| Приложение к постановлению администрации Красноармейского района от 09.02.2021 № 49 План мероприятий "дорожная карта" по выполнению плановых показателей по предоставлению в 2021 году земельных участков многодетным семьям на территории Красноармейского района |
| --- |
| № п/п | Наименование | Дата начала | Дата выполнения | Исполнитель (предприятие, подразделение, орган) | ФИО ответственного | Отметка о выполнении (статус, дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставить сформированные земельные участки с кадастровыми номерами 21:14:090105:339, 21:14:090105:340, 21:14:093201:452 на территории Красноармейского сельского поселения | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 2 | Предоставить сформированные земельные участки в кадастровом квартале 21:14:110105 на территории Яншихово-Челлинского сельского поселения (10 ед.) | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 3 | Предоставить сформированные земельные участки с кадастровыми номерами 21:14:070101:316, 21:14:070101:555 на территории Исаковского сельского поселения | 01.07.2021 | 31.07.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 4 | Провести инвентаризацию пустующих земель в населенных пунктах для последующего сформирования и предоставления многодетным семьям, поставленных на очередь | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 5 | Обеспечение проведения работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков с последующим их предоставлением | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 6 | Размещение информации о сформированных земельных участках | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |
| 7 | Перевод земельного участка с кадастровым номером 21:14:000000:2104 из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений | Семенова И.В. |  |