Приложение N 2
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов

и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики»,

подпрограмм муниципальной программы Аликовского района

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Обоснование отклонений значений целевых индикато-ров и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Выполнение показателей значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (факт к уточненному плану, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт 2018 г.)* | отчетный год (2019 г.) |  |  |
|  |  |  |  | Первона-чальный план | Уточненный план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | тонн | 0,66 | 0,96 | 0,96 | 0,68 | Индикатор не выполнен в связи с переходом к использованию населением и юридическими лицами светодиодных ламп, не содержащих ртути | 70,8 |
| 2. | Селективный сбор ТКО | % к пред. году | 100 | 103 | 103 | 103 | - | 100 |
| 3. | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья | тыс. тонн в год | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | На среднесрочную перспективу поставлена задача по совершенствованию мероприятий по селективному сбору, вывозу ТКО и вовлечению их в хозяйственный оборот | 0 |
| 4. | Высадка зеленых насаждений | га в год | 1,93 | 8 | 8 | 7,06 | - | 88,3% |
| Подпрограмма 1 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Аликовского района Чувашской Республики» |
| 1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | тонн | 0,66 | 0,96 | 0,96 | 0,68 | Индикатор не выполнен в связи с переходом к использованию населением и юридическими лицами светодиодных ламп, не содержащих ртути | 70,8 |
| 2. | Селективный сбор ТКО | % к пред. году | 100 | 103 | 103 | 103 | - | 100 |
| 3. | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья | тыс. тонн в год | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | На среднесрочную перспективу поставлена задача по совершенствованию мероприятий по селективному сбору, вывозу ТКО и вовлечению их в хозяйственный оборот | 0 |
| 4. | Высадка зеленых насаждений | га в год | 1,93 | 8 | 8 | 7,06 | - | 88,3 |