**Годовой доклад**

 **о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»**

**за 2019 год**

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской республики» (далее – Муниципальная программа) включает в себя сведения о реализации Муниципальной программы в 2019 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII. «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации Программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2019 года № 1387.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района Чувашской Республики.

Муниципальная программа включает в себя:

подпрограмму «Муниципальная поддержка развития образования»;

подпрограмму «Создание в Аликовском районе Чувашской Республики новых мест в общеобразователь­ных ор­ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус­ловиями обучения»;

подпрограмму «Молодежь Аликовского района»;

подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики».

**I. Основные результаты реализации Муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

В 2019 году отделом образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района продолжена работа по обеспечению доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции, в соответствии с целями и задачами, определенными муниципальной программой Аликовского района «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики».

Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты, в том числе:

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 1062 места на 1000 детей;

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 83,9 %;

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет – 78%.

**II. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Муниципальной программы**

**Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»**

Приоритетным направлением развития образования является развитие системы дошкольного образования. В Аликовском районе программа дошкольного образования реализуется в 11 образовательных учреждениях: в 3 дошкольных образовательных учреждениях, в 9 дошкольных группах при 7 общеобразовательных учреждениях, в субботней группе кратковременного пребывания детей в 1 общеобразовательном учреждении. Всего дошкольным образованием в районе охвачено 565 детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет (75 % детей, проживающих на территории района, 70 % детей от общего количества проживающих на территории). Доступность дошкольного образования составляет – 100 %, обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях района составляет 1047 мест на 1000 детей.

Муниципальной программой предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В 2019 г. подготовлена проектно-сметная документация строительства объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с.Аликово Аликовского района» (в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность). Строительство объекта запланировано на 2020-2021 года. Меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям с 4 и более детьми, замещающим семьям с детьми-сиротами и с детьми, оставшиеся без попечения родителей. Родители 41 воспитанника оплачивают 50% родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, 11 воспитанников детского сада посещают детский сад бесплатно.

В 2019 году в районе функционировало 12 муниципальных общеобразовательных организаций. В настоящее время все общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации финансируются на основе нормативов бюджетного финансирования с учетом коэффициентов.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. В настоящее время во всех общеобразовательных организациях района ведут электронные дневники и журналы. Внедрены проекты «Net-школа» и «Сетевой город» в образовательных организациях района и в отделе образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района. Реализация различных проектов и программ в области информатизации образования способствовала значительному росту информационной культуры участников образовательного процесса. На 1 компьютер приходится 4 учащихся, все образовательные учреждения имеют собственные сайты и подключены к сети Интернет. Через Минобразования Чувашии поставлены 7 комплектов робототехники для школ района на сумму более 1281 тыс. руб. В 2019 г. проведены торги на приобретение дополнительного оборудования (соревновательных полей) для робототехники на сумму более 400 тыс. руб. В связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами поставка оборудования будет осуществляться в феврале 2020 г. В 2019 году МБОУ «Шумшевашская СОШ», МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ», МАОУ «Яндобинская СОШ» были подключены к высокоскоростному Интернет-соединению 50Мбит/с. В результате перечисленных выше мероприятий удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении составил 100 %.

В школах района 54 ребенка обучаются по адаптированным образовательным программам, 4 из которых обучаются на дому по специальным индивидуальным программам развития. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, составила 87 %. Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий – 72 %.

На 17 школьных автобусах ежедневно в 2019-2020 учебном году перевозятся более 760 школьников из 81 населенного пункта по 37 маршрутам. Все школьные автобусы оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС и тахографами. В 2019 году передан 1 школьный автобус МБОУ «Тенеевская ООШ».

Горячее питание организовано во всех 12 общеобразовательных организациях. Из 1643 учащихся в 2019-2020 учебном году 1617 детей охвачены горячим питанием. Услуги по организации школьного питания в 2 общеобразовательных учреждениях (Аликовская, и Яндобинская школы) переданы в аутсорсинг Аликовскому РайПО. Постановлением администрации Аликовского района от 24.08.2016 г. № 470 утверждено положение об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Аликовского района. Предусмотрена организация льготного питания учащихся общеобразовательных организаций из многодетных и неблагополучных семей, бесплатное питание детей с ОВЗ. С 1 сентября по 31 декабря 2019 г. льготным и бесплатным питанием охвачены 78 учеников из многодетных и неблагополучных семей, 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальной программой предусмотрено мероприятие «Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики». Из бюджета района в 2019 году выделены средства в сумме 633,67 тыс. руб. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием составила 98 %.

Изменение условий работы в школе, насыщение школы современной техникой, смена приоритетов, определенных новыми федеральными государственными образовательными стандартами, потребовали новых технологий в работе учителей и руководящих работников образовательных организаций, повышения их квалификационного уровня.

В системе школьного образования работают 211 педагогических и руководящих кадров, в том числе в школах 181 учитель. В 2019 году доля учителей, имеющих квалификационные категории, составила 88,4 %. Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию - 24,3%.

Важным направлением совершенствования педагогических кадров остается привлечение молодых учителей для работы в школе. Муниципальная инициатива по поддержке молодых специалистов: ежемесячная выплата в размере одного оклада для молодых специалистов до наступления стажа работы 3 года; ежемесячная выплата в размере 0,5 оклада для молодых специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет (постановление администрации Аликовского района № 1771 от 13.12.2019 г.). В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 года № 377 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом 0,5 до наступления стажа работы три года, молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием, – 0,75 до наступления стажа работы три года. Предусматривается выплата молодым специалистам единовременного денежного пособия в размере 10 окладов (ставок).

На начало 2019-2020 учебного года среди педагогических работников системы общего образования 11,6 % (21чел.) составляют молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

В результате проведенной работы в районе создана эффективная образовательная сеть школ различных моделей. В 3 базовых школах и в одном ресурсном центре сконцентрированы финансовые, материально-технические и педагогические ресурсы, что позволило организовать качественное профильное обучение для всех старшеклассников независимо от места их проживания. МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» удостоилась гранта Главы Чувашской Республики в сумме 200,0 тыс. рублей.

Введение нормативного подушевого финансирования, новой системы оплаты труда педагогических работников, укрепление материально-технической базы наряду с повышением финансово-хозяйственной самостоятельности школ позволили сформировать конкурентную среду для образовательных организаций и, как следствие, обеспечить повышение качества и доступности образования.

Одним из показателей повышения качества общего образования является удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен. В 2019 году 100 % выпускников успешно справились со сдачей экзаменов по русскому языку и математике. В 2019 г. по результатам ЕГЭ по математике и русского языку по одному выпускнику получили 100 балов.

Важным показателем качества образования являются результаты различных олимпиад. В 2019 году число победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников составило 2 человека.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивных залов МАОУ «Яндобинская СОШ» (1 000,0 тыс. руб.) и МАОУ «Раскильдинская СОШ» (1 000,0 тыс. руб.). В рамках мероприятия начата реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 25 %.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 2019 году в районе действовали 3 консультационных пункта: на базе отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района, на базе МБДОУ «Аликовский детский сад №1 «Çăлкуç» и на базе БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии. Специалисты консультационных пунктов (2 - педагога-психолога, 1 – медицинский психолог, 1 – учитель-логопед/дефектолог, 1 – старший воспитатель и 2 специалиста органа опеки) оказали 724 услуги консультативной, психолого-педагогической и методической помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Доля граждан, положительно оценивших качество предоставляемых услуг, – 95 %.

Активная политика государства, направленная на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволила увеличить количество детей, переданных в замещающие семьи. По итогам 2019 года выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей, которые в установленный законом срок устроены в замещающие семьи.

На 01 января 2020 года на учете в органе опеки и попечительства администрации Аликовского района состоят 111 детей, из них 91 детей воспитываются в 45 приемных семьях. Основным механизмом развития семейных форм устройства детей указанной категории является создание условий, мотивирующих и стимулирующих граждан на прием в семью ребенка-сироты. С этой целью на содержание подопечных и приемных детей ежемесячно выплачиваются денежные средства (в зависимости от возраста и наличия инвалидности): на детей-инвалидов (в возрасте до 2 лет - 6819 рублей, от 2 до 7 лет - 7093 рублей, от 7 до 18 лет - 7789 рублей), на детей, за исключением детей-инвалидов (в возрасте до 2 лет - 6199 рублей, от 2 до 7 лет - 6448 рублей, от 7 до 18 лет - 7082 рублей), а опекунам, осуществляющим опеку на возмездной основе (приемным родителям): 3295 руб./мес. - за воспитание 1-2 детей, 4680 руб./мес. - за воспитание 3 и более детей, если в семье 6 и более приемных детей пособие выплачивается и второму родителю. Единовременно при передаче ребенка на воспитание в семью в 2019 году выплачивалась в сумме 17 479,73 рублей. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), выявленных на территории Аликовского района составила 100 %. Продолжается работа по комплексному психолого-педагогическому и медико-социально-правовому сопровождению детей-сирот и замещающих семей. Все это дает возможность обобщить позитивный опыт приемного родительства и позволяет повысить авторитет института приемной семьи в целом.

**Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

В 2019 году в рамках подпрограммы выполнены работы по капитальному ремонту здания МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева», имеющего износ 50 процентов и более, на сумму более 23 млн. руб.

В рамках реализации Плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 3 школах Аликовского района созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Поставлено специальное оборудование на общую сумму более 4,9 млн. руб.

**Подпрограмма «Молодежь Аликовского района»**

В Аликовском районе по состоянию на 1 января 2019 года всего проживало 2295 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 14,7% от общего числа жителей района (15563 человек). В Аликовском районе непосредственную деятельность по работе с молодежью осуществляют 63 учреждения: школы - 12; учреждения дополнительного образования детей - 3 (ДШИ, ЦДиЮТ, ДЮСШ); учреждения центральной библиотечной системы - 20; клубы по месту жительства – 28 (11 сельских домов культуры и 17 сельских клубов).

На территории Аликовского района функционируют 62 незарегистрированных общественных объединения, в деятельности которых принимают участие 907 чел., в том числе 34 объединения ЦДиЮТ, 15 объединений работающей молодежи: молодежное правительство, Советы молодежи сельских поселений, молодежная избирательная комиссия, Ассоциация молодых педагогов, Совет работающей молодежи БУ «Аликовская ЦРБ», местное отделение «Молодая Гвардия» Аликовского района, клубы молодых семей.

В Аликовском районе созданы все условия для информационного обеспечения населения, в том числе и молодежи. Информирование осуществляется через интернет-сайты (создана группа «Молодежка Аликовского района» в социальной сети Вконтакте), раздел «Молодежная политика», размещенный на официальном сайте администрации района, районную газету «Пурнăҫ ҫулĕпе».

Молодежь района активно участвует в форумных кампаниях и фестивалях регионального и всероссийского уровней. Так, 5 молодых людей приняли участие на Молодежном форуме регионального развития «МолГород- 2019», который прошел с 07 по 13 июня 2019 г.

В районе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Проводится активная работа по формированию юнармейского движения. В рядах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» состоят 299 учеников. Юнармейские отделения общеобразовательных учреждений регулярно принимают участие в республиканской Спартакиаде молодежи допризывного возраста, слете юнармейских отделений и патриотических клубов «Нам этот мир завещано беречь!», республиканских спортивно-оздоровительных играх учащихся «Президентские соревнования», Спартакиаде школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта, соревнованиях по пулевой стрельбе и мн. др. Ежегодно с 23 января по 23 февраля проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы. На базе МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» функционируют 3 кадетских класса.

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» (с 2017 года) и МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова» (с 2018 года) являются опорной площадкой Российского движения школьников (далее – РДШ). Еще 2 общеобразовательные учреждения района принимают участие в мероприятиях РДШ.

В районе создан Детский парламент, 2 представителя района избраны в Детский парламент Чувашской Республики.

Волонтерским движением охвачены 652 чел. Количество добровольческих (волонтерских) объединений — 24. В школах действуют 12 добровольческих команд по работе со старшим поколением (в т.ч. с ветеранами), команды экологической направленности, здоровья. В школах также работают добровольческие команды по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации — 10 команд (юные модераторы). На данный момент все общеобразовательные организации зарегистрированы на сайте «Добровольцы.рф». Волонтеры-медики — 1 команда. Добровольная народная дружина — 1.

В Аликовском районе действуют разные формы поддержки талантливой молодежи. В 2019 г. поддержано 20 человек на сумму 34 000 руб. Так, стипендия Главы администрации Аликовского района за особую творческую устремленность присуждена 13 представителям работающей молодежи, именные стипендии Главы администрации учащимся общеобразовательных учреждений - 7 ученикам.

В 2019 году назначена Специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность 1 человеку.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Социальная активность» в районе созданы условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). Так, 10 обучающихся общеобразовательных школ района в июне 2019 г. прошли обучение по программе «Восстановительная медиация как метод разрешения конфликтов в образовательной среде». Всего юных медиаторов в Аликовском районе 43 чел. в 12 школах района.

Оздоровительная кампания в Аликовском районе в 2019 году проводилась в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 года № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике» с последним изменением от 13.03.2019 г. № 74.

Пришкольные лагеря работали в 11 общеобразовательных учреждениях в первую смену с 01 по 21 июня с охватом 488 детей из расчета 92 рубля на 1 ребенка на день, из них 48 детей отдохнули через ЦСОН. Палаточный лагерь в Аликовском районе функционировал с 29 по 31 мая на базе МАОУ «Большевыльская СОШ им. братьев Семеновых» с охватом 176 детей.

Особое внимание при организации отдыха и занятости уделялось несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. На 1 января 2020 года охвачено 342 ребенка данной категории.

В целях организации досуга и занятости учащихся в период весенних каникул отдел образования администрации Аликовского района закупил 72 путевки в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и ООО «Жемчужина Чувашии» на общую сумму 550,44 тыс. рублей.

 В летний период направили на отдых в загородные лагеря 25 детей, из них 12 в профильные смены. Всего за 2019 год всеми формами отдыха охватили 1133 детей, что составляет 69,2 % от общего количества обучающихся.

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района и иных средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм. Запланированные. Но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий. Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных фактов на основные параметры муниципальной программы.**

На реализацию Муниципальной программы в 2019 году предусмотрены финансовые средства в сумме 204 961,5 тыс. руб., в т. ч. за счет федерального бюджета – 1984,2 тыс. руб., республиканского бюджета Чувашской Республики – 162 118,6 тыс. руб., бюджета Аликовского района – 28 959,6 тыс. руб. и внебюджетных источников – 11 899,0 тыс. руб.

Фактические расходы за 2019 год, направленные на реализацию Муниципальной программы, составили в сумме 194 554,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 1 984,2 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 153 903,9 тыс. рублей, бюджета Аликовского района – 28 192,2 тыс. рублей и внебюджетных источников – 9 898,0тыс. рублей.

**Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»**

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» было предусмотрено 178 561,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1984,2 тыс. рублей (1,1 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 140 160,1 тыс. рублей (78,5%), бюджета Аликовского района – 24610,7 тыс. рублей (13,8%) и внебюджетных источников – 11 806,3 тыс. рублей (6,6 %).

Фактические расходы за 2019 год, направленные на реализацию подпрограммы, составили в сумме 168 237,78 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: федерального бюджета – 1 984,2 тыс. рублей (1,2 %), республиканского бюджета Чувашской Республики – 132 522,1 тыс. рублей (78,8%), бюджета Аликовского района – 23 926,2 тыс. рублей (14,2 %) и внебюджетных источников – 9 805,3 тыс. рублей (5,8 %).

Подпрограмма объединяет 18 основных мероприятий. Финансовые средства предусмотрены по 10 основным мероприятиям.

На основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» выделены средства в сумме 8 171,1 тыс. руб., освоены средства в сумме 8 160,1 тыс. руб. (99,9%).

 Основное мероприятие 2. «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» выделены средства в сумме 156 777,3 тыс. руб., освоены средства в сумме 154 767,1 тыс. руб. (98,7 %).

 Основное мероприятие 3. «Укрепление материально-технической базы объектов образования» выделены средства в сумме 0,02 тыс. руб., освоены средства в сумме 0,0 тыс. руб. (0,0 %).

 Основное мероприятие 8. «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» выделены средства в сумме 200,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 200,0 тыс. руб. (100,0 %).

 Основное мероприятие 11. «Меры социальной поддержки» выделены средства в сумме 1 165,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 1 165,0 тыс. руб. (100,0 %).

 Основное мероприятие 12. «Капитальный ремонт объектов образования» выделены средства в сумме 7 638,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 0,0 тыс. руб. (0,0 %).

 Основное мероприятие 13. «Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» выделены средства в сумме 104,2 тыс. руб., освоены средства в сумме 104,2 тыс. руб. (100,0 %).

 Основное мероприятие 14. «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» выделены средства в сумме 2 780,1 тыс. руб., освоены средства в сумме 2 780,1 тыс. руб. (100,0 %).

 Основное мероприятие 17. «Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» выделены средства в сумме 1 536,5 тыс. руб., освоены средства в сумме 1 061,3 тыс. руб. (69,1 %).

 Основное мероприятие 18. «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов» выделены средства в сумме 188,9 тыс. руб., освоены средства в сумме 0,0 тыс. руб. (0,0 %).

 **Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы было предусмотрено 23 793,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 21 381,7 тыс. рублей (89,9%), бюджета Аликовского района – 2 412,2 тыс. рублей (10,1%).

Подпрограмма объединяет 3 основных мероприятия. Финансовые средства предусмотрены по одному основному мероприятию.

На основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше» выделены средства в сумме 23793,9 тыс. руб., освоены средства в сумме 23716,7 тыс. руб. (99,7 %).

**Подпрограмма «Молодежь Аликовского района»**

Общее финансирование мероприятий из республиканского бюджета в рамках подпрограммы в 2019 году составило всего 2 029,5 тыс. рублей. В том числе за счет средств: бюджета Аликовского района – 1 936,72 тыс. рублей (95,4%), внебюджетных источников – 92,74 тыс. руб. (4,6%).

Подпрограмма объединяет 6 основных мероприятий. Финансовые средства предусмотрены по 3основным мероприятиям.

На основное мероприятию 1. «Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику» выделены средства в сумме 112,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 107,4 тыс. руб. (95,9 %).

На основное мероприятие 3. «Организация отдыха детей» выделены средства в сумме 1 817,5 тыс. руб., освоены средства в сумме 1 816,3 тыс. руб. (99,9 %).

На основное мероприятие «допризывная подготовка молодежи» выделены средства в сумме 100,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 100,0 тыс. руб. (100,0 %).

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»**

На реализацию подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 576,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 576,8 тыс. руб. (100,0 %).

Все запланированные мероприятия Муниципальной программы в основном выполнены.

Всего в Муниципальной программе предусмотрены 29 целевых индикаторов и показателей, из них выполнен – 26, сведения о выполнении трех целевых индикаторов будут уточнены после официального опубликования отчетного статистического показателя за 2019 год о среднемесячном доходе от трудовой деятельности по Чувашской Республике.

Из 5 основных целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы выполнены все показатели.

**Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»**

По подпрограмме предусмотрено 15 целевых индикаторов и показателей, выполнены – 12.

По трем целевым индикаторам «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республики», «Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Аликовском районе Чувашской Республики и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике» «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике» будут уточнены после официального опубликования отчетного статистического показателя за 2019 год о среднемесячном доходе от трудовой деятельности по Чувашской Республике.

**Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

Всего по подпрограмме 3 показателя, все показатели выполнены.

**Подпрограмма «Молодежь Аликовского района»**

Всего по подпрограмме 6 показателей, все показатели выполнены.

**IV. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В Муниципальную программу изменения вносились следующими постановлениями администрации Аликовского района Чувашской Республики:

- от 23.04.2019 г. №497 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»;

- от 02.07.2019 г. № 775 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»;

- от 30.08.2019 г. № 1115 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»;

- от 23.10.2019 г. № 1373 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»;

- от 24.12.2019 г. № 1852 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики»;

- от 28.01.2020 г. №110«О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие образования в Аликовском районе Чувашской Республики».

**V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом**

Реализация Муниципальной программы планируется до выполнения ее целевых индикаторов и показателей: доли детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов; доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций; обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях; доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности.