О проведении ремонта и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Чебоксары в 2021 году.

Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Чебоксары в 2021 году проводится по следующим программам:

- подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

- подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики»

На выполнение данных работ бюджетами всех уровней предусмотрены денежных средства в размере 358,22 млн. руб.

В рамках реализации вышеуказанных программ планируется отремонтировать и благоустроить 70 дворовых территорий, из них:

- ремонт дворовых территорий планируется провести по 120 МКД,

- в которых проживают 32,8 тыс. человек.

В рамках реализации данных программ планируется снизить долю ненормативных дворов до 40%.

1. В рамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на общею сумму 39,22 млн. руб., из них:

- 31,38 млн. средства бюджета Чувашской Республики

- 7,84 млн. средства бюджета города Чебоксары

| № п/п | № п/п | Адрес |  |  | Дворы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезды (м2) | Процент выполнения | Тротуары (м2) | Процент выполнения | Кол. домов | Кол. жильцов | Стоимость до торгов | Стоимость после торгов | Экономия |
|  |  | Калининский район (подрядная организация ООО «Стройка 21») |
| 1 | 1 | Ремонт дворовой территории дома № 14 проезд Складской г. Чебоксары | 1300 | 100 | 70 | 30 | 1 | 157 | 13072633,33 | 11961459,48 | 1111173,85 |
| 2 | 2 | Ремонт проезда к дому № 37 ул. Космонавта Николаева А.Г. г. Чебоксары | 750 | 100 | 0 |  | 1 | 276 |  |  |  |
| 3 | 3 | Ремонт дворовой территории дома № 36 по пр-кт Мира г. Чебоксары | 800 | 100 | 120 | 30 | 1 | 305 |  |  |  |
| 4 | 4 | Ремонт дворовой территории дома № 30 по ул. Шумилова г. Чебоксары | 850 | 30 | 300 | 30 | 1 | 455 |  |  |  |
| 5 | 5 | Ремонт дворовой территории домов №№ 13, 17 корпус 1 по ул. Николая Гастелло г. Чебоксары | 1300 | 30 | 350 | 30 | 2 | 344 |  |  |  |
| 6 | 6 | Ремонт дворовой территории дома №5 по пл. И. Ф. Скворцова г. Чебоксары | 1000 | 30 | 80 | 30 | 1 | 172 |  |  |  |
| 7 | 7 | Ремонт дворовой территории дома №3 по ул. Магницкого г. Чебоксары | 600 | 30 |  |  | 1 | 171 |  |  |  |
| 8 | 8 | Ремонт дворовой территории дома № 8 проезд Складской г. Чебоксары | 500 | 100 |  |  | 1 | 109 |  |  |  |
| Итого | 7100 | 60 | 920 | 30 | 9 | 1989 |  |  | 1111173,85 |
|  |  | подписание контракта – 05.04.2021 срок выполнения работ – 90 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 05.07.2021 |
| № п/п | № п/п | Адрес |  |  | Дворы |
|  |  |  | Проезды (м2) | Процент выполнения | Тротуары (м2) | Процент выполнения | Кол. домоа | Кол. жильцов | Стоимость до торгов | Стоимость после торгов | Экономия |
|  |  | Ленинский район (подрядная организация ООО «Стройка 21») |
| 9 | 1 | Ремонт дворовой территории дома № 8 корпус 2 по ул. Чапаева г. Чебоксары | 560 | 100 | 260 | 30 | 1 | 187 | 13072633,33 | 11961459,48 | 1111173,85 |
| 10 | 2 | Ремонт дворовой территории домов № 9, 11 по ул. Чапаева г. Чебоксары | 620 | 100 | 80 | 30 | 2 | 171 |  |  |  |
| 11 | 3 | Ремонт проезда к домам №№ 6,8,10 по пр-кт 9-й Пятилетки г. Чебоксары | 2030 | 30 | 80 | 30 | 3 | 485 |  |  |  |
| 12 | 4 | Ремонт проезда вдоль домов №№ 8, 10 по ул. Ленинского Комсомола г. Чебоксары | 940 | 30 | 40 | 30 | 2 | 373 |  |  |  |
| 13 | 5 | Ремонт дворовой территории дома № 2 по ул. Петрова г. Чебоксары | 1250 | 10 | 220 | 30 | 1 | 85 |  |  |  |
| 14 | 6 | Ремонт проезда к дому № 29 по пр-кт Мира (от дома № 29 до дома № 35 по пр-т Мира) г. Чебоксары | 500 | 100 |  |  | 1 | 295 |  |  |  |
| 15 | 7 | Ремонт дворовой территории дома № 27 по пр-т Мира г. Чебоксары | 720 | 30 | 470 | 30 | 1 | 262 |  |  |  |
| 16 | 8 | Ремонт дворовой территории дома № 22 по ул. Ю. Гагарина г. Чебоксары | 320 | 100 | 40 | 30 | 1 | 151 |  |  |  |
| Итого | 6940 | 60 | 1190 | 30 | 12 | 2009 |  |  | 1111173,85 |
|  |  | подписание контракта – 05.04.2021 срок выполнения работ – 90 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 05.07.2021 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п | Адрес |  |  | Дворы |  |  |  |
|  |  |  | Проезды (м2) |  | Тротуары (м2) |  | Кол. домов | Кол. жильцов | Стоимость до торгов | Стоимость после торгов | Экономия |
|  |  | Московский район(подрядная организация ООО Дорстройсервис (В.И. Краснов)) |
| 17 | 1 | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории многоквартирного дома № 1 по ул. Афанасьева г. Чебоксары | 308 | 100 | 174 | 100 | 1 | 177 | 13072633,34 | 10981011,90 | 2091621,44 |
| 18 | 2 | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории многоквартирного дома № 10/11 по ул. Энтузиастов г. Чебоксары | 307 | 100 | 84 | 100 | 1 | 198 |  |  |  |
| 19 | 3 | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории многоквартирного дома № 45 по пр-т Максима Горького г. Чебоксары | 332 | 100 | 161 | 100 | 1 | 162 |  |  |  |
| 20 | 4 | Ремонт асфальтового покрытия на проезде и на дворовой территории многоквартирного дома № 20 по ул. Университетская г. Чебоксары | 1680 | 30 | 288 | 30 | 1 | 220 |  |  |  |
| 21 | 5 | Ремонт асфальтового покрытия на проезде к многоквартирному дому № 36/1 по пр-кт Максима Горького г. Чебоксары | 408 | 100 |  |  | 1 | 284 |  |  |  |
| 22 | 6 | Ремонт асфальтового покрытия на проезде и на дворовой территории многоквартирного дома № 19 корпус 10 по пр-т Московский г. Чебоксары | 2209 | 30 | 438 | 30 | 1 | 71 |  |  |  |
| 23 | 7 | Ремонт асфальтового покрытия на дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Кирова г. Чебоксары | 523 | 100 | 210 | 100 | 1 | 224 |  |  |  |
| 24 | 8 | Ремонт асфальтового покрытия на проезде и на дворовой территории многоквартирного дома № 14 по ул. Университетская г. Чебоксары | 1017 | 30 | 116 | 30 | 1 | 219 |  |  |  |
| Итого | 6784 | 70 | 1471 | 50 | 8 | 1555 |  |  | 2091621,44 |
|  |  | подписание контракта – 05.04.2021 срок выполнения работ – 90 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 05.07.2021 |
| Итого по городу | 20824 | 60 | 3581 | 40 | 29 | 5553 | 39217900 | 34903930,86 | 4313969,14 |

С целью качественного выполнения работ, МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» заключен договор со специализированной организацией                                  ООО ««СтройДорТест» на проведение мероприятий по строительному контролю.

По результатам отбора подрядных организаций общая экономия денежных средств составила 4,3 млн. руб.

2. В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики» программы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в городе Чебоксары проводятся мероприятия по ремонту дворовых территорий на общею сумму 319,00 млн. руб., из них:

- 300,00 млн. средства бюджета Чувашской Республики

- 15,95 млн. средства бюджета города Чебоксары

- 3,2 млн. средства жителей города Чебоксары

Все территории по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары определены и отобраны общественными комиссиями при администрациях районов города Чебоксары, а также проекты благоустройства прошли экспертизу сметной стоимости.

| №№ п/п | №№ п/п | Район | Адрес многоквартирного дома | Стоимость после торгов | Кол. домов | Кол. жильцов | Подрядная организация | Процент выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Калининский | Благоустройство дворовой территорий многоквартирных домов №№ 50, 52 по ул. Л.Комсомола и № 1, 3, 3а по ул. Пролетарская г.Чебоксары | 3 969 535,58 | 5 | 2029 | ООО Альтдорстрой | 20 | Ведутся работы по устройству основания детской площадки и тротуаров |
| Итого по Калининскому району | 3 969 535,58 | 5 | 2029 |  |  |  |
|  |  | подписание контракта – 26.04.2021 срок выполнения работ – 30 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 26.05.2021 |
| №№ п/п | №№ п/п | Район | Адрес многоквартирного дома | Стоимость |  |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол. домов | Кол. жильцов |  | Процент выполнения | Примечание |
| 2 | 1 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 10,12 по пр-т Московский г. Чебоксары | 3 173 250,50 | 2 | 118 | ИП Хабоян Арменуи Хдровна | 80 | Ведется приемка работ |
|  |  | подписание контракта – 20.04.2021 срок выполнения работ – 30 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 22.05.2021 |
| 3 | 2 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирного дома № 5 по ул. Академика Королева г. Чебоксары | 7 686 478,56 | 1 | 623 | ООО "ДСК1" | 20 | Ведется работы по строительству тротуаров и подготовке основания проездов |
| 4 | 3 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№20,22,24,28 по ул. Гузовского г. Чебоксары | 11 248 170,32 | 4 | 950 | ООО "ДСК1" | 30 | Ведется работы по строительству тротуаров детских площадок, парковок и подготовке основания проездов |
|  |  | подписание контракта – 26.04.2021 срок выполнения работ – 154 календарных дней планируемая дата завершения работ до – 01.10.2021 |
| Итого по Московскому району | 22 107 899,38 | 7 | 1691 |  |  |  |
| Итого по городу Чебоксары | 26 077 434,96 | 12 | 3 720 |  |  |  |

| №№ п/п | №№ п/п | Район | Адрес многоквартирного дома | Стоимость после торгов | Кол. домов | Кол. жильцов | Подрядная организация | Процент выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Калининский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 27 по ул. Гагарина и № 3 по ул. Ярмарочная г. Чебоксары | 21 949 744,67 | 2 | 858 | АО ДОРЭКС | 0 | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 2 | 2 | Калининский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по пр. Тракторостроителей, д. №№ 58 корп. 1' 62, 64 корп. 1 г. Чебоксары | 16 840 391,41 | 3 | 962 | АО ДОРЭКС | 0 | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 3 | 3 | Калининский | Благоустройство дворовых территорий по пр. Тракторостроителей 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 г. Чебоксары | 26 365 452,70 | 7 | 2298 | АО ДОРЭКС | 0 | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 4 | 4 | Калининский | Благоустройство дворовых территорий по ул. Р.Зорге д.10, ул. Волкова д.6, ул. Ашмарина д.25 г. Чебоксары | 9 423 179,92 | 3 | 590 | АО ДОРЭКС | 0 | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 5 | 5 | Калининский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11, 13, 13А по ул. Текстильщиков и №№ 12, 14, 16 по ул. И. Франко г. Чебоксары | 17 646 388,46 | 6 | 1101 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| Итого по Калининскому району | 92 225 157,16 | 21 | 5 809 |  |  |  |
| №№ п/п | №№ п/п | Район | Адрес многоквартирного дома | Стоимость | Кол. домов |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кол. жильцов |  | Процент выполнения | Примечание |
| 6 | 1 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Гагарина, д. №№ 7, 11, ул. Энгельса, д. №№ 12, 14, 16, пр. Ленина, 27 | 13 326 083,40 | 5 | 825 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 7 | 2 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по б-р Эгерский 51,53,55 | 16 206 963,67 | 3 | 694 | АО ДОРЭКС |  |  |
| 8 | 3 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по пр-т Мира №№92,94,96,98 г. Чебоксары | 28 113 909,40 | 4 | 2193 | АО ДОРЭКС |  |  |
| 9 | 4 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленинского комсомола д. №№18, 20, 24/1, 24/2 г. Чебоксары | 15 809 561,93 | 4 | 807 | АО ДОРЭКС |  |  |
| 10 | 5 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Привокзальная, д.8, д.10, д.12 и пр-т Ленина, д.54, д.56, д. 58 г. Чебоксары | 8839588,37 | 6 | 1373 | АО ДОРЭКС |  |  |
| 11 | 6 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Б. хмельницкого, д. №№ 72, 74, 76, 78, 80, ул. Дементьева, д. 19 г. Чебоксары | 17 308 738,64 | 6 | 1721 | АО ДОРЭКС |  |  |
| 12 | 7 | Ленинский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Дементьева д. 22,24 | 6 548 025,21 | 2 | 370 | АО ДОРЭКС |  |  |
| Итого по Ленинскому району | 106 152 870,62 | 30 | 7 983 |  |  |  |
| №№ п/п | №№ п/п | Район | Адрес многоквартирного дома | Стоимость |  |  | Подрядная организация |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол. домов | Кол. жильцов |  | Процент выполнения | Примечание |
| 13 | 1 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 92 по ул. Гражданская, №№ 13а, 13 корп. 1 по ул. Социалистическая, № 3 по ул. Чернышевского г. Чебоксары | 19 540 262,62 | 4 | 1576 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 14 | 2 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11, 15, 17, 19, 19/1 по ул. Энтузиастов, №№ 2/5, 6, 8 по ул. Композитора Максимова, № 12 по ул. Эльменя г. Чебоксары | 26 794 345,04 | 9 | 1953 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 15 | 3 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 31, 35, 37 по ул. Мичмана Павлова и № 35 по ул. Университетская г. Чебоксары | 8 890 910,43 | 4 | 1472 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 16 | 4 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 2, 4 по ул. Эльгера и №№ 28, 30 по ул. Мичмана Павлова г. Чебоксары | 14 088 633,52 | 4 | 1682 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 17 | 5 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№14,20,22 по Мичмана Павлова по д. 14 ул. Гузовского г. Чебоксары | 15189665,55 | 4 | 1431 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| 18 | 6 | Московский | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 38к1,38к2,38к3 по ул. Университетская г. Чебоксары | 5 081 012,70 | 3 | 1621 | АО ДОРЭКС |  | Подготовительные работы. Подписание контракта до 01.06.2021 |
| Итого по Московскому району | 89 584 829,86 | 28 | 9735 |  |  |  |
| Итого по городу Чебоксары району | 287 962 857,64 | 79 | 23 527 |  |  |  |

- подписание контракта – до 01.06.2021

- срок выполнения работ – 120 календарных дней

- планируемая дата завершения работ до – 01.10.2021

С целью качественного выполнения работ, МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» заключен договор со специализированной организацией ООО «Анвар» на проведение мероприятий по строительному контролю.

По результатам отбора подрядных организаций общая экономия денежных средств составила 5,1 млн. руб.

Итого

| № п/п | Район | Количество территорий | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калининский | 6 | 96 194 692,74 |  |
| 2 | Ленинский | 7 | 106 152 870,62 |  |
| 3 | Московский | 9 | 111 692 729,24 |  |
| Итого | 22 | 314 040 292,60 |  |

Директор МБУ «Управление

жилфондом г. Чебоксары»								   А.В. Шестаков