**О ходе исполнения Плана мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 31 мая 2019 г. N 01**

**за 2020 год**

Таблица 1

# Мероприятия по достижению поставленных целей и задач

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Мероприятия, обеспечивающие выполнение положений [Стратегии](garantF1://48656708.1000) | Муниципальная программа Ядринского района    Чувашской Республики, направленная на достижение целей и задач | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | О ходе реализации мероприятий  за 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I этап (2018 - 2020 годы) "Интенсивное развитие базовых отраслей" | | | | | |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, создание высокотехнологичных производств | | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса за счет создания новых высокотехнологичных производств | | | | | |
| 1.1.1. | Содействие развитию промышленного производства | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Объем отгруженной промышленной продукции без учета субъектов малого предпринимательства составил 3 млрд. 338 млн. рублей, что на 22,8% больше уровня 2019 года. Удельный вес района в общереспубликанском объеме составил 1,7%. Это четвертый показатель среди районов, на первом – Вурнарский район - около 9%, на втором — Чебоксарский район (2,7%), на третьем — Моргаушкий район (1,9%).  Оборот организаций района (без субъектов малого предпринимательства) составил 5 млрд. 604 млн. рублей, что составляет 99,4% к соответствующему периоду 2019 года |
| Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией | | | | | |
| 1.2.1. | Развитие овощеводства, хмелеводства на основе ресурсосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродуктивного посевного материала | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году площади овощных культур составили 70 га (74% к уровню 2019 года), площади хмеля — 36 га (100% к уровню 2019 г.) |
| 1.2.2. | Увеличение производства хмеля за счет расширения площадей возделывания высокоурожайных и качественных сортов хмеля и использования в работе нового хмелеуборочного комбайна | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году общая площадь хмеля осталась на уровне 2019 года и составила 80 га, в том числе в плодоносящем возрасте — 36 га. |
| 1.2.3. | Реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей на основе инновационных технологий и современного оборудования | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018–2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Реконструкция и модернизация действующих хранилищ зерна, картофеля, овощей по мере необходимости |
| 1.2.4. | Модернизация материально-технической и технологической базы агропромышленного комплекса | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году закуплено 38 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 94,3 млн. руб., в т.ч. 2 комбайна, 8 тракторов Беларус, 2 трактор Ростсельмаш 2375, 1 посевной комплекс, 5 сеялок, культиватор, косилки, 2 опрыскивателя, борона дисковая, сажалка картофельная, грабли роторные. оборудования на сумму 38242,4 тыс. руб. |
| 1.2.5. | Увеличение площадей посевов под кормовыми культурами, улучшение их эксплуатации, обеспечение ферм необходимым объемом и дополнительным запасом качественных кормов на зимовку | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году произошло снижение площади под кормовыми культурами на 825 га.  Для успешной перезимовки скота сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами заготовлено грубых и сочных кормов: сена - 108%, сенажа - 151% и силоса - 110% к плановым показателям. Всего заготовлено кормов 24,3 ц к.ед. на 1 условную голову скота (в 2019 – 28,4 ц к. ед.) |
| 1.2.6. | Наращивание объемов производства мяса, молока, за счет улучшения генетического потенциала животных, сохранения государственной поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности, внедрения энергосберегающих технологий | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | На территории Ядринского района 2 племенных хозяйства молочного направления, маточное поголовье коров составляет 654 голов. В 2020 году в племенных хозяйствах произведено мяса-182,5 тн (72,2 % к уровню предыдущего года), молоко ― 5231 тн (101,3 %). Надой на 1 корову составил 8046 кг (101,3 %). В 2020 году племенными хозяйствами района получены субсидии на поддержку племенного животноводства и на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за реализацию молока. |
| 1.2.5. | Повышение производительности труда в агропромышленном комплексе за счет увеличения объема вносимых удобрений, выполнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев перспективных высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году удобрения вносились с целью защиты растений от вредителей и болезней. |
| 1.2.6. | Активное использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Для профилактики и борьбы с болезнями животных активно используются витаминно-минеральные комплексы (Биовит, Айсидивит), противопаразитарные препараты (Азинокс), против кожных заболеваний (Ивермег) препараты для желудочно-кишечного тракта (Диспаркол, Тилозин), для профилактики послеродовых осложнений (Оксилат) |
| 1.2.7. | Укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического потенциала всех видов сельскохозяйственных животных, расширение возможностей продажи племенного молодняка на территории Чувашской Республики и за ее пределами | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Осеменение проводится семенем племенных быков-производителей ОАО «Чувашское» по племенной работе. За 2020 год в сельскохозяйственных предприятиях случено и осеменено 1547 коров и телок, продано всего 98 голов племенных нетелей и телок на территории Чувашской Республики |
| 1.2.8. | Увеличение поголовья и продуктивности скота за счет роста поголовья коров в    крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение государственной поддержки в виде гранта в рамках реализации целевых программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году государственную поддержку в виде гранта в рамках реализации целевой программы «Агростартап» получил 1 фермер. В 2021 году по рабочему плану по реализации проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по Ядринскму району Чувашской Республики» планируется привлечь 11 крестьянских (фермерских) хозяйства. |
| 1.2.9. | Задействование заброшенных объектов, проведение необходимой технической и технологической модернизации ферм | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | КФХ Юхтанов А.Н. и КФХ Григорьев Д.В. проводят необходимые технические и технологические реконструкции ферм |
| 1.2.10. | Развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияи | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2019 году на территории Ядринского района Чувашской Республики создан кооператив «Ниме» |
| 1.2.11. | Обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет создания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем решения задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, задействованных в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2020 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района, получившими грант на развитие своего хозяйства создано 2 рабочих места. 3 молодых семей, а также 2 граждан улучшили свои жилищные условия |
| 1.2.12. | Совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики"  «Развитие образования» | 2018 - 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе не проводилось. |
| 1.2.13. | Развитие сельского туризма | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики»  «Развитие культуры и туризма» | 2018 – 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В д. Верхние Ачаки Ядринского района Чувашской Республики создан музей натурального хозяйства чувашского крестьянина 19 века. Он входит в состав МБУ «Централизованная музейная система» Ядринского района и финансируется за счет средств районного бюджета, посещаемость данных объектов в год более 10 тыс. Этно – парку (Опытно – показательному хозяйству) состав МБУ «Централизованная музейная система» Ядринского района оказывает информационную поддержку. |
| Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечение доступности, безопасности и качества транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории района | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Возможность передвижения на всей территории района населению обеспечена, в районе осуществляется перевозка пассажиров по 15 регулярным муниципальным автобусным маршрутам |
| 1.3.2. | Создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В ДКП г. Ядрин (автостанция) созданы условия для инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансовые средства на создание транспортной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения по программе не выделялись. |
| 1.3.3. | Применение экологичных и экономически выгодных технологий, использование новых источников энергии | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Финансовые средства на применение экологичных и экономически выгодных технологий, использование новых источников энергии по программе не выделялись. |
| 1.3.4. | Содействие ОАО «Российские железные дороги», АО «Скоростные магистрали» в реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» на территории Ядринского района Чувашской Республики, в том числе создание комфортных транспортно-пересадочных узлов с элементами многофункциональных общественно-торговых центров, с привлечением к решению этой комплексной задачи региональных перевозчиков, заинтересованных в повышении транспортной доступности территории | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | ОАО «Российские железные дороги», АО «Скоростные магистрали» в проектировании высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» на территории Ядринского района Чувашской Республики оказано полное содействие. Решение о начале строительства указанного объекта еще не принято.  Создание комфортных транспортно-пересадочных узлов с элементами многофункциональных общественно-торговых центров, с привлечением к решению этой комплексной задачи региональных перевозчиков, заинтересованных в повышении транспортной доступности территории не входит в полномочия муниципального района. |
| 1.3.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в сельских населенных пунктах, с переходным типом покрытий; | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Завершено строительство автодороги по ул. Школьная деревни Кильдишево протяженностью свыше 1 км с переходным типом покрытия, построена дорога в селе Полянки протяженностью 710 метров с асфальтобетонным покрытием.  По автодорогам местного значения в границах района выполнен ремонт:  участка автомобильной дороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-д.Симекейкасы протяженностью около 8 км;  автомобильной дороги «Сура» - В.Мочары - Чиганары протяженностью 2,6 км;  участка автодороги «Сура» -Талой протяженностью около 1 км. |
| 1.3.6. | Устройство транспортных развязок на разных уровнях автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, и реконструкция участков автомобильных дорог, обслуживающих движение автомобильного транспорта в режиме перегрузки | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Устройство транспортных развязок на разных уровнях автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики, не требуется. На автодороге федерального значения М-7 «Волга» ранее построены 2 развязки (в районе с. Никольское).  Автомобильных дорог местного значения, обслуживающих движение автомобильного транспорта в режиме перегрузки, не имеется. Ведутся работы по реконструкции участков автодороги федерального значения М-7 «Волга» с доведением параметров до I-б категории (ведутся проектные работы на участке км 601 –км 613), а также строительство 2-ой очереди моста через р. Сура (км 582+300). |
| 1.3.7. | Обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования; | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Постоянная круглогодичная связь всех сельских населенных пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечена. |
| 1.3.8. | Разработка механизма стимулирования подрядных организаций к внедрению инновационных материалов и технологий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Применение механизма стимулирования подрядных организаций к внедрению инновационных материалов и технологий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог местного значения не имеется, так как Согласно Закону Чувашской Республики №84 от 29.12.2015г «О перераспределении полномочий в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения между органами местного самоуправления городских, сельских поселений и муниципальных районов Чувашской Республики и органами государственной власти Чувашской Республики» с 1 января 2016г Кабинет Министров Чувашской Республики или уполномоченный орган осуществляет полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов Чувашской Республики в области дорожной деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3.9. | Интеграция сети автомобильных дорог, проходящих по территории Ядринского района Чувашской Республики в международные транспортные маршруты | "Развитие транспортной системы Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Необходимости интеграции сети автомобильных дорог местного значения в международные транспортные маршруты не имеется. На автодороге федерального значения М-7 «Волга» осуществляются международные транспортные перевозки |
| Задача 1.4. Развитие информатизации и связи | | | | | |
| 1.4.1. | Переход на обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | "Цифровое общество Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Структурные подразделения Ядринской районной администрации, городское и сельские поселения Ядринского района в рамках оказания государственных и муниципальных услуг используют единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и сопряжённый с ней региональный сегмент СМЭВ. Начатая работа с 2019 года по внедрению новых адаптеров (СМЭВ версии 3.0), продолжалась и в 2020 году |
| 1.4.2. | Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий | "Цифровое общество Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В целях выполнения плана по переходу на отечественное офисное программное обеспечение:  -проведён анализ и тестирование имеющихся в реестре Минкомсвязи отечественного ПО  -произведена закупка отечественного офисного программного обеспечения. |
| 1.5.4. | Применение в органах местного самоуправления Ядринского района    Чувашской Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления | "Цифровое общество Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел информационного обеспечения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В целях выполнения плана по переходу на отечественное офисное программное обеспечение:  -проведён анализ и тестирование имеющихся в реестре Минкомсвязи отечественного ПО;  -произведена закупка отечественного офисного программного обеспечения. |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях | | | | | |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций | | | | | |
| 2.1.1. | Создание режима максимального благоприятствования для развития малого предпринимательства со стороны органов местного самоуправления | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 21.11.2018 г. № 842 образован Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики.  За 2020 год проведено 1 заседание Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Все протоколы заседаний оперативно размещаются на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Малое и среднее предпринимательство» по ссылке: [http://fs01.cap.ru//www21/yadrin/sitemap/2020/e8e01cd4-040d-44ce-abf3-9ed17fc0ce6e/protokol-koordin-soveta-ot-25.pdf](http://fs01.cap.ru/www21/yadrin/sitemap/2020/e8e01cd4-040d-44ce-abf3-9ed17fc0ce6e/protokol-koordin-soveta-ot-25.pdf)  В районе с 2006 года функционирует Ассоциация предприятий и предпринимателей Ядринского района Чувашской Республики при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. Важнейшими задачами Ассоциации являются поддержка и развитие предпринимательства и выстраивание диалога с властью. Основной целью деятельности Ассоциации является содействие развитию предпринимательства, формированию благоприятных условий для предпринимательской деятельности на территории Ядринского района. Данная структура оказывает информационную, консультационную поддержку не только действующим предпринимателям, но и гражданам, планирующим открыть своё дело |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата | | | | | |
| 2.2.1. | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения    муниципальных нужд Ядринского района Чувашской Республики | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Муниципальными заказчиками путем конкурентных процедур заключен 71 контракт на сумму 297 млн. рублей, что на 11% больше уровня прошлого года. Доля конкурентных процедур составила 63%. Экономия бюджетных средств сложилась в размере 31 млн. рублей, или 9%. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства составила 52%. |
| 2.2.2. | Повышение качества оценки регулирующего воздействия      проектов нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Ядринского района Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | по мере необходимости | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики и иные структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении двух проектов постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены.  В районе также ежегодно проводится экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 21.12.2015 №896    утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением Ядринской районной администрации    Чувашской Республики от 23.12.2019 № 1045-р    утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении трех постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены. |
| 2.2.3. | Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики и иные структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В целях стимулирования спроса на продукцию малых и средних предприятий предприятия активно участвуют на межрегиональных, республиканских и районных мероприятиях.    Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 937 утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики» |
| 2.2.4. | Стимулирование спроса на продукцию мастеров и ремесленников Ядринского района Чувашской Республики | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В целях стимулирования спроса на продукцию мастеров и ремесленников Ядринского района Чувашской Республики они активно участвуют в    межрегиональных, республиканских и районных выставках.    Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 937 утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики» |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ядринского района Чувашской Республики | | | | | |
| 2.3.1. | Повышение эффективности использования муниципального имущества муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики, закрепленного за муниципальными учреждениями Ядринского района Чувашской Республики, муниципальным предприятием Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, а также имущества, составляющего казну муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, и муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, используется по целевому назначению. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной казне муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики, включены в прогнозные планы (программы) приватизации муниципального имущества. |
| 2.3.2. | Выявление неиспользуемого, неэффективно используемого муниципального имущества на территории Ядринского района Чувашской Республики, в том числе с включением сведений о таком имуществе в Единый информационный ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Чувашской Республики. Информирование потенциальных инвесторов о наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков посредством размещения в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики в сети «Интернет», вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение бюджета Ядринского района Чувашской Республики | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Неиспользуемое имущество включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества. План приватизации муниципального имущества Ядринского района Чувашской Республики будет дополнятся выявленными неиспользуемыми объектами недвижимости.  Сведения о свободных земельных участках и объектах недвижимости размещены в сети «Интернет» на сайте Ядринского района Чувашской Республики и на сайте Минюста Чувашии в Едином информационном ресурсе.  За 2020 год проведено 18 аукционов по продаже в собственность и аренду земельных участков, с торгов реализовано 79 земельных участков общей площадью 1240 га, в том числе в собственность 52 земельных участков площадью 114,2 га, в аренду 24 земельных участков площадью 1125,8 га. Без торгов, собственникам объектов недвижимости, предоставлено в собственность 2 земельных участка общей площадью 0,60 га. Заключено 11 соглашений об образовании земельного участка путем перераспределения. От продажи земельных участков в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступило денежных средств в общей сумме 1509,22 тыс.руб. (61,42% к соответствующему периоду прошлого года).  В аренде находится 848 земельных участков общей площадью 15255,61 га. Доходы бюджета от аренды земельных участков составили 8739,58 тыс. руб. (115,59% к соответствующему периоду прошлого года). |
| 2.3.3. | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, завершение работ по формированию земельных участков за счет муниципальных земельных долей, обеспечение вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель путем передачи в течение трех лет муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям; оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхозтоваропроизводителям | "Развитие земельных и имущественных отношений" | до  2020 г. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | По состоянию на 01.01.2021 площадь выявленных невостребованных земельных долей составляет 14959 га (44% от общей площади земельных долей), которые 100% зарегистрированы в собственность муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики.  На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные в счет муниципальных земельных долей общей площадью 13086,59 га, что составляет 87% от зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Из них вовлечены в сельскохозяйственный оборот земельные участки площадью 12146,90 га (81% от зарегистрированных в муниципальную собственность): предоставлены в аренду 11387,85 га (доход 3686,90 тыс. руб), в собственность 759,05 га (доход 4146,23 тыс. руб). |
| 2.3.4. | Обеспечение учета муниципального имущества муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики, в т.ч. в единой системе учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Объекты муниципальной собственности муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики учтены в реестре муниципального имущества муниципальных образований, сведения передаются    в единой системе учета государственного имущества Чувашской Республики |
| 2.3.5. | Обеспечение проведения до 2020 года кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не имеющих сведений о координатах поворотных точек, а также внесение полученных сведений в Единый государственный реестр недвижимости | "Развитие земельных и имущественных отношений" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Муниципальными образованиями Ядринского района Чувашской Республики проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, не имеющих сведений о координатах поворотных точек для внесения сведений в ЕГРН |
| 2.3.6. | Проведение в установленном законодательством порядке мероприятий муниципального земельного контроля (плановые, внеплановые проверки использования земельных участков на территории Ядринского района), своевременное направление сведений и материалов проверки по выявленным нарушениям в органы государственного земельного надзора. | "Развитие земельных и имущественных отношений" | ежегодно | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Ядринская районная администрация и администрация Ядринского городского поселения Ядринского района проводят в установленном законодательством порядке мероприятия муниципального земельного контроля (плановые, внеплановые проверки использования земельных участков), сведения и материалы предоставляются в органы государственного земельного контроля |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления | | | | | |
| 2.4.1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ядринского района Чувашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприятий муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики и приоритетных проектов | "Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Финансовый отдел Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | За 2020 год Ядринский районный бюджет Чувашской Республики, бюджет городского и 7 сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики исполнены с профицитом. Просроченной задолженности за потребленнный природный газ, за отпущенную тепловую энергию и потребленную электрическую энергию нет. Кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы на 01 января 2021 года не имеется |
| 2.4.2. | Повышение бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики как за счет роста собственной доходной базы Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов | "Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Финансовый отдел Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | По доходам консолидированный бюджет Ядринского района Чувашской Республики за 2020 год исполнен в объеме 866,1 млн. рублей, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 158,9 млн. рублей, что составляет 91,3% к уровню аналогичного периода 2019 года.  Выше уровня аналогичного периода поступление транспортного налога (114,5%), государственной пошлины (102,7%) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (111,8%).  В ходе реализации плана мероприятий «дорожной карты» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличения собственных доходов в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступило налога на доходы физических лиц в сумме 2894,2 тыс. рублей, в т.ч. за счет создания дополнительных рабочих мест — 297,1 тыс. рублей, осуществления мероприятий по погашению задолженности — 1897,9 тыс. рублей, активизации работы комиссий по легализации объектов налогообложения — 35,5 тыс. рублей и принятия мер по увеличению неналоговых доходов — 663,7 тыс. рублей.  За счет эффективного осуществления бюджетных расходов, выразившееся в оптимизации численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований и численности работников муниципальных учреждений сэкономлено 657,9 тыс. рублей.  Бюджетная эффективность проведенных конкурентных процедур закупок за 2020 год составляет 31130,97 тыс. рублей. |
| 2.4.3. | Совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных отношений местным бюджетам, направленной на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности | "Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Финансовый отдел Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | В 2020 году финансовая поддержка в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района оказана в сумме 195824,0 тыс. рублей, из них: дотации – 26189,2 тыс. рублей, субсидии – 116052,9 тыс. рублей, субвенции – 1686,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 51895,7 тыс. рублей. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности всего направлено 22427,2 тыс. рублей, за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики из предусмотренного объема дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3762,0 тыс. рублей, направлено 3762,0 тыс. руб. |
| 2.4.4. | Обеспечение отношения муниципального долга Ядринского района Чувашской Республики к доходам Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) на уровне не более 50 про­центов | "Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Финансовый отдел Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Ядринский район Чувашской Республики муниципального долга не имеет |
| 2.4.5. | Сохранение отношения дефицита Ядринского районного бюджета Чувашской Республики к доходам Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)на уровне не более 5 про­центов | "Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района    Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Финансовый отдел Ядринской районной администрации  Чувашской Республики | Ядринский районный бюджет Чувашской Республики за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 36,4 млн. рублей |
| **Задача 2.5. Развитие конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики** | | | | | |
| 2.5.1. | Повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления    района | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики и иные структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Распоряжением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 28.01.2020 № 06-р утверждены    план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ядринском районе Чувашской Республике и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики |
| 2.5.2. | Существование риска допущения нарушений антимонопольного законодательства органами исполнительной власти, органами местного самоуправления | "Экономическое развитие Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики и иные структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 15.02.2019 № 97 в Ядринской районной администрации Чувашской Республики создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в соответствии с Положением об организации в Ядринской районной администрации Чувашской Республики системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства |
| Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности в Ядринском районе Чувашской Республики | | | | | |
| Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала Ядринского района Чувашской Республики | | | | | |
| 3.1.2. | Проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019-2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Администрации сельских поселений проводят работу по постановке на кадастровый учет бесхозяйных гидротехнических сооружений, из 20 ГТС- 3 поставлены на учет в 2019 году, 17 ГТС будут поставлены на учет в 2021 году по искам прокуратуры |
| 3.1.3. | Содействие сохранению и развитию лесного фонда, сохранение и развитие лесных питомников для выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019-2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Участие образовательных учреждений в закладке питомников совместно с КУ ЧР « Ядринское лесничество» Минприроды Чувашии. Создание новых аллей зеленых насаждений |
| Задача 3.2. Охрана окружающей среды | | | | | |
| 3.2.1. | Формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Будут проведены акции:  «Сад памяти»,  «Всероссийский экологический субботник» др. |
| 3.2.2. | Создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения и увеличение объемов их переработки | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется с территории всех сельских поселений, организовано 317 контейнерных площадок, запланировано проведение раздельного сбора отходов, подана заявка в Минстрой Чувашии на установку по одному контейнеру на каждой площадке |
| 3.2.3. | Создание комфортной среды обитания за счет управления качеством окружающей среды формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019 - 2020 гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Проведение экологических уроков, тематических бесед. Организация    санитарно-экологических месячников по благоустройству и озеленению населенных пунктов;  Дней защиты от экологической опасности. |
| 3.2.4. | Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | 2019-2020гг. | Отдел имущественных и земельных отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В соответствии с паспортом регионального проекта « Чистая страна» запланирована реконструкция водоснабжения г. Ядрин в 2021 -2022гг |
| **Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском районе Чувашской Республики.**  **Повышение уровня и качества жизни населения** | | | | | |
| **Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание его долголетней активной жизни** | | | | | |
| 4.1.1. | Повышение уровня рождаемости путем предоставления мер поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, включая меры повышения качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, развитие вспомогательных репродуктивных технологий) |  | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»  Министерства здравоохранения  Чувашской Республики\* | В 2020 году дородовую диагностику прошли – 141 женщин.  Скрининг новорожденных прошли все 141 детей первого года жизни. По результатам неонатального скрининга повторно направлены на обследование на фенилкетонурию -  3 детей, врожденный гипотериоз – 2, муковисцидоз – 1, галактоземию – 3, аудиологический скрининг повторно прошли - 3.  По результатам повторного скрининга врожденная наследственная патология исключена.  В рамках организации санаторно-курортным лечением детей Министерством здравоохранения Чувашии для Ядринской районной больницы выделено за 2018 год – 61,  за 2019г. – 63, за 2020 год- 54 путевок.  Путевки мать с 2-мя детьми – 2 путевки на 4-х детей выделено в 2020 году. 2019 году- 3, 2018 году – 5.    Вспомогательная репродуктивная технология – ЭКО  квоты на 2020 год – 7,  прошли – 9.  1 беременность двойней. |
| 4.1.2. | Поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка |  | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»  Министерства здравоохранения  Чувашской Республики\* | В рамках Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" детям до 3-х лет и детям из многодетных семей до 6 лет  БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии выписано:  за 2018 год- 164 рецепта, на сумму 38465,61 рублей,  за 2019 год – 64 рецепта, на сумму 20561,31 рублей,  за 2020 год – 134 рецепта, на сумму 29710,35 рублей. Детям из многодетной семьи до 6 лет:  2020 год – 7 рецептов, на сумму 905,71 рублей. |
| 4.1.3. | Обеспечение доступной и качественной первичной медико-санитарной помощью (в том числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях) |  | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»  Министерства здравоохранения  Чувашской Республики\* | Ежедневный выезд передвижного ФАПа в населенные пункты, где нет ФАПов, кроме выходных и праздничных дней согласно графику. При выезде берутся анализы крови, делается ЭКГ, осмотры женщин со взятие мазка, осмотр врача общей практики с назначением препаратов, рекомендациями по здоровому образу жизни. |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения | | | | |  |
| 4.2.1. | Реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению действующих производств, внедрению новых производственных технологий, созданию высокопроизводительных рабочих мест | "Экономическое развитие    Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Ядринская районная администрация Чувашской Республики совместно с администрациями городского и сельских поселений\* | За счет всех источников финансирования в отчетном году вложено инвестиций на сумму 167,4 млн. рублей, из них 65,3 млн. рублей — бюджетные инвестиции. Реализовано семь коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 70 млн. рублей, создано 27 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 18 тыс. рублей). В 2020 году начата реконструкция животноводческой фермы на 100 голов в крестьянском (фермерском) хозяйстве Юхтанова и строительство животноводческой фермы на 40 голов у фермера Гришина. В колхозе «Ленинская искра» проведена реконструкция Хорамальской молочно-товарной фермы на 120 голов, проведена реконструкция хмелеплантации на площади 2 га, построен зерносушильный комплекс. Производилась модернизация производства на промышленных предприятиях, вводились в эксплуатацию объекты потребительского рынка. |
| 4.2.2. | Расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и безопасной продукцией | "Экономическое развитие    Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Ядринская районная администрация Чувашской Республики совместно с администрациями городского и сельских поселений\* | Потребительский рынок района характеризуется высоким уровнем насыщенности объектами розничной торговли и общественного питания. За 2020 год в районе открыто 4 магазина.  Создано 14 рабочих мест. |
| 4.2.3. | Организация проведения мониторинга розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров | "Экономическое развитие    Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Продолжается еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные товары по 52 наименованиям в торговых объектах района.  Результаты передаются в Минэкономразвития Чувашии, а также на сайте данного министерства в ежедневном режиме публикуется мониторинг минимальных розничных цен на социально значимые продукты питания с указанием торговых организаций в разрезе муниципальных районов и городских округов республики |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью | | | | | |
| 4.3.1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | "Развитие образования" | 2018 - 2020 гг. | Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Для детей раннего возраста функционируют 11 групп, детей в них 153. Количество групп раннего возраста и детей в них сократилось в связи с проведением капитального ремонта в дошкольном учреждении «Аленушка». Доступность дошкольным образованием с 2 летнего возраста составляет 100%, с 2 месячного возраста доступность – 90%. В пяти дошкольных организациях созданы консультационные центры. За 2020г. всего зарегистрировано 491 посещение. |
| 4.3.2. | Строительство начальной школы на 300 мест в г. Ядрин | "Развитие образования" | 2018 – 2019 гг. | Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2018-2019 г.г. в рамках подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» и ликвидации 2 смены в МАОУ «СОШ №3» г. Ядрина завершено строительство начальной школы в г. Ядрине на 300 мест. Сумма финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики составила 170,9 млн. рублей, сумма софинансирования Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 7,9 млн. рублей. На дооснащение МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»г. Ядрина в 2019 году было выделено из республиканского бюджета 8,9 млн. рублей, из районного бюджета – 1,7 млн. рублей |
| 4.3.4. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | "Развитие образования" | 2018 - 2020 гг. | Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В районе проводится системная работа по вовлечению молодежи и учащихся в добровольческую деятельность. В каждой образовательной организации созданы и работают тимуровские команды: всего в школах района насчитается 43 команды. В районе реализуется программа волонтерских объединений «Твори добро», которая реализуется всеми образовательными учреждениями района. В 2020 г запланированные районные мероприятия (месячник «Честь и хвала старшему поколению», «Праздник первого снега» (ко Дню инвалидов) и т.д.) из-за короновирусной инфекции не проводились. В рамках месячника учащимся предложено принять участие в творческих конкурсах в дистанционном формате. Участие в конкурсных программах республиканского проекта « «Эстафета памяти поколений», в экологической акции « Здравствуйте, птицы !»-в дистанционном формате .В акции приняло участие 259 учащихся и 47 родителей-наставников. Проведена районная акция « С добрым сердцем в Новый год!» (оказание помощи многодетным, маломущим семьям). Волонтеры приняли участие в районном этапе республиканской акции «17 тысяч подарков медицинским работникам» (212 участника )  В рамках 75-летия Победы в районе был объявлен марафон добрый дел, который продлился только до апреля 2020 г. Волонтеры приняли участие в дистанционных конкурсах : «Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,  « Бессмертый полк « и т.д. |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения | | | | | |
| 4.4.1. | Формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлечения качественного кадрового потенциала в район в результате создания благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной среды | "Содействие занятости населения" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По состоянию на 1 января 2021 года уровень регистрируемой безработицы (количество граждан, зарегистрированных в центре занятости населения по отношению к численности экономически активного населения) составил 1,46%, на 1 января 2020 года - 0,36%.  По состоянию на 1 января 2021 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в Ядринском районе составила 180 человек, что на 136 человек больше по сравнению с численностью безработных граждан на 1 января 2020 года.  Коэффициент напряженности рынка труда (численность незанятых граждан в расчете на одну заявленную вакансию) на 1 января 2021 года составил 0,4 единицы, на соответствующую дату прошлого года – 0,09 единицы.Заявленная потребность в рабочей силе на 1 января 2021 года составила 436 вакансий. |
| 4.4.2. | Проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, которые приведут к постепенному сокращению оттока рабочей силы из района | "Содействие занятости населения" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В целях снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы в районе    проведены совместные рейды с прокуратурой, региональным отделением Фонда социального страхования и Ядринской районной администрацией с целью выявления физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе, индивидуальных предпринимателей, использующих труд наемных работников без оформления трудовых отношений.  Ежемесячно на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе Ядринской районной администрации заслушивались    руководители организаций, заключающих с работниками гражданско-правовые договора. В отчетном периоде т.г. всего проведено 7 заседаний комиссии. Всего на комиссиях заслушано 7 налогоплательщиков;  -реализовывался План мероприятий («дорожная карта») по легализации трудовых отношений и «серой» заработной платы в Ядринском районе на 2020 год;  -анализировалась информация налоговой инспекции о работодателях,    выплачивающих заработную плату ниже МРОТ, а также о хозяйствующих субъектах, не исполнивших обязанность по исчислению и перечислению НДФЛ. Вопросы рассматривались на заседаниях Межведомственной комиссии;  -в целях активизации работы по легализации трудовых отношений, защитыинтересов граждан от недобросовестных работодателей (наличии фактов трудоустройства без письменного оформления трудовых отношений, невыплаты заработной платы или выплаты "в конвертах") на официальном сайте Ядринского района с 2015 года функционирует «горячая линия» по вопросам легализации трудовых отношений и выплаты «серой» заработной платы. В текущем году обращений не было |
| 4.4.3. | Создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых инвалидов | "Содействие занятости населения" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Общее количество трудоспособных инвалидов в Ядринском районе по данным Управления Пенсионного фонда по Ядринскому району на 25 декабря 2020 года составляет 556 человек, из них 85 человека работает официально.  С января по декабрь 2020 года в Ядринский центр занятости за консультацией обратилось 5 инвалидов. На сегодняшний день в центре занятости состоит на учете 1 инвалид.  Продолжается работа со списками пенсионного фонда, заключение договоров о резервировании рабочих мест в организациях для инвалидов, работа с организациями об актуальности вакансий для данной категории граждан. Всем работодателям Минтруд Чувашии предъявил Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по принятию на работу инвалидов по квоте.  Центр занятости осуществляет трудоустройство инвалидов молодого возраста 18-43 лет по программе «Наставничество инвалида молодого возраста».  В 6 организациях Ядринского района с численностью свыше 100 человек установлена квота в размере 3 %, на основании ежемесячных сведений о численности организаций и проведенных специальных оценок рабочих мест. Одна организация не выполняют прием инвалидов по квоте, это ОАО «Ядринмолоко» из 12 рабочих мест занято 1. Квота по району выполняется на 35%.  В 18 организациях менее 100 человек установлена квота 2 %, на основании ежемесячных сведений о численности организаций и проведенных специальных оценок рабочих мест. Не выполняют квоту по приему на работу инвалидов четыре организации: ООО «Горкоопторг»-установлена квота-1 рабочее место, ООО «Кулинар» - установлена квота – 1 рабочее место, ООО «Родина» - установлена квота 2 рабочих места, работает один инвалид, МБОУ СОШ №3, установлена квота-1 рабочее место. Квота выполняется по району на 80%. |
| 4.4.4. | Совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики | "Содействие занятости населения" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Создание сайта «Работа в Росси»", доступность вакансий на нем по всей стране. Подача информации и обращений через сайт Госуслуг |
| 4.4.5. | Внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан | "Содействие занятости населения" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Прошли переподготовку и получили дополнительное профессиональное образование в 2020 году 27 безработных граждан, в 2019 году 24 человека, в 2018 году 29 человек.  Работа в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» 17 граждан предпенсионного возраста, переобучение и получение дополнительного профессионального образования по программе  [Wolrdskills -6 человек.](https://worldskills.ru/education/" \t "_blank)  [Женщин, имеющих детей до 3х лет, обучено за этот период 26 человек.](https://worldskills.ru/education/" \t "_blank) |
| Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения | | | | | |
| 4.5.1. | Своевременное и качественное выполнение полномочий по социальной поддержке нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | БУ «Ядринский КЦСОН» Минтруда Чувашии предоставляет гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании, помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, психологического статуса. |
| 4.5.2. | Повышение эффективности социальной помощи, оказываемой нуждающимся гражданам, за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | С целью повышения эффективности, качества, полноты и своевременности предоставления услуг на каждого получателя социальных услуг разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Социальное обслуживание оказывается в соответствии с данной программой. Социальным обслуживанием на дому в 2020 году охвачено 206 человек. |
| 4.5.3. | Создание благоприятных условий для функционирования института семьи | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | На учете в БУ «Ядринский КЦСОН» в 2020 году состояло 448 семей. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь, оказывается социальная помощь: адресная, натурально-вещевая, консультативная и социальное сопровождение. С целью оказания психолого – педагогической помощи и социального сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации функционирует семейный клуб «Вместе». Работа клуба также предусматривает профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укрепление семейных ценностей и детско – родительских отношений. |
| 4.5.4. | Обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Комплексный центр социального обслуживания населения оснащен всем необходимым оборудованием как для работы специалистов, так и для приема посетителей, в т.ч. семей с детьми и детьми – инвалидами. Для организации мероприятий имеется два зала, как для взрослых, так и для детей. Для детей, посещающих отделение диагностики и социальной реабилитации, имеется буфетная, игровые комнаты, сенсорная комната, игровая площадка, оборудованная необходимым инвентарем,  имеются спортивные тренажеры. Центральный вход учреждения оснащен подъемником, учреждение доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья (для лиц на кресле-коляске и лиц с нарушениями зрения и слуха). Ежегодно на укрепление материально-технической базы учреждения направляются бюджетные средства и средства за счет доходов от оказания платных социальных услуг. |
| 4.5.5. | Повышение оперативности предоставления социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В рамках межведомственного взаимодействия проводится работа по своевременному предоставлению помощи семьям с детьми, пожилым и инвалидам. |
| 4.5.6. | Развитие независимой оценки качества оказания социальных услуг. | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждением проводится ежегодно в декабре. |
| **Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере** | | | | | |
| 4.6.1. | Снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в разрезе различных отраслей | "Социальная поддержка граждан" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Через социально ориентированную некоммерческую организацию ЧРОО «Союз женщин Чувашии» социальные услуги на дому в течение    года получили 35 человек. На    1 января 2021 года через данную организацию услуги получают 17 человек. |
| Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | | | | | |
| 4.7.1. | Внедрение мониторинга состояния объектов культурного наследия в г. Ядрине, организация их содержания и ремонта | "Развитие культуры и туризма" | 2018-2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В Ядринском районе ведется мониторинг состояния объектов культурного наследия. На 1 января 2021 г. насчитывается 60 ОКН. Часть объектов находится в муниципальной собственности — 32, в региональной — 6, в федеральной - 4, в собственности Русской Православной Церкви — 9, в частной - 9. За данный период проведен частичный ремонт некоторых объектов (Дом-музей Н.Д. Мордвинова).  В 2020 году из районного бюджета были выделены средства на сумму 1 500 тыс. руб. на разработку научно-проектной документации по реставрации    объекта    культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения «Здание глазной лечебницы. 1911 г.», находящегося по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Карла Маркса, дом 2.  В 2020 году прошел 1 этап ремонта объекта культурного наследия «Здание глазной лечебницы. 1911 г.». Освоено 14 175 тыс. руб., выделенных из бюджета Российской Федерации, бюджета Чувашской Республики и бюджета Ядринского района.  В 2021 году на продолжение ремонта вышеуказанного объекта культурного наследия выделено 13 935, 484 тыс. руб. (тринадцать миллионов девятьсот тридцать пять четыреста восемьдесят четыре руб.). Из них 12 960, 00 тыс. руб. – из бюджета Чувашской Республики, 975, 484 тыс. руб. из бюджета Ядринского района.    Состояние нескольких (например, Дом в котором родился выдающийся ученый-тюрколог Ашмарин Н.И.) расценивается как аварийное, в настоящее время в рабочем порядке решается вопрос о их дальнейшей судьбе. |
| 4.7.2. | Обеспечение участия одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня за счет средств местного бюджета | "Развитие культуры и туризма" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" осуществляется обеспечение участия одаренных детей в выставках, конкурсах и фестивалях различного уровня. |
| 4.7.3. | Осуществление капитальных и текущих ремонтов в муниципальных учреждениях культуры | "Развитие культуры и туризма" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В учреждениях культурно-досугового типа велась работа по укреплению материально-технической базы. Завершены ремонтные работы в Верхнеачакском, Испуханском, Асламасском, Кукшумском и Лапракасинском сельских Домах культуры. В настоящее время в Ядринской центральной библиотеке ведутся ремонтные работы (в 2020 году выполнены работы на сумму 2млн.176 тыс. рублей, в декабре 2020 г. по результатам аукциона заключен контракт на сумму 3 млн. 958 тыс. рублей и начаты работы по внутренней отделке помещений. Срок окончания работ 15.06.2021г.), в районном архиве произведен ремонт и модернизация.  Кроме этого, завершен первый этап реставрационных работ объекта культурного наследия «Здание глазной лечебницы, 1911 г.» (ныне - Ядринский художественно-краеведческий музей) (на сумму 14 млн. 185 тыс. рублей).  В текущем году планируем продолжить реставрационные работы Ядринского художественно-краеведческого музея, здания Ядринской центральной библиотеки, школы искусств, провести реставрационные работы объекта культурного наследия «Дом, в котором родился Н.И. Ашмарин», ремонт Кукшумского, Персирланского сельских Домов культуры, Ядринского Дома культуры, а также благоустроить территорию около Дома Культуры в городе Ядрин и две воинские захоронения в Кильдишевском и Стрелецком сельских поселениях.  В рамках проекта «Местный дом культуры» поданы заявки на участие в конкурсе на модернизацию материально-технической базы Советского сельского Дома культуры. Кроме этого, будет создан виртуальный концертный зал в Ядринском районном Доме Культуры. |
| 4.7.4. | Увеличение числа клубных формирований по интересам в культурно-досуговых учреждениях, создание новых творческих коллективов | "Развитие культуры и туризма" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | За данный период в Ядринском районе наблюдается увеличение числа клубных формирований по интересам в культурно-досуговых учреждениях. На сегодняшний день при Ядринском РДК, 22 сельских Домах культуры и клубах насчитывается 218 творческих формирований, в том числе за данный период были созданы и новые творческие коллективы. |
| 4.7.5. | Расширение контактов с творческими союзами, молодежными организациями, общественными, национальными концессиями и другими объединениями | "Развитие культуры и туризма" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | За данный период в Ядринском районе наблюдается расширение контактов с творческими союзами, молодежными организациями, общественными, национальными концессиями и другими объединениями: состоялось множество мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней. В ноябре 2018 года в г. Ядрин прошел Международный молодежный образовательный форум «21 регион. Процветающая Россия», в котором приняли участие эксперты из Канады, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Ежегодно проводятся фестивали    «Радуга культур над Сурой», «Костер дружбы», «Балдаевские купола». |
| 4.7.6. | Создание благоприятной среды для развития и реализации потенциала мастеров и ремесленников Ядринского района Чувашской Республики - организации и ведения ими собственного бизнеса, организации сбыта и продвижения продукции народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции | "Развитие культуры и туризма" | 2019 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики,  отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В Ядринском районе в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" созданы благоприятные условия для развития и реализации потенциала мастеров и ремесленников Ядринского района Чувашской Республики - организации и ведения ими собственного бизнеса, организации сбыта и продвижения продукции народных художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции. Продукция и мероприятия с участием мастеров и ремесленников Ядринского района Чувашской Республики широко освещается в СМИ, на официальном сайте района. Организуются выставки, где у народных мастеров есть возможность прорекламировать и реализовать свою продукцию.  В целях развития и реализации потенциала мастеров Ядринского района:  - создан Клуб вышивальщиц «Ядринские узоры» (Председатель Клуба Петрова Л. В. – заведующая Верхнеачакским музеем натурального хозяйства чувашского крестьянина 19 века)  - в Доме-музее Н.Д.Мордвинова была организована выставка ядринских мастеров **«Ядрин – город творчества и красоты».** На выставке представлено более ста работ в самых различных техниках: бисерное плетение,    квилинг,    вязание,    вышивка,    живопись.  - в художественно-краеведческом музее демонстрируются выставки картин и изделий ДПИ |
| 4.7.7. | Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт зданий учреждений культуры: | "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |
|  | строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново Ядринского района Чувашской Республики |  | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики\* | По национальному проекту «Культура» построен социально-культурный центр на 101 место в селе Юваново на общую сумму 18 млн. 786 тыс. рублей, из них 94% - это средства федерального бюджета (17 млн. 659 тыс. рублей), за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 946,8 тыс. рублей и за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики– 180,343 тыс. рублей |
|  | текущий ремонт здания сельского Дома культуры в д. Персирланы Ядринского района Чувашской Республики |  | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Персирланского    сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики\* | Произведен текущий ремонт Дома культуры в д. Персирланы на сумму 1 млн. 95 тыс. рублей. |
|  | текущий ремонт здания Дома культуры в д. Верхние Ачаки Ядринского района Чувашской Республики |  | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Большешемердянского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики\* | Произведен текущий ремонт Дома культуры в д. Верхние Ачаки на сумму 1 млн. 52 тыс. рублей |
|  | капитальный ремонт Ядринского районного Дома культуры МАУ «ЦКС» Ядринского района Чувашской Республики |  | 2018-2019гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Завершен второй этап капитального ремонта здания Ядринского районного Дома культуры МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района Чувашской Республики на сумму более 3 млн. рублей |
| 4.7.8. | Создание базы данных туристских маршрутов по Ядринскому району    Чувашской Республики с ежегодным обновлением, ведением реестра туристских маршрутов по Ядринскому району Чувашской Республики | "Развитие культуры и туризма" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | На сегодняшний день в Ядринском районе функционируют 6 туристских маршрутов. Базы данных маршрутов ежегодно обновляются, ведется реестр. |
| **Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта** | | | | | |
| 4.8.1. | Повышение интереса населения Ядринского района    Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации | "Развитие физической культуры и спорта" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | За данный период наблюдается повышенный интерес со стороны населения Ядринского района Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Все мероприятия освещаются в СМИ, в соц. сетях, что тоже способствует увеличение количество людей, которые занимаются различными видами спорта. Спортивные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта". |
| 4.8.2. | Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья | "Развитие физической культуры и спорта" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В Ядринском районе за данный период проводились мероприятия в которых принимали участие лица с ограниченными возможностями здоровья. Так же в районе проводится ежегодная традиционная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для данной категории населения созданы все условия и возможности для занятий физической культурой и спортом. |
| 4.8.3. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва | "Развитие физической культуры и спорта" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В Ядринском районе функционируют детско - юношеские спортивные секции. Для этого при ФСК"Присурье" разработана система подготовки спортивного резерва, штатное расписание и расписание занятий. В образовательных организациях района работают секции по различным видам спорта. |
| 4.8.4. | Развитие спорта высших достижений | "Развитие физической культуры и спорта" | 2018 - 2020 гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Наши спортсмены являются участниками, победителями и призерами различных республиканских, всероссийских и международных соревнований. Один человек выполнил 1 взрослый разряд, один - кандидат в мастера спорта и 432 человека - массовые разряды.  Ядринский район богат традициями подготовки спортсменов по различным видам спорта. Нельзя не отметить уроженок района, мастеров спорта международного класса по тяжелой атлетике Александру Козлову и Ирину Баймулкину. Они показывают высокие результаты на соревнованиях республиканского, российского и мирового значения. Так, в отчетном году на Кубке России по тяжелой атлетике Козлова Александра завоевала серебряную медаль, три золотые медали - на Чемпионате России по тяжелой атлетике и три золотые медали на первенстве России среди юниоров. Баймулкина Ирина выиграла одну бронзовую медаль в Чемпионате России по тяжелой атлетике.  Многое делается для того, чтобы привлечь к занятию спортом и ведению здорового образа жизни большее количество населения. В целях этого произведен капитальный ремонт корпуса №2 ФСК «Присурье» по ул. Первомайской г.Ядрин и создан Центр тяжелой атлетики. Ирина Баймулкина став абсолютной победительницей юниорского первенства России 2018 года в городе Салават Республики Башкортастан. Впервые команда школьников в младшей возрастной группе стала бронзовым призером Приволжского Федерального Округа по мини-футболу. Челейкин Альберт перейдя из группы школьников в юниоры стал победителем Приволжского Федерального Округа и бронзовым призером международных соревнований «Мемориал братьев Знаменских» в беге на 800 метров в городе Жуковский. Алякина Карина стала победительницей первенства ОГФСО "Юность России" по гиревому спорту |
| Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг | | | | | |
| 4.9.1. | Повышение доступности жилья за счет оказания гражданам различных видов государственной поддержки в строительстве (приобретении) жилых помещений | "Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по Ядринскому району Чувашской Республики предусмотрены социальные выплаты 22 молодым семьям, от общего количества молодых семей-162, на что предусмотрены денежные средства в размере 13 204 975 рублей 56 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9 354 689 рублей 80 копеек, республиканского бюджета Чувашской Республики - 2 743 054 рубля 99 коп., Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 1 107 230 рублей 77 копеек. Выданы свидетельства 22 молодым семьям.  На проведение капитального ремонта жилых помещений собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены средства 315 000 рублей. Проводиться государственная экспертиза в части проверки сметной стоимости  В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»    по Ядринскому району Чувашской Республики предусмотрены денежные средства в размере 1 068 987 рублей 01 копейка, для предоставления социальной выплаты 1 семье. |
| 4.9.2. | Ввод  жилья в эксплуатацию до 10 тыс. кв. метров к 2020 году | "Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По Ядринскому району ввод жилья составил 9 356,83 кв.м. |
| 4.9.3. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований | "Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | За текущий период выполнен ремонт дворовой территории №№7а, 9а по ул.Садовая в г. Ядрин и проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№24,28,30 по ул. Молодежная. На указанные цели выделены средства в размере 1345,9 тыс. рублей. Выполнен ремонт вышеуказанного двора площадью 473 кв.м. и проезда площадью 1021 кв.м.  По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству двух дворовых территорий. Благоустроены дворовые территории по ул. 50 лет Октября, 71 «Б» с проектной стоимостью 3 млн. 205 тыс. рублей (подрядчик ООО «ДРСУ») и ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К.Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 (1 этап) с проектной стоимостью 2 млн. 48 тыс. рублей (ООО «ДРСУ»). Дополнительный лимит финансовых средств в сумме 1 млн. 317 тыс. рублей направлен на завершение работ по благоустройству дворовых территорий по ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16.  Выполнены работы по благоустройству микрорайона «Березка» |
| 4.9.4. | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | "Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству двух следующих общественных территорий:  -около центральной районной больницы с проектной стоимостью 1 млн. 666 тыс. рублей (ООО «Сурстройсервис») и городского пляжа с проектной стоимостью 1 млн. 675 тыс. рублей (ИП Брусов Д.В). Все предусмотренные контрактами работы выполнены и оплачены в полном объеме |
| 4.9.5. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий | "Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики" на 2018 - 2022 годы | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | -благоустройство тротуаров к социально - значимым объектам, расположенным в городе Ядрин |
| 4.9.6. | Развитие систем водоснабжения | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения не проводился |
| 4.9.7. | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Реконструкция ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения не проводился |
| 4.9.8. | Содействие переводу с централизованного на индивидуальное отопление | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Перевод с централизованного на индивидуальное отопление не проводился |
| 4.9.9. | Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе стандартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства земельными участками и их инфраструктурному обустройству | "Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По Ядринскому району ввод жилья составил 9 356,83 кв.м. |
| 4.9.10. | Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности | "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 2018 - 2020 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Обеспеченность населения Ядринского района Чувашской Республики питьевой водой составляет 99,1% |
| 4.9.11. | Ведение мониторинга и планомерная актуализация документов территориального планирования |  | 2020 г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Мониторинг проводится |
| Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | |
| 4.10.1. | Организация и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Сектор специальных программ Ядринской администрации Чувашской Республики | В течение 2020 года проводилась профилактическая работа по недопущению пожаров во время отопительного периода среди категории лиц, относящихся к «группе риска»: была организована работа по недопущению чрезвычайных ситуаций во время паводка, мероприятия по обеспечению безопасности населения на водоемах в местах массового отдыха граждан во время купального сезона |
| 4.10.2. | Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Сектор специальных программ Ядринской администрации Чувашской Республики | За 2020 года на территории Ядринского района режим чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера не вводился |
| 4.10.3. | Организация и осуществление профилактики пожаров | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Сектор специальных программ Ядринской администрации Чувашской Республики | В течении 2020 года проведено 6 заседаний Ядринской районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности комиссии, на которых 4 раз рассматривался вопрос о профилактике пожаров, проведено 6 выступлений по данной тематике на сходах и собраниях граждан,3 выступления в периодической печати. Проведен месячник по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем. |
| 4.10.4. | Организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и материальных ценностей при пожарах | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Сектор специальных программ Ядринской администрации Чувашской Республики | На территории Ядринского района за 2020 год зарегистрирован 30 пожар (АППГ-35). Погибло 3 человека (АППГ-2), 1 травмировано (АППГ-7). Материальный ущерб составил 2382000 рублей (АППГ- 5691000 руб.). |
| 4.10.5. | Организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации | "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики" | 2018 - 2020 гг. | Сектор специальных программ Ядринской администрации Чувашской Республики | Проведены:  Месячник «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».Месячник «По предупреждению пожаров от детской шалости с огнем». Смотр-конкурс «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |
| 4.10.6. | Снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2019 - 2020 гг. | Правовой сектор Ядринской администрации Чувашской Республики,  Отдел МВД РФ по Ядринскому району\* | Проведение профориентационных мероприятий, оказание консультационных услуг для  лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Организация этих мероприятий возлагается на  Центр занятости населения Ядринского района, а так же районный отдел внутренних дел, Ядринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР, Комиссию по профилактике правонарушений Ядринского района, Советы профилактики сельских поселений, иные организации по мере необходимости.  В 2019-2020 г.г. за профессиональным обучением и дополнительным профессиональным обращзованием лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и лица, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированные в качестве безработных, не обращались.  В КУ ЧР «Центр занятости населения Ядринского района» в 2019 г., обратилось 6 человек,   по программе «Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены подсобными рабочими. В 2020 г. в    отдел КУ ЧР «Центр занятости населения» Ядринского района из числа лиц, освободившихся из мест заключения свободы обратилось 3 человек,   2 из них зарегистрированы безработными.  Работа глав сельских поселений, направленная на содействие   лицам,   освободившимся  из мест   лишения   свободы,   в получении необходимой информации о наличии вакантных мест и их трудоустройстве, в том числе путем направления в Центр занятости населения.  Вопрос эффективности принимаемых мер по профилактике и предупреждению повторной и рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы с участием представителей Ядринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии и КУ ЧР «Центр занятости населения Ядринского района» Минтруда Чувашии рассмотрен на заседании Комиссии по профилактике правонарушений Ядринского района (далее – комиссия) от 19 марта 2019г. Главам сельских поселений рекомендовано размещать на информационных стендах в администрациях сельских поселений сведения об имеющихся вакансиях с целью возможного трудоустройства граждан, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы, к профилактическим беседам также привлекать близких родственников вышеуказанных лиц.  Протокольным решением комиссии от 03.09.2020 г. рекомендовано: активизировать работу советов профилактики городского и сельских поселений Ядринского района в части профилактики правонарушений, совершаемых в быту; рассматривать на заседаниях советов профилактики правонарушителей, совершивших правонарушения в быту с порицанием их действий (бездействий) на собраниях граждан (сходе граждан).  Решением комиссии от    27.10.2020 г. указано о необходимости проведения в советах профилактики поселений Ядринского района индивидуальной работы с лицами, склонными к совершению рецидивной преступности: направлять в ЦЗН для регистрации в качестве безработного и последующего трудоустройства; субъектам профилактики при посещении лиц, прибывших с мест отбывания наказаний, проводить разъяснительную беседу о недопустимости правонарушений, том числе в сфере семейно-бытовых отношений.  Приглашение на заседания советов профилактики конкретных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и участкового уполномоченного полиции, на административном участке которого проживает это лицо, с целью профилактической работы и предупреждения совершения им повторных преступлений и других правонарушений с участием главных врачей районной больницы, представителей социальных служб делает возможным положительное решение вопросов медицинского обеспечения и    социальной помощи.  С целью бытового и трудового устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организован обмен информацией между УФСИН по Ядринскому району, Ядринской районной администрацией, администрациями сельских поселений и КУ «Центр занятости населения по Ядринскому району».  На основании данных, предоставляемых исправительными учреждениями, проводится проверка возможности проживания освобождающегося осужденного на территории района и в месячный срок направляется заключение о возможности бытового устройства такого лица. Количество рассмотренных запросов исправительных учреждений УФСИН по ЧР по оказанию помощи лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, в трудовом и бытовом устройстве в 2019 г. – 32, в 2020 г.-30 (в отношении 29 осужденных).  Выявление лиц, освободившихся из исправительных учреждений, для дальнейшего направления в дома престарелых осуществляется в рамках работы мобильной бригады Ядринского КЦСОН, по сообщениям глав поселений и жителей населенных пунктов. Оказана помощь 2 лицам данной категории (в 2019 г.)  Информация о возможности получения бесплатной юридической помощи лицами, освободившимся из мест лишения свободы,    размещена на информационных стендах в сельских поселениях, а также доводится до указанной категории граждан на Советах профилактики. Лица, указанной категории за получением бесплатной юридической помощи в 2019-2020 г. в администрацию района не обращались.  За 2020 год меньше на 8,7% совершено преступлений лицами, находящимися в пьяном состоянии; на 6,8% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления; совершенных в группе с 5 до 4, преступность среди не работающих осталась на уровне 2019 года. Преступность в общественных местах сократилась на 14,3%, в том числе на улицах на 29,6%. 71,7% преступлений, совершенных в общественных местах нами раскрыты. |
| 4.10.7. | Снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2019 - 2020 гг. | Правовой сектор Ядринской администрации Чувашской Республики,  Отдел МВД РФ по Ядринскому району\* | ОМВД по Ядринскому райну проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт-Семья», направленное на противодействие правонарушений в сфере семейно-бытового насилия, профилактики тяжких и особо тяжких преступлений, с привлечением субъектов профилактики: представителя КДН и ЗП, представителя административной комиссии, Советов профилактики правонарушений, Комиссии по профилактике правонарушений, органов опеки и попечительства, социальной защиты, образования, добровольной народной дружины;  Проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью!»;  ОМВД по Ядринскому району совместно с Советами профилактики проведены мероприятия по выявлению и пресечению деятельности притонов для потребления алкогольной продукции.  ОМВД по Ядринскому району совместно с Советами профилактики проведены совместные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению деятельности притонов для производства, последующей продажи и потребления алкогольной продукции.  Участковыми уполномоченными полиции совместно с членами Совета профилактики в целях выявления фактов незаконной торговли алкогольной продукцией организовано проведение проверок по адресам жителей сельского поселения, осуществляющих торговлю спиртосодержащей продукцией.  В целях выявления    фактов реализации алкогольной продукции несовершеннолетним проводятся еженедельные рейды КДН совместно с ПДН ОМВД по Ядринскому району.  На заседании Комиссии по делам несовершеннолетних рассмотрен вопрос о состоянии алкоголизации несовершеннолетних, мерах взаимодействия по профилактике алкоголизма и пьянства среди несовершеннолетних, употребления наркотических, токсических, психотропных веществ.  Выявление фактов насилия в семье осуществляют специалисты учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, советы профилактики правонарушений сотрудники органов внутренних дел и иных организаций в ходе исполнения основной деятельности; по сообщениям, поступившим от физических и юридических лиц. На основании поступившей информации и с целью проверки достоверности поступившей информации субъектами профилактики проводятся совместные выездные мероприятия. Ответственным лицом также доводится до сведения соответствующего органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  Всего за 2020 год зарегистрировано 267 преступлений, что больше уровня прошлого года на 6,4% (251). Данный показатель в первую очередь связываю с тем, что в 2020 году больше зарегистрировано количество преступлений имущественного характера, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.  В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой и средней тяжести, их доля составляет 72,7%. Количество особо тяжких преступлений увеличилось в два раза с 2 до 4 фактов, количество тяжких преступлений на 64,3% с 42 до 69. |
| 4.10.8. | Активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2019 - 2020 гг. | Правовой сектор Ядринской администрации Чувашской Республики,  Отдел МВД РФ по Ядринскому району\* | УУП совместно с членами советов профилактики осуществляются выезды по обращениям граждан о незаконной реализации алкогольной продукции в частных хозяйствах;  -проводить профилактическую работу с лицами, выезжающими на заработки, злоупотребляющими спиртными напитками и состоящими на профилактическом учете, особый контроль над данными лицами осуществлять при их нахождении в отпуске в сельском поселении  -ориентирование работников торговли и общественного питания на информирование УПП и ОМСУ о приобретении вернувшимися с заработков жителями алкоголя в большом количестве.  -в целях борьбы со злоупотреблением населением спиртными напитками рекомендовать БУ «Ядринская ЦРБ» Минздрава Чувашии проводить пропаганду здорового образа жизни, проводить встречи с населением с участием врача-нарколога и других субъектов профилактики, проведено выездное заседание Комиссии по профилактике в Мочарское и Большечурашевское сельские поселения с участием зам. гл. врача ЯЦРБ Родионовой М.А., проведена разъяснительная работа с женщинами, злоупотребляющими спиртными напитками)  Протокольным решением комиссии от 03.09.2020 г. рекомендовано: активизировать работу советов профилактики городского и сельских поселений Ядринского района в части профилактики правонарушений, совершаемых в быту; рассматривать на заседаниях советов профилактики правонарушителей, совершивших правонарушения в быту с порицанием их действий (бездействий) на собраниях граждан (сходе граждан).  Решением комиссии от    27.10.2020 г. указано о необходимости проведения в советах профилактики поселений Ядринского района индивидуальной работы с лицами, склонными к совершению рецидивной преступности: направлять в ЦЗН для регистрации в качестве безработного и последующего трудоустройства; субъектам профилактики при посещении лиц, прибывших с мест отбывания наказаний, проводить разъяснительную беседу о недопустимости правонарушений, том числе в сфере семейно-бытовых отношений.  В 2020 г. на 7,6% (с 738 до 680) снижено выявленных сотрудниками ОМВД по Ядринскому району административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, в т.ч. по ст. 20.21 КоАП РФ – на 8,5% (с 693 до 634), из них:  - ст. 20.21 КоАП РФ- 634 правонарушений (за 2019г.-693);  - ст. 20.20 КоАП РФ- 44 правонарушений (за 2019 г.-45);  - ст. 14.16 КоАП РФ- 3 правонарушений (за 2019 г.-6).  По состоянию на 31.12.2020 г.    в г. Ядрин функционирует 38 видеокамер с выводом на монитор дежурной части ОМВД по Ядринскому району.  В рамках реализации муниципальной программы в 2020 г. изготовлены и распространены среди поселений плакаты на тему: «Трезвый отец – опора в жизни», «Будьте примером для своих детей – живите трезво!» для размещения из на информационных стендах. |
| 4.10.9. | Оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2019 - 2020 гг. | Правовой сектор Ядринской администрации Чувашской Республики,  Отдел МВД РФ по Ядринскому району\* | Проведение профориентационных мероприятий, оказание консультационных услуг для  лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Организация этих мероприятий возлагается на  Центр занятости населения Ядринского района, а так же районный отдел внутренних дел, Ядринского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР, Комиссию по профилактике правонарушений Ядринского района, Советы профилактики сельских поселений, иные организации по мере необходимости.  В 2019-2020 г.г. за профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и лица, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе официально зарегистрированные в качестве безработных, не обращались .  Муниципальной программой Ядринского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на выполнение данного мероприятия в 2020 г.    предусмотрено выделение 4 тыс. руб, из которых освоено 4 тыс. руб. (изготовлен стенд для размещения информации для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, а также напечатаны буклеты на соответствующую тему) |
| 4.10.10. | Повышение уровня правовой культуры и информированности населения, совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности | "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 2019 - 2020 гг. | Правовой сектор Ядринской администрации Чувашской Республики,  Отдел МВД РФ по Ядринскому району\* | В целях информационно-методического обеспечения профилактики правонарушений и повышения уровня правовой культуры населения субъектам профилактике было рекомендовано расширить публикацию в СМИ информации о вступивших в законную силу приговорах суда, разместить на информационных стендах в местах с высокой проходимостью населения информацию о законодательстве в области профилактики правонарушений.  Проведены круглые столы с участием адвокатов, представителей Прокуратуры Ядринского района ЧР, представителей ОМВД по Ядринскому району ЧР иных субъектов профилактики.  В районной газете «Знамя труда» во втором квартале 2019г. опубликована статья о преступлениях, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения и мерах ответственности за их совершение, статистика таких преступлений. В номере от 16.09.2020 г. №69 размещена социальная реклама по профилактике преступлений в сфере интернет и телефон мошенничеств (бесконтактным способом)  За 12 месяцев 2020 года в районной газете ОМВД по Ядринскому району опубликовано 22 материала, на Интернет - сайте размещен 31 материал профилактического характера (основной упор на профилактику имущественных преступлений). |

──────────────────────────────

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

Таблица 2

**Ожидаемые результаты**

**реализации I этапа (2018 - 2020 годы) Стратегии социально-экономического развития**

**за 2020 год Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Показатели | Ответственный исполнитель | 2020 г.  (план) | 2020г.  (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, создание высокотехнологичных производств | | | | |
| **Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного комплекса**  **за счет создания новых высокотехнологичных производств** | | | | |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млн. рублей | Отдел экономики и промышленности | 3027,5 | 3338,3 |
| Задача 1.2. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией | | | | |
| 2. | Объем производства    продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | Отдел сельского хозяйства | 82,4 | 1710,6 |
| 3. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году | Отдел сельского хозяйства | 101,3 | 102,1 |
| Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры | | | | |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | 68,2 | 68,2 |
| Задача 1.4. Развитие информатизации и связи | | | | |
| 5. | Наличие персональных компьютеров, шт.: | Отдел информационного обеспечения | 9203 | 9203 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | подключенных к сети Интернет |  | 7025 | 9203 |
| 6. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных (муниципальных) услуг в электронной форме, % | Отдел информационного обеспечения | 70,0 | 70 |
| Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности муниципального управления на всех уровнях | | | | |
| Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного климата для привлечения инвестиций мирового уровня | | | | |
| 7. | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | Отдел экономики и промышленности | 347,9 | 167,4 |
|  | темп роста, % к предыдущему году |  | 101,8 | 48,12 |
| Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского климата | | | | |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, единиц | Отдел экономики и промышленности | 29,5 | 25,69 |
| 9. | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения, % | Отдел экономики и промышленности | 44,4 | 45,24 |
| 10. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах, млрд. рублей | Отдел экономики и промышленности | 1,714 | 2,245 |
| Задача 2.3. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Ядринского района Чувашской Республики | | | | |
| 11. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Ядринского района Чувашской Республики, % | Отдел имущественных и земельных отношений | 100,0 | 100,00 |
| 12. | Доля муниципального имущества Ядринского района Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, % | Отдел имущественных и земельных отношений | 95,0 | 96,00 |
| Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффективности муниципального управления | | | | |
| 13. | Отношение муниципального долга Ядринского района Чувашской Республики к доходам Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), % | Финансовый отдел | 50,0 | 0,0 |
| 14. | Отношение дефицита Ядринского районного бюджета Чувашской Республики к доходам Ядринского районного бюджета Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), % | Финансовый отдел | 5,0 | 0,0 |
| **Задача 2.5. Развитие конкуренции на товарных рынках Ядринского района Чувашской Республики** | | | | |
| 15. | Снижение количества муниципальных унитарных предприятий, единиц | Отдел имущественных и земельных отношений | 1 | 1 |
| 16. | Количество нарушений органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, единиц | Правовой сектор | 0 | 0 |
| **Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности**  **в Ядринском районе Чувашской Республики** | | | | |
| 17. | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I-IV классов опасности, % | Отдел имущественных и земельных отношений | 64,8 | 64,8 |
| 18. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, % | Отдел имущественных и земельных отношений | 52,2 | 52,2 |
| **Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Ядринском районе Чувашской Республики.**  **Повышение уровня и качества жизни населения** | | | | |
| Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения и поддержание его долголетней активной жизни | | | | |
| 19. | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | Отдел экономики и промышленности | 24,532 | 23,847 |
| 20. | Общий коэффициент рождаемости, число родившихся на 1000 человек населения | Отдел экономики и промышленности | 6,1 | 7,9 |
| 21. | Общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 человек населения | Отдел экономики и промышленности | 18,3 | 20,4 |
| 22. | Младенческая смертность, случаев на 1 тыс. родившихся живыми | Отдел экономики и промышленности | 0 | 0 |
| Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение качества жизни населения | | | | |
| 23. | [Индекс потребительских цен](garantF1://17594622.0) (декабрь к декабрю предыдущего года), % | Отдел экономики и промышленности | 103,7 | 103,6 |
| 24. | Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | Отдел экономики и промышленности | 23906,2 | 26941,7 |
| 25. | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей | Отдел экономики и промышленности | 62,1 | 65,72 |
| 26. | Объем платных услуг на душу населения, тыс. рублей | Отдел экономики и промышленности | 9,2 | 9,9 |
| Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обеспечение реального сектора экономики и приоритетные направления работы с молодежью | | | | |
| 27. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, % | Отдел образования | 90,0 | 90,0 |
| 28. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, % | Отдел образования | 100,0 | 100,00 |
| Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения | | | | |
| 29. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % по отношению к численности рабочей силы | Отдел экономики и промышленности | 0,46 | 1,45 |
| 30. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года), тыс. человек | Отдел экономики и промышленности | 0,062 | 0,18 |
| 31. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек | Отдел экономики и промышленности | 12,478 | 12,238 |
| Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения | | | | |
| 32. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике, % | Отдел социального развития | 65,0 | 65 |
| 33. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, % | Отдел социального развития | 75,0 | 0 |
| 34. | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарзамещающих технологий, человек | Отдел социального развития | 161 | 206 |
| Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере | | | | |
| 35. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), зарегистрированных на территории    Ядринского района Чувашской Республики, единиц | Отдел экономики и промышленности | 2 | 2 |
| 36. | Среднегодовая численность работников СОНКО, зарегистрированных на территории Ядринского района Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера), человек | Отдел экономики и промышленности | 350 | 350 |
| Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики | | | | |
| 37. | Посещаемость муниципальных музеев (на 1 жителя в год), единиц | Отдел социального развития | 0,38 | 66,89 |
| 38. | Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (на 1 тыс. жителей), человек | Отдел социального развития | 234,0 | 226,9 |
| Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 39. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | Отдел социального развития | 45,2 | 49,2 |
| 40. | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских территориях, % | Отдел социального развития | 73,0 | 75,0 |
| Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных услуг | | | | |
| 41. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на конец года | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ | 38,5 | 38,5 |
| Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | |
| 42. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ед. | Сектор специальных программ | 27 | 30 |
| 61. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Сектор специальных программ | 4,4 | 2,3 |

Таблица 3

**Перспективные инвестиционные проекты (зоны развития),**

**направленные на реализацию Стратегии социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики**

**до 2035 года, на 2018 - 2020 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование проекта | Сроки выполнения (ход реализации) | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Производство и переработка сельскохозяйственной продукции | | | |  |
| 001. | Реконструкция и модернизация картофелехранилища, КФХ Григорьевой О. В. Ядринского района | 2019 - 2021 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2019 году реконструкция и модернизация картофелехранилища в КФХ Григорьевой О. В. завершена. |
| 002. | Покупка и установка поливочной круговой установки, КФХ Григорьевой О.В. Ядринского района | 2018 - 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2019 году куплена и установлена третья поливочная круговая установка в КФХ Григорьевой О.В. |
| 003. | Покупка хмелеуборочного комбайна, колхоз «ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района | 2019 - 2020 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Приобретение хмелеуборочного комбайна запланировано в 2021 году. |
| 004. | Строительство хмелеплантации, колхоз ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района | 2019-2021гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Строительство хлемеплантации в КОПХ «Ленинская Искра» общей площадью 4 га запланировано в 2021 году. |
| 005. | Покупка и установка поливочной круговой установки, КФХ Семенова Е.Г. Ядринского района | 2018-2019гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Установлено в 2019 году |
| Животноводство | | | |  |
| 06. | Строительство коровника на 1000 голов, ООО «Родина» Ядринского района | 2019 - 2022 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Ведутся инженерно-геологические экспертизы, инженерно-геодезические изыскания, формирование земельного участка для строительства |
| 07. | Модернизация Верхнеирзеевской молочно-товарной фермы, ООО «Родина» Ядринского района | 2020 - 2022 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По состоянию на 01.01.2021 года работы по модернизации фермы еще не начаты |
| 08. | Строительство коровника на 600 голов, колхоз «ОПХ «Ленинская искра» Ядринского района | 2019 - 2025 гг. | Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики | По состоянию на 01.01.2021 года строительство коровника еще не начато |
| Транспорт, связь, коммунальное и дорожное хозяйство | | | |  |
| 12. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения | 2019 - 2035 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В по автодорогам местного значения: -в отчетном году осуществлялось строительство автомобильной дороги по ул. Школьная д. Кильдишево протяженностью 1,442 км с переходным типом покрытиям, а также по ул. Якунина с Балдаево протяженностью 0,405км. На указанные цели из республиканского бюджета Чувашской Республики планируется выделить 11100 тыс. рублей. По итогам аукционов подрядчиками на объектах определились ООО «Стройка-21» и ООО «СК Гарант» соответственно. По строительству автодороги по с. Балдаево работы начаты в конце июня, к концу года объект введен в эксплуатацию (стоимость объекта составила 4 млн. 426 тыс. рублей). Финансирование строительства автомобильной дороги по ул. Школьная д. Кильдишево предусмотрено на 2 года (с вводом в эксплуатацию в 2020г). На объекте выполнен перенос линии электропередач, уложена водопропускная труба, уложены песчаное и щебеночное основания под автодорогу, построен тротуар; -разработана проектно-сметная документация на строительство автодороги по ул. Чистякова с. Полянки протяженностью 0,7 км, исполнитель АО «Проектно-сметное бюро». Строительство объекта планируется реализовать с использованием средств федерального бюджета по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2020году. На содержание и ремонт автодорог в границах муниципального района в отчетном году выделен 61 млн. 83 тыс. рублей, из них 51 млн. 310 тыс. рублей субсидии из республиканского бюджета, 9 млн. 773 тыс. рублей – из Ядринского районного бюджета. Из указанной суммы 31 млн. 27 тыс. рублей выделены на содержание дорог, 30 млн. 143 тыс. рублей – на ремонт. В отчетном году выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка» протяженностью 3,85км. Муниципальный Контракт заключен с ООО «СтройКом», стоимость работ с учетом всех затрат составляет 17 млн. 407 тыс. рублей. Строительный контроль на объекте осуществлял ООО «Анвар». Работы на объекте завершены. Выполнен ремонт водопропускной трубы на км 0+080 автомобильной дороги «Сура»-Верхние Мочары»-с.Чиганары. Подрядчиком по ремонту объекта по результатам проведенного аукциона определилось ООО «СК АлсерСтрой», стоимость работ составляет 2 млн. 705 тыс. рублей. Выполнены работы по восстановлению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия на участках автомобильной дороги «Сура»-Б.Сундырь-М.Сундырь-М.КумаркиноЕгоркино», подрядчик ООО «ДРСУ», стоимость работ 4 млн. 264 тыс. рублей. Уложено асфальтобетонное покрытие на 4 участках автодороги общей протяженностью 1,358 км. За счет сэкономленных по итогам торгов средств и дополнительных средств в счет лимитов 2020 года выполнен ремонт участков автодорог «Волга»-Чебаково-Кудаши-Алексеевка» и «Подъезд к с. Чебаково №1» (до с. Чебаково) общей протяженностью 2,9 км., подрядчик ООО «СтройКом, стоимость работ составила 9 млн. 897 тыс. рублей.  Выполнен ремонт участка автомобильной дороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-д.Симекейкасы общей протяженностью 7,8 км. (срок выполнения работ по Контракту 3 года, стоимость работ составляет 29 378,654 тыс. рублей), подрядчик ООО «СтройКом».  Выполнен ремонт автомобильной дороги «Сура»-В.Мочары-Чиганары    ротяженностью 2,6 км (подрядчик ООО «СтройКом», стоимость работ по Контракту 8809,530 тыс. рублей).  Выполнен ремонт участка автодороги «Сура»-Талой протяженностью 0,95 км (подрядчик ООО «ДРСУ», стоимость работ 3263,742 тыс. рублей).  Завершено строительство автодороги по ул. Школьная д. Кильдишево (подрядчик ООО «Стройка-21»)    протяженностью 1,442 км. С переходным типом покрытия, построена автодорога в с. Полянки протяженностью 0,71 км с асфальтобетонным покрытием. |
| 13. | Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики | 2020 - 2024 гг. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Работы по водоснабжению в г.Ядрин не проводились |
| 14. | Строительство комплекса придорожного сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга", ИП Сироткин С.Е. | 2017-2018 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Ведется строительство комплекса придорожного сервиса на 585+860 км трассы М-7 "Волга", сроки реализации – 2017-2021 гг, стоимость проекта – 260,0 млн. рублей, освоено с начала реализации проект освоено инвестиций 100 млн.рублей. |
| 15. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 71 "Б" по улице 50 лет Октября на территории г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики | 2019 г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, 71 «Б» с проектной стоимостью 3205,11 тыс. рублей (ООО «ДРСУ») |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 | 2019 г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 Республики, администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16 (1 этап) с проектной стоимостью 2047,866 тыс. рублей (ООО «ДРСУ»). Дополнительный лимит финансовых средств направлен на завершение работ по объекту «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября 66,68, ул. Плеханова 19, ул. К. Маркса 95, 97, ул. Некрасова 16.» - 1 этап (ремонт проезда, строительство тротуаров, контейнерной площадки для ТКО), аукцион по объекту (5-й контракт в текущем году) проведен 20 сентября 2019г (НМЦК 1317061,30 победитель – ООО «Стройка-21», стоимость работ по итогам торгов – 1218,28165 тыс. рублей), срок выполнения работ до 01.11.19г. Все предусмотренные контрактами работы выполнены и оплачены в полном объеме |
| 17. | Благоустройство городского пляжа г. Ядрин Чувашской Республики | 2019 г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству городского пляжа г. Ядрин Чувашской Республики с проектной стоимостью 1675,5 тыс. рублей (ИП Брусов Д.В) |
| 18. | Благоустройство общественной территории около БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Ядрин | 2019 г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | По национальному проекту «Жилье и городская среда» проведены работы по благоустройству около центральной районной больницы в г. Ядрине Чувашской Республики с проектной стоимостью 1666,370 тыс. рублей (ООО «Сурстройсервис») |
| Здравоохранение, образование | | | |  |
| 19. | Строительство начальной школы на 300 мест в г.Ядрин | 2018-2019 гг. | Отдел образования Ядринской районной администрации Чувашской Республики | В 2018-2019 г.г. в рамках подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» и ликвидации 2 смены в МАОУ «СОШ №3» г. Ядрина завершилось строительство начальной школы в г. Ядрине на 300 мест. Сумма финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики составила 170,9 млн. рублей. Сумма софинансирования Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 7,9 млн. рублей. На дооснащение МАОУ «Начальная общеобразовательная школа» г. Ядрина в 2019 году было выделено из республиканского бюджета – 8,9 млн. рублей, из районного бюджета – 1,7 млн. рублей |
| 21. | Ремонт поликлиники БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Ядрин | 2019 - 2021г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики, БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»  Министерства здравоохранения  Чувашской Республики\* | Начат ремонт поликлиники БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» Министерства здравоохранения Чувашской Республики в г. Ядрин |
| 22. | Строительство модульных ФАП в Ядринском районе Чувашской Республики | 2019г. | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ Ядринской районной администрации Чувашской Республики, БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова»  Министерства здравоохранения  Чувашской Республики\* | В трех деревнях Кильдишево, Емалоки и Янымово введены в эксплуатацию фельдшерско - акушерские пункты на общую сумму 11 млн. 198 тыс. рублей |
| Гостиничное хозяйство и туризм | | | |  |
| 23. | Создание в г. Ядрин исторического квартала | 2019  - 2021 гг. | Администрация Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | В рамках национального    проекта «Жилье и городская среда» в части реализации программы формирования современной городской среды и создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроен исторический центр, улица Комсомольская города Ядрина на общую сумму 55 млн. 720 тыс. рублей,    в том числе за счет средств федерального бюджета – около 43 млн. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 млн. рублей, за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – свыше 2 млн. рублей, остальная часть за счет средств бюджета Ядринского городского поселения. |
| 24. | Реализация проекта «Рыбалка на Суре, Урге, Выле и 8 озерах Ядринского района», ИП Паршиков В.В. | 2019 - 2025 гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Продолжается реализация инвестиционного проекта |
| Культура | | | |  |
| 25. | Строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново Ядринского района Чувашской Республики | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики, администрация Ювановского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики \* | По национальному проекту «Культура» построен социально-культурный центр на 101 место в селе Юваново на общую сумму 18 млн. 786 тыс. рублей, из них 94% - это средства федерального бюджета (17 млн. 659 тыс. рублей), за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 946,8 тыс. рублей и за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики– 180,343 тыс. рублей |
| 26. | Реставрация объекта культурного наследия «Здание глазной лечебницы, 1911 г.» (ныне - Ядринский художественно-краеведческий музей),    г. Ядрин | 2020 г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Произведен текущий ремонт Дома культуры в д. Персирланы на сумму 1 млн. 95 тыс. рублей |
| 27. | Текущий ремонт здания сельского Дома культуры в д. Персирланы Ядринского района Чувашской Республики | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Произведен текущий ремонт Дома культуры в д. Персирланы на сумму 1 млн. 95 тыс. рублей. |
| 28. | Текущий ремонт здания Дома культуры в д. Верхние Ачаки Ядринского района Чувашской Республики | 2019г. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Произведен текущий ремонт Дома культуры в д. Верхние Ачаки на сумму 1 млн. 52 тыс. рублей |
| 29. | Капитальный ремонт Ядринского районного Дома культуры МАУ «ЦКС» Ядринского района Чувашской Республики, г. Ядрин | 2018 – 2019гг. | Отдел социального развития Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Завершен второй этап капитального ремонта здания Ядринского районного Дома культуры МАУ «Централизованная клубная система» Ядринского района Чувашской Республики на сумму более 3 млн. рублей |
| **Развитие потребительского рынка** | | | |  |
| 30. | Строительство торгово-выставочного дома в    г. Ядрин по    ул. 50 лет Октября, д. 41, г. Ядрин, ООО «Аррива» | 2018 – 2019гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Введен в эксплуатацию торгово-выставочный дом в г. Ядрин по ул. 50 лет Октября, д. 41, г. Ядрин (ООО «Аррива»), стоимость проекта – 26,0 млн. рублей, освоено инвестиций в 2019 году – 21,0 млн.рублей, созданные рабочие места - 20 ед., средняя заработная плата — 19500 рублей |
| 31. | Строительство сельскохозяйственного рынка на прилегающей к городской территории к трассе М-7, ООО «Засурское», пос. Совхозный Ядринского района | 2017 – 2022гг. | Отдел экономики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской Республики | Строительство сельскохозяйственного рынка на прилегающей к городской территории к трассе М-7, ООО «Засурское», пос. Совхозный Ядринского района не планируется |

──────────────────────────────

\* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителем.