## Лист1
Информация о применении мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиками (поставщиками, исполнителями) условий контрактов, заключенных в 2015-2016 году
№ | Заказчик | Исполнитель | Наименование предмета закупки | Цена контракта, руб. | Дата заключения контракта | Срок исполнения по контракту | Фактический срок исполнения | Стадия исполнения | Претензионная работа |  |  | Исковое заявления | В судебном порядке |  |  |  | Сумма штрафов (пеней, неустоек), которые не могут быть уплачены (по причине того, что в отношении организации - исполнителя проводится конкурсное производство, списание неустойки, и т.д. руб.
[9 empty] | сумма начисленных штрафов (пеней, неустоек), руб. | Уплачено штрафов (пеней, неустоек), руб. | Удержано при окончательной оплате выполнения работ, оказания услуг, поставки товара, руб. | Сумма выставленных штрафов (пеней, неустоек), руб. | Дело (дата, №) | Сумма назначенных штрафов (пеней, неустоек), руб. | Уплачено штрафов (пеней, неустоек) в добровольном порядке, руб. | Уплачено через службу судебных приставов, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
по контрактам, заключенным в 2015 году
1 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "Калита" | Право заключения договора на выполнение работ по капиталь-ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Купца Ефремова, д. 1 - система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система канализации и водоот-ведения, система электроснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 3 - система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения, система электроснабжения. | 2 065 198 (два миллиона шестьдесят пять тысяч сто девяносто восемь) руб. 00 коп., без НДС. | 22 мая 2015 г. | 21 июня 2015 г. | 01 декабря 2015 г. |  | 305 649 (триста пять тысяч шестьсот сорок девять) руб. 13 коп. | 305 649 (триста пять тысяч шестьсот сорок девять) руб. 13 коп. | - | - | - | - | - | - | -
2 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "Ресто" | Право заключения договора на выполнение работ по капиталь-ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Щербакова, д. 48 - система электроснабжения, система горячего водоснабжения, система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 17 - система электроснабжения, система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, город Шумерля, ул. Маршала Жукова, д. 19а - система электроснабжения, система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения. | 995 077 (девятьсот девяносто пять тысяч семьдесят семь) руб. 80 коп., без НДС. | 20 мая 2015 г. | 09 июля 2015 г. | 20 сентября 2015 г. |  | 72 640 (семьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб. 68 коп. | 72 640 (семьдесят две тысячи шестьсот сорок) руб. 68 коп. | - | - | - | - | - | - | -
по контрактам, заключенным в 2016 году
1 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "НКСФ "Стройкомплектсервис" | право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Шумерля, пер. Банковский, д. 4 - система отопления, система канализации и водоотведения, кровля, фасад; - Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 5 - система канализации и водоотведения, кровля. | 3 453 610 (три миллиона четыреста пятьдесят три тысяч шестьсот десять) руб. 00 коп. | 25 мая 2016 г. | 23 июля 2016 г. |  |  | 224 484 (двести двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре) руб. 65 коп. | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "ВВС" | право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, пер. Химиков, д. 1 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 12 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, пер. Химиков, д. 5 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 19 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 14 – кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 2 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Энергетиков, д. 3 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 18 – кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, д. 13 - кровля; - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 22 – кровля. | 21 615 076 (двадцать одна тысяча шестьсот пятнадцать тысяч семьдесят шесть) руб. 00 коп. | 22.05.2016 г. | 20.07.2016 г. |  |  | 842 987 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 96 коп. | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "ТрубопроводСтройГаз" | право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 44 - система горячего водоснабжения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 110 - система отопления, кровля; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 48 - система отопления, кровля. | 8 556 685 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) руб. 36 коп. | 01 мая 2016 г. | 29 июня 2016 г. |  |  | 316 597 (триста шестнадцать тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 00 коп. | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "МинсГрупп" | право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 35 - система отопления, кровля; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 55 - система отопления, кровля; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. П. Лумумбы, д. 13 - система отопления, кровля. | 6 097 000 (шесть миллионов девяносто семь тысяч) руб. 00 коп. | 01 мая 2016 г. | 29 июня 2016 г. |  |  | 165 893 (сто шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто три) руб. 14 коп. | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосеть" | Право заключения договора на выполнение работ по капиталь-ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. З. Яковлевой, д. 48 - система отопления; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. А. Гайдара, д. 2 - система холодного водоснабжения, система отопления, систе-ма канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. И. Франко, д. 22 - система отопления; - Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Новое Атлашево, ул. 70 лет Октября, д. 16 - система холодного водо-снабжения, система канализации и водоотведения. | 4 506 435 (четыре миллиона пятьсот шесть тысяч четыреста тридцать пять) руб. 00 коп. | 29 апреля 2016 г. | 21 июня 2016 г. |  |  | 220 815 (двести двадцать тысяч восемьсот пятнадцать) руб. 32 коп. | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» | Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехмаш" | право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: - Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 22 - система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 24 - система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, пр. Ленина, д. 27 - система холодного водоснабжения, система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 7 - система холодного водоснабжения; - Чувашская Республика, г. Канаш, ул. К. Маркса, д. 9 - система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Московская, д. 10 - система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Московская, д. 14 - система канализации и водоотведения; - Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Московская, д. 16 - система канализации и водоотведения. | 4 232 972 (четыре миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два) руб. 91 коп. | 22 мая 2016 г. | 20 июля 2016 г. |  |  | 304 774 (триста четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) руб. 04 коп. |  | - | - | - | - | - | - | -