## List
Карточка технологического направления | [11 empty] | Карточка проекта. Плановые показатели | [16 empty] | Карточка проекта. Фактические показатели
Наименование технологического направления | КОД | ШИФР | Отрасль импортозамещения | Отвественный деапртамент минпромторга | ОКПД2 | Срок реализации |  | Доля импорта |  |  | Еденица измерения | КОД | ШИФР | Название проекта | Краткое описание проекта | Срок реализации |  | Головной исполнитель | Соисполнитель | Регион | Необходимые регуляторные меры поддержки | Плановые показатели проекта |  |  |  | Этапы проекта |  |  | Показатели проекта |  |  | Текущий этап реализации проекта | Статус отчета
[6 empty] | Начало | Завер-шение | Начальная доля импорта | Плано-вая доля импор-та | Текущая доля импорта | [5 empty] | Начало | Заверше-ние |  |  |  |  | Период (год завершения) | Снижение доли импорта, % | Объем производства, ед.изм. | Объем производства, млн руб. | Этапы проекта | Плановая дата начала | Плановая дата завершения | Снижение доли импорта, % | Объем производства, ед.изм. | Объем производства, млн руб
Радиотехническая система ближней навигации | 6691024 | 18-4 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности |  | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704186 | 18-4 | Система ближней навигации |  | 01.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | АО "ВНИИРА" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (3 штуки на самолет) | 300,00 в год | 1 этап-разработка схем эжлектрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка версий ПО взаимодейстующего оборудования. 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | 01.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (3 штуки на самолет) | 300,00 в год | 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | Отчет принят
Система посадки по маякам | 6691036 | 18-5 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704436 | 18-5 | Система посадки по маякам |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | АО "ВНИИРА" |  | не применяются | 2017 | 80-100 |  |  |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 |  |  |  | Отчет принят
Самолетный ответчик СО-72М | 6691055 | 18-6 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704437 | 18-6 | Самолетный ответчик |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | АО "ВНИИРА" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (2 штуки на самолет) | 402, 200 в год | 1 этап-разработка схем эжлектрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка версий ПО взаимодейстующего оборудования. 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (2 штуки на самолет) | 402, 200 в год | 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | Отчет принят
Метеолокатор | 6691057 | 18-7 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704438 | 18-7 | Метеолокатор |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | ООО "Контур-НИИРС" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 100 машин в год начиная с 2020 года (1 штука на самолет) | 450,00 в год | 1 этап - разработка ТЗ, схем электрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка) стенда 3 этап - изготовление опытных образцов, проведение стендовых, типовых испытаний. | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 100 машин в год начиная с 2020 года (1 штука на самолет) | 450,00 в год | 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка )стенда | Отчет принят
Инерциальные системы LTN-101 и LTN-90-100 | 6691062 | 18-8 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704439 | 18-8 | Инерциальная система |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | ПАО "МИЭА" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (3 штуки на самолет) | 423, 00 в год | 1 этап-разработка схем эжлектрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка версий ПО взаимодейстующего оборудования, предварительная оценка точности самолетовождения в системе PRNAV-1, сравнительные характеристики и оценка возможности замены инерциальных систем. 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (3 штуки на самолет) | 423, 00 в год | 3 этап - разработка аналитических материалов (дополнение к анализу функциональных отказов, предложения в программу летных испытаний). | Отчет принят
Комплекс цифровой связи (ACARS,SATCOM) | 6691065 | 18-9 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704440 | 18-9 | Комплекс цифровой связи |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | АО "Полет" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (1 комплекс на самолет) | 1 000,00 в год | 1 этап - разработка ТЗ, схем электрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка) стенда 3 этап - изготовление опытных образцов, проведение стендовых, типовых испытаний. | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (1 комплекс на самолет) | 1 000,00 в год | 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка )стенда | Отчет принят
Система предупреждения столкновения в воздухе (TCAS) | 6691082 | 18-10 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0 | 100 | штуки | 6704434 | 18-10 | Система предупреждения столкновения в воздухе |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 |  |  |  |  | 2017 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | Отчет принят
Система предупреждения столкновения с землей (TAWS) | 6691084 | 18-12 | Гражданское авиастроение | Департамент авиационной промышленности | 30.30.50.110 Комплектующие (запасные части) летательных аппаратов, не имеющие самостоятельных группировок | 2016 | 2017 | 100 | 0-20 | 100 | штуки | 6704435 | 18-12 | Система предупреждения столкновения с землей |  | 04.09.2016 | 24.12.2017 | АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" | АО "РПКБ" |  | не применяются | 2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (1 штука на самолет) | 210, 00 в год | 1 этап - разработка ТЗ, схем электрических соединений, протоколов взаимодействия. 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка) стенда 3 этап - изготовление опытных образцов, проведение стендовых, типовых испытаний. | 04.09.2016 | 24.12.2017 | 80-100 | 50 машин в год начиная с 2020 года (1 штука на самолет) | 210, 00 в год | 2 этап - доработка ПО и КД, создание (доработка )стенда | Отчет принят

## Support
Проект идет по графику | Недостаток финансирования | Требует заполнения
Проект отстает от графика | Недостаток квалифицированных кадров | Требует корректировки
Временно приостановлен |  | Требует проверки
Реализация прекращена |  | Отчет принят
Проект успешно завершен
Исключено из плана мероприятий