## Лист1
8. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции: | [8 empty] | Приложение № 4 к программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Ибресинского района Чувашской Республики» на 2013-2017 годы
Р Е Е С Т Р строительной готовности
Наименование муниципального образования | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативного правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативного правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения «строительство МКД» | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках Программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках Программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию
[6 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого | x | x | x | x | x | 3319.05 | 3319.05 | 3319.05 | x | x | x
I этап
Ибресинский район | 21:10:160208 | акт выбора земельного участка от 24.04.2013 № 10, постановление администрации Ибресинского района от 25.06.2013 № 303 | разрешение на строительство RU 21505106-17 от 01.04.2014 | имеется | имеется | 1092.46 | 1092.46 | 1092.46 | 100 | декабрь 2013 г. | декабрь 2014 г.
II этап
Ибресинский район | 21:10:150101:1123 | акт выбора земельного участка от 20.01.2015 № 2, постановление от 26.01.2015 № 31 | разрешение на строительство RU 21505313-03 от 04.02.2015 | имеется |  | 1478.32 | 1478.32 | 1478.32 | 100 | ноябрь 2014 г. | декабрь 2015 г.
III этап
Ибресинский район | [5 empty] | 748.27 | 748.27 | 748.27 | 100 | август 2015 г. | октябрь 2016 г.