

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН**  **КУСЛАВККА РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЙĔ**  **ХУШУ** |  | | **Чувашская республика**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **Козловского района**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| **\_\_.\_\_.2018 Ç \_\_\_№** |  | **19.09.2018 г. № 269** | |
| **Куславкка хули** |  | **г. Козловка** | |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Козловском районе Чувашской Республики целевых модулей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике

В целях создания условий по формированию благоприятного инвестиционного климата и во исполнение пункта 1.22 протокольного решения заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики от 05.07.2018 года № 21 администрация Козловского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в Козловском районе Чувашской Республики целевых модулей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике (далее – дорожная карта).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Козловского района, ответственных за выполнение мероприятий дорожной карты, обеспечить их выполнение в сроки, установленные дорожной картой.

3. Рекомендовать главе администрации Козловского городского поселения и главам сельских поселений Козловского района, ответственным за выполнение мероприятий дорожной карты, обеспечить их выполнение в сроки, установленные дорожной картой.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Пушкова Г.М.

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованию в периодическом печатном издании "Козловский вестник».

Глава администрации

Козловского района А.И. Васильев

Приложение к распоряжению

администрации Козловского района

от «19» сентября 2018 г. №269

|  |
| --- |
|  |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению в Козловском районе Чувашской Республике целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и**

**повышения инвестиционной привлекательности в Чувашской Республике**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевая модель** | | | | | **«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | **Фактор/этап**  **реализации** | | | **Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов** | | **Дата**  **начала** | | **Дата**  **окончания** | **Показатели, характеризующие степень достижения результата** | | | **Целевое значение показателя** | | **Текущее значение показателя** | | **Ответственный** | | |
| **1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования: | | | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования  размещение в ФГИС ТП утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования | | | 100 % | | 100%  100% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\*  Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| доля поселений утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, % | | |  | |  | 100 % | |
| 1.2 | | Обеспечение принятия документов территориального планирования:  - доля поселений с утвержденными генеральными планами поселений в общем количестве, % | | | подготовка, утверждение  и размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, городских округов | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | утвержденные генеральные планы поселений | | | 100 % | | 100% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| - утвержденные генеральные планы которые размещены в ФГИС ТП, в общем количестве, % | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов | | | 100 % | | 100% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| **2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Получение градостроительного плана земельного участка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) | | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | | | не более 20 рабочих дней | | 20 рабочих дней | | Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 2.1.2. | | Уровень развития услуг в электронном виде | | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019 г.- 50%  2021г.- 70 % | | 0 | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 2.1.3. | | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019 год – 30 %  2021 год – 30 % | | 100% | | Администрации поселений Козловского района\* | | |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | да/нет | | | да | | да | | АУ «МФЦ» Козловского района\* | | |
| 2.1.4 | | Регламентация процедур | | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | утвержденный административный регламент, да/нет | | | да | | да | | Администрации поселений Козловского района\* | | |
| **2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям**  **инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | срок оказания услуг, календарные дни | | | не более 20 | | 20 рабочих дней | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| 2.2.2. | | Уровень развития услуг в электронном виде | | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019г. -30%  2021г. -60% | | 0 | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| 2.2.3 | | Уровень развития услуг по принципу «одного окна» | | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019г. -20%  2021г. -40% | | 100% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | | да | | да | | АУ «МФЦ» Козловского района\* | | |
| 2.2.4 | | Регламентация процедур | | разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети «Интернет» | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | | | да | | нет | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| **2.3. Получение разрешения на строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Предоставление разрешения на строительство | | сокращение сроков получения разрешения на строительство | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | | | 2019 г. – не более 5 рабочих дней | | 7 рабочих дней | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 2.3.2 | | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019 г. – 30%  2021г. – 70% | | 2% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 2.3.3 | | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, % | | | 2019 г. – 25%  2021г. – 30% | | 100%  да | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\*  АУ «МФЦ» Козловского района\* | | |
| наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть «Интернет», которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | получение услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ | | | да | |
| 2.3.4 | | Регламентация процедур | | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | утвержденный административный регламент | | | да | | да | | Администрации поселений Козловского района\* | | |
| **2.4. Проведение дополнительных процедур** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим [перечнем](consultantplus://offline/ref=76BD5611BCABEFD6A182FC93579F49D849980F4F984D0B30C6908618E5C366557273B4F9C648EBA8uDuEK) процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г.  № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | предельный срок прохождения процедур,  календарных дней | | | 2019 год - не более 10 дней  2021 год -дополнительные процедуры отсутствуют | | 10 рабочих дней | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 2.4.2 | | Регламентация процедур | | разработка и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет | | | да | | да | | Администрации поселений Козловского района\* | | |
| **2.6. Обеспечивающие факторы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | | Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства | | Внедрение системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие ИСОГД муниципального уровня в электронном виде, да/нет | | | да | | нет | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие «контактного центра» по вопросам предоставления муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет | | | да | | да | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| 2.6.2 | | Уровень информированности участников градостроительных отношений | | повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальных услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для юридических и физических лиц по предоставлению муниципальных услуг в сфере строительства в части земельных вопросов и вопросов градостроительства | | | 3-5 единиц в квартал | | 1 | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий | | | да | | да | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки) | | | да | | нет | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, % | | | 2021г.-100 % | | 100% | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| **Целевая модель** | | | | **«Технологическое присоединение к электрическим сетям»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | |
| **1. Заключение договора о технологическом присоединении** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Удобство подачи заявки | | создание баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие баннера на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» с исчерпывающим объемом доступной для понимания информации о порядке технологического присоединения и иной информацией, подлежащей обязательному раскрытию, по вопросам технологического присоединения, возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение, да/нет | | | да | | нет | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| реализация мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц (не реже 1 раза в месяц), да/нет | | | да | | нет | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района | | |
| **2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | | принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чувашской Республики по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, рабочих дней | | | 10 рабочих дней | | 10 рабочих дней | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| **Целевая модель** | | | | **«Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Степень взаимодействия муниципалитетов | | регламентация оказания муниципальных услуг | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ, да/нет | | | да | | да | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* | | |
| **Целевая модель** | | | | **«**[**Поддержка малого и среднего предпринимательства**](https://sup.region-id.ru/#/roadmap/77c63464-64ec-e611-80c3-00155d2cabb2/detail)**»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | принятие нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, да/нет | | | да | | да | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| принятие нормативного правового акта, определяющего порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества, да/нет | | | да | | да | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| **Целевые модели** | | | | **«Совершенствование и внедрение положений Регионального инвестиционного стандарта»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Размещение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» | | обеспечение своевременной  актуализации нормативных  правовых актов субъектов  Российской Федерации на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | ссылки на соответствующие страницы сайтов в сети «Интернет», да/нет | | | да | | да | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| 1.2 | | Содержательное наполнение раздела об инвестиционной деятельности на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» | | ежемесячная актуализация  информации и релевантность представленной информации  наличие и своевременная  актуализация описания  механизма получения мер  государственной поддержки  размещение муниципальных  инвестиционных предложений, паспортов инвестиционных проектов (по согласованию с инвестором) и «историй успеха»  (примеров успешной  реализации инвестиционных  проектов)  размещение и ежемесячное  обновление в наглядной форме плана создания  инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  размещение информации об инфраструктуре поддержки бизнеса | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | ссылка на соответствующие страницы на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет | | | да | | да | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| 1.3 | | Сопровождение  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | | подтверждение эффективного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | отчет муниципального образования, да/нет | | | да | | да | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| 1.4 | | Проведение мониторинга выполнения регламента  сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | | рассмотрение в рамках заседаний совета по улучшению инвестиционного климата информации о количестве инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», и степени их реализации | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | протоколы заседаний Совета, да/нет | | | да | | да | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| 1.5 | | Организация дистанционного взаимодействия представителей органов государственной власти  субъекта Российской Федерации и участников инвестиционной деятельности | | обеспечение на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет» возможности  обращения инвестора к  руководству муниципального образования с  регламентированными сроками получения обратной связи | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | Сроки обратной связи, количество рабочих дней | | | Не более 10  дней | | Не более 10 рабочих дней | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| регулярная подготовка и распространение среди представителей бизнеса и потенциальных инвесторов публикаций основных инвестиционных событий | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | электронная версия публикаций, ссылка на электронную версию  публикаций на официальных сайтах муниципальных образований в сети «Интернет», да/нет | | | да | | нет | | Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района | | |
| **Целевая модель** | | | **Постановка на кадастровый учет и**  **регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Фактор/этап реализации** | | **Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов** | | | **Дата**  **начала** | | **Дата**  **окончания** | **Показатели, характеризующие степень достижения результата** | | **Целевое значение**  **показателя** | | | | | **Текущее значение показателя** | | **Ответственный** |
| **31.12. 2018** | **31.12. 2019** | | **31.12. 2020** | |
| 1.1 | Наличие документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон;  обеспечение направления в орган регистрации прав правил землепользования и застройки, утвержденных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для внесения содержащихся в них сведений в ЕГРН | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории муниципального района, % | | 26 | 60 | | 100 | | 8 | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* |
| 1.2 | Учет в ЕГРН объектов недвижимости, в том числе земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | | организация и проведение комплексных кадастровых работ;  включение в статью расходов бюджета муниципальных образований расходов на исполнение мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы; | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого муниципального района (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | | 45 | 60 | | 85 | | 56 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
|  |  | | проведение с населением разъяснительной работы о необходимости, подготовки межевых планов с целью уточнения местоположения принадлежащих им земельных участков, не имеющих сведений о координатах поворотных точек, и оформления прав собственности в целях обеспечения защиты прав собственности на недвижимое имущество;  проведение работ по определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и включение в ЕГРН таких сведений, а также актуализация сведений об объектах культурного наследия в части определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия;  проведение анализа и сопоставления сведений об объектах недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, со сведениями, содержащимися в ЕГРН, в целях выявления объектов недвижимого имущества, содержащихся в реестре муниципальной собственности, сведения  о которых не внесены в ЕГРН,  и организация соответствующей работы по внесению сведений о таких объектах недвижимости. | | |  | |  | доля количества земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, расположенных на территории муниципального района и учтенных в ЕГРН, % | | 60 | 70 | | 80 | | 64 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
|  |  | | доля объектов недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве таких объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, % | | 35 | 75 | | 100 | | 100 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* |
| доля территории объектов недвижимости, включенных в ЕГР объектов культурного наследия, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территорий таких объектов культурного наследия, включенных в ЕГР реестр объектов культурного наследия, на территории муниципального района, % | | 51 | 75 | | 100 | | 100 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района  Администрации поселений Козловского района\* |
| 1.3. | Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований | | проведение работ по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов для внесения сведений о них в ЕГРН;  включение в статью расходов бюджета муниципальных образований  на исполнение мероприятий по проведению работ  по описанию местоположения границ муниципального района и населенных пунктов  при формировании соответствующих бюджетов на последующие годы;  разработка и утверждение планов-графиков проведения работ по описанию местоположения границ населенных пунктов, содержащие конкретный перечень населенных пунктов в разбивке по срокам выполнения работ. | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | доля количества административных границ муниципального района, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве административных границ на территории муниципального района, % | | 65 | 85 | | 100 | | 0 | | Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района  Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 1.4. | Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | | осуществление мониторинга сроков оказания муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  осуществление мониторинга  и анализа количества принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;  сокращение количества принятых решений об отказе  в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | | 17 | 14 | | 14 | | 7 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
| доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений, % | | 22 | 15,6 | | 3,5 | | 0 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 1.5. | Срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту недвижимости | | осуществление мониторинга средних сроков присвоения (изменения) адреса земельного участка и объекта недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему;  осуществление мониторинга и анализа количества принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости;  сокращение количества принятых решений об отказе  в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | предельный срок присвоения (изменения) адреса земельному участку и объекту капитального строительства и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней | | 11 | 10 | | 8 | | 7 | | Администрации поселений Козловского района\* |
| доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам капитального строительства, в общем количестве таких заявлений, % | | 3,5 | 2 | | 0,2 | | 0 | |
| 1.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | | обеспечение предоставления информации из перечня сведений, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012г. №1123-р, запрашиваемой органом регистрации прав при осуществлении учетно-регистрационных действий посредством СМЭВ в срок 1 рабочий день;  осуществление контроля сроков предоставления сведений в рамках СМЭВ. | | | 01.09.2018 | | 31.12.2020 | доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, % | | 60 | 85 | | 100 | | 100 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |
| 1.7. | Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет и (или) государственной регистрации прав | | повышение количества заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, представляемых в орган регистрации прав в форме электронного документа;  принятие правового акта об обеспечении подачи заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав исключительно в электронном виде. | | | 01.09 2018 | | 31.122020 | доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам местного самоуправления, % | | 40 | 80 | | 100 | | 87 | | Сектор земельных и имущественных отношений администрации Козловского района |

\*по согласованию с исполнителем