В целях создания мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить:

комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики (приложение № 1);

описание создаваемых мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики (приложение № 2).

2. Определить региональным координатором мероприятий по созданию мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики 							И.Моторин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 05.07.2019   № 582-р

# (приложение № 1)

## КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

## по созданию и функционированию мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | приказ Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Минобразования Чувашии) | 25 августа 2019–2021 года* |
| 2. | Утверждение перечня муниципальных образований, на территории которых будет организована работа мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | приказ Минобразования Чувашии | 1 октября 2019–2021 года* |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | приказ Минобразования Чувашии | 1 октября 2019–2021 года*, далее ежегодно |
| 4. | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, проектный офис национального проекта «Образование» | письмо и приказ Минобразования Чувашии | 15 ноября 2019–2021 года* |
| 5. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, проектный офис национального проекта «Образование» | письмо и приказ Минобразования Чувашии | 30 октября 2019–2021 года* |
| 6. | Представление информации об объемах средств операционных расходов на создание и функционирование мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики по статьям расходов | Чувашская Республика, федеральный оператор | письмо Минобразования Чувашии | 30 ноября 2019–2021 года*, далее ежегодно |
| 7. | Заключение дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Чувашской Республики в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Чувашская Республика | дополнительное соглашение | 5 февраля 2020–2022 года**, далее ежегодно (при необходимости) |
| 8. | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Чувашская Республика | финансовое соглашение | 15 февраля 2020–2022 года**, далее ежегодно (при необходимости) |
| 9. | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | извещение о проведении закупки | 1 марта 2020–2022 года** |
| 10. | Утверждение штатного расписания мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика | приказ Минобразования Чувашии | 15 мая 2020–2022 года** |
| 11. | Повышение квалификации педагогов мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Чувашская Республика, проектный офис национального проекта «Образование» | свидетельство о повышении квалификации | согласно отдельному графику проектного офиса |
| 12. | Доставка, установка, наладка оборудования | Чувашская Республика | акты приемки работ, товарные накладные и др. | 25 августа 2020–2022 года** |
| 13. | Проведение мониторинга оснащения мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики средствами обучения и приведения транспортных средств и площадок в соответствие с фирменным стилем | Чувашская Республика, проектный офис национального проекта «Образование» | письмо Минобразования Чувашии | 30 августа 2020–2022 года**, далее ежегодно |
| 14. | Открытие мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики в единый день открытий муниципальных технопарков по всей Российской Федерации | Чувашская Республика | информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября 2020–2022 года** |

______________

*   Год, предшествующий году получения субсидии.

**  Год получения субсидии.

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 05.07.2019   № 582-р

# (приложение № 2)

## О П И С А Н И Е

## создаваемых мобильных технопарков «Кванториум»

## Чувашской Республики

1. Обоснование потребности в создании

мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики

(далее – мобильные технопарки «Кванториум»)

а) проблематика и предполагаемые результаты

Цель – создание мобильных технопарков «Кванториум», на базе которых будет осуществляться обучение по дополнительным образовательным программам технической направленности, предусматривающее объединение усилий науки, реального сектора экономики и государства для формирования системы ускоренного развития технических способностей детей.

Задачи:

развитие рынка предоставления качественных современных услуг системы дополнительного образования детей технической направленности при повышении спроса на данный вид услуг;

повышение профессионального уровня специалистов системы дополнительного образования детей, занимающихся формированием технической среды.

Создание мобильных технопарков «Кванториум» в гг. Алатыре, Цивильске, Шумерле Чувашской Республики станет основным компонентом комплексной модернизации системы образования в части дополнительного образования детей в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Моногорода Алатырь и Шумерля, город Цивильск являются промышленными центрами Чувашской Республики. Промышленность городов представлена такими предприятиями, как АО «Электроавтомат», АО «Завод «Электроприбор», АО «АМЗ», АО «5 арсенал», ООО «Завод СКМ», АО «КАФ», АО «ШЗСА», ООО «ЦЗМ», ООО «ЗИТ», ООО «Кирпичный завод «Цивильский» и др.

В связи с вышеизложенным имеется большая потребность в специалистах технического профиля, поэтому необходимы современный формат работы с одаренными детьми и инновационная система сопровождения и развития таланта.

Согласно данным навигатора дополнительного образования детей Чувашской Республики, который предоставляет возможность свободного выбора образовательных программ по потребностям или увлечениям ребенка, в гг. Алатыре, Цивильске и Шумерле сформировалась потребность в техническом образовании. Создание мобильного технопарка «Кванториум» позволит сформировать у подрастающего поколения изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, подготовить будущие кадры для высокотехнологичных отраслей, а также значительно увеличить охват детей дополнительными образовательными программами.

Предполагаемые результаты:

1) на базах государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Алатырский колледж), государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Цивильский техникум), государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский политехнический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Шумерлинский техникум) будут функционировать мобильные технопарки «Кванториум»;

2) функционирование мобильных технопарков «Кванториум» в г. Алатыре планируется с участием промышленных предприятий АО «Электроавтомат», АО «Завод «Электроприбор», г. Цивильске – ООО «ЦЗМ», ООО «ЗИТ», г. Шумерле – АО «КАФ», АО «ШЗСА» и других организаций реального сектора экономики;

3) будет обучено не менее 18 тыс. детей по дополнительным образовательным программам «VR/Промдизайн», «Гео/Аэро», «Робо/IT», «Хайтек»;

4) будет организована подготовка детей к участию в региональном чемпионате «JuniorSkills», Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WоrldSkills Russia);

5) будет подготовлен кадровый резерв инженерно-технических специальностей для промышленных предприятий Чувашской Республики;

б) сеть организаций дополнительного образования, их количество

В Чувашской Республике функционируют 104 организации дополнительного образования детей по всем направлениям, кроме того, лицензию на дополнительное образование имеют 99 общеобразовательных организаций, 132 дошкольные образовательные организации. В 2018 году охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет услугами дополнительного образования составил 70 процентов.

В систему дополнительного образования детей внедрен навигатор дополнительного образования детей Чувашской Республики, который обеспечивает выбор дополнительных образовательных программ (внесено в каталог дополнительных образовательных программ навигатора 2612 программ 219 образовательных организаций всех муниципальных образований Чувашской Республики), соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями. Поступило более 43 тыс. заявок на дополнительные образовательные программы от пользователей информационного ресурса, и их количество растет. В режиме тестирования запущен «Умный навигатор», который обеспечивает возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.

С октября 2018 года на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии начал работать Республиканский модельный центр дополнительного образования детей. В его задачи входят ресурсное, методическое, организационное обеспечение развития системы дополнительного образования детей, организация дополнительного профессионального образования специалистов дополнительного образования, координация деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы различной направленности.

В г. Алатыре функционируют 2 организации дополнительного образования детей: МБОУ ДО «ДЮСШ № 1 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева» и АОУДО «ФСК». Указанные организации посещают 57,1 процента детей города в возрасте от 5 до 18 лет.

В г. Цивильске функционируют 4 организации дополнительного образования детей: МБОУДО «ЦДЮТ» Цивильского района ЧР, АО ДО «ДЮСШ «Асамат» Цивильского района ЧР, МБУДО «ЦДШИ» и МБУ ДО «ДШИ 
им. А.М. Михайлова». Указанные организации посещают 63,9 процента детей Цивильского района в возрасте от 5 до 18 лет.

В г. Шумерле функционируют 4 организации дополнительного образования детей: МБУ ДО «ЦДТ» г. Шумерля ЧР, МАУДО «ДШИ № 1» г. Шумерля, МАУ ДО «ДООЛ «Соснячок» г. Шумерля и МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп». Указанные организации посещают 85,2 процента детей города в возрасте от 5 до 18 лет;

в) кадровый состав, привлекаемый к работе в мобильных технопарках «Кванториум»

В Чувашской Республике реализовываются программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников. В настоящее время 45 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, направленным на работу с одаренными детьми, на базе образовательного центра «Сириус», НИУ «Высшая школа экономики», МФТИ, в том числе:

по программе профессиональной переподготовки педагогических и управленческих кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Большие вызовы» на базе образовательного центра «Сириус» – 4 человека (сотрудники ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»);

по программам организации работы по дополнительным образовательным программам, проектной деятельности, профильных смен в каникулярный период на базе образовательного центра «Сириус» – 45 человек (сотрудники ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии, педагоги образовательных организаций);

по программам разработки программ и проектов по работе с одаренными детьми – 4 человека (сотрудники ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии).

В настоящее время в детском технопарке «Кванториум» (г. Чебоксары) по дополнительным образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, обучаются 964 человека. На базе детского технопарка «Кванториум» (г. Чебоксары) проходят уроки «Технология», «Биология», «Химия». Два педагога из Чувашии включены в ТОП-50 педагогов детских технопарков «Кванториум», еще двум педагогам предложено возглавить лаборатории в ФГБОУ «МДЦ «Артек», ФГБОУ ВДЦ «Орленок» и ФГБОУ ВДЦ «Океан» в летний период.

В рамках сетевого взаимодействия с вышеперечисленными организациями предполагается методическое сопровождение по направлениям деятельности мобильных технопарков «Кванториум».

В Алатырском колледже, Цивильском и Шумерлинском техникумах ведется активная работа в системе предпрофильной и профильной инженерно-технологической подготовки обучающихся (инженерные классы).

Для успешного функционирования мобильных технопарков «Кванториум» будут привлечены опытные, высококвалифицированные педагоги, методисты, лаборанты, инженеры – преподаватели Алатырского колледжа, Цивильского и Шумерлинского техникумов и наставники из организаций реального сектора экономики.

Планируется совместное использование площадок предприятий гг. Алатыря, Цивильска, Шумерли Чувашской Республики.

2. Опыт Чувашской Республики в реализации

федеральных и международных проектов (мероприятий)

в области образования за последние три года

Чувашская Республика имеет значительный опыт в реализации масштабных международных, федеральных и региональных проектов в сфере образования.

Чувашия стала одним из 7 регионов России – участников реализации комплексного проекта по созданию и функционированию межрегиональных центров компетенций (далее – МЦК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации. В 2016 году на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики создан МЦК в области промышленных и инженерных технологий по специализации «Автоматизация, радиотехника и электроника». Благодаря участию в федеральном проекте на создание условий для обеспечения подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями направлен 
631 млн. рублей, из них 78 процентов – за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

В том же году Чувашская Республика вошла в число первых 17 субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора на реализацию мероприятий в рамках действовавшей до 31 декабря 2017 г. Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 (далее – Федеральная целевая программа развития образования), по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях. На создание мобильного технопарка «Кванториум» было выделено 80 млн. рублей, из них 56 млн. рублей – из федерального бюджета.

Две общеобразовательные организации – МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары и МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары – стали получателями гранта в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на реализацию мероприятия 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной целевой программы развития образования.

В 2017 году Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации для софинансирования из федерального бюджета программ модернизации системы профессионального образования на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров ТОП-50. Благодаря этому в 2018 году в Чувашской Республике создана региональная площадка сетевого взаимодействия, осуществляющая координацию и ресурсную поддержку разработки актуальных для Чувашской Республики инновационных программ и технологий обучения по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и распространения их в региональной сети в области искусства, дизайна и сферы услуг. На реализацию проекта направлено более 8 млн. рублей, в том числе более 7,5 млн. рублей – за счет средств федеральной субсидии, около 0,5 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В целях создания условий для получения среднего профессионального и высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 2017 году в рамках Федеральной целевой программы развития образования Чувашская Республика приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – РУМЦ). На создание центра в 2018 году направлено около 3,5 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

В октябре 2018 года Чувашская Республика вошла в число победителей  отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. На развитие РУМЦ в 
2019 году будет направлено около 3,5 млн. рублей.

Необходимо отметить, что в 2018 году Чувашская Республика стала победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году субсидий из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Образование». Поддержано 7 проектов, представленных республикой. Регион определен одной из пилотных площадок по реализации федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», входящих в состав национального проекта «Образование». Почти 590 млн. рублей в 2019 году направлено на создание специальных площадок для развития интеллектуального и творческого потенциала, таких как Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, Республиканский модельный центр дополнительного образования детей, Центр развития современных компетенций детей – Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова, Центр цифрового образования 
«IT-куб», центры образования гуманитарного и цифрового профилей в сельских общеобразовательных организациях, а также на обновление материально-технической базы в общеобразовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рейтинге регионов, формируемом по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников, Чувашская Республика на протяжении последних четырех лет входит в десятку лучших: в 2018 году – 10 место, 
2017 году – 8, 2016 году – 7, 2015 году – 4 место.

3. Организационно-правовая форма организаций,

реализующих мероприятия по созданию мобильных технопарков

«Кванториум»

Мобильные технопарки «Кванториум» будут созданы на базе детского технопарка «Кванториум» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (429990, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 3).

Мобильные технопарки «Кванториум» будут переданы Алатырскому колледжу (429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина, д. 13), Цивильскому техникуму (429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, 
д. 9) и Шумерлинскому техникуму (429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Некрасова, д. 62) в 2020, 2021 и 2022 годах в соответствии с договорами безвозмездного пользования, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Учредителем государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и собственником мобильных технопарков «Кванториум» является Чувашская Республика.

Функции и полномочия учредителя от имени Чувашской Республики осуществляет Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Комплекс мобильных технопарков «Кванториум» и его оборудование будут использоваться для экспериментальной и исследовательской, проектной и образовательной деятельности обучающихся образовательных организаций.

Основные идеи мобильных технопарков «Кванториум» – создание условий, обеспечивающих равный доступ обучающимся из сельских территорий к современной базе высокотехнологичного оборудования, популяризация востребованных инженерно-технических профессий средствами функционирования мобильного передвижного комплекса.

В мобильных технопарках «Кванториум» будут осуществляться обучение детей по программам инженерной направленности, а также дополнительная подготовка и практико-ориентированное обучение педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования технической направленности.

Создание мобильных технопарков «Кванториум» позволит предоставить востребованную образовательную услугу наибольшему количеству детей, освоить современные технологии под руководством высококвалифицированных преподавателей и реализовать свои творческие замыслы.

Мобильные технопарки «Кванториум» будут передвигаться по пилотным точкам Алатырского, Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского, Янтиковского районов, гг. Алатыря, Цивильска, Шумерли, что позволит не менее 18 тыс. обучающихся в течение года приобрести ключевые навыки и компетенции. С помощью мобильных технопарков «Кванториум» обучающиеся смогут погрузиться в мир высоких технологий: познакомятся с IT-квантумом, робоквантом, в хайтек-цехе настроят беспроводное аппаратное обеспечение, установят беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные средства программирования, освоят передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, получат практические навыки их применения, научатся понимать принципы работы, узнают о возможностях и ограничениях технических устройств, предназначенных для автоматизированного поиска и обработки информации. Выбор направлений мобильного технопарка «Кванториум» обусловлен приоритетными направлениями профессиональной подготовки, связанными с промышленностью гг. Алатыря, Цивильска и Шумерли Чувашской Республики.

Образовательные программы будут реализовываться педагогами дополнительного образования, а также специалистами организаций – партнеров в рамках сетевых программ.

Дополнительные образовательные программы «VR/Промдизайн», «Гео/ Аэро», «Робо/IT», «Хайтек» будут осуществляться в соответствии с приоритетными направлениями развития ведущих отраслей экономики Чувашской Республики, с размещением на территории указанных городов градообразующих предприятий АО «Электроавтомат», АО «Завод «Электроприбор», АО «АМЗ», АО «5 арсенал», ООО «Завод СКМ», АО «КАФ», АО «ШЗСА», ООО «ЦЗМ», ООО «ЗИТ», ООО «Кирпичный завод «Цивильский». Выбор указанных программ также связан с профилями Алатырского колледжа, Цивильского и Шумерлинского техникумов.

4. Описание мобильных технопарков «Кванториум» (тип/модель

транспортного средства, вместимость и другие характеристики)

Мобильные технопарки «Кванториум» будут созданы на базе специального транспортного средства, который представляет собой автомобиль-тягач с прицепом. Оба транспортных средства (автомобиль-тягач и прицеп) сертифицированы, соответствуют техническим требованиям.

Мобильные технопарки «Кванториум» предназначены для перевозки высокотехнологичных средств обучения в образовательные организации, находящиеся на сельской территории.

Дизайн транспортного средства будет выполнен согласно требованиям к брендированию мобильного технопарка «Кванториум», что позволит отличать его в транспортном потоке.

Интерьер мобильных технопарков «Кванториум» будет выполнен единым полезным пространством или разделен на зоны. В заднем свесе будут смонтированы одно- или двухстворчатые распашные двери. Кузова транспортного средства будут иметь обтекаемую форму для уменьшения лобового сопротивления, будут изготовлены из высокопрочных современных радиопрозрачных композиционных материалов, обладающих абсолютной коррозионной и биологической стойкостью, высокими степенями негорючести и светостабильности.

Салон транспортного средства будет оборудован системами автономного отопления, кондиционирования, освещения, вентиляции, энергообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети. На дышле прицепа будет установлен бензиновый генератор, предназначенный для обеспечения работоспособности обоих модулей в случае отсутствия возможности подключения к внешнему источнику питания.

Автомобиль-тягач с прицепом имеет массу 3500 кг и управляется водителем категории «В» + «Е» (прицеп).

Основная образовательная деятельность мобильных технопарков «Кванториум» будет осуществляться в рамках дополнительного образования и на уроках технологии в общеобразовательных организациях Алатырского, Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Козловского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского, Янтиковского районов, гг. Алатыря, Цивильска, Шумерли на основе сетевого взаимодействия.

Мобильные технопарки «Кванториум» будут функционировать на одной территории с понедельника по субботу (включительно). В первую половину дня на базе мобильного технопарка «Кванториум» будет реализовываться проект «Урок технологии» в мобильном технопарке «Кванториум», во вторую – дополнительные образовательные программы технической направленности.

Приложения к описанию создаваемых мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики:

приложение № 1 «Индикаторы мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (из расчета на один мобильный технопарк «Кванториум»);

приложение № 2 «Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование мобильного технопарка «Кванториум»  Чувашской Республики (из расчета на один мобильный технопарк «Кванториум» Чувашской Республики);

приложение № 3 «Примерное штатное расписание мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики (из расчета на один мобильный технопарк «Кванториум» Чувашской Республики);

приложение № 4 «Предполагаемая сеть мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики»;

приложение № 5 «Зонирование мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики»;

приложение № 6 «Дизайн-проект мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики».

5. Иная дополнительная информация

Имущественный комплекс мобильного технопарка «Кванториум» будет представлять собой средства обучения, в том числе высокотехнологичное оборудование, учебно-производственное оборудование, лабораторное оборудование, транспортное средство, программное обеспечение, мебель, учебную литературу и другое оборудование, необходимое для создания указанного технопарка.

______________

Приложение № 1

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

И Н Д И К А Т О Р Ы

мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

(из расчета на один мобильный технопарк

«Кванториум»Чувашской Республики )

| № пп | Наименование индикатора | Минимальное значение (начиная с 2020 года) | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Численность детей, прошедших обучение по программам мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики, человек | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 2. | Количество групп, обучающихся по предметной области «Технология» с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики, ед. | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Количество групп, обучающихся по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленностей с использованием инфраструктуры мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики, ед. | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Численность детей, вовлеченных в мероприятия, проводимые с участием мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики, человек | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 5. | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая мероприятия в рамках Дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября) (последняя неделя августа), ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

______________

Приложение № 2

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

операционных расходов на функционирование мобильного

технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

(из расчета на один мобильный технопарк

«Кванториум» Чувашской Республики )

(тыс. рублей)

| Статьи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 «Заработная плата» | 360 | 1174,0 | 1291,4 |
| 213 «Начисления на выплату заработной платы» | 108,7 | 354,5 | 390,0 |
| 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» | 25 | 30 | 30 |
| 226 «Прочие услуги» | 360 | 361 | 362,1 |
| 291 «Прочие расходы» | 5 | 5 | 5 |
| 310 «Основные средства» | 4530 | 500 | 500 |
| 340 «Материальные запасы» | 445,9 | 449,4 | 559,3 |
| Итого | 5834,6 | 2873,9 | 3137,8 |
| Всего 2019–2021 годы | 11846,3 |

______________

Приложение № 3

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

ПРИМЕРНОЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

(из расчета на один мобильный технопарк

«Кванториум» Чувашской Республики)

| Категория персонала | Должность | Количество штатных единиц |
| --- | --- | --- |
| Руководитель структурного подразделения | руководитель проекта | 1 |
| Команда наставников № 1 | педагог дополнительного образования | 3 |
| Команда наставников № 2 | педагог дополнительного образования | 3 |
| Команда дистанционного сопровождения | педагог дополнительного образования | 3 |

_____________

Приложение № 4

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СЕТЬ

мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

| Наименование мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики | Количество мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики | Перечень муниципальных образований, на территории которых планируется функционирование мобильных технопарков «Кванториум» Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Детский технопарк «Кванториум» государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 3 | Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Ибресинский, Козловский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский, Янтиковский районы, гг. Алатырь, Цивильск, Шумерля |

_____________

Приложение № 5

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

З О Н И Р О В А Н И Е

мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

Приложение № 6

к описанию создаваемых мобильных

технопарков «Кванториум»

Чувашской Республики

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

мобильного технопарка «Кванториум» Чувашской Республики

# Text boxes

05.07.2019

582-р

05.07.2019

582-р