12.12.2014 г.

План мероприятий «дорожная карта» внедрения в Шемуршинском районе  Чувашской Республики успешных практик,

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне

| № | Наименование мероприятий/лучшей практики | Ответственный за внедрение практики | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  |  |  |
| БЛОК 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА |
|  | Показатель 1 Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации района тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние В районе принята Комплексная инвестиционная программа социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года, которая размещено на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner) Основной целью КИП является повышение качества жизни населения района. В состав мероприятий КИП вошли - созданию новых производственных мощностей и модернизации существующих производств; -развитие малого и среднего предпринимательства в сфере производства и сервиса; -развитие и модернизация инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, транспорта, дорожного хозяйства и других системообразующих отраслей социальной сферы; - повышение качества и доступности социальных услуг |
|  | Внесение изменений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | Согласование и утверждении изменений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации района тел. (83546) 2-35-98 | Актуализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | Согласование и утверждении изменений в Комплексную инвестиционную программу социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года |  |
|  | Показатель 2 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации района тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние На официальном сайте администрации Шемуршинского района создан раздел Инвестиционный паспорт района (http://www.cap.ru/Default.aspx?gov_id=75),де размещена информация о районе, о реализованных и перспективных проектах. |
| 2.1. | Актуализация информации в инвестиционном паспорте | -Проведение мониторинга социально –экономического развития района. -Своевременное обновление его результатов в электронной версии инвестиционного паспорта | 1 квартал 2015 года | ежеквартально | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации района тел. (83546) 2-35-98 | Своевременное актуализация информации в инвестиционном паспорте | Своевремен-ное актуали-зация инфор-мации в инве-стиционном паспорте |  |
|  | Показатель 3 Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние Инвестиционный паспорт Шемуршинскогот района размещен на официальном сайте администрации Шемуршинского района, баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner |
| 3.1. | Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Согласование и утверждение инвестиционного паспорта постановлением администрации Шемуршинского района | 3 квартал 2015года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации района тел. (83546) 2-35-98 | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования | Привлечение внимание инвесторов |  |
| 3.2. | Размещение инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) на официальном интернет ресурсе | Размещение на официальном сайте администрации Шемуршинского района, баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner | 4 квартал | В течение 3 календарных дней со дня подписания документа | Мульдияров Александр Иванович заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной работы (83546) 2-39-04 | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования | Привлечение внимание инвесторов |  |
|  | Показатель 4 Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории Шемуршинского района приняты следующие нормативные акты: -распоряжение администрации Шемуршинского района от 05 ноября 2013 года №118-р о уполномоченном лице по вопросам реализации инвестиционных проектов в Шемуршинском районе; -постановление администрации Шемуршинского района от 02 июня 2014 года №191 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района; -постановление администрации Шемуршинского района от 27.06.2011 г. № 243 «Об утверждении плана мероприятий по снятию административных барьеров в строительстве на 2011-2015 годы в Шемуршинском районе Чувашской Республики»; - постановление администрации Шемуршинского района от 13.10.2011 г. № 414 «Об утверждении порядка рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых (предполагаемых к реализации) на территории Шемуршинского района»; - постановление администрации Шемуршинского района от 24 октября 2011 года № 430 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»; «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта»; - постановлением администрации Шемуршинского района от 29 июня 2012 года №256 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством». |
| 4.1. | Разработка нормативного акта о предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога за земельные участки, используемые для реализации инвестиционных проектов | Принятие нормативного акта о предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога за земельные участки, используемые для реализации инвестиционных проектов | 3 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие нормативного акта о предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога за земельные участки, используемые для реализации инвестиционных проектов | Согласование и утверждение нормативного акта |  |
| 4.2. | Разработка нормативного акта о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | Принятие нормативного акта о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | 3 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие нормативного акта о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | Согласование и утверждение нормативного акта о муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе |  |
|  | Показатель 5 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние Для проведения процедуры ОРВ в Шемуршинском районе специалистами администрации пройдено обучение по внедрению системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |
| 5.1. | Разработка порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов администрации Шемуршинского района | Принятие постановления администрации Шемуршинского района об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов администрации Ше-муршинского района | 3 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики админи-страции тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления адми-нистрации Ше-муршинского района об утверждении порядка проведения оценки регули-рующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов админи-страции Ше-муршинского района | Согласова-ние и утвержде-ние порядка |  |
|  | Показатель 6 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 6.1. | Разработка регламента (порядок) подготовки и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Шемуршинского района | Принятие поста-новления адми-нистрации Ше-муршинского района об утверждении регламента | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления от утверждении регламента | Согласова-ние и утвержде-ние регламента |  |
| 6.2. | Разработка Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Шемур-шинском районе | Принятие поста-новления адми-нистрации Ше-муршинского района об утверждении Плана | 3 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления от утверждении Плана | Согласова-ние и утвержде-ние Плана |  |
| 6.3. | Разработка Порядка формирования, ежегодного обновления, а также предоставления информации содержащейся в Плане | Принятие постановления администрации о Порядке формирования, ежегодного обновления, а также предоставлении информации содержащейся в Плане | 1 квартал 2016 | 2 квартал 2016 | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления о Порядке формирования, ежегодного обновления, а также предоставления информации содержащейся в Плане | Согласование и утверждение Порядка формирования, ежегодного обновления, а также предоставления информации содержащейся в Плане |  |
|  | Показатель 7 Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Глава администрации Шемуршинского района Фадеев Валерий Петрович тел. (83546) 2-32-48 |
|  | Текущее состояние |
| 7.1. | Подготовка послания об инвестиционном климате в Шемуршинском районе | Публичное представление главой администрации Шемуршинского района послания об инвестиционном климате | 4 квартал 2015 года | 1 квартал 2016 года | Глава администрации Шемуршинского района Фадеев Валерий Петрович тел. (83546) 2-32-48 | Публичное выступление главы администрации района | 1 квартал 2016 года |  |
|  | Показатель 8 Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 8.1. | Разработка порядка проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Принятие постановления администрации Шемуршинского района о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | 4 квартал 2015 года | 1 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления адмиистрации Ше-муршинского района о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Согласование и утверждение порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета |  |
| 8.2. | Распространение порядка отбора инвестиционных проектов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Размещение порядка на официальном сайте администрации Шемуршинского района, баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner). Осуществление тиражирование порядка отбора инвестиционных проектов, которым оказывается за счет средств местного бюджета на бумажном носителе | 1 квартал 2016 года | 1 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Публикация и распространение порядка отбора инвестиционных проектов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Тиражирование порядка отбора инвестиционных проектов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета на бумажном носителе в количестве 30 экз. |  |
|  | Показатель 9 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние Участие в муниципально-частном партнерстве осуществляется в форме имущественного участия: заключение концессионных соглашений по реконструкции, ремонту и эксплуатации объектов водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности Шемуршинского, Трехбалтаевского и Бичурга-Баишевского сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики |
| 9.1. | Внедрение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Принятие порядка и условий участия муници-пального об-разования в инфраструк-турных проектах муници-пально-частного партнерства | 2 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Согласование и утверждение порядка и условий участия муниципального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | 4 квартал 2015 года |  |
| 9.2. | Размещение порядка и условий участия муници-пального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | Размещение порядка и условий участия муници-пального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства на официальном сайте администрации Шемуршинского района, баннер «Инвестицион-ный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner). | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Мульдияров Александр Иванович заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной работы (83546) 2-39-04 | Размещение порядка и условий участия муници-пального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | 4 квартал 2015 года |  |
| 9.3. | Осуществление тиражирования порядка и условий участия муниципального образования в ин-фраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | Тиражирования порядка и условий участия муниципального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Тиражирование порядка и условий участия муници-пального образования в ин-фраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | В количестве 30 экз. |  |
|  | Показатель 10 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития) | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние На территории района с 2011 года функционирует АНО «Шемуршинский бизнес-инкубатор». В бизнес- инкубаторе резиденты арендуют офисные помещения по льготной ставке арендной платы. Для размещения резидентов в бизнес-инкубаторе разработан порядок конкурсного отбора для размещения в здании АНО «Шемуршинский бизнес-инкубатор». В администрации района сформирован перечень инвестиционных площадок. Перечень площадок размещен на на официальном сайте ад-министрации Шемуршинского района, баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner). Постановлением администрации Шемуршинского района от 02 июня 2014 г №190 утвержден Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Шемуршинского района |
| 10.1. | Проведение работы по поиску потенциальных резидентов для АНО «Шемуршинский бизнес-инкубатор | Привлечение резидентов в Шемуршинский бизнес-инкубатор | постоянно | постоянно | директор Автономной некоммерческой организации «Шемуршинский бизнес-инкубатор» | Привлечение резидентов в Шемуршинский бизнес-инкубатор | 10 резидентов |  |
|  | Показатель 11 Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ |
|  | Текущее состояние В администрации Шемуршинского района организационная структура по управлению инвестиционной деятельностью на территории района представлена: ответственным за инвестиционную деятельность первым заместителем главы администрации района; подчиняющимся ему отделом экономики со штатной численностью 7 человек. Принято распоряжение администрации Шемуршинского района от 30 мая 2014 года №44-р «Об утверждении показателей и критерий оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в Шемуршинском районе», которое размещено на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», раздел «НПА» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1810638) |
| 11.1. | Предоставление отчетности о результатах достижения показателей | Отчетность о результатах достижения показателей сдается по итогам года | 1 квартал 2015 года | 1 квартал 2015 года | Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ | Отчетность о результатах достижения показателей сдается по итогам года | 1 квартал 2015 года |  |
|  | Показатель 12 Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние Для стимулирования предпринимательской деятельности в районе создана соответствующая инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которая представлена АНО «Шемуршинский бизнес-инкубатор». Общая площадь помещений предоставленных в аренду субъектам малого предпринимательства составляет 311,98 кв.м. (или 72,5% от общей площади помещений). |
| 12.1. | Внедрение практики создание специализированных организаций поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Создание специализированной организации поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | 2 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Создание специализированной организации поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | Регистрация юридического лица в налоговом органе |  |
|  | Показатель 13 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Глава администрации Шемуршинского района Фадеев Валерий Петрович тел. (83546) 2-32-48 |
|  | Текущее состояние Принято постановление администрации Шемуршинского района от 26 мая 2014 года №182 «О Совете по улучшению инвестиционного климата при главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики», которое размещено на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», раздел «НПА» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1810595) На заседании Совета рассматривался проект постановлением администрации Шемуршинского района об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района |
| 13.1. | Рассмотрение на Совете информации по реализации Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | Анализ реализации Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | 1 квартал 2015 года | 2 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Актуализация Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года | Согласование и утверждение изменений Комплексной инвестиционной программы социально-экономического развития Шемуршинского района до 2020 года |  |
| 13.2. | Разработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на территории района | Анализ эффективности форм поддержки инвестиционных проектов | 3 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие постановления администрации Шемуршинского района о порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета | Согласование и утверждение порядке проведения отбора инвестиционных проектов и бизнес-планов, которым оказывается поддержка за счет средств местного бюджета |  |
| 13.3. | Рассмотрение на Совете проекта порядка и условий участия муниципального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | Анализ эффективности участия муниципального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства | 4 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие порядка и условий участия муници-пального об-разования в инфраструк-турных проектах муници-пально-частного партнерства | Согласование и утверждение порядка и условий участия муниципального образования в инфраструктурных проектах муниципально-частного партнерства |  |
|  | Показатель 14 Внедрение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне |  |
|  | Текущее состояние Распоряжением администрации от 05 ноября 2013 года №118-р уполномоченным лицом по вопросам реализации инвестиционных проектов в Шемуршинском районе назначен первый заместитель главы администрации района Никифоров Владимир Николаевич. Принято распоряжение администрации Шемуршинского района от 30 мая 2014 года №44-р «Об утверждении показателей и критерий оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в Шемуршинском районе», которое размещено на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», раздел «НПА» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1810638); создан канал прямой связи инвесторов с главой Шемуршинского района и главой администрации Шемуршинского района twitter shemurglava twitter shemuradm |
| 14.1. | Разработка нормативного акта «Об инвестиционном уполномоченном в Шемуршинском районе» | Принятие нормативного акта «Об инвестиционном уполномоченном в Шемуршинском районе» | 1 квартал 2015 года | 2 квартал 2015 года | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ | Принятие нормативного акта «Об инвестиционном уполномоченном в Шемуршинском районе» | Закрепление основных функций инвестиционного уполномоченного |  |
|  | Показатель 15 Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Администрация Шемуршинского района Мульдияров Александр Иванович заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной работы (83546) 2-39-04 |
|  | Текущее состояние На сайте администрации Шемуршинского района создан баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1808515&title=Investicionnij_baner) |
| 15.1. | Размещение в интернет ресурсе актуальной информации об инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | Анализ актуальной информации об инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | постоянно | постоянно | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Актуализация информации об инвестиционной деятельности в Шемуршинском районе | Повышение уровня «инвестиционного имиджа» |  |
|  | Показатель 16 Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние В районе с целью информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о механизмах поддержки проводятся следующие мероприятия: Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном сайте администрации Шемуршинского района в разделе Экономика, Развитие малого и среднего бизнеса (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=691369) Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается консультационная и информационная поддержка (отдел экономики администрации района) по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам государственной поддержки и т.д. Ежегодно в районе проводится День малого предпринимательства |
| 16.1. | Разработка плана мероприятий по информационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности | Принятие плана мероприятий по информационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие плана мероприятий по информационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности | Согласование и утверждение плана мероприятий по информационной поддержке и популяризации предпринимательской деятельности |  |
| 16.2. | Проведение мероприятий, конференций по вопросам предпринимательской деятельности | Ежегодное проведение Дня малого предпринимательства | 3 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Ежегодное проведение Дня малого предпринимательства | Увеличение субъектов малого предпринимательства воспользовавшихся формами государственной поддержки |  |
|  | Показатель 17 Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ |
|  | Текущее состояние Распоряжением администрации Шемуршинского района от 30 мая 2014 года №42-р принят План обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Шемуршинского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций, который размещен на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», раздел «НПА» ( http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1810801). В 2013 году прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Вопросы инвестиций» Татарских Татьяна Петровна- заместитель начальника отдела экономики администрации района В 2014 году обучение по данной программе прошел Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ. Распоряжением администрации Шемуршинского района от 30 мая 2014 года №44-р утверждены показателей и критерий оценки эффективности деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Шемуршинского района, курирующих вопросы привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в Шемуршинском районе, которое размещено на сайте администрации: Баннер «Инвестиционный потенциал Шемуршинского района», раздел «НПА» (http://www.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=1810638); |
| 17.1. | Разработка нормативного акта о системе повышения профессиональной компетенции сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций | Анализ прохождения повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций | 2 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ | Принятие нормативного акта о системе повышения профессиональной компетенции сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций | Согласование и утверждение нормативного акта о системе повышения профессиональной компетенции сотрудников органов местного самоуправления, ответственных за привлечение инвестиций |  |
| БЛОК 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ |
|  | Показатель 18 Обеспечение присутствия территории муниципального образования институтов развития и финансовых организаций | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 18.1. | Привлечение институтов развития и финансовых организаций на территорию Шемуршинского района | Проведение конкурсного отбора и заключение соглашений с институтом развития и финансовой организацией | 2 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | соглашений с институтом развития и финансовой организацией | заключение соглашений с институтом развития и финансовой организацией |  |
|  | Показатель 19 Формирование и обеспечение деятельности структуры, уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 19.1. | Определение структуры уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района | Подготовка проекта нормативного акта об определении структуры уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района | 2 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие нормативного акта об определении структуры уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района | Согласование и утверждение нормативного акта об определении структуры уполномоченной осуществлять взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории района |  |
|  | Показатель 20 Создание и развитие муниципальных объектов финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 20.1. | Разработать программу (подпрограмму) развития финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности | Принятие программы (подпрограммы) ) развития финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности | 3 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие программы (подпрограммы) ) развития финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности | Согласование и утверждении программы (подпрограммы) ) развития финансовой инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности |  |
| 20.2. | Создание филиала регионального гарантийного фонда (фонда поручительств) | Создание филиала регионального гарантийного фонда (фонда поручительств) | 3 кварта 2016 года | 4 кварта 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Создание филиала регионального гарантийного фонда (фонда поручительств) | Создание филиала регионального гарантийного фонда (фонда поручительств) |  |
|  | Показатель 21 Развитие инвестиционной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 21.1. | Размещение и ежеквартальная актуализация на официальном сайте администрации района информацию о кредитных и микрофинансовых организациях в Чувашской Республике и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Анализ информации о кредитных и микрофинансовых организациях в Чувашской Республике и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | ежеквартально | ежеквартально | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Размещение и ежеквартальная актуализация на официальном сайте администрации района информацию о кредитных и микрофинансовых организациях в Чувашской Республике и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о дополнительном финансировании и существующих условиях предоставления заемного финансирования с |  |
|  | Показатель 22Обеспечение взаимодействия с институтами развития в целях привлечения финансирования на строительство инфраструктуры индустриальных парков на территории муниципального образования | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ тел. (83546) 2-36-21 |
|  | Текущее состояние Принято постановление администрации Шемуршинского района №190 от 02 июня 2014 г об утверждении Порядка формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шемуршинского района и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Шемуршинского района |
| 22.1. | Проведение анализа возможностей создания на территории Шемуршинского района индустриального парка, оценить по- тенциальный спрос на его услуги | Анализ возможностей создания на территории Шемуршинского района индустриального парка, оценить по- тенциальный спрос на его услуги | 4 квартал 2015 года | 1 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Определение потенциального спроса на услуги индустриального парка и возможности его создания | Оценка определения потенциального спроса на услуги индустриального парка и возможности его создания |  |
| БЛОК 3: ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР |
|  | Показатель 23 Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ тел. (83546) 2-36-21 |
|  | Текущее состояние |
| 23.1. | Осуществление разработки оптимизированного процессного графика предоставления муниципальных услуг, предусматривающих сокращение общего срока предоставления муниципальной услуги | Разработка оптимизированного процессного графика предо-ставления муниципальных услуг, предусматривающих сокращение общего срока предоставления муници-пальной услуги | 1 квартал 2015 года | 4 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Оптимизированный процессного графика предо-ставления муниципальных | Согласование и утверждение оптимизированного процессного графика предо-ставления муниципальных |  |
| 23.2. | Осуществление сопровождения документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора, анализ этапов формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков | Сопровождение документов, консультация заявителей, контроль исполнения сроков прохождения документов с момента подачи до заключения договора, анализ этапов формирования земельных участков, внесение предложений по оптимизации сроков | 1 квартал 2015 года | постоянно | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Осуществление сопровождения документов | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг |  |
| 23.3. | Осуществление разработки схемы прохождения процедуры | Разработка схемы прохождения процедуры | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Схема прохождения процедуры | Согласование и утверждении схемы прохождения процедуры по предоставлению муниципальных услуг |  |
|  | Показатель 24Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние Принято: - постановление администрации Шемуршинского района от 27.06.2011 г. № 243 «Об утверждении плана мероприятий по снятию административных барьеров в строительстве на 2011-2015 годы в Шемуршинском районе Чувашской Республики»; - постановление администрации Шемуршинского района от 24 октября 2011 года № 430 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг: «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»; «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объекта»; - постановлением администрации Шемуршинского района от 29 июня 2012 года №256 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством»; -постановление администрации Шемуршинского района от 08 ноября 2011 года № 457 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт на территории района» |
| 24.1. | Проведение анализа существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур | Проведение анализа суще-ствующих схем взаимодействия участников при прохождении административ-ных процедур | 3 квартал 2015 года | 2 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Анализ существующих схем взаимодействия участников при про-хождении аминистратив-ных процедур | Определение эффективности существующих схем взаимодействия участников при про-хождении аминистративных процедур |  |
| 24.2. | Проведение работы по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | Проведение работы по оп-тимизации административ-ных процедур в сфере зе-мельных отношений и строительства | 3 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | Сокращение сроков прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |
| 24.3. | Установлении практики обращения в территориальное управление Росреестра за получением необходимых для инвестора документов от администрации Шемуршинского района в целях сокращения издержек заявителей при получении таких документов | Обращение в территориальное управление Росреестра за получением необходимых для инвестора документов от администрации Шемуршинского района в целях сокращения издержек заявителей при получении таких доку-ментов | 3 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Обращение в территориальное управление Росреестра за получением необходимых для инвестора документов от администрации Шемур-шинского района в целях сокращения издержек заявителей при получении таких доку-ментов | Сокращения издержек инвесторов при получе-нии таких доку-ментов |  |
|  | Показатель 25Сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистрацию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на регистрацию органами местного самоуправления | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние |
| 25.1. | Внесение изменений в документы, определяющие порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования | Установление порядка, в соответствии с которым администрация Шемуршинского района самостоятельно направляет документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество | 3 квартал 2016 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Принятие порядка, в соответствии с которым администрация Шемур-шинского района самостоятельно направляет документы на государственную регистрацию | Согласование и утверждение порядка, в соответствии с которым администрация Шемуршинского района самостоятельно направляет документы на государственную регистрацию |  |
|  | Показатель 26Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» | Администрация Шемуршинского района, Никифоров Владимир Николаевич Первый заместитель главы администрации района -начальник отдела сельского хозяйства и ЖКХ тел. (83546) 2-36-21 |
|  | Текущее состояние Принято постановление администрации Шемуршинского района №191 от 02 июня 2014 года «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района, в котором предусмотрен алгоритм действий по сопровождению инвестиционного проекта с указанием конкретного результата и сроков выполнения. |
| 26.1. | Внесение изменений и дополнение в Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района, предусматривающие возможности оказания содействия при оформлении земельного участка, при получении разрешительной документации, при решении вопросов по технологическим подключениям | Внесение дополнений о возможности оказания содействия при оформлении земельного участка, при получении разрешительной документации, при решении вопросов по технологическим подключениям | 1 квартал 2016 года | 2 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Внесение изменений и дополнение в Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района, предусматривающие возможности оказания содействия при оформлении земельного участка, при получении разрешительной документации, при решении вопросов по технологическим подключениям | Согласование и утверждение изменений и дополнений в Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Шемуршинского района |  |
|  | Показатель 27Информирование объектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние На официальном сайте администрации Шемуршинского района создан : -административная реформа (http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=75&id=748928), где размещены административные регламенты о порядке предоставления муниципальных услуг Шемуршинского района. -баннер Единый портал государственных и муниципальных услуг, где размещена информация об государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в Чувашской Республике. -баннер Многофункциональный центр по предоставлению государственный и муниципальных услугах, где содержится информация о государственных и муниципальных услугах, которые можно получить в Многофункциональном центре Шемуршинского района. |
| 27.1. | Разработка инструкции (набор инструкций), описывающий последовательность действий заявителя при прохождения процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг | Описание последовательности прохождения процедур, сроки, необходимые инструменты и действия заявителей, а также реквизиты организаций участвующих в процессе | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Описание последовательности прохождения процедур, сроки, необходимые инструменты и действия заявителей, а также реквизиты организаций участвующих в процессе | Составление инструкции (набор инструкций), описывающий последовательность действий заявителя при прохождения процедур в рамках получения государственных и муниципальных услуг |  |
| 27.2. | Осуществление тиражирования инструкции (набор инструкций) на бумажном носителе | тиражирования инструкции (набор инструкций) на бумажном носителе | 3 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Татарских Татьяна Петровна Заместитель начальника отдела экономики тел.(83546) 2-30-08 | Тиражирования инструкции (набор инструкций) на бумажном носителе | Количество экземпляров -50 |  |
| 27.3. | Размещение инструкции (набор инструкций) на официальном сайте администрации | Размещение инструкции (набор инструкций) на офи-циальном сайте администрации | 3 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Мульдияров Александр Иванович заведующий сектором информационного обеспечения отдела организационной работы (83546) 2-39-04 | Размещение инструкции (набор инструкций) на официальном сайте администрации | 3 квартал 2015 года |  |
|  | Показатель 28 Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние В районе услуги, связанные с разрешительными процедурами предпринимательской деятельности, оказываются в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. На портале МФЦ Шемуршинского района размещен перечень услуг, оказываемых в многофункциональном центре: Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов; Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов; Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством; Аренда нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; Выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение4 Предоставление в безвозмездное пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для целей, связанных со строительством; Приватизация муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Муниципального района. |
|  | Показатель 29Формирование земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние По состоянию на 01 октября 2014 года право собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в обще долевой собственности, зарегистрировано на площади 15896 гектара, что составляет 88% от площади долевых земель на территории района. Право муниципальной собственности зарегистрировано на невостребованные земельные доли общей площадью 3986 гектара или 64 % от площади невостребованных земельных долей. Право муниципальной собственности зарегистрировано также на земельные доли площадью 234 га, собственники которых отказались от данного права. Отделом экономики администрации района совместно со специалистами сельских поселений проводится работа по регистрации из невостребованных земельных долей, признанных в судебном порядке собственностью муниципальных образований сельских поселений района, земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности. |
| 29.1. | Регистрация из невостребованных земельных долей, признанных в судебном порядке собственностью муниципальных образований сельских поселений района, земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Проведение регистрации земельных участков из невостребованных земельных долей в муниципальную собственность поселений | 4 квартал 2014 года | 4 квартал 2016 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Регистрации земельных участков из невостребованных земельных долей в муниципальную собственность поселений | 4 квартал 2016 года |  |
|  | Показатель 30Формирование обоснованных эффектных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | Администрация Шемуршинского района, Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела экономики администрации тел. (83546) 2-35-98 |
|  | Текущее состояние На территории района земельные участки в аренду или в собственность предоставляются на аукционе. Размер арендной платы и выкупная стоимость земельных участков определяется на основании отчетов о проведении независимой оценки. |
| 30.1. | Проведение анализа действующих размеров арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов | Проведение анализа действующих размеров аренд-ной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансо-вого эффекта от применения корректирующих коэффициентов | 2 квартал 2015 года | 3 квартал 2015 года | Жамкова Эльвира Эмирзяновна начальник отдела эко-номики администрации тел. (83546) 2-35-98 | Анализ действующих размеров арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов | Определение экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов |  |