| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚ ПАТĂРЬЕЛ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ «__12__»_12_________2019ç. _1102____ № Патăрьел ялĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ БАТЫРЕВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «_____»____________2019г. № _____ село Батырево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») по созданию системы

обучения плаванию

Согласно Указу Главы Чувашской Республики от 02.12.2019 № 141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей» в целях охраны и укрепления здоровья детей, формирования у них навыков здорового образа жизни посредством создания системы обучения плаванию администрация Батыревского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 	Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») проекта «Учусь плавать» на территории  Батыревского района Чувашской Республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управление образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района Чувашской Республики.

Глава администрации Батыревского района                                           		Р.В.Селиванов

Приложение   к постановлению 							администрации Батыревского района

от  «___________ г. №________

# План

по реализации проекта «Учусь плавать»

на территории  Батыревского района Чувашской Республики

- Показатели реализации проекта «Учусь плавать» на территории Батыревского района Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм, гг) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число учащихся 4-го класса, охваченных проектом «Учусь плавать» | 01 | Человек |  |  | 01.11.2019 | 443 | 435 | 395 | 442 |
| Доля учащихся 4-го класса, освоивших практические навыки плавания. | 02 | % |  |  | 01.11.20219 | 90 | 95 | 97 | 98 |
| Число учащихся 4-го класса, освоивших практические навыки плавания. | 03 | Человек |  |  | 01.11.2019 | 400 | 414 | 384 | 434 |

2. План мероприятий («дорожная карта») по достижению результатов  проекта «Учусь плавать»

на территории  Батыревского  района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Анализ состояния процесса обучению плаванию в образовательных организациях Батыревского района | 01.11.2019 | 05.11.2019 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» | Аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 2. | Создание нормативно-правовой базы организации процесса обучения учащихся 4-го класса плаванию. | 01.11.2019 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар», руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 3. | Составление плана работы образовательных учреждений района по реализации «дорожной карты» проекта «Учусь плавать» | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 4. | Разработка учебных программ по обучению детей плаванию. | 01.11.2019 | 20.11.2019 | Руководители общеобразовательных учреждений | Аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 5. | Организация системной работы по обеспечению присутствия информации о региональном проекте в СМИ (о планах работы, готовящихся мероприятиях, отчетах и т.п.); | 01.11.2019 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар», руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 6. | Проведение обучающих семинаров для учителей физической культуры по методике обучению плавания. | 01.11.2019 | 01.09.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 7. | Составление графика практических занятий по овладению навыками плавания в бассейне МАУ ДО «ДЮСШ-ФСК «Паттар». | 01.11.2019 | 31.12.2022 | Директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 8. | Разработка и реализация алгоритма транспортной доставки учащихся на практические занятия в бассейн МАУ ДО«ДЮСШ-ФСК «Паттар» | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Руководитель ХЭО управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 9. | Проведение мастер-классов для педагогов по методике обучению плаванию. | 01.11.2019 | 31.12.2022 | Директор МБУ ДО «Дом детского творчества» Батыревского района, руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 10. | Проведение рабочих встреч/консультаций/совещаний по вопросам реализации Проекта. | 01.11.2019 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар», руководители общеобразовательных учреждений |  |  |
| 11 | Оформление стендов посвященных безопасному поведению на воде в образовательных учреждениях Батыревского района. | 01.11.2019 | 01.01.2020 | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |
| 12 | Организация спортивных соревнований, турниров, викторин, фестивалей . | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар», руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 13 | Сдача нормативов ГТО по плаванию. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар», руководители общеобразовательных учреждений | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 14 | Мониторинг работы образовательных учреждений района по реализации Проекта | 01.06.2020 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |
| 15 | Создание методических рекомендаций по организации обучения плаванию учащихся 4-х классов. | 01.01.2021 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» |  |  |
| 16 | Подготовка итоговых аналитических материалов по результатам реализации Проекта. | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Директор ИМЦ управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Батыревского района, директор «ДЮСШ-ФСК «Паттар» | Информационно-аналитический отчёт | Глава администрации Батыревского района |