УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы

государственной статистики

П.В. Малков

1 марта 2019 г. № 22-У

Календарный план

подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2023 гг.

| № п/п | Наименование работ | Срок окончания работ по годам | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 1.1 | Организационная работа по подготовке материалов для принятия нормативных правовых актов: |  |
| 1.1.1 | - проект постановления Правительства Российской Федерации «О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»; | до 1 июля |  |  |  |  | УОППСО, АУ |
| 1.1.2 | - проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении форм бланков переписных листов ВПН-2020; | до 1 мая |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ |
| 1.1.3 | - проект постановления Правительства Российской Федерации о хранении переписных листов и иных документов ВПН-2020; |  | до 1 мая |  |  |  | УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ |
| 1.1.4 | - проект доклада с обоснованием для определения единственного поставщика товаров (работ, услуг): - изготовление бланков переписных листов на бумажном носителе и удостоверений лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, как защищенная полиграфическая продукция уровня «В»; - поставка мобильных устройств для сбора сведений о населении; - обработка сведений о населении, полученных при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, и подведением её итогов; | до 1 мая |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, АУ УИРТ, УСНЗ, АУ УИРТ, УСНЗ, АУ |
| 1.1.5 | - подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части привлечения сторонних организаций к выполнению работ, связанных со сбором первичных статистических данных при проведении ВПН-2020; | до 1 марта |  |  |  |  | УСНЗ, АУ, УОППСО |
| 1.1.6 | - проект постановления Правительства Российской Федерации о подведении итогов ВПН-2020 |  | до 1 сентября |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, УОППСО, АУ |
| 1.2 | Подготовка проектов приказов Минэкономразвития России: |  |
| 1.2.1 | - об утверждении перечня отдаленных и труднодоступных территорий Российской Федерации для проведения Всероссийской переписи населения в сроки, отличные от октября 2020 года; | до 31 октября |  |  |  |  | УОППСО, ТОГС, АУ |
| 1.2.2 | - об утверждении формы и содержания отчетности, включая периодичность ее представления, об осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВПН- 2020; | до 1 ноября |  |  |  |  | УОППСО, АУ |
| 1.2.3 | - об утверждении порядка организации обучения лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | до 1 декабря |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, АУ |
| 1.2.4 | - об утверждении логотипа и слогана ВПН-2020 | до 21 октября |  |  |  |  | УОППСО, АУ |
| 1.3 | Подготовка проектов приказов Росстата: |  |
| 1.3.1 | - об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов ВПН-2020 на 2019-2021 годы; | до 1 июля |  |  |  |  | УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ |
| 1.3.2 | - об организации работы физических лиц, привлекаемых на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населении, их обработкой и подведением итогов ВПН-2020 на очередной год; | в течение двух недель после утверждения методики расчета численности переписного персонала | до 31 декабря 2019г. | до 31 декабря 2020г. | до 31 декабря 2021г. |  | УОППСО, УИРТ, УСНЗ, АУ |
| 1.3.3 | - о создании Комиссии Федеральной службы государственной статистики по проведению ВПН- 2020; | в течение месяца после принятия постановления Правительства РФ об организации ВПН-2020 |  |  |  |  | УСНЗ, АУ, УОППСО, УИРТ |
| 1.3.4 | - об утверждении инструкций по актуализации списков адресов домов ВПН-2020 и составлению оргплана проведения ВПН-2020 в муниципальных образованиях и субъекте Российской Федерации; | до 1 мая |  |  |  |  | УСНЗ, АУ |
| 1.3.5 | - об утверждении Инструкции о порядке проведения ВПН-2020 и заполнения переписных документов; | до 31 декабря |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ |
| 1.3.6 | - об утверждении записных книжек, сводных ведомостей и других переписных документов по организации и проведению ВПН-2020; | до 31 декабря |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ |
| 1.3.7 | - об утверждении Инструкции о порядке подготовки материалов ВПН-2020 к обработке; |  | до 1 мая |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, АУ |
| 1.3.8 | - о создании Экспертной комиссии Федеральной службы государственной статистики по проведению информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН- 2020; | до 15 августа |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, АУ |
| 1.3.9 | - об утверждении Основных методологических и организационных положений ВПН-2020; | до 1 июня |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ |
| 1.3.10 | - о перечне языков народов Российской Федерации и иностранных языков для перевода переписных вопросников ВПН-2020; | до 31 декабря |  |  |  |  | УСНЗ, АУ |
| 1.3.11 | - об утверждении методики расчета численности переписного персонала, привлекаемого для подготовки, проведения и подведения итогов ВПН-2020 по категориям; | до 1 апреля |  |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, АУ |
| 1.3.12 | - об утверждении методики расчета тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов для проведения ВПН-2020; | до 1 мая |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, АУ |
| 1.3.13 | - об утверждении категорий населения, перепись которых организовывают соответствующие федеральные органы исполнительной власти, особенностей организации и проведения их переписи и порядка присоединения итогов их переписи к общим итогам Всероссийской переписи населения 2020 года; | до 1 декабря |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, ФОИВ, АУ, УИРТ |
| 1.3.14 | - об утверждении Программы итогов ВПН-2020 |  | до 1 июля |  |  |  | УСНЗ, управления ЦА Росстата |
| 1.3.15 | - об утверждении Концепции распространения итогов ВПН-2020 |  | до 1 июля |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ, АУ |
| 1.3.16 | - об утверждении словарей национальностей и языков, перечней стран мира; | до 1 октября |  |  |  |  | УСНЗ, АУ |
| 2. | Методологическое и организационное обеспечение |  |
| 2.1 | Подготовка материалов для рассмотрения Комиссией Правительства Российской Федерации и Комиссией Росстата по проведению ВПН-2020 | в соответствии с планом заседаний комиссий |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ |
| 2.2 | Подготовка предложений по доработке методологических и организационных документов ВПН-2020 с учетом анализа итогов ППН-2018 | до 1 апреля |  |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, УОППСО, ТОГС |
| 2.3 | Подготовка обращения руководителя Росстата к федеральным и региональным органам исполнительной власти Российской Федерации о взаимодействии при подготовке и проведении ВПН-2020 | до 1 августа |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ |
| 2.4 | Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями по вопросам обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении |  | март-декабрь |  |  |  | УОППСО, ТОГС |
| 2.5 | Организация и проведение научных исследований и экспериментальных разработок по методологическим вопросам ВПН-2020 на конкурсной основе | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря |  | УСНЗ, УОСНК, исполнители по ГК |
| 2.6 | Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов ВПН-2020: |  |
| 2.6.1 | - подготовка указаний для ТОГС по организации мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью и качество получаемых итогов ВПН-2020; | до 1 июля |  |  |  |  | УСНЗ |
| 2.6.2 | - образование комиссий по проведению ВПН-2020 в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; |  | до 1 февраля |  |  |  | ТОГС |
| 2.6.3 | - уточнение сведений о количестве муниципальных образований, перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований; | до 1 августа | до 1 сентября |  |  |  | ТОГС |
| 2.6.4 | - проверка наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения недостатков в адресном хозяйстве через комиссии по проведению ВПН-2020 в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; | до 1 августа | до 1 сентября |  |  |  | ТОГС |
| 2.6.5 | - уточнение сведений о количестве домов и численности проживающего в них населения | до 1 августа | до 1 октября |  |  |  | ТОГС |
| 2.7 | Разработка, внедрение и сопровождение мультимедийных программных средств обучения всех категорий переписных работников ВПН-2020 |  | до 1 сентября |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, исполнитель по ГК |
| 2.8 | Проведение обучения специалистов ТОГС: |  |
| 2.8.1 | - по вопросам актуализации списков адресов домов и составления оргплана проведения ВПН-2020; | до 1 июля |  |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, УОППСО |
| 2.8.2 | - порядку проведения ВПН-2020 и заполнения переписных документов; |  | до 1 сентября |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, УОППСО |
| 2.8.3 | - порядку подготовки и обработки материалов ВПН-2020 |  | до 1 сентября |  |  |  | УСНЗ, УИРТ, УОППСО, исполнитель по ГК |
| 2.9 | Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | июнь-август | март-декабрь |  |  |  | ТОГС |
| 2.10 | Заключение контрактов с временным переписным персоналом | июнь-август | апрель-декабрь |  |  |  | ТОГС |
| 2.11 | Представление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами, привлекаемыми: |  |  |  |  |  | ТОГС |
| 2.11.1 | - к работам по актуализации списков адресов домов; | до 1 ноября |  |  |  |  |  |
| 2.11.2 | - к сбору сведений о населении; |  | до 1 декабря |  |  |  |  |
| 2.11.3 | - к обработке сведений о населении |  |  | до 1 декабря | до 1 февраля |  |  |
| 2.12 | Подготовка картографического материала для проведения ВПН-2020 с использованием цифровых карт, имеющихся в распоряжении различных организаций | до 1 сентября |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ |
| 2.13 | Мероприятия по актуализации списков адресов и картографических материалов населенных пунктов, городских и сельских поселений, районов для ВПН-2020: |  |
| 2.13.1 | - подготовка списков адресов и картографических материалов для уточнения на местности; | июль |  |  |  |  | ТОГС, УСНЗ, УИРТ |
| 2.13.2 | - регистраторский обход и уточнение списков адресов и картографических материалов; | до 1 октября |  |  |  |  | ТОГС, УСНЗ, УИРТ |
| 2.13.3 | - обобщение результатов регистраторского обхода в АС ВПН | до 31 декабря |  |  |  |  | ТОГС, УСНЗ, УИРТ |
| 2.14 | Разработка оргплана ВПН-2020: |  |
| 2.14.1 | - оргпланы по муниципальным образованиям; |  | до 1 марта |  |  |  | ТОГС, УСНЗ |
| 2.14.2 | - сводный оргплан по субъекту Российской Федерации; |  | до 1 мая |  |  |  | ТОГС, УСНЗ |
| 2.14.3 | - сводный оргплан по Российской Федерации |  | до 1 июня |  |  |  | УСНЗ, ТОГС |
| 2.15 | Проведение информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020, информационное сопровождение и популяризация итогов переписи: |  |
| 2.15.1 | - проведение конкурса и заключение государственного контракта; | до 1 июля |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, ФЭУ |
| 2.15.2 | - реализация программы информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020 | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря | до 31 декабря |  | УСНЗ, УОППСО, ТОГС |
| 2.15.3 | Изготовление почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020 |  | до 1 октября |  |  |  | УОППСО |
| 2.15.3.1 | Направление письма в Россвязь об изготовлении почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020 | 4 февраля |  |  |  |  |  |
| 2.15.3.2 | Согласование дизайна и иных материалов | В сроки, определенные Россвязью |  |  |  |  |  |
| 2.15.3.3 | Согласование проведения процедуры гашения почтовой марки и конверта, посвященных ВПН-2020, в первый день ВПН-2020 |  | до 1 октября |  |  |  |  |
| 2.15.4 | Изготовление изготовления монет, посвященных ВПН-2020 |  | до 1 октября |  |  |  | УОППСО |
| 2.15.4.1 | Направление письма в Банк России об изготовлении монет, посвященных ВПН-2020 | 6 февраля |  |  |  |  |  |
| 2.15.4.2 | Согласование дизайна и иных материалов | В сроки, определенные Банком России |  |  |  |  |  |
| 2.15.5 | Взаимодействие с Ассоциацией банков России по привлечению банков к взаимодействию с Росстатом в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности в период проведения Всероссийской переписи населения 2020 года | до 1 июня | до 1 октября |  |  |  | УОППСО |
| 2.16 | Организация переписи отдельных категорий населения: |  |
| 2.16.1 | - разработка плана-графика организации ВПН-2020 специальных контингентов населения; | до 1 апреля |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, ТОГС, ФОИВ |
| 2.16.2 | - разработка порядка переписи отдельных категорий населения и присоединения итогов переписи специальных контингентов населения к общим итогом ВПН-2020; | до 1 октября |  |  |  |  | УСНЗ, ФОИВ |
| 2.16.3 | - разграничение объектов переписи населения с федеральными органами исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения; | до 1 ноября |  |  |  |  | ТОГС, ФОИВ, УСНЗ |
| 2.16.4 | - подготовка инструктивных указаний по проведению переписи специальных контингентов населения; |  | до 1 апреля |  |  |  | УСНЗ, ФОИВ |
| 2.16.5 | - организация и проведение переписи специальных контингентов населения; |  | до 1 ноября |  |  |  | ФОИВ |
| 2.16.6 | - сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения |  | до 31 декабря |  |  |  | ТОГС, ФОИВ, УОППСО, УИРТ |
| 2.17 | Формирование перечня отдаленных и труднодоступных территорий | до 1 октября |  |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, ТОГС |
| 2.18 | Организация работ по ВПН-2020 на отдаленных и труднодоступных территориях Российской Федерации, где перепись населения проводится с отступлением от общих сроков |  | март-декабрь |  |  |  | УОППСО, УСНЗ, ТОГС |
| 2.19 | Обеспечение переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления |  | март-декабрь |  |  |  | ТОГС, УОППСО |
| 2.20 | Подготовка указаний территориальным органам Росстата о проведении предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала |  | до 1 августа |  |  |  | УСНЗ |
| 2.21 | Проведение предпереписной проверки по уточнению числа и состава переписных участков и переписного персонала |  | до 1 октября |  |  |  | ТОГС, УСНЗ |
| 2.22 | Проведение ВПН-2020 |  | до 1 ноября |  |  |  | ТОГС |
| 2.23 | Подготовка указаний ТОГС по подведению оперативных итогов ВПН-2020 |  | до 1 ноября |  |  |  | УСНЗ |
| 2.24 | Обработка первичных материалов ВПН-2020 на региональном уровне |  |  | до 31 декабря |  |  | УСНЗ, УИРТ, ТОГС, исполнитель по ГК |
| 2.25 | Организация и проведение совещания по итогам ВПН-2020: |  |
| 2.25.1 | - подготовка программы совещания; |  |  | до 1 июля |  |  | УСНЗ, УИРТ УОППСО |
| 2.25.2 | - организация совещания |  |  | до 1 октября |  |  | УОППСО, УСНЗ, УИРТ |
| 2.26 | Подведение, официальное опубликование и распространение итогов переписи населения ВПН-2020: |  |  |  |  |  |  |
| 2.26.1 | - подведение предварительных итогов |  |  | до 30 апреля |  |  | УСНЗ, ТОГС |
| 2.26.2 | - опубликование окончательных итогов переписи населения в виде электронных таблиц с подробными характеристиками населения по всем вопросам программы переписи по стране в целом, по федеральным округам и субъектам Российской Федерации, по муниципальным образованиям (поэтапно) |  |  | до 31 декабря | до 31 мая |  | УСНЗ, УИРТ ТОГС, исполнитель по ГК |
| 2.26.3 | - опубликование и распространение окончательных итогов ВПН-2020 в картографическом виде, в виде печатных изданий, в формате открытых данных, организация доступа пользователей к деперсонифицированной базе микроданных ВПН-2020 в сравнении с сопоставимыми итогами прошлых всероссийских переписей населения (поэтапно) |  |  |  | до 31 декабря |  | УОППСО, УСНЗ, УИРТ, ТОГС, исполнители по ГК |
| 2.27 | Организация уничтожения переписных листов на бумажных носителях |  |  |  |  | до 31 декабря | УОППСО, ТОГС |
| 2.28 | Передача переписных документов постоянного срока хранения в Государственный архив Российской Федерации |  |  |  |  | до 31 декабря | АУ, УСНЗ, УОППСО, УИРТ |
| 3. | Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |
| 3.1 | Формирование планов закупок на соответствующий трехлетний период, планов-графиков закупок товаров, работ и услуг | В соответствии с установленными сроками | В соответствии с установленными сроками | В соответствии с установленными сроками | В соответствии с установленными сроками | В соответствии с установленными сроками | УОППСО, УИРТ, УСНЗ, УОСНК |
| 3.2 | Определение номенклатуры и нормативов обеспечения средствами материально-технического обеспечения физических лиц, привлекаемых к сбору и обработке сведений о населении, а также продукции с символикой переписи населения для проведения информационно-разъяснительной работы среди населения для ВПН-2020 | до 1 мая |  |  |  |  | УСНЗ, УОППСО, УИРТ |
| 3.3 | Доведение лимитов бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата и писем, регламентирующих расходование средств по направлениям расходов, на очередной год | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | УОППСО, УИРТ, ФЭУ |
| 3.4 | Размещение заказа, проведение электронного аукциона и поставка средств материально-технического обеспечения в ТОГС: |  |
| 3.4.1 | - поставка ПК (1-й этап), Рабочих станций (1-й этап), Ноутбуков, МФУ, лицензий; | до 15 августа |  |  |  |  | УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК |
| 3.4.2 | - поставка ПК (2-й этап), Рабочих станций (2-й этап) Сервера; |  | до 1 июля |  |  |  | УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК |
| 3.4.3 | - поставка комплектов СЗИ, сетевое оборудование, средства резервного копирования, ИБП и др.; |  | до 1 июля |  |  |  | УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК |
| 3.4.4 | - проведение аттестационных мероприятий |  |  | до 1 октября |  |  | УИРТ, ФЭУ, исполнители по ГК |
| 3.5 | Поставка средств материально-технического обеспечения в ТОГС: |  |
| 3.5.1 | - бланочная продукция Всероссийской переписи населения 2020 года; | июль |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.2 | - канцелярские принадлежности для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; | июль |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.3 | - портфели для регистраторов, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; | июль |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.4 | - офисная бумага для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; | июль |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.5 | - портфели переписчика Всероссийской переписи населения 2020 года; | ноябрь |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.6 | - продукция с символикой Всероссийской переписи населения 2020 года; | ноябрь |  |  |  |  | УОППСО |
| 3.5.7 | - удостоверения, экипировка, плакаты |  | до 1 октября |  |  |  | УОППСО |
| 3.6 | Организация хранения материальных ценностей переписи населения | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | УРИК, ТОГС |
| 4. | Основные работы, связанные с развитием АС ВПН и обработкой материалов ВПН-2020: |  |
| 4.1 | Выполнение работ, связанных с развитием автоматизированной системы для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения (АС ВПН) информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и обеспечением защиты информации | до 31 декабря |  |  |  |  | УИРТ, УСНЗ, ФЭУ |
| 4.2 | Развитие АС ВПН ИВС Росстата для обеспечения проведения и обработки первичных данных ВПН-2020, включая мероприятия по защите информации |  | до 18 декабря |  |  |  | УИРТ, УСНЗ, ФЭУ |
| 4.3 | Ввод, обработка первичных сведений о населении |  | до 18 декабря | до 01 мая |  |  | УИРТ, УСНЗ, ТОГС, исполнитель по ГК |
| 4.4 | Выверка и консолидация данных, создание обобщенного информационного фонда ВПН-2020, создание деперсонифицированной базы микроданных ВПН-2020 |  |  | до 20 декабря |  |  | УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК |
| 4.5 | Нарезка БД ВПН-2020 по субъектам Российской Федерации и рассылка в ТОГС |  |  | до 20 декабря |  |  | УИРТ, исполнитель по ГК, ТОГС |
| 4.6 | Развитие АС ВПН ИВС Росстата для обеспечения подведения итогов ВПН-2020 и подготовки их к публикации |  |  | до 20 декабря |  |  | УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК |
| 4.7 | Формирование публикационных данных с итогами ВПН-2020 в различных форматах (в картографическом виде, в виде печатных изданий, в формате открытых данных, в виде деперсонифицированной базы микроданных ВПН-2020, сопоставление с итогами прошлых всероссийских переписей населения) |  |  |  | до 20 декабря |  | УСНЗ, УИРТ, исполнитель по ГК |
| 4.8 | Создание и ввод в эксплуатацию территориальной выборки многоцелевого назначения на данных ВПН-2020 |  |  |  | до 31 декабря |  | УИРТ, УСНЗ, исполнитель по ГК |
|  | Завершающие работы ВПН-2020 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Выгрузка первичных сведений о населении в электронном виде на электронные носители для сдачи материалов в Государственный архив Российской Федерации |  |  |  | до 20 декабря |  | УИРТ, УСНЗ, ФЭУ, исполнитель по ГК |
| 4.10 | Перераспределение технических средств и технологической инфраструктуры АС ВПН после завершения обработки, проведение после аттестационных мероприятий. |  |  |  |  | до 31 декабря | УИРТ, ТОГС |
| 4.11 | Передача планшетных компьютеров, используемых при ВПН-2020 для сбора сведений о населении заинтересованным организациям |  |  | до 31 декабря |  |  | УИРТ, ТОГС, ФЭУ |

## Список сокращений

| АУ | – Административное управление |
| --- | --- |
| УОППСО | – Управление по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| УСНЗ | – Управление статистики населения и здравоохранения |
| УИРТ | – Управление информационных ресурсов и технологий |
| УОСНК | – Управление организации статистического наблюдения и контроля |
| УРИК | – Управление развития имущественного комплекса |
| ФЭУ ТОГС ФОИВ | – Финансово-экономическое управление – территориальные органы государственной статистики – федеральные органы исполнительной власти |
| ППН-2018 | – пробная перепись населения 2018 года |
| ВПН-2020 | – Всероссийская перепись населения 2020 года |
| АС ВПН | – Автоматизированная система подготовки, проведения и подведения итогов Всероссийской переписи населения 2020 года |
| ИВС | – информационно-вычислительная система |
| БД | – база данных |
| ГК | – государственный контракт |
| ИБП | – источник бесперебойного питания |
| МФУ | – многофункциональное устройство |
| ПК | – планшетный компьютер |
| СЗИ | – средства защиты информации |