## данные
Оперативная информация по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2018/2019 гг по состоянию на 13 сентября 2019 г.
№ п/п | Показатель |  | по Чувашской Республике | Алатырский | Аликовский | Батыревский | Вурнарский | Ибресинский | Канашский | Козловский | Комсомольский | Красноармейский | Красночетайский | Марпосадский | Моргаушский | Порецкий | Урмарский | Цивильский | Чебоксарский | Шемуршинский | Шумерлинский | Ядринский | Яльчикский | Янтиковский | Алатырь | Канаш | Новочебоксарск | Чебоксары | Шумерля
1 | Подготовка котельных, шт | план | 972 | 52 | 24 | 49 | 12 | 17 | 98 | 18 | 66 | 13 | 41 | 89 | 11 | 20 | 30 | 16 | 22 | 30 | 25 | 45 | 83 | 32 | 18 | 28 | 2 | 116 | 15
|  | факт | 943 | 51 | 24 | 49 | 12 | 17 | 90 | 12 | 66 | 13 | 39 | 88 | 11 | 20 | 30 | 14 | 21 | 30 | 24 | 45 | 83 | 30 | 18 | 28 | 2 | 115 | 11
|  | % | 97.0165 | 98.0769 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.8367 | 66.6667 | 100 | 100 | 95.122 | 98.8764 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 95.4545 | 100 | 96 | 100 | 100 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 99.1379 | 73.3333
2 | Замена (капитальный ремонт) котлов, шт | план | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
|  | факт | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
|  | % | 93.3333 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 66.6667 | -
3 | Тепловые сети, км | план | 907.12 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 8.2 | 19.29 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.9 | 24.6 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.12 | 51.8 | 120.67 | 412.21 | 38.8
|  | факт | 901.805 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 7.9 | 19.145 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.4 | 24.35 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.1 | 51.8 | 120.67 | 411.51 | 35.4
|  | % | 99.4141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.3415 | 99.2483 | 100 | 100 | 100 | 98.861 | 98.9837 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9336 | 100 | 100 | 99.8302 | 91.2371
4 | Замена ветхих тепловых сетей | план | 13.7126 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 5.681 | 0
|  | факт | 12.7536 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.145 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.25 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 4.977 | 0
|  | % | 93.0064 | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.6667 | 0 | 100 | 100 | 0 | 83.3333 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 87.6078 | 0
5 | Центральные тепловые пункты | план | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  | факт | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Водопроводные сети, км | план | 3142.1 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.8 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 83.5 | 155.9 | 155.28 | 701.54 | 49.86
|  | факт | 3091.56 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.1 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 68.9 | 124.7 | 155.3 | 701.54 | 45.8
|  | % | 98.3915 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3881 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82.515 | 79.9872 | 100.0129 | 100 | 91.8572
7 | Замена ветхих сетей водопровода | план | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  | факт | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Канализационные сети | план | 1497.44 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 3.6 | 21 | 7.6 | 4.5 | 50.3 | 55.7 | 121.42 | 653.36 | 43.32
|  | факт | 1475.76 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 0 | 21 | 7.6 | 4.5 | 41.24 | 48 | 120.1 | 653.36 | 43.32
|  | % | 98.5522 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81.9881 | 86.1759 | 98.9129 | 100 | 100
9 | Замена ветхих канализационных сетей | план | 76.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 44.1 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  | факт | 67.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 34.8 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  | % | 87.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 78.9116 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Электрические сети, км | план | 16557.36 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.48 | 562.9 | 823.9 | 620 | 566.6 | 504.6 | 398 | 2526.57 | 373.03
|  | факт | 16070.47 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.5 | 562.9 | 823.9 | 620 | 368.22 | 479.37 | 398 | 2269.3 | 367
|  | % | 97.0594 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0034 | 100 | 100 | 100 | 64.9876 | 95 | 100 | 89.8174 | 98.3835
11 | Замена ветхих электрических сетей | план | 403.54 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 55.53 | 2.72
|  | факт | 398.07 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 50.06 | 2.72
|  | % | 98.6445 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.1495 | 100
6 | Трансформаторные подстанции, шт | план | 3742 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 110 | 26 | 143 | 102 | 90
|  | факт | 3719 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 98 | 26 | 143 | 93 | 88
|  | % | 99.3854 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.0909 | 100 | 100 | 91.1765 | 97.7778
| Средний % готовности |  | 96.893 | 99.6154 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9796 | 97.2222 | 100 | 100 | 88.8851 | 99.5659 | 100 | 100 | 100 | 98.4846 | 97.2215 | 100 | 99.5004 | 100 | 100 | 99.375 | 90.6752 | 96.4694 | 100 | 93.6988 | 95

## Лист1
Оперативная информация по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2018/2019 гг по состоянию на 11 сентября 2019 г.
№ п/п | Показатель | ед.изм |  | по Чувашской Республике | Алатырский | Аликовский | Батыревский | Вурнарский | Ибресинский | Канашский | Козловский | Комсомольский | Красноармейский | Красночетайский | Марпосадский | Моргаушский | Порецкий | Урмарский | Цивильский | Чебоксарский | Шемуршинский | Шумерлинский | Ядринский | Яльчикский | Янтиковский | Алатырь | Канаш | Новочебоксарск | Чебоксары | Шумерля
1 | Подготовка котельных | шт. | план | 972 | 52 | 24 | 49 | 12 | 17 | 98 | 18 | 66 | 13 | 41 | 89 | 11 | 20 | 30 | 16 | 22 | 30 | 25 | 45 | 83 | 32 | 18 | 28 | 2 | 116 | 15
|  |  | факт | 943 | 51 | 24 | 49 | 12 | 17 | 90 | 12 | 66 | 13 | 39 | 88 | 11 | 20 | 30 | 14 | 21 | 30 | 24 | 45 | 83 | 30 | 18 | 28 | 2 | 115 | 11
|  |  | % | 97.0165 | 98.0769 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.8367 | 66.6667 | 100 | 100 | 95.122 | 98.8764 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 95.4545 | 100 | 96 | 100 | 100 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 99.1379 | 73.3333
2 | Замена (капитальный ремонт) котлов | шт. | план | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
|  |  | факт | 28 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 2
|  |  | % | 93.3333 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 66.6667 | 0
3 | Тепловые сети | км | план | 907.12 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 8.2 | 19.29 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.9 | 24.6 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.12 | 51.8 | 120.67 | 412.21 | 38.8
|  |  | факт | 901.805 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 7.9 | 19.145 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.4 | 24.35 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.1 | 51.8 | 120.67 | 411.51 | 35.4
|  |  | % | 99.4141 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.3415 | 99.2483 | 100 | 100 | 100 | 98.861 | 98.9837 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9336 | 100 | 100 | 99.8302 | 91.2371
4 | Замена ветхих тепловых сетей | км | план | 13.7126 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 5.681 | 0
|  |  | факт | 12.7536 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.145 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.25 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 4.977 | 0
|  |  | % | 93.0064 | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.6667 | 0 | 100 | 100 | 0 | 83.3333 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 87.6078 | 0
5 | Центральные тепловые пункты | шт. | план | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  |  | факт | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Водопроводные сети | км | план | 3142.1 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.8 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 83.5 | 155.9 | 155.28 | 701.54 | 49.86
|  |  | факт | 3091.56 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.1 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 68.9 | 124.7 | 155.3 | 701.54 | 45.8
|  |  | % | 98.3915 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.3881 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82.515 | 79.9872 | 100.0129 | 100 | 91.8572
7 | Замена ветхих сетей водопровода | км | план | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  |  | факт | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  |  | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Канализационные сети | км | план | 1497.44 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 3.6 | 21 | 7.6 | 4.5 | 50.3 | 55.7 | 121.42 | 653.36 | 43.32
|  |  | факт | 1475.76 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 0 | 21 | 7.6 | 4.5 | 41.24 | 48 | 120.1 | 653.36 | 43.32
|  |  | % | 98.5522 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81.9881 | 86.1759 | 98.9129 | 100 | 100
9 | Замена ветхих канализационных сетей | км | план | 76.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 44.1 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  |  | факт | 67.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 34.8 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  |  | % | 87.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 78.9116 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Электрические сети | км | план | 16557.36 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.48 | 562.9 | 823.9 | 620 | 566.6 | 504.6 | 398 | 2526.57 | 373.03
|  |  | факт | 16070.47 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.5 | 562.9 | 823.9 | 620 | 368.22 | 479.37 | 398 | 2269.3 | 367
|  |  | % | 97.0594 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0034 | 100 | 100 | 100 | 64.9876 | 95 | 100 | 89.8174 | 98.3835
11 | Замена ветхих электрических сетей | км | план | 403.54 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 55.53 | 2.72
|  |  | факт | 398.07 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 50.06 | 2.72
|  |  | % | 98.6445 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.1495 | 100
12 | Трансформаторные подстанции | шт. | план | 3742 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 110 | 26 | 143 | 102 | 90
|  |  | факт | 3719 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 98 | 26 | 143 | 93 | 88
|  |  | % | 99.3854 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.0909 | 100 | 100 | 91.1765 | 97.7778
Средний % готовности |  |  |  | 96.893 | 99.6154 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9796 | 97.2222 | 100 | 100 | 88.8851 | 99.5659 | 100 | 100 | 100 | 98.4846 | 97.2215 | 100 | 99.5004 | 100 | 100 | 99.375 | 90.6752 | 96.4694 | 99.9023 | 93.6988 | 95.2589
13 | Паспорта готовности РСО
14 | Паспорта готовности МО