## Лист1
Оперативная информация по подготовке объектов ЖКХ к ОЗП 2019/2020 гг по состоянию на 18 сентября 2019 г.
№ п/п | Показатель | ед.изм |  | по Чувашской Республике | Алатырский | Аликовский | Батыревский | Вурнарский | Ибресинский | Канашский | Козловский | Комсомольский | Красноармейский | Красночетайский | Марпосадский | Моргаушский | Порецкий | Урмарский | Цивильский | Чебоксарский | Шемуршинский | Шумерлинский | Ядринский | Яльчикский | Янтиковский | Алатырь | Канаш | Новочебоксарск | Чебоксары | Шумерля
1 | Подготовка котельных | шт. | план | 972 | 52 | 24 | 49 | 12 | 17 | 98 | 18 | 66 | 13 | 41 | 89 | 11 | 20 | 30 | 16 | 22 | 30 | 25 | 45 | 83 | 32 | 18 | 28 | 2 | 116 | 15
|  |  | факт | 961 | 51 | 24 | 49 | 12 | 17 | 98 | 14 | 66 | 13 | 41 | 89 | 11 | 20 | 30 | 16 | 21 | 30 | 25 | 45 | 83 | 30 | 18 | 28 | 2 | 116 | 12
|  |  | % | 98.8683 | 98.0769 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77.7778 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.4545 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80
2 | Замена (капитальный ремонт) котлов | шт. | план | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0
|  |  | факт | 29 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 2
|  |  | % | 96.6667 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 66.6667 | 0
3 | Тепловые сети | км | план | 907.12 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 8.2 | 19.29 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.9 | 24.6 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.12 | 51.8 | 120.67 | 412.21 | 38.8
|  |  | факт | 904.06 | 4.92 | 5.55 | 1.9 | 18.95 | 7.9 | 18.2 | 17.2 | 14.41 | 13.25 | 8.2 | 19.29 | 9.26 | 6.27 | 12.9 | 43.9 | 24.35 | 2.76 | 2.79 | 17.2 | 2.27 | 1.8 | 30.12 | 51.8 | 120.67 | 411.8 | 36.4
|  |  | % | 99.6627 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.9837 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9005 | 93.8144
4 | Замена ветхих тепловых сетей | км | план | 13.7126 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.15 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 5.681 | 0
|  |  | факт | 13.0806 | 0 | 0.05 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0.226 | 0.15 | 0 | 1.25 | 0 | 0.3 | 0.483 | 0 | 0 | 1.2 | 1.18 | 2.0476 | 5.329 | 0
|  |  | % | 95.3911 | 0 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 80 | 0 | 100 | 100 | 0 | 83.3333 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 93.8039 | 0
5 | Центральные тепловые пункты | шт. | план | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  |  | факт | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 7
|  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Водопроводные сети | км | план | 3142.1 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.8 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 83.5 | 155.9 | 155.28 | 701.54 | 49.86
|  |  | факт | 3139.06 | 50.9 | 8.8 | 27.04 | 43.1 | 33.8 | 66.2 | 152.89 | 39.44 | 25.1 | 26.8 | 168.3 | 276.2 | 58.5 | 10.5 | 278.6 | 83.4 | 51.21 | 49.05 | 290.3 | 117 | 138.89 | 83.5 | 155.9 | 155.3 | 701.54 | 46.8
|  |  | % | 99.9032 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0129 | 100 | 93.8628
7 | Замена ветхих сетей водопровода | км | план | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  |  | факт | 20.016 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.2 | 0.025 | 0.31 | 0 | 0 | 0.05 | 0.6 | 10.1 | 0 | 0.2 | 0.45 | 0 | 0.05 | 2.2 | 0.987 | 1.544 | 2.5 | 0.1
|  |  | % | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Канализационные сети | км | план | 1497.44 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 3.6 | 21 | 7.6 | 4.5 | 50.3 | 55.7 | 121.42 | 653.36 | 43.32
|  |  | факт | 1493.84 | 0 | 6.85 | 12.7 | 16.25 | 19.7 | 5.7 | 34 | 7.9 | 7.9 | 5.38 | 18.3 | 14.3 | 11.8 | 12.8 | 42.5 | 311.66 | 8.9 | 0 | 21 | 7.6 | 4.5 | 50.3 | 55.7 | 121.42 | 653.36 | 43.32
|  |  | % | 99.7596 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | Замена ветхих канализационных сетей | км | план | 76.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 44.1 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  |  | факт | 76.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.024 | 0.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1.5 | 44.1 | 1.08 | 0.54 | 0.85 | 0.1
|  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | Электрические сети | км | план | 16557.36 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.48 | 562.9 | 823.9 | 620 | 566.6 | 504.6 | 398 | 2526.57 | 373.03
|  |  | факт | 16546.18 | 780.77 | 25.57 | 68.8 | 982 | 113.7 | 1492 | 690 | 398 | 62.28 | 752.91 | 747.45 | 1320.1 | 780 | 11.5 | 1313 | 46.3 | 14.9 | 582.5 | 562.9 | 823.9 | 620 | 566.6 | 504.6 | 398 | 2521.4 | 367
|  |  | % | 99.9325 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0034 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.7954 | 98.3835
11 | Замена ветхих электрических сетей | км | план | 403.54 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 55.53 | 2.72
|  |  | факт | 398.31 | 0 | 0.9 | 0 | 5 | 6.55 | 0 | 32.8 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 0 | 179.2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 5.6 | 85 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0 | 1.94 | 50.3 | 2.72
|  |  | % | 98.704 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90.5817 | 100
12 | Трансформаторные подстанции | шт. | план | 3742 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 110 | 26 | 143 | 102 | 90
|  |  | факт | 3732 | 180 | 15 | 48 | 43 | 33 | 409 | 87 | 169 | 24 | 253 | 177 | 387 | 217 | 32 | 293 | 28 | 3 | 117 | 300 | 266 | 190 | 110 | 26 | 143 | 94 | 88
|  |  | % | 99.7328 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 97.7778
Средний % готовности |  |  |  | 99.0517 | 99.6154 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.1481 | 100 | 100 | 100 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.2215 | 100 | 100.0004 | 100 | 100 | 99.375 | 100 | 100 | 100.0012 | 95.3957 | 96.3839
13 | Паспорта готовности РСО
14 | Паспорта готовности МО