Приложение № 24

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 21 марта 2019 г. № 2

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики**

*«Развитие экспорта медицинских услуг»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Здравоохранение |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли», (постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461) |

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики[[1]](#footnote-1)

|  |
| --- |
| Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек* |
| Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек | *основной* | 6,6 | 31.12.2017 | 8,3 | 9,9 | 11,6 | 13,3 | 14,9 | 16,6 |

3. Результаты регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| ***Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг*** |
| 1. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.**Срок: 31.12.2019* |
| 1.1. | Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год | 31.12.2019 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2019 году планируется привлечь не менее 8,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| 2. | *Результат федерального проекта*: *внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей**Характеристика результата федерального проекта:* в *2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.**Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.* *Срок: 31.12.2021* |
| 2.1. | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 31.12.2021 | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, позволит вести учет о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях, а также об их стоимости. |
| 3. | *Результат федерального проекта:* *создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг**Характеристика результата федерального проекта*: *в 2019 году приказом Минздрава России на подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы:* *разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте;* *разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;* *осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;* *разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.* *Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением.* *Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.**Срок:* *31.12.2021* |
| 3.1. | Создан и функционирует ведомственный проектный офис | 31.12.2024 | В задачи ведомственного проектного офиса будут входить вопросы:- внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; - разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями, на период 2019–2024 годов; - осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг. |
| 4. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.**Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек**Срок: 31.12.2020* |
| 4.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год | 31.12.2020 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2020 году планируется привлечь не менее 9,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| 5. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.* *Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек**Срок: 31.12.2021* |
| 5.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год | 31.12.2021 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2021 году планируется привлечь не менее 11,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| 6. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.* *Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.**Срок: 31.12.2022* |
| 6.1 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год | 31.12.2022 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2022 году планируется привлечь не менее 13,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| 7. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.**Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек**Срок: 31.12.2023* |
| 7.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год | 31.12.2023 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2023 году планируется привлечь не менее 14,9 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| 8. | *Результат федерального проекта*: *реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год**Характеристика результата федерального проекта:* *на основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.**Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек**Срок: 31.12.2024* |
| 8.1. | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год | 31.12.2024 | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.Всего в 2024 году планируется привлечь не менее 16,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год*** |
| 1.1. | *Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг*** |
| 2.1. | *Создан и функционирует ведомственный проектный офис* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год*** |
| 3.1. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год*** |
| 4.1. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год*** |
| 5.1. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год*** |
| 6.1. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | ***Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год*** |
| 7.1. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | *Руководитель регионального проекта* | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 3 |
| 2. | *Администратор регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | *Администратор регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| 4. | *Участник регионального проекта* | А.Э. Иванов  | начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| *Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год* |
| 5. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 6. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| *Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей* |
| 7. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 8. | *Участник регионального проекта* | А.Т. Родионов | директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 8 |
| *Создан и функционирует ведомственный проектный офис* |
| 9. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 2 |
| 10. | *Участник регионального проекта* | А.Э. Иванов  | начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | И.Н. Левицкая, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| 11. | *Участник регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год* |
| 12. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 13. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год* |
| 14. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 15. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год* |
| 16. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 17. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год* |
| 18. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 19. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |
| *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год* |
| 20. | *Ответственный за достижение результата регионального проекта* | И.Н. Левицкая | заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 3 |
| 21. | *Участник регионального проекта* | Е.П. Куприна | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 6 |

1. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| *Основной задачей регионального проекта является внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.**Второй задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.* *На основании результатов мониторинга, существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, будет реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, которой будут предусмотрены следующие мероприятия:**- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах;**- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;**- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.**Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).**Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.**В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».**Это позволит учитывать сведения обо всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.* |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт медицинских услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| *1.* | *Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год* | *10.02.2019* | *31.12.2019* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 1.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.02.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 1.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2019 год | 10.02.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий | РРП |
| 1.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2019 год | 10.02.2019 | 31.12.2019 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 1.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 год | - | 31.12.2019 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2019 год | ПК |
| 1.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 8,3 тыс. человек | - | 31.12.2019 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 2. | *Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей* | *01.02.2020* | *31.12.2021* | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 2.1.1. | Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | *01.02.2020* | *31.12.2021* | И.Н. Левицкая, А.Т. Родионов | Отчет | РРП |
| 2.1. | *(контрольная точка)*Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей | - | 31.12.2021 | И.Н. ЛевицкаяА.Т. Родионов | Отчет | ПК |
| 3. | *Создан и функционирует ведомственный проектный офис* | 10.01.2019 | 31.12.2024 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 3.1.1. | Организация деятельности по созданию ведомственного проектного офиса: формирование цели и задач, а также структуры ведомственного проектного офиса и регламента работ | 10.01.2019 | 01.06.2019 | И.Н. Левицкая, А.Э. Иванов | Сформированы цели и задачи, а также структура ведомственного проектного офиса и регламент работ | РРП |
| 3.1.2. | Обеспечение функционирования ведомственного проектного офиса на период реализации регионального проекта Чувашской Республики «Развитие экспорта медицинских услуг» | 02.06.2019 | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая, А.Э. Иванов | Утверждена структура ведомственного проектного офиса и регламента работ | РРП |
| 3.1. | *(контрольная точка)*Создан ведомственный проектный офис | - | 01.06.2019 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 3.2. | *(контрольная точка)*Функционирует ведомственный проектный офис | - | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 4. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год* | 10.01.2020 | 31.12.2020 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 4.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 4.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2020 год | 10.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий на 2020 год | РРП |
| 4.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2020 год | 10.01.2020 | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 4.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 год | - | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2020 год | ПК |
| 4.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 9,9 тыс. человек | - | 31.12.2020 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 5. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год* | 10.01.2021 | 31.12.2021 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 5.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 5.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2021 год | 10.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий на 2021 год | РРП |
| 5.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2021 год | 10.01.2021 | 31.12.2021 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 5.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 год | - | 31.12.2021 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2021 год | ПК |
| 5.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 11,6 тыс. человек | - | 31.12.2021 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 6. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год* | 10.01.2022 | 31.12.2022 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 6.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 6.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2022 год | 10.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий на 2022 год | РРП |
| 6.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2022 год | 10.01.2022 | 31.12.2022 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 6.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2022 год | - | 31.12.2022 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2022 год | ПК |
| 6.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 13,3 тыс. человек | - | 31.12.2022 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 7. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год* | 10.01.2023 | 31.12.2023 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 7.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 7.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2023 год | 10.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий на 2023 год | РРП |
| 7.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2023 год | 10.01.2023 | 31.12.2023 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 7.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2023 год | - | 31.12.2023 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2023 год | ПК |
| 7.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 14,9 тыс. человек | - | 31.12.2023 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |
| 8. | *Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год* | 10.01.2024 | 31.12.2024 | *В.Н. Викторов* | *Доклад* | *Совет* |
| 8.1.1. | Подготовка и размещение информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики  | 10.01.2024 | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая, Е.П. Куприна | Подготовлены и размещены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями | РРП |
| 8.1.2. | Внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2024 год | 10.01.2024 | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая | Внедрена программа коммуникационных мероприятий на 2024 год | РРП |
| 8.1.3. | Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на 2024 год | 10.01.2024 | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая | Отчет | РРП |
| 8.1. | *(контрольная точка)*Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2024 год | - | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая | Реализована программа коммуникационных мероприятий на 2024 год | ПК |
| 8.2. | *(контрольная точка)*Количество пролеченных на территории Чувашской Республики иностранных граждан составило не менее 16,6 тыс. человек | - | 31.12.2024 | И.Н. Левицкая | Отчет | ПК |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт медицинских услуг»

**Дополнительные и обосновывающие материалы**

**регионального проекта Чувашской Республики**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики

|  |
| --- |
| *Региональный проект Чувашской Республики «Экспорт медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории республики механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских услуг, тем самым способствуя созданию дополнительных источников финансирования отрасли, а также для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение».* *За время реализации проекта планируется увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года.**Указанную цель планируется решить за счет совершенствования механизмов экспорта медицинских услуг, что и является ключевой задачей регионального проекта, включающей необходимость:**-внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей;**-внедрения и реализации программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями республики.**В целях координации работ по реализации проекта в 2019 году будет создан ведомственный проектный офис по вопросам экспорта медицинских услуг.* |

2. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек* |
| 1. | Число пролеченных иностранных граждан | базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 году | данные системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | Минздрав Чувашии | региональный  | раз в квартал, показатель за период | абсолютный показатель |

1. Перечень показателей будет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания медицинской помощи иностранным гражданам. [↑](#footnote-ref-1)