Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Чистая страна»**

* 1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Экология |
| Наименование федерального проекта | Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов |
| Краткое наименование регионального проекта | Чистая страна | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019- 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | [Артамонов Сергей Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=16&id=4682) – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики  |
| Руководитель регионального проекта | Ефремов Александр Васильевич – врио министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики» |

\* - *подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)*

* 1. **Цель и показатели регионального проекта**

|  |
| --- |
| Цель: Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Чувашской Республики. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составит 60,3 га  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. |
| 1.  | Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. | основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, ед. |
| 2. | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. | основной  | 0 | 01.10.2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. |
| 3. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, тыс. чел. | дополнитель-ный | 0 | 01.10.2018 | 514,3 | 572,7 | 572,7 | 608,7 | 608,7 | 608,7 |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров |
| 4 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, гектаров  | дополнитель-ный | 0 | 01.10.2018 | 34,0 | 53,6 | 53,6 | 60,3 | 60,3 | 60,3 |

* 1. **Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Задача 1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления** |
| 1.1. | Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)Срок: 31.12.2021 |
| 1.1.1. | Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики | 31.12.2021 | Возвращено в хозяйственный оборот 3 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2021 году составила 45,9 га. Улучшено качество жизни 574,7 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. |
| 1.2. | * 1. Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов
	2. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, поверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

 Срок: 31.12.2024 |
| 1.2.1 | Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики | 31.12.2023 | Возвращено в хозяйственный оборот 7 земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов.Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 60,3 га. Улучшено качество жизни 615,2 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. |
| **Задача 2. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающий безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда** |
| 2.1. | * 1. Результат федерального проекта*:* Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	2. Характеристика результата федерального проекта: Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 0,9 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

 Срок: 31.12.2024  |
| 2. 1.1. | Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии | 31.12.2024 | Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба к 2024 году составила 23,3 га. Улучшено качество жизни 741,3 тыс. чел. в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. |

* 1. **Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. **Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 191 выявленная**
	2. **на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов**
 |
| **1.** | **Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в г. Канаш Чувашской Республики** |  | **91,430** |  |  |  |  | **91,430** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  | 84,177 |  |  |  |  | 84,177 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  | 7,253 |  |  |  |  | 7,253 |
| 1.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 5,512 |  |  |  |  | 5,512 |
| 1.1.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 5,512 |  |  |  |  | 5,512 |
| 1.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 1,741 |  |  |  |  | 1,741 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Рекультивированы земли, нарушенные при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики** |  | **24,893** |  |  |  |  | **24,893** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  | 24,644 |  |  |  |  | 24,644 |
| 1.2.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  | 0,249 |  |  |  |  | 0,249 |
| 1.2.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,232 |  |  |  |  | 0,232 |
| 1.2.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0,232 |  |  |  |  | 0,232 |
| 1.2.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 0,017 |  |  |  |  | 0,017 |
| 1.2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в** **с. Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики** |  | **10,453** |  |  |  |  | **10,453** |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  | 10,348 |  |  |  |  | 10,348 |
| 1.3.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  | 0,105 |  |  |  |  | 0,105 |
| 1.3.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,095 |  |  |  |  | 0,095 |
| 1.3.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0,095 |  |  |  |  | 0,095 |
| 1.3.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 |
| 1.3.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Результат федерального проекта: Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов**  |
| **2.** | Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в г. Ядрин Чувашской Республики** |  |  |  | **11,423** |  |  | **11,423** |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  |  |  | 10,737 |  |  | 10,737 |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  |  |  | 0,686 |  |  | 0,686 |
| 2.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 0,576 |  |  | 0,576 |
| 2.1.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  | 0,576 |  |  | 0,576 |
| 2.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  | 0,110 |  |  | 0,110\* |
| 2.1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Рекультивирован земельный участок, нарушенный при размещении свалки твердых коммунальных отходов в** **с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Рекультивирован полигон твердых бытовых отходов на земельном участке с кадастровым номером 21:16:060401:26, расположенного в Сутчевском сельском поселении Мариинско-Посадского района Чувашской Республики** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | **Рекультивирована свалка твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Результат федерального проекта*:* Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде** |
| **3.** | **Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.** | **Рекультивированы шламонакопитель для сухих солей (инв.№ 19543) и шламоотстойник № 5 (инв. 24681) ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** |  | **126,776** |  | **11,423** |  |  | **138,199** |
| **федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)** |  | **119,169** |  | **10,737** |  |  | **129,906** |
| **консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:** |  | **7,607** |  | **0,686** |  |  | **8,293** |
| **республиканский бюджет Чувашской Республики** |  | **5,839** |  | **0,576** |  |  | **6,415** |
| **межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований** |  | **5,839** |  | **0,576** |  |  | **6,415** |
| **бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики** |  | **1,768** |  | **0,110** |  |  | **1,878** |
| **внебюджетные источники** |  | **0** |  | **0** |  |  | **0** |

* 1. **Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ефремов А.В. | Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Спиридонов В.К. | Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природныхресурсов и экологииЧувашской Республики | А.В. ЕфремовВрио министра природныхресурсов и экологииЧувашской Республики | 0 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Администратор регионального проекта | Спиридонов В.К. | Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природныхресурсов и экологииЧувашской Республики | А.В. ЕфремовВрио министра природныхресурсов и экологииЧувашской Республики | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Максимов В.М. | Первый заместитель министра  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru) | А.А. Грищенко Министр  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru) | 20 |
| 6. | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш Чувашской Республики  | - | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Куликов А. Н.  | Глава администрации Аликовского района | - | 20 |
| 8. | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Мясников А.А. |  Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | - | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 20 |
| Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов(по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Ефремов А.В. | Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш Чувашской Республики  | - | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Куликов А. Н.  | Глава администрации Аликовского района | - | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | Миллин Н.П. | Глава администрации Яльчикского района | - | 20 |
| Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов, (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | Ефремов А.В. | Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | И.Б. Моторин Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | Осипов А.Н. | Глава администрации Комсомольского района | - | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Мясников А.А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района | - | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | Софронов А.Л. | Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | - | 20 |
| 21. | Участник регионального проекта | Денисов В.В. | Глава администрации Шемуршинского района | - | 20 |
| Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта  | А.А. Грищенко  | Министр  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru)Чувашской Республики | И.Б. МоторинПредседатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | Максимов В.М. | Первый заместитель министра  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru) | А.А. Грищенко Министр  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru) | 20 |

6**. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| (1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.) |

|  |
| --- |
| Приложение №1к паспорту регионального проектаЧувашской Республики«Чистая Страна» |

План мероприятий

по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Рекультивированы земельные участки, нарушенные при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской РеспубликиКуликов А.Н.Глава администрации Аликовского районаМиллин Н. П.Глава администрации Яльчикского районаМихайлов В.Н.Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | Итоговый отчет | ПС |
| 1.1.1. | Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами в 2020 году | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РНП |
| 1.2.1 | Направлены в Росприроднадзор «дорожной карты», включающей в себя конкретные мероприятия», направленные на ликвидацию выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и городских округов | 01.01.2019 | 05.06.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РНП |
| 1.2.2.  | Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов  | 05.06.2019 | 28.12.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики  | Письмо | РНП |
| 1.3.1 | Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов выявленных на 1 января 2018 г. из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде | 01.01.2019 | 28.12.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте | РНП |
| 1.4.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, заявка | РНП |
| 1.5.1. | Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 году на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического вреда согласно протоколу отбора | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Заключены соглашения | РНП |
| 1.6.1. | Объявление конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики | 15.03.2020 | 10.04.2020 | Куликов А.Н.Глава администрации Аликовского районаМиллин Н. П.Глава администрации Яльчикского районаМихайлов В.Н.Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | Конкурсная документация | РРП |
| 1.7.1. | Завершение конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики | 10.04.2020 | 20.05.2020 | Куликов А.Н.Глава администрации Аликовского районаМиллин Н. П.Глава администрации Яльчикского районаМихайлов В.Н.Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | Протокол | РРП |
| 1.8.1. | Заключение муниципальных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств | 20.05.2020 | 15.06.2020 | Куликов А.Н.Глава администрации Аликовского районаМиллин Н. П.Глава администрации Яльчикского районаМихайлов В.Н.Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | Муниципальный контракт | РРП |
| 1.9.1. | Завершение «технического этапа» рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики | 15.06.2020 | 31.12.2020 | Куликов А.Н.Глава администрации Аликовского районаМиллин Н. П.Глава администрации Яльчикского районаМихайлов В.Н.Глава администрации города Канаш Чувашской Республики | Акт выполненных работ | РРП |
| 1.10.1. | Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2020 году | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Ефремов А.В.Первый заместитель министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации этапа регионального проектаЧувашской Республики | РРП |
| 1.11.1. | Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Аликовского, Яльчикского районов и г. Канаш Чувашской Республики утверждён, этап приоритетного проекта завершен | - | 30.01.2021 | Ефремов А.В.Первый заместитель министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации этапа регионального проектаЧувашской Республики | РРП |
| 1.12.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Письмо | РРП |
| 1.14.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Письмо, заявка | РРП |
| 1.15.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 годуоРоссийской ФедерацииР | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, государственный контракт | РРП |
| 1.16.1. | Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов  | 05.06.2020 | 28.12.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 1.17.1. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.18.2. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.19.3. | Мероприятие: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2020 | 15.09.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.20.4. | Мероприятие: Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.21.1. | Направление заявлений об исключении несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 1 января 2018 г., из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2020 | 28.12.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте | РРП |
| 1.22.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 1.23.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, заявка | РРП |
| 1.24.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году | 01.03.2021 | 01.07.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, государственный контракт | РРП |
| 1.25.1. | Направлены в Росприроднадзор информации о ходе реализации «дорожной карты» по ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов  | 05.06.2021 | 28.12.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 1.26.1. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.26.2. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.26.3. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 1.26.4. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 2. | Рекультивировано земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.) в Комсомольском, Мариинско-Посадском, Шемуршинском районах и в г. Ядрин Чувашской Республики | 01.01.2022 | 31.12.2023 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии ЧувашскойОсипов А.Н.Глава администрации Комсомольского районаМясников А.А.Глава администрации Мариинско-Посадского районаДенисов В.В.Глава администрации Шемуршинского районаСофронов А.Л.Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | Отчет | ПК |
| 2.1.1. | Подписание Соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского и Ядринского районов Чувашской Республики на поддержку регионального проекта | 15.02.2022 | 15.03.2022 | Осипов А.Н.Глава администрации Комсомольского районаМясников А.А.Глава администрации Мариинско-Посадского районаДенисов В.В.Глава администрации Шемуршинского районаСофронов А.Л.Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | Соглашение | РРП |
| 2.1.2. | Объявление конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики | 15.03.2022 | 10.04.2022 | Осипов А.Н.Глава администрации Комсомольского районаМясников А.А.Глава администрации Мариинско-Посадского районаДенисов В.В.Глава администрации Шемуршинского районаСофронов А.Л.Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | Конкурсная документация | РРП |
| 2.1.3. | Завершение конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики | 10.04.2022 | 20.05.2022 | Осипов А.Н.Глава администрации Комсомольского районаМясников А.А.Глава администрации Мариинско-Посадского районаДенисов В.В.Глава администрации Шемуршинского районаСофронов А.Л.Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | Протокол | РРП |
| 2.1.4. | Заключение муниципальных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств | 20.05.2022 | 31.05.2022 | Осипов А.Н.Глава администрации Комсомольского районаМясников А.А.Глава администрации Мариинско-Посадского районаДенисов В.В.Глава администрации Шемуршинского районаСофронов А.Л.Глава администрации Ядринского района Чувашской Республики | Муниципальный контракт | РРП |
| 2.1.5. | Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2022 году | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Акт выполненных работ | РРП |
| 2.1.6. | Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Акт выполненных работ | РРП |
| 2.1.7. | Завершение «технического этапа» рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики | 31.12.2022 | 15.01.2024 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Акт выполненных работ | ПК |
| 2.1.8. | Проведение оценки реализации приоритетного проекта в части рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики и со сроком окончания работ в 2023 году | 31.12.2022 | 15.01.2024 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Отчёт о реализации этапарегионального проектаЧувашской Республики | ПК |
| 2.1. | Отчет приоритетного проекта о рекультивации свалок ТКО Комсомольского, Мариинско-Посадского, Шемуршинского районов и г. Ядрин Чувашской Республики Чувашской Республики утверждён, этап приоритетного проекта завершен |  - | 15.01.2024 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Отчёт о реализации этапа регионального проектаЧувашской Республики | ПК |
| 3. | Ликвидировано 2 земельных участка, нарушенных при размещении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.А. Грищенко Министр  [строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики](http://minstroy.cap.ru) | Итоговый отчет | ПС |
| 3.1.1. | Направление заявлений об исключении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2019 | 28.12.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте | РРП |
| 3.2.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2020 году | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 3.3.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2019 | 01.06.2019 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, заявка | РРП |
| 3.4.1. | Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда согласно протоколу отбора | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Заключены Соглашения | РРП |
| 3.5.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2021 году | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 3.6.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Письмо, заявка | РРП |
| 3.7.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 3.7.2. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, государственный контракт | РРП |
| 3.8.1. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.8.2. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.8.3. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.8.4. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2020 | 15.01.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.9.1. | Направление заявлений об исключении наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде  | 01.01.2021 | 28.12.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Заявление об исключении из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среды, акт о приемке выполненных работ, подтверждающий ликвидацию вреда окружающей среде на объекте | РРП |
| 3.10.1. | Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда согласно протоколу отбора | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики Чувашской Республики | Соглашения, заключены | РРП |
| 3.11.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов в 2022 году | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 3.12.1. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 01.05.2021 | 01.06.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, заявка | РРП |
| 3.13.1. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации о размещении конкурсной документации в целях реализации проектов на официальном сайте закупок | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Ефремов А.В.Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо | РРП |
| 3.13.2. | Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Письмо, государственный контракт | РРП |
| 3.14.1. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики  | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.14.2. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.14.3. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 3.14.4. | Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ Экология» | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской Республики | Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации | РРП |
| 4. | Реализованы все мероприятия, направленные рекультивацию земельных участков, нарушенных при размещении свалок твердых коммунальных отходов и ликвидацию наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ефремов А.В.Врио министраприродных ресурсов иэкологии Чувашской | Отчёт о реализации регионального проектаЧувашской Республики | ПК |