Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| Краткое наименование федерального проекта | Акселерация |
| Краткое наименование регионального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики  | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 № 496) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом  | Основной показатель | 0,510 | 01.04.2018 | 3,496 | 4,953 | 6,563 | 9,442 | 12,474 | 14,237 |
| 2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом  | Основной показатель | 21,0 | 01.01.2018 | 29,0 | 59,0 | 78,0 | 97,0 | 115,0 | 135,0 |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек, нарастающим итогом | Дополнитель-ный показатель  | 157 | 10.01.2018 | 158 | 165 | 172 | 179 | 184 | 188 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация» МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участниковСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 1.1 | К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%:на 20.12.2019 - 3 процентана 20.12.2020 - 4 процентана 20.12.2021 - 5 процентовна 20.12.2022 - 7 процентовна 20.12.2023 - 9 процентовна 20.12.2024 - 10 процентов | 31.12.2024 | В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте. |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единицХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородовСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 2.1 | В Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит:на 20.12.2019 - 32 единицына 20.12.2020 - 5 единицна 20.12.2021 - 18 единицна 20.12.2022 - 24 единицына 20.12.2023 - 24 единицына 20.12.2024 - 18 единиц | 20.12.2024 | Предоставлены субсидии АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов |
| 3 | Результат регионального проекта: К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержка, информационно-маркетинговая поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная поддержка, предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации.Срок: 20.12.2024 |
| 3.1 | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом):на 20.12.2019 - 2000 услугна 20.12.2020 – 4000 услугна 20.12.2021 - 6000 услугна 20.12.2022 - 8000 услугна 20.12.2023 - 10000 услугна 20.12.2024 – 12000 услуг | 20.12.2024 | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержка, информационно-маркетинговая поддержка с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, иная поддержка, предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации. |
|  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 годуХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 годуСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 4.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – АНО «ЦЭП»), достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году:на 20.12.2019 – 0,029 тыс единицна 20.12.2020 – 0,059 тыс единицна 20.12.2021 – 0,078 тыс единицна 20.12.2022 – 0,097 тыс единицна 20.12.2023 – 0,115 тыс единицна 20.12.2024 – 0,135 тыс единиц | 20.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. |
|
|  |

|  |
| --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10% |
| 1.1 | К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центром «Мой бизнес» составит 10% | 64,55 | 19,04 | 24,10 | 22,45 | 52,41 | 26,62 | 209,17 |
|
|
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 63,90 | 18,85 | 23,86 | 22,23 | 51,89 | 26,35 | 207,08 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,65 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,52 | 0,27 | 2,09 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,65 | 0,19 | 0,24 | 0,22 | 0,52 | 0,27 | 2,09 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 2.1 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – АНО «ЦЭП»), достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 45,16 | 20,07 | 20,07 | 23,61 | 24,34 | 24,34 | 157,59 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 42,94 | 18,10 | 18,10 | 21,69 | 24,10 | 24,10 | 149,03 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,22 | 1,97 | 1,97 | 1,92 | 0,24 | 0,24 | 8,56 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,22 | 1,97 | 1,97 | 1,92 | 0,24 | 0,24 | 8,56 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц |
| 3.1 | В Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 121 единица (нарастающим итогом) | 73,19 | 11,19 | 41,21 | 54,70 | 54,63 | 41,11 | 276,03 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 72,46 | 11,08 | 40,80 | 54,15 | 54,08 | 40,70 | 273,27 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,73 | 0,11 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 2,76 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,73 | 0,11 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 2,76 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат регионального проекта: к 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП  |
| 4.1 | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | 3,66 | 2,26 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 14,99 |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 3,66 | 2,26 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 14,99 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,66 | 2,26 | 2,26 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 14,99 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 186,56 | 52,56  |  87,64 |  103,03 |  133,65 | 94,34 | 657,78 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 179,30 | 48,03 | 82,76 | 98,07 | 130,07 | 91,15 | 629,38 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 7,26 | 4,53 | 4,88 | 4,96 | 3,58 | 3,19 | 28,40 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 7,26 | 4,53 | 4,88 | 4,96 | 3,58 | 3,19 | 28,40 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 2 | Руководитель проекта | Григорьев С.В. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 20 |
| 3 | Администратор | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Григорьев С.В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 4 | Участник | Маслов А. В. | исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центром «Мой бизнес» составит 10% |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 6 | Участник регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 7 | Участник регионального проекта | Зайнетдинова М. А. | начальник отдела государственного управления Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ватковский Л. Г.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Викторов В. О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 40 |
| 9 | Участник регионального проекта | Андреасян Т. Н. | заместитель исполнительного директора АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Маслов А. В.,исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Федорова О. Н. | главный консультант по внешнеэкономической деятельности АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»  | Маслов А.В.,исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Иванов С. Ю. | начальник отдела инновационного развития Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С. В.заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «ЦЭП», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маслов А. В. | исполняющий обязанности руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 17 | Участник регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 18 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 20 | Участник регионального проекта | Федорова О. Н. | главный консультант по внешнеэкономической деятельности АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»  | Маслов А.В.,исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |
| В Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 121 единица (нарастающим итогом) |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 23 | Участник регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 24 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 25 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 26 | Участник регионального проекта | Егоров В. В. | заместитель исполнительного директора АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Маслов А.В.,исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |
| К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В.О. | Руководитель АУЧР «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Минэкономразвития Чувашии | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 28 | Участник | [Селиванов Р.В.](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=58&id=14911) | Глава администрации Батыревского района Чувашской Республики  |  | 20 |
| 29 | Участник | Тимофеев Р.Н. | Глава администрации Моргаушского района Чувашской Республики  |  | 20 |
| 30 | Участник | [Куликов А. Н](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=57&id=979). | Глава администрации Аликовского района Чувашской Республики  |  | 20 |
| 31 | Участник регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 50 |
| 32 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 33 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П.,начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 34 | Участник регионального проекта | Егоров В. В. | заместитель исполнительного директора АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Маслов А.В.,исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок, развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки. |

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристикарезультата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **1.** | **К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%****на 20.12.2019 - 3 процентов****на 20.12.2020 - 4 процентов****на 20.12.2021 - 5 процентов****на 20.12.2022 - 7 процентов****на 20.12.2023 - 9 процентов****на 20.12.2024 - 10 процентов** | ***01.01.2019*** | ***20.12.2024*** | **С.В. Григорьев****З.П. Магомедова****А.В. Маслов** | ***Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.*** | ***ПК*** |
| *1.1.* | *К 2019 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 3%* | *01.01.2019* | *20.12.2019* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте. | *ПК* |
| 1.1.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.1.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.1.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2019 | 01.06.2019 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 1.1.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2019 | 15.06.2019 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.1.5 | Создана зона приема и оказание услуг, сектор ожидания и информирования, конференц - зал, переговорные комнаты, коворкинг зона для субьектов МСП, помещение для проведения образовательных тренинговых и иных мероприятий в Центре «Мой бизнес» в соответствии с требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125  | 01.02.2019 | 01.12.2019 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.1.6 | Созданы и оснащены помещения, предназначенные для размещения организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для размещения административно-управленческого персонала, для размещения институтов развития и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также для оказания услуг субъектам малого и среднего предпринимательствав соответствие с требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г. № 125 | 01.06.2019 | 01.12.2019 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.1.7 | Объекты инфраструктуры поддержки субъектов МСП размещены в помещениях, предназначенных для создания Центра «Мой бизнес» | 01.08.2019 | 01.12.2019 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.1.8 | Проведено торжественное мероприятие по открытию зоны предоставления услуг для субъектов МСП Центра «Мой бизнес» | 03.09.2019 | 03.12.2019 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.1.9 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.09.2019 | 20.12.2019 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| *1.2.* | *К 2020 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 4%* | *01.01.2020* | *20.12.2020* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.* | *ПК* |
| 1.2.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.2.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.2.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.03.2020 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.2.4 | Продвижение информации о деятельности Центра «Мой бизнес» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.2.5 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| *1.3.* | *К 2020 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 5%* | *01.01.2021* | *20.12.2021* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.* | *ПК* |
| 1.3.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.3.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.3.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.03.2021 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.3.4 | Продвижение информации о деятельности Центра «Мой бизнес» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.3.5 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| *1.4.* | *К 2022 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 7%* | *01.01.2022* | *20.12.2022* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.* | *ПК* |
| 1.4.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.4.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.4.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.03.2022 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.4.4 | Продвижение информации о деятельности Центра «Мой бизнес» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.4.5 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| *1.5.* | *К 2023 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 9%* | *01.01.2023* | *20.12.2023* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.* | *ПК* |
| 1.5.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.5.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.5.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.03.2023 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.5.4 | Продвижение информации о деятельности Центра «Мой бизнес» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.5.5 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| *1.6.* | *К 2023 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес» составит 10%* | *01.01.2024* | *20.12.2024* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднего предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациями инфраструктуры, в одном месте.* | *ПК* |
| 1.6.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 01.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 1.6.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 1.6.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.03.2024 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 1.6.4 | Продвижение информации о деятельности Центра «Мой бизнес» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| 1.6.5 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | З.П. МагомедоваА.В. Маслов | отчет о выполнении мероприятия | РРП |
| **2.** | **В Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, составит:****на 20.12.2019 - 32 единицы****на 20.12.2020 - 5 единиц****на 20.12.2021 - 18 единиц****на 20.12.2022 - 24 единицы****на 20.12.2023 - 24 единицы****на 20.12.2024 - 18 единиц** | **01.01.2019** | **20.12.2024** | **С.В. Григорьев****З.П. Магомедова****А.В. Маслов** | **Предоставлены субсидии АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике», на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов** | **ПК** |
| *2.1.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 году составит 32 единицы*  | *01.01.2019* | *20.12.2019* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.1.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.1.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.1.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2019 | 01.04.2019 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.1.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.04.2019 | 15.05.2019 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.1.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *2.2.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2020 году составит 5 единиц*  | *01.01.2020* | *20.12.2020* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.2.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.2.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.2.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2020 | 01.06.2020 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.2.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2020 | 15.06.2020 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.2.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *2.3.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2021 году составит 18 единиц*  | *01.01.2021* | *20.12.2021* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.3.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.3.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.3.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2021 | 01.06.2021 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.3.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2021 | 15.06.2021 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.3.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *2.4.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2022 году составит 24 единицы*  | *01.01.2022* | *20.12.2022* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.4.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.4.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.4.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2022 | 01.06.2022 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.4.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2022 | 15.06.2022 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.4.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *2.5.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2023 году составит 24 единицы*  | *01.01.2023* | *20.12.2023* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.5.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.5.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.5.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2023 | 01.06.2023 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.5.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2023 | 15.06.2023 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.5.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *2.5.* | *Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2024 году составит 18 единиц*  | *01.01.2024* | *20.12.2024* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *ПК* |
| 2.5.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.5.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 2.5.3 | Утверждено постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.02.2024 | 01.06.2024 | З.П. Магомедова | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики | РРП |
| 2.5.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.06.2024 | 15.06.2024 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 2.5.5 | Повышение информированности субъектов МСП, повышение финансовой грамотности | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.В. Маслов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| **3.** | **К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)****на 20.12.2019 - 2000 услуг****на 20.12.2020 – 4000 услуг****на 20.12.2021 - 6000 услуг****на 20.12.2022 - 8000 услуг****на 20.12.2023 - 10000 услуг****на 20.12.2024 – 12000 услуг** | **01.01.2019** | **20.12.2024** | **С.В. Григорьев****З.П. Магомедова****В.О. Викторов** | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правовая поддержка, информационно-маркетинговая поддержка, в том числе с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, и иная предусмотренная региональным законодательством, законодательством Российской Федерации | **ПК** |
| *3.1* | *К 2019 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 2000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2019* | *20.12.2019* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.1.1. | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | 01.12.2018 | 20.12.2018 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.1.2. | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2018 | 20.12.2018 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.1.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2019 | 20.12.2019 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *3.2* | *К 2020 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 4000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2020* | *20.12.2020* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.2.1 | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | 01.12.2019 | 20.12.2019 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.2.2. | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2019 | 20.12.2019 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.2.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2020 | 20.12.2020 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *3.3* | *К 2021 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 6000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2021* | *20.12.2021* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.3.1 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2020 | 20.12.2020 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.3.2 | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | 01.12.2020 | 20.12.2020 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.3.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2021 | 20.12.2021 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *3.4* | *К 2022 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 8000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2022* | *20.12.2022* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.4.1 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2021 | 20.12.2021 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.4.2 | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | 01.12.2021 | 20.12.2021 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.4.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2022 | 20.12.2022 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *3.5* | *К 2023 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 10000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2023* | *20.12.2023* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.5.1 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2022 | 20.12.2022 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.5.2 | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии  | 01.12.2022 | 20.12.2022 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.5.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2023 | 20.12.2023 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| *3.6* | *К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)* | *01.01.2024* | *20.12.2024* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**В.О. Викторов* | *отчет о выполнении мероприятия* | *РРП* |
| 3.6.1 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 01.12.2023 | 20.12.2023 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 3.6.2 | Утверждено государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии  | 01.12.2023 | 20.12.2023 | С.В. ГригорьевЗ.П. МагомедоваВ.О. ВикторовЕ.П. Иванов | государственное задание АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии | РРП |
| 3.6.3 | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2024 | 20.12.2024 | В.О. Викторов | отчет о проведении мероприятий | РРП |
| **4.** | **Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (далее – АНО «ЦЭП»), достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году****на 20.12.2019 – 0,029 тыс единиц****на 20.12.2020 – 0,059 тыс единиц****на 20.12.2021 – 0,078 тыс единиц****на 20.12.2022 – 0,097 тыс единиц****на 20.12.2023 – 0,115 тыс единиц****на 20.12.2024 – 0,135 тыс единиц** | **01.01.2019** | **20.12.2024** | **С.В. Григорьев****З.П. Магомедова****А.В. Маслов** | Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики, круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация), в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. | **ПК** |
| *4.1.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2019 году 29 единиц* | *01.01.2019* | *20.12.2019* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятийОбеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.1.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.В. Маслов | Отчет о проведении мероприятий |  |
| 4.1.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.1.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.1.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2019 | 01.05.2019 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 4.1.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2019 | 20.12.2019 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова  | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |
| *4.2.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2020 году 59 единиц* | *01.01.2020* | *20.12.2020* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятий**Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.2.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.В. Маслов | отчет о деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | РРП |
| 4.2.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.2.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.2.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.04.2020 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 4.2.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2020 | 20.12.2020 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова  | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |
| *4.3.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2021 году 78 единиц* | *01.01.2021* | *20.12.2021* | *А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятий**Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.3.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.В. Маслов | отчет о деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | РРП |
| 4.3.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.3.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.3.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.04.2021 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 4.3.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2021 | 20.12.2021 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова  | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |
| *4.4.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2022 году 97 единиц* | *01.01.2022* | *20.12.2022* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятий**Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.4.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.В. Маслов | отчет о деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | РРП |
| 4.4.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.4.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.4.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.04.2022 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 4.4.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2022 | 20.12.2022 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |
| *4.5.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2023 году 115 единиц* | *01.01.2023* | *20.12.2023* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятий**Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.5.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.В. Маслов | отчет о деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | РРП |
| 4.5.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.5.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.5.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.04.2023 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов  | заключено соглашение | РРП |
| 4.5.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2023 | 20.12.2023 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |
| *4.6.* | *Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ достигло к 2024 году 135 единиц* | *01.01.2024* | *20.12.2024* | *С.В. Григорьев**З.П. Магомедова**А.В. Маслов* | *Отчет о проведении мероприятий**Обеспечен равный доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП»* | *РРП* |
| 4.6.1 | Обеспечена деятельность Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.В. Маслов | отчет о деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | РРП |
| 4.6.2 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 4.6.3 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. МагомедоваО.В. Федорова | заключено соглашение | РРП |
| 4.6.4 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.04.2024 | З.П. МагомедоваЕ.П. Иванов | заключено соглашение | РРП |
| 4.6.5 | Проведены мероприятия по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП Чувашской Республики | 01.01.2024 | 20.12.2024 | З.П. МагомедоваО.Н. Федорова  | Отчет о проведении мероприятий  | РРП |