Приложение № 23

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Культура» | | |
| Краткое наименование федерального проекта | «Творческие люди» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Творческие люди» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019−31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | К.Г. Яковлев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Е.Г. Чернова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434) | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  и реализации творческих инициатив (Чувашская Республика – Чувашия) | | | | | | | | | | |
| №  п\п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед.) | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования *(ед.)* *(нарастающим итогом)* | Основной показатель | 0 | 01.01.2018 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку *(ед.)* *(нарастающим итогом)* | Основной  показатель | 0 | 01.01.2018 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»(*чел.*) *(нарастающим итогом)* | Основной  показатель | 0 | 01.01.2018 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

1. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра** | | |
| *Проведение Фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов* | | | |
| 1.1 | Поддержано направление заявок для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам | 01.12.2024 | За период 2019 по 2024 гг. ежегодно от Чувашской Республики направляются не менее одной заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве  Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением 18 грантов лучшим коллективам (по 3 гранта ежегодно):  2019 – 3, 2020 – 6, 2021 – 9, 2022 – 12, 2023 – 15, 2024 - 18 |
| *Проведение фестивалей детского творчества всех жанров* | | | |
| 1.2 | Поддержано направление заявок для участия в проведении фестиваля детского творчества всех жанров | 01.09.2019 | За период с 2019 по 2024 гг. ежегодно от Чувашской Республики направляются не менее одной заявки для участия в фестивале любительских детских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам в количестве  За период с 2019 по 2024 гг. организованы и проведены 12 фестивалей детского творчества всех жанров (не менее 2 фестивалей ежегодно).  (количество мероприятий нарастающим итогом):  2019 – 2, 2020 – 4, 2021 – 6, 2022 – 8, 2023 – 10, 2024 – 12 |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** | | |
| *Создание и функционирование Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих*  *и управленческих кадров в сфере культуры* | | | |
| 2.1 | Направлены на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация творческих и управленческих кадров | 01.12.2024 | За период с 2020 по 2024 для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлены творческие и управленческие кадры (человек нарастающим итогом): 2020 – 20, 2021 – 40, 2022 – 60, 2023 – 80, 2024 – 100 |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | | |
| *Реализация программы «Волонтеры культуры»* | | | |
| 3.1 | Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств субъекта Российской Федерации проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | 01.12.2024 | За период с 2020 по 2024 гг. формируются и направляются заявки (не менее 1 в год) волонтерских проектов в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации, в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» направленной на поддержку добровольческого движения (нарастающим итогом).  2020 – 1, 2021 – 2, 2022 – 3, 2023 – 4, 2024 – 5. |
| **4.** | **Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** | | |
| *Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства* | | | |
| 4.1. | Поддержано направление заявок некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел | 01.12.2024 | За период с 2019 по 2024 гг. ежегодно направляются не менее одной заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. |
| *Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального и изобразительного искусства* | | | |
| 4.2. | Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | 01.12.2024 | В период с 2019 по 2024 гг. поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального и изобразительного искусства  Реализовано не менее 12 масштабных фестивальных проектов за счет средств республиканского бюджета (нарастающим итогом).  2019 – 2, 2020 – 4, 2021 – 6, 2022 – 8, 2023 – 10, 2024 – 12 |
| *Организация культурно-просветительских программ для школьников* | | | |
| 4.3 | Проведены культурно-просветительские программы для 3000 школьников | 01.12.2014 | За период с 2019 по 2024 гг. реализованы не менее 6 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников.  Количество школьников, охваченных программами с нарастающим итогом  2019 – 500, 2020 –1000, 2021 – 1500, 2022 – 2000, 2023 – 2500, 2024 – 3000 |
| *Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях*  *в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия* | | | |
| 4.4 | Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом) | 01.12.2014 | В период с 2019 по 2024 гг. будут проведены не менее 6 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. Количество реализованных выставочных проектов нарастающим итогом составит: 2019 – 1, 2020 – 2, 2021 – 3, 2022 – 4, 2023 – 5, 2024 – 6 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **1.** | **Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра** | | | | | | | |
| **1.1** | **Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **1,800** |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **1.2.** | **Проведено 12 фестивалей детского творчества всех жанров (нарастающим итогом)** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **1,800** |
| 1.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 1,800 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.** | **Подготовить кадры для отрасли культуры** | | | | | | | |
| **2.1** | **Повышена квалификация 100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,600** |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 2.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,600 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **3.** | **Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Поддержано направление заявок на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. За счет средств субъекта Российской Федерации проведены мероприятия в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,096** |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,096 |
| 3.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,096 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4. Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации** | | | | | | | | |
| **4.1** | **Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.2** | **Поддержано направление заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального и изобразительного искусства** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **1,200** |
| 4.2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,200 |
| 4.2.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 1,200 |
| 4.2.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.3** | **Реализовано 6 культурно-просветительских программ для 3000 школьников** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3.2 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **4.4.** | **Организованы выставочные проекты о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях (количество проектов нарастающим итогом)** | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | **2,850** |
| 4.4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики*)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.3 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 2,850 |
| 4.4.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 2,850 |
| 4.4.3.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4.4 | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **1,391** | **8,346** |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету республиканскому бюджету Чувашской Республики) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 8,346 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 8,346 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Роль в проекте | Фамилии, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | К.Г. Яковлев | Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 4. | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках регионального проекта.  Подготовка и заключение соглашений между Минкультуры Чувашии и победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.  Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | К.В. Кузьмина | Главный специалист-эксперт отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 5. | Обеспечение координации реализации мероприятий регионального проекта Анализ и мониторинг реализации ведомственной целевой программы подготовки кадров для отрасли культуры. Участие в анализе отчетных документов о реализации мероприятий в рамках регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 30 |
| 6. | Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры реализации мероприятий в рамках федерального проекта.  Подготовка и заключение соглашений между Минкультуры Чувашии  и победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта.  Формирование финансовой отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках регионального проекта | Е.И. Николаева | Заведующий сектором финансирования отдела планирования и финансов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 7. | Координация общих вопросов финансового обеспечения реализации мероприятий регионального проекта в рамках федерального проекта | Е.И. Николаева | Заведующий сектором финансирования отдела планирования и финансов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 8. | Подготовка документов для проведения рабочих совещаний  по вопросам реализации мероприятий в рамках регионального проекта.  Контроль за выполнением соглашений, заключаемых Минкультуры Чувашии | Т.А. Дмитриева | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 1. Организован и проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением грантов | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | С.В. Кузнецов | Директор АУ Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 1. Организованы и проведены не менее 12 фестивалей детского творчества всех жанров | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 12. | Участник регионального проекта | С.В. Кузнецов | Директор АУ Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 13. | Участник регионального проекта | Т.А. Дмитриева | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 1. Направлены в центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов и повышена квалификация не менее 100 творческих и управленческих кадров в сфере культуры | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 15. | Участник регионального проекта | Т.А. Дмитриева | Заведующая сектором народного творчества отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 1. Участие в реализации программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов (ежегодно) | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта | А.В. Ипатьев | Директор БУ ЧР «Государственный центр по охране культурного наследия» | А.В. Тимофеев  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 1. Выделено не менее 12 субсидий некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | О.В. Ефимова | Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 1. Организованы не менее 6 культурно-просветительских программ для 3 000 школьников | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 22. | Участник регионального проекта | С.Б. Григорьева | Заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |
| 1. Организованы не менее 6 выставочных проектов федеральных и региональных музеев в музеях Чувашской Республики | | | | | |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Е.Г. Чернова | Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | К.Г. Яковлев  Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики | 20 |
| 24. | Участник регионального проекта | И.И. Ильина | Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | Е.Г. Чернова  Заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | 40 |

1. Дополнительная информация

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является обеспечение условий для привлечения жителей Чувашии к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в т.ч. музыкального, театрального, хореографического и народного творчества. Особое внимание будет уделено выявлению и развитию молодых талантов. Этот процесс будет обеспечен проведением конкурсов и фестивалей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»

**П Л А Н**

**мероприятий по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **1.** | **Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 3 грантов** | **1 января 2019 г.** | **1 декабря 2019 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад о проведении фестиваля** | **Проектный комитет** |
| 1.1.1. | Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения грантовой поддержки | 1 апреля 2019 г. | 1 сентября  2019 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о конкурсной комиссии | Е.Г. Чернова |
| 1.1.2. | Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов | 1 июня 2019 г. | 1 октября 2019 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о предоставлении грантов | Е.Г. Чернова |
| 1.1.3. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 августа 2019 г. | 20 октября 2019 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 1.1. | Реализованы проекты победителей |  | 1 декабря 2019 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| **2.** | **Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 6 грантов (с нарастающим итогом)** | **1 января 2020 г.** | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад о проведении фестиваля** | **Проектный комитет** |
| 2.1.1. | Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о предоставлении грантов | Е.Г. Чернова |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 марта 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 2.1. | Реализованы проекты победителей |  | 1 декабря 2020 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| **3.** | **Проведен фестиваль любительских творческих коллективов с вручением 9 грантов (с нарастающим итогом)** | **1 января 2021 г.** | **1 декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад о проведении фестиваля** | **Проектный комитет** |
| 3.1.1. | Прием заявок на получение грантов, отбор лучших проектов | 1 января 2021 г. | 1 марта 2021 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о предоставлении грантов | Е.Г. Чернова |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 марта 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 3.1. | Реализованы проекты победителей |  | 1 декабря 2021 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| **4.** | **Проведение 2 фестивалей детского творчества всех жанров** | **1 января 2019 г.** | **25 декабря**  **2019 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад о проведении фестивалей** | **Проектный комитет** |
| 4.1.1. | Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров | 25 января 2019 г. | 20 мая  2019 г. | С.В. Кузнецов | Отчет о ходе утверждения положений | Е.Г. Чернова |
| 4.1.2. | Прием заявок на участие в фестивалях детского творчества всех жанров | 1 мая  2019 г. | 10 ноября  2019 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о допуске к участию в конкурсе | Е.Г. Чернова |
| 4.1.3. | Проведение гала-концерта победителей фестивалей детского творчества всех жанров с вручением грантов | 1 июня 2019 г. | 15 декабря  2019 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 4.1.4 | Реализованы проекты победителей | 1 сентября  2019 г. | 15 декабря 2019 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| 4.2. | Подготовлен доклад по итогам проведения 2 фестивалей детского творчества всех жанров |  | 25 декабря 2019 г. | Т.А. Дмитриева | Доклад по итогам проведения фестивалей | Проектный комитет |
| **5.** | **Проведено 4 фестиваля детского творчества всех жанров (с нарастающим итогом)** | **1 января 2020 г.** | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** |  | **Проектный комитет** |
| 5.1.1. | Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров | 10 января 2020 г. | 1 марта  2020 г. | С.В. Кузнецов | Отчет о ходе утверждения положений | Е.Г. Чернова |
| 5.1.2. | Прием заявок на участие в фестивалях детского творчества всех жанров | 1 марта  2020 г. | 1 апрель  2020 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о допуске к участию в конкурсе | Е.Г. Чернова |
| 5.1.3. | Проведение гала-концерта победителей фестиваля детского творчества всех жанров с вручением грантов | 1 апреля 2020 г. | 1 мая  2020 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 5.1.4 | Реализованы проекты победителей | 1 августа 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| 5.2. | Подготовлен доклад по итогам проведения 4 фестивалей детского творчества всех жанров |  | 1 декабря 2020 г. | Т.А. Дмитриева | Доклад по итогам проведения фестивалей | Проектный комитет |
| **6.** | **Проведено 6 фестивалей детского творчества всех жанров (с нарастающим итогом)** | **1 января 2021 г.** | **1декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад о проведении фестивалей** | **Проектный комитет** |
| 6.1.1. | Разработка положений о проведении фестивалей детского творчества всех жанров | 10 января 2021 г. | 1 марта  2021 г. | С.В. Кузнецов | Отчет о ходе утверждения положений | Е.Г. Чернова |
| 6.1.2. | Прием заявок на участие в фестивалях детского творчества всех жанров | 1 марта  2021 г. | 1 апрель  2021 г. | С.В. Кузнецов | Приказ о допуске к участию в конкурсе | Е.Г. Чернова |
| 6.1.3. | Проведение гала-концерта победителей фестиваля детского творчества всех жанров с вручением грантов | 1 апреля 2021 г. | 1 мая  2021 г. | С.В. Кузнецов | Соглашения с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 6.1.4 | Реализованы проекты победителей | 1 августа 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | С.В. Кузнецов | Отчет грантополучателей о реализации проекта | Проектный комитет |
| 6.2. | Подготовлен доклад по итогам проведения 6 фестивалей детского творчества всех жанров |  | 1 декабря 2021 г. | Т.А. Дмитриева | Доклад по итогам проведения фестивалей | Проектный комитет |
| **7.** | **Повышение квалификации 20 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов Российской Федерации** | **1 января 2020 г.** | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Отчет о повышении квалификации на базе созданных Центров** | **Проектный комитет** |
| 7.1 | Повышена квалификация 20 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |  | 1 декабря 2020 г. | О.В. Ефимова | Отчет о повышении квалификации на базе созданных Центров | Проектный комитет |
| **8.** | **Повышение квалификации 40 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов Российской Федерации (с нарастающим итогом)** | **1 января 2021 г.** | **1 декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Отчет о повышении квалификации на базе созданных Центров** | **Проектный комитет** |
|  | Повышена квалификация 40 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации |  | 1 декабря 2021 г. | О.В. Ефимова | Отчет о повышении квалификации на базе созданных Центров | Проектный комитет |
| **9.** | **Участие в программе «Волонтеры культуры»** | **1 января 2020 г.** | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры»** | **Проектный комитет** |
| 9.1. | Участие в программе «Волонтеры культуры» | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | А.В. Ипатьев | Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры» | Проектный комитет |
| **10**. | **Участие в программе «Волонтеры культуры»** | **1 января 2021 г.** | **1 декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры»** | **Проектный комитет** |
| 10.1. | Участие в программе «Волонтеры культуры» | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | А.В. Ипатьев | Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры» | Проектный комитет |
| **11.** | **Реализовано 2 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства** | **1 января 2019 г.** | **1 декабря 2019 г.** | **Е.Г. Чернова** | **НПА о победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 11.1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правового акта об утверждении государственной поддержки | 1 января 2019 г. | 15 сентября 2019 г. | О.В. Ефимова | Нормативно-правовой акт об утверждении государственной поддержке | Е.Г. Чернова |
| 11.1.2. | Создание Конкурсной комиссии по организации отбора проектов для получения государственной поддержки | 1 июня 2019 г. | 1 октября  2019 г. | О.В. Ефимова | НПА о конкурсной комиссии | Е.Г. Чернова |
| 11.1.3. | Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов | 1 июня 2019 г. | 1 ноября  2019 г. | О.В. Ефимова | НПА о предоставлении государственной поддержки | Е.Г. Чернова |
| 11.1.4. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 августа 2019 г. | 15 ноября 2019 г. | Е.И. Николаева | Соглашение с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 11.1. | Реализованы проекты победители |  | 15 декабря 2019 г. | О.В. Ефимова | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |
| **12.** | **Реализовано 4 творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (с нарастающим итогом)** | **1 января 2020 г.** | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** | **НПА о победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 12.1.1. | Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов | 1 января 2020 г. | 1 марта  2020 г. | О.В. Ефимова | НПА о предоставлении государственной поддержки | Е.Г. Чернова |
| 12.1.2. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 марта 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Е.И. Николаева | Соглашение с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 12.1. | Реализованы проекты победители |  | 1 декабря 2020 г. | О.В. Ефимова | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |
| **13.** | **Реализовано 6 творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (с нарастающим итогом)** | **1 января 2021 г.** | **1 декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **НПА о победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 13.1.1. | Прием заявок на получение государственной поддержки, отбор лучших проектов | 1 января 2021 г. | 1 марта  2021 г. | О.В. Ефимова | НПА о предоставлении государственной поддержки | Е.Г. Чернова |
| 13.1.2. | Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора | 1 марта 2021 г. | 1 апреля 2021 г. | Е.И. Николаева | Соглашение с победителями конкурсного отбора | Е.Г. Чернова |
| 13.1. | Реализованы проекты победители |  | 1 декабря 2021 г. | О.В. Ефимова | Отчет получателей государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |
| **14.** | **Проведена одна культурно-просветительская программа для 500 школьников** |  | **1 декабря 2019 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников** | **Проектный комитет** |
| 14.1.1. | Проведение культурно-просветительских программ для школьников | 1 мая  2019 г. | 1 декабря 2019 г. | С.Б. Григорьева | Проведение программ | Е.Г.Чернова |
| 14.1. | Проведена одна культурно-просветительская программа для 500 школьников |  | 1 декабря 2019 г. | С.Б. Григорьева | Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Е.Г.Чернова |
| **15.** | **Проведено 2 культурно-просветительские программы для 1000 школьников (с нарастающим итогом)** |  | **1 декабря 2020 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников** | **Проектный комитет** |
| 15.1.1. | Проведение культурно-просветительских программ для школьников | 1 мая  2020 г. | 1 декабря 2020 г. | С.Б. Григорьева | Проведение программ | Е.Г. Чернова |
| 15.1. | Проведено 2 культурно-просветительские программы для 1000 школьников |  | 1 декабря 2020 г. | С.Б. Григорьева | Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Е.Г. Чернова |
| **16.** | **Проведено 4 культурно-просветительские программы для 1500 школьников (с нарастающим итогом)** |  | **1 декабря 2021 г.** | **Е.Г. Чернова** | **Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников** | **Проектный комитет** |
| 15.1.1. | Проведение культурно-просветительских программ для школьников | 1 мая  2021 г. | 1 декабря 2021 г. | С.Б. Григорьева | Проведение программ | Е.Г. Чернова |
| 15.1. | Проведено 4 культурно-просветительские программы для 1500 школьников |  | 1 декабря 2021 г. | С.Б. Григорьева | Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Е.Г. Чернова |
| **16.** | **Проведен один выставочный проект в государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики** |  | **1 декабря 2019 г.** | **И.И. Ильина** | **Приказ о проектах победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 16.1.1. | Проведение переговоров и изучение предложений по выставочным проектам | 20 января  2019 г. | 1 октября 2019 г. | И.И. Ильина | Заключение договора/контракта на проведение выставки | Е.Г. Чернова |
| 16.1. | Реализованы проекты победители |  | 1 декабря 2019 г. | И.И. Ильина | Отчет получателя государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |
| **17.** | **Проведено 2 выставочных проекта в государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики (с нарастающим итогом)** |  | **1 декабря 2020 г.** | **И.И. Ильина** | **Приказ о проектах победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 17.1.1. | Проведение переговоров и изучение предложений по выставочным проектам | 20 января  2020 г. | 1 октября 2020 г. | И.И. Ильина | Заключение договора/контракта на проведение выставки | Е.Г. Чернова |
| 17.1. | Реализованы проекты победители |  | 1 декабря 2020 г. | И.И. Ильина | Отчет получателя государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |
| **18.** | **Проведено 3 выставочных проекта в государственных и муниципальных музеях Чувашской Республики (с нарастающим итогом)** |  | **1 декабря 2021 г.** | **И.И. Ильина** | **Приказ о проектах победителях конкурсного отбора** | **Проектный комитет** |
| 17.1.1. | Проведение переговоров и изучение предложений по выставочным проектам | 20 января  2021 г. | 1 октября 2021 г. | И.И. Ильина | Заключение договора/контракта на проведение выставки | Е.Г. Чернова |
| 17.1. | Реализованы проекты победители |  | 1 декабря 2021 г. | И.И. Ильина | Отчет получателя государственной поддержки о реализации проектов | Проектный комитет |

**М Е Т О Д И К А**

**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Методика**  **расчета** | **Базовые показатели** | **Источник**  **данных** | **Ответственный за сбор данных**  **1** | **Уровень агрегирования информации** | **Временные характеристики** | **Дополнительная информация** |
| **Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.)** | | | | | | | |
| 1. | Кс2019 + Кс2020+ Кс2021+ Кс2022+ Кс2023+ Кс2024 | Кс2019 –  количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | На базе 15 вузов будут созданы Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, оснащенные современным оборудованием.  Повысят квалификацию 100 работников культуры. |
| **Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)** | | | | | | | |
| 2. | Кл2019 + Кл2020+ Кл2021+ Кл2022+ Кл2023+ Кл2024 | Кл2019 –  количество любительских творческих коллективов, получивших гранты, в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | За период с 2019 по 2024 гг. будут организованы и проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением 18 грантов (по 2 гранта ежегодно). |
| **Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.)** | | | | | | | |
| 3. | Кнко2019 + Кнко2020+ Кнко2021+ Ккно2022+ Кнко2023+ Кнко2024 | Кнко2019 –  количество грантов для НКО в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | В период с 2019 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделяется 12 грантов (по 2 гранта ежегодно)  на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка  и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. |
| **Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)** | | | | | | | |
| 4. | Кв2019 + Кв2020+ Кв2021+ Кв2022+ Кв2023+ Кв2024 | Кв2019 –  Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», в отчетном году | Годовой отчет | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления в сфере культуры | По Чувашской Республике, по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | К 2024 г. в программе «Волонтеры культуры» примут участие 500 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольчества в сфере сохранения культурного наследия  в масштабах страны. |  |  |