Приложение № 22

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 21 марта 2019 г. № 2

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Здравоохранение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры Чувашской Республики | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.С. Борисова, начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 ноября 2018 г. № 461 (подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении») |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта Чувашской Республики

| Цель: ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Чувашской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 43,4 | 31.12.2017 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 45,5 | 46,4 | 47,4 |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 101,1 | 31.12.2017 | 102,7 | 103,7 | 104,4 | 105,9 | 107,1 | 108,4 |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 25,9 | 31.12.2017 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,6 | 26,7 | 26,8 |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % | дополнительный | 1,3 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 28,7 | 50,3 | 71,6 | 92,7 |
| В паспорте федерального проекта показатель отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 71,6 | 31.12.2017 | 86,4 | 87,0 | 88,3 | 89,7 | 92,1 | 95,0 |
| В паспорте федерального проекта показатель отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 78,2 | 31.12.2017 | 79,8 | 81,1 | 83,7 | 87,6 | 91,8 | 98,0 |
| В паспорте федерального проекта показатель отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число специалистов Чувашской Республики, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, человек | основной | 2320 | 31.12.2017 | 3700 | 5600 | 8300 | 11390 | 14360 | 17600 |

3. Результаты регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п |  | Наименование задачи, результата |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 557 тыс. и 1276 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей. В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения. Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по обеспечению населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский персонал и на основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в том числе в части мероприятий по: переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки; привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; увеличению цифр целевого приема. Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории региона, будет проработан вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый метод работы» с предоставлением медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии с положениями главы 47 Трудового кодекса Российской Федерации. При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной формы привлечения врачей в их региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование. В целях трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%. Также в 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями», на основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников. В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения Срок: 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5390 и 12592 специалиста соответственно |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2019 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2020 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5390 и 12592 специалиста соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 350 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: в целях внедрения непрерывного медицинского образования будут осуществлены разработка и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обязательность непрерывного совершенствования квалификации медицинских работников. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлена и размещена на портале НМО справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО. Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО edu.rosminzdrav.ru С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки Срок: 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3,7 тыс. специалистов |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Результат федерального проекта: создано 105 аккредитационно-симуляционных центров (нарастающим итогом), включая независимые аккредитационные центры Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будет сформирован рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций и создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов. Минобороны России и Минобрнауки России определят подведомственные образовательные организации, на базе которых будут созданы аккредитационно-симуляционные центры для проведения первичной специализированной аккредитации специалистов. Образовательными организациями будут проведены конкурсные процедуры и закуплено оборудование согласно рекомендуемому перечню для оснащения аккредитационно-симуляционных центров. После поставки оборудования и ввода в эксплуатацию указанные центры с 2019 года начнут аккредитацию медицинских работников Срок: 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Создание и функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сформирован штат сотрудников аккредитационно-симуляционного центра БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Установлен перечень необходимого симуляционного оборудования для отработки практических навыков специалистов со средним медицинским образованием, аккредитационно-симуляционный центр оснащен согласно перечню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 565 тыс. и 1291 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в I квартале 2020 года Минздравом России будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Продолжится работа по организации деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку мероприятий региональных государственных программ. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников Срок: 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5415 и 12647 специалиста соответственно |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2020 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2021 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут функционируют центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5415 и 12647 специалиста соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 560 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: будут разработаны и приняты проекты нормативных правовых актов, определяющих принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО Срок: 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5,6 тыс. специалистов | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Результат федерального проекта: создано 114 (нарастающим итогом) аккредитационно-симуляционных центров, включая независимые аккредитационные центры Характеристика результата федерального проекта: в дополнение к действующим 105 центрам Минздравом России будут определены 9 независимых аккредитационных центров (в городах населением не менее 1 млн. человек) на базе федеральных научных или медицинских организаций, не осуществляющих подготовку медицинских работников, и будут определены их функции, права и обязанности, а также порядок направления в указанные центры медицинских работников. Указанные центры будут оснащены оборудованием согласно рекомендуемому перечню. По итогам 2020 года указанные центры получат возможность проводить аккредитацию специалистов Срок: 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлен перечень необходимого симуляционного оборудования для отработки практических навыков специалистов со средним медицинским образованием, аккредитационно-симуляционный центр оснащен согласно перечню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 572 тыс. и 1309 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий, выделены основные риски. По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по корректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости). Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их деятельности. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников Срок: 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5436 и 12661 специалиста соответственно | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2021 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2022 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут функционируют центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5436 и 12661 специалиста соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Результат федерального проекта: не менее 750 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием. На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения Срок: 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Не менее 8671 специалиста (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлены заявки в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Проводится проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2021 году. Проанализированы данные по числу аккредитованных специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 850 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО Срок: 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8,3 тыс. специалистов | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с методикой в первом квартале 2022 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2022 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут при необходимости корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций, направленных Минздравом России в 2021 году (см. результат 1.12). Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 6,3% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2022 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников Срок: 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5487 и 12768 специалиста соответственно | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2022 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2023 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут функционируют центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5487 и 12768 специалиста соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Результат федерального проекта: не менее 1200 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием. На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения Срок: 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Не менее 13253 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлены заявки в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Проводится проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2022 году. Проанализированы данные по числу аккредитованных специалистов. |
| 12. | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1170 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО Срок: 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 11,39 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |
| 13. | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 589 тыс. и 1356 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с методикой в первом квартале 2023 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2023 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие решения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в государственных программах субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2023 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников Срок: 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5572 и 12854 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2023 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2024 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут функционируют центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5572 и 12854 специалиста соответственно. |  |  |
| 14. | Результат федерального проекта: не менее 1650 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием. На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения Срок: 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Не менее 17910 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлены заявки в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Проводится проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2023 году. Проанализированы данные по числу аккредитованных специалистов. |  |  |  |
| 15. | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 500 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут обновлены методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО Срок: 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14,36 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |  |  |  |
| 16. | Результат федерального проекта: численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1396 тыс. специалистов соответственно Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с методикой в первом квартале 2024 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут выделены основные проблемные вопросы, требующие оперативного решения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Будут даны соответствующие рекомендации по каждому субъекту Российской Федерации, которые будут учтены в государственных программах субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей федерального проекта, будут направлены Минздравом России в Правительство Российской Федерации. Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2024 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников Срок: 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно |  |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2024 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Минздравом Чувашии установлены контрольные цифры приема на 2025 год образовательным организациям в соответствии с потребностью во врачах в медицинских организациях специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы. Обеспечена положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях будут функционируют центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Обеспечено поддержание достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597. Принятые меры способствуют увеличению численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5658 и 12952 специалиста соответственно. |  |  |  |  |  |
| 17. | Результат федерального проекта: не менее 2100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов Характеристика результата федерального проекта: Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. Будет осуществлено финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров. Будет обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием. На базе ВУЗов и научных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения Срок: 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Не менее 22397 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Направлены заявки в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Проводится проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2024 году. Проанализированы данные по числу аккредитованных специалистов. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Результат федерального проекта: число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек Характеристика результата федерального проекта: РНИМУ им. Н.И. Пирогова обновит методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования. Будет продолжено информирование Минздравом России специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова обеспечит участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО Срок: 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 17,6 тыс. специалистов |  |  | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования среди медицинских работников государственных медицинских организаций. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки. |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |
| 1. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 557 тыс. и 1276 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5390 и 12592 специалиста соответственно | 11,33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11,33 |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0,54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,54 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,54 |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 10,79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10,79 |  |
| 2. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 565 тыс. и 1291 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5415 и 12647 специалиста соответственно |  | 0 | 16,38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16,38 |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 0 |  | 1,28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,28 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |  | 1,28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,28 |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 |  | 15,10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15,10 |  |
| 3. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 572 тыс. и 1309 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5436 и 12661 специалиста соответственно |  | 0 | 0 | 19,91 | 0 | 0 |  | 0 | 19,91 |  |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 |  | 0 | 1,89 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 |  | 0 | 1,89 |  |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 18,02 | 0 | 0 |  | 0 | 18,02 |  |
| 4. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 580 тыс. и 1 328 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5487 и 12768 специалиста соответственно |  | 0 | 0 | 0 | 23,76 | 0 |  | 0 | 23,76 |  |
| 4.1.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 0 |  | 0 | 2,56 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 2,56 | 0 |  | 0 | 2,56 |  |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 4.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 21,20 | 0 |  | 0 | 21,20 |  |
| 5. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 589 тыс. и 1 356 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5572 и 12854 специалиста соответственно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,46 |  | 0 | 28,46 |  |
| 5.1.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |  | 0 | 3,71 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 0 |  |  | 3,71 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,75 |  | 0 | 24,75 |  |
| 6. | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33,25 | 33,25 |  |
| 6.1.1. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,68 | 5,68 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,68 | 5,68 |  |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 6.1.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27,57 | 27,57 |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 11,33 | 16,38 | 19,91 | 23,76 | 28,46 |  | 33,25 | 133,09 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 0,54 | 1,28 | 1,89 | 2,56 | 3,71 |  | 5,68 | 15,66 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,54 | 1,28 | 1,89 | 2,56 | 3,71 |  | 5,68 | 15,66 |  |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 10,79 | 15,10 | 18,02 | 21,20 | 24,75 |  | 27,57 | 117,43 |  |

5. Участники регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п |  | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель регионального проекта | В.Н. Викторов | министр здравоохранения Чувашской Республики |  | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 3 |
| 2. |  | Администратор регионального проекта | А.С. Борисова | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики |  | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта |  | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 4. | Участник регионального проекта |  | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5390 и 12592 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 6. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 7. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 8. |  | Участник регионального проекта | А.Т. Родионов |  | директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3,7 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 10 |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 11. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Создание и функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 2 |
| 13. |  | Участник регионального проекта | Г.А. Тарасов |  | БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| 14. |  | Участник регионального проекта | О.А. Швардакова |  | главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 7 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5415 и 12647 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 16. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 17. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5,6 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 19. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 20. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5436 и 12661 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 22. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 23. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Не менее 8671 специалиста (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 25. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 6 |
| 26. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8,3 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 28. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 29. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5487 и 12768 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 31. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 32. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Не менее 13253 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 34. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 6 |
| 35. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 11,39 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 37. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 38. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5572 и 12854 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 40. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 41. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Не менее 17910 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 43. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 6 |
| 44. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14,36 тыс. специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 46. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 47. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 49. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 3 |
| 50. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Не менее 22397 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| 52. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 6 |
| 53. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 17,6 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. |  | Ответственный, за достижение результата регионального проекта | А.С. Борисова |  | начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 4 |
| 55. |  | Участник регионального проекта | В.Н. Диомидова |  | декан медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | А.Ю. Александров, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 7 |
| 56. |  | Участник регионального проекта | Н.Н. Емельянова |  | ректор ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии | В.Н. Викторов, министр здравоохранения Чувашской Республики | 5 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект Чувашской Республики «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами» направлен на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях Чувашской Республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и увеличить численности врачей до 5658 человек и среднего медицинского персонала до 12952 специалистов. Достижение результата будет осуществлено посредством выполнения комплекса мероприятий, реализуемого в том числе в рамках региональных проектов, включающего в себя: определение реальной потребности в медицинских кадрах в субъектах Российской Федерации, проведение профориентационной работы среди школьников, формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах, развитие системы целевого обучения, повышение эффективности трудоустройства, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне. Аккредитация медицинских специалистов позволит создать систему допуска в профессию только квалифицированных специалистов, а также будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки. Проведение аккредитации специалистов будет осуществляться на базах образовательных организаций. В рамках реализации регионального проекта на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии планируется создание аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием. Внедрение системы непрерывного медицинского образования будет способствовать значительному повышению качества образовательного контента и образовательных программ, и как следствие, повышению качества подготовки медицинских кадров. Повышение уровня квалификации специалистов будет осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных Минздравом России, на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием осуществляется с учетом объемов медицинской помощи Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах. Минздрав Чувашии формирует объем, структуру контрольных цифр приема по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», реализуемых ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям среднего профессионального образования утверждается приказом Минздрава Чувашии не менее чем за год до начала приемной кампании. Квота целевого приема формируется ежегодно Минздравом Чувашии, являющимся учредителем ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Порядок утверждения основных и дополнительных образовательных программ определен положениями локальных нормативных правовых актов ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов. При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». Проведение первичной и первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». Медицинские специалисты Чувашской Республики информируются ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии о системе непрерывного медицинского образования. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных Минздравом России, на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров (структурных подразделений) БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, квалифицированными кадрами Минздравом Чувашии и медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. Участие медицинских специалистов в конкурсах профессионального мастерства в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Медицинские кадры

Чувашской Республики»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п |  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата |  | Уровень контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5390 и 12592 специалиста соответственно | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 1.1.1. |  | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2019 год | 01.01.2019 | 15.03.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2019 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 1.1. |  | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2019 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2019 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2019–2020 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2019–2020 годы |  | ПК |  |
| 1.2.1. |  | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) | 01.01.2019 | 25.08.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |  |
| 1.2.2. |  | Начата реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2019 | 01.11.2019 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |  |
| 1.2.3. |  | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2020 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  | РРП |  |
| 1.2. |  | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2020 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики | - | 01.07.2019 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  | ПК |  |
| 1.3.1. |  | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 15.03.2019 | 10.04.2019 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 1.3.2. |  | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | - | 15.03.2019 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | РРП |  |
| 1.3. |  | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям | - | 10.04.2019 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |  |
| 1.4.1. |  | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |  |
| 1.4.2. |  | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 1.4.3. |  | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |  |
| 1.4.4. |  | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 1.4.5. |  | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 1.4.6. |  | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 1.4.7. |  | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |  |
| 1.4.8. |  | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |  |
| 1.4.9. |  | Создание в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики | 01.01.2019 | 01.06.2019 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |  |
| 1.4.10. |  | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.08.2019 | 31.12.2019 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |  |
| 1.4. |  | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5390 и 12592 специалиста соответственно | - | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 1.5.1. |  | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% | 01.01.2019 | 31.01.2020 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 1.5.2. |  | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2019 | 31.01.2020 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 1.5.3. |  | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2019 | 15.01.2020 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 1.5.4. |  | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2019 | 10.03.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2019 году |  | РРП |  |
| 1.5.5. |  | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2019 году | 01.01.2020 | 10.03.2020 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 1.5. |  | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 | - | 25.03.2020 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 2. |  | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3,7 тыс. специалистов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 2.1.1. |  | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 2.1.2. |  | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 2.1. |  | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3,7 тыс. специалистов | - | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |
| 3. |  | (результат) Создание и функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В.Н. Викторов |  | Приказ БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии о создании аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием |  | Совет |  |
| 3.1.1. |  | Формирование штата сотрудников аккредитационно-симуляционного центра БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Приказ Минздрава Чувашии о внесении изменений в штатное расписание БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 3.1.2. |  | Формирование перечня необходимого симуляционного оборудования для отработки практических навыков специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Пояснительная записка о необходимом симуляционном оборудовании |  | РРП |  |
| 3.1. |  | (контрольная точка) Оснащен аккредитационно-симуляционный центр БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии оборудованием для проведения первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | - | 31.12.2019 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Государственные контракты между БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и поставщиками на закупку симуляционного оборудования |  | ПК |  |
| 4. |  | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5415 и 12647 специалиста соответственно | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 4.1.1. |  | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2020 год | 01.01.2020 | 15.03.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2020 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 4.1. |  | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2020 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2020 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2020–2021 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2020–2021 годы |  | ПК |  |
| 4.2.1. |  | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) | 01.01.2020 | 25.08.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |  |
| 4.2.2. |  | Продолжена реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | 01.01.2020 | 01.11.2020 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |  |
| 4.2.3. |  | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2021 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики | 01.01.2020 | 01.07.2020 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  | РРП |  |
| 4.2. |  | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2021 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики | - | 01.07.2020 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  | РРП |  |
| 4.3.1. |  | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 15.03.2020 | 10.04.2020 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 4.3.2. |  | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | - | 15.03.2020 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  |  |  |
| 4.3. |  | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям | - | 10.04.2020 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |  |
| 4.4.1. |  | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |  |
| 4.4.2. |  | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 4.4.3. |  | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |  |
| 4.4.4. |  | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 4.4.5. |  | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 4.4.6. |  | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 4.4.7. |  | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным условиям | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |  |
| 4.4.8. |  | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |  |
| 4.4.9. |  | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики | 01.01.2020 | 01.06.2020 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |  |
| 4.4.10. |  | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи | 01.08.2020 | 31.12.2020 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |  |
| 4.4. |  | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5415 и 12647 специалиста соответственно | - | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 4.5.1. |  | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% | 01.01.2020 | 31.01.2021 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 4.5.2. |  | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | 01.01.2020 | 31.01.2021 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 4.5.3. |  | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2020 | 15.01.2021 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 4.5.4. |  | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы | 01.01.2020 | 10.03.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2020 году |  | РРП |  |
| 4.5.5. |  | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2020 году | 01.01.2021 | 10.03.2021 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 4.5. |  | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 | - | 25.03.2021 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 5 |  | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5,6 тыс. специалистов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 5.1.1. |  | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 5.1.2. |  | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 5.1. |  | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5,6 тыс. специалистов | - | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |
| 6. |  | (результат) Функционирование на базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | В.Н. Викторов |  | Приказ БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии о создании аккредитационно-симуляционного центра для специалистов со средним медицинским образованием |  | Совет |  |
| 6.1.1. |  | Формирование перечня необходимого симуляционного оборудования для отработки практических навыков специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Пояснительная записка о необходимом симуляционном оборудовании |  | РРП |  |
| 6.1.2. |  | Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии оборудованием для проведения первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Государственные контракты между БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и поставщиками на закупку симуляционного оборудования |  | РРП |  |
| 6.1. |  | Дооснащен аккредитационно-симуляционный центр БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии оборудованием для проведения первичной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Государственные контракты между БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и поставщиками на закупку симуляционного оборудования |  | ПК |  |
| 7. |  | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5436 и 12661 специалиста соответственно | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 7.1.1. |  | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2021 год | 01.01.2021 | 15.03.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2021 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 7.1. |  | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2021 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | - | 31.03.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2021 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2021–2022 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2021–2022 годы |  | ПК |  |
| 7.2.1. | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) |  | 01.01.2021 |  | 25.08.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |
| 7.2.2. | Продолжена реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  | 01.01.2021 |  | 01.11.2021 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |
| 7.2.3. | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2022 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 01.01.2021 |  | 01.07.2021 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  | РРП |
| 7.2. | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2022 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | - |  | 01.07.2021 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  | ПК |
| 7.3.1. | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 15.03.2021 |  | 10.04.2021 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |
| 7.3.2. | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития |  | - |  | 15.03.2021 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | РРП |
| 7.3. | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям |  | - |  | 10.04.2021 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |
| 7.4.1. | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |
| 7.4.2. | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |
| 7.4.3. | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |
| 7.4.4. | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |
| 7.4.5. | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |
| 7.4.6. | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |
| 7.4.7. | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |
| 7.4.8. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |
| 7.4.9. | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики |  | 01.01.2021 |  | 01.06.2021 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |
| 7.4.10. | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.08.2021 |  | 31.12.2021 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |
| 7.4. | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5436 и 12661 специалиста соответственно |  | - | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 7.5.1. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | 01.01.2021 | 31.01.2022 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 7.5.2. | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников |  | 01.01.2021 | 31.01.2022 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 7.5.3. | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  | 15.01.2021 | 15.01.2022 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 7.5.4. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы |  | 01.01.2021 | 10.03.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2021 году |  | РРП |  |
| 7.5.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2021 году |  | 01.01.2022 | 10.03.2022 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 7.5. | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 |  | - | 25.03.2022 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 8. | (результат) 8671 специалист (нарастающим итогом) допущен к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В.Н. Викторов |  | Доклад о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | Совет |  |
| 8.1.1. | Формирование заявок в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Заявка в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | РРП |  |
| 8.1.2. | Проведена проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2021 году |  | 01.01.2021 | 01.06.2021 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Акт готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2021 году |  | РРП |  |
| 8.1.3. | Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов |  | 01.05.2021 | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации |  | РРП |  |
| 8.1. | В рамках процедуры первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов аккредитован и допущен к осуществлению профессиональной деятельности 8671 специалист |  | - | 10.04.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | ПК |  |
| 9 | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8,3 тыс. специалистов |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 9.1.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2021 | 20.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 9.1.2. | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 9.1. | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8,3 тыс. специалистов |  | - | 31.12.2021 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |
| 10. | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5487 и 12768 специалиста соответственно |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 10.1.1. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2022 год |  | 01.01.2022 | 15.03.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2022 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 10.1. | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2022 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы |  | - | 31.03.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2022 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2022–2023 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2022–2023 годы |  | ПК |  |
| 10.2.1. | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) |  | 01.01.2022 | 25.08.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |  |
| 10.2.2. | Продолжена реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  | 01.01.2022 | 01.11.2022 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |  |
| 10.2.3. | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 01.01.2022 | 01.07.2022 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  |  |  |
| 10.2. | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | - | 01.07.2022 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  |  |  |
| 10.3.1. | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 15.03.2022 | 10.04.2022 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 10.3.2. | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития |  | - | 15.03.2022 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  |  |  |
| 10.3. | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям |  | - | 10.04.2022 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |  |
| 10.4.1. | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |  |
| 10.4.2. | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 10.4.3. | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |  |
| 10.4.4. | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 10.4.5. | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 10.4.6. | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 10.4.7. | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |  |
| 10.4.8. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |  |
| 10.4.9. | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |  |
| 10.4.10. | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.08.2022 | 31.12.2022 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |  |
| 10.4. | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5487 и 12768 специалиста соответственно |  | - | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 10.5.1. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | 01.01.2022 | 31.01.2023 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 10.5.2. | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников |  | 01.01.2022 | 31.01.2023 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 10.5.3. | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  | 15.01.2022 | 15.01.2023 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 10.5.4. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы |  | 01.01.2022 | 10.03.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2022 году |  | РРП |  |
| 10.5.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2022 году |  | 01.01.2023 | 10.03.2023 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 10.5. | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 |  | - | 25.03.2023 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 11. | (результат) 13253 специалиста (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | В.Н. Викторов |  | Доклад о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | Совет |  |
| 11.1.1. | Формирование заявок в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Заявка в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | РРП |  |
| 11.1.2. | Проведена проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2022 году |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Акт готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2022 году |  | РРП |  |
| 11.1.3. | Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов |  | 01.05.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации |  | РРП |  |
| 11.1. | В рамках процедуры первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов аккредитованы и допущены к осуществлению профессиональной деятельности 13253 специалиста |  | - | 10.04.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | ПК |  |
| 12. | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 11,39 тыс. специалистов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 12.1.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2022 | 20.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 12.1.2. | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 12.1. | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 11,39 тыс. специалистов |  | - | 31.12.2022 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |
| 13. | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5572 и 12854 специалиста соответственно |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 13.1.1. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2023 год |  | 01.01.2023 | 15.03.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2023 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 13.1. | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2023 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы |  | - | 31.03.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2023 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2023–2024 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2023–2024 годы |  | ПК |  |
| 13.2.1. | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) |  | 01.01.2023 | 25.08.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |  |
| 13.2.2. | Продолжена реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |  |
| 13.2.3. | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 01.01.2023 | 01.07.2023 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  | РРП |  |
| 13.2. | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2024 году по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | - | 01.07.2023 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  | РРП |  |
| 13.3.1. | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 15.03.2023 | 10.04.2023 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 13.3.2. | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития |  | - | 15.03.2023 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  |  |  |
| 13.3. | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям |  | - | 10.04.2023 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |  |
| 13.4.1. | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |  |
| 13.4.2. | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 13.4.3. | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |  |
| 13.4.4. | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 13.4.5. | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 13.4.6. | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 13.4.7. | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным условиям |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |  |
| 13.4.8. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |  |
| 13.4.9. | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |  |
| 13.4.10. | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.08.2023 | 31.12.2023 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |  |
| 13.4. | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5572 и 12854 специалиста соответственно |  | - | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 13.5.1. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | 01.01.2023 | 31.01.2024 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 13.5.2. | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников |  | 01.01.2023 | 31.01.2024 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 13.5.3. | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  | 15.01.2023 | 15.01.2024 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 13.5.4. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы |  | 01.01.2023 | 10.03.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2023 году |  | РРП |  |
| 13.5.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2023 году |  | 01.01.2023 | 10.03.2024 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 13.5. | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 |  | - | 25.03.2024 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 14. | (результат) 17910 специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В.Н. Викторов |  | Доклад о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | Совет |  |
| 14.1.1. | Формирование заявок в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Заявка в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | РРП |  |
| 14.1.2. | Проведена проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2023 году |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Акт готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2023 году |  | РРП |  |
| 14.1.3. | Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов |  | 01.05.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации |  | РРП |  |
| 14.1. | В рамках процедуры первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов аккредитованы и допущены к осуществлению профессиональной деятельности 17910 специалистов |  | - | 10.04.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | ПК |  |
| 15. | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14,36 тыс. специалистов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 15.1.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2023 | 20.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 15.1.2. | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 15.1. | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 14,36 тыс. специалистов |  | - | 31.12.2023 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |
| 16. | (результат) Численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях составляет не менее 5658 и 12952 специалиста соответственно |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | В.Н. Викторов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30 Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | Совет |  |
| 16.1.1. | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2024 год |  | 01.01.2024 | 15.03.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2024 год Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения |  | РРП |  |
| 16.1. | (контрольная точка) Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, на 2024 год, в том числе участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы |  | - | 31.03.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций на 2024 год Сформированы перечни дефицитных специальностей на 2024–2025 годы, обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций Приказ Минздрава Чувашии об утверждении перечня дефицитных специальностей на 2024–2025 годы |  | ПК |  |
| 16.2.1. | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) |  | 01.01.2024 | 25.08.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о проведении профориентационных мероприятий (проектов) |  | РРП |  |
| 16.2.2. | Продолжена реализация комплекса мер, направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  | 01.01.2024 | 01.11.2024 |  | А.С. Борисова, С.В. Кудряшов |  | Отчет об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических / медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования |  | РРП |  |
| 16.2.3. | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 01.01.2024 | 01.07.2024 |  | А.С. Борисова |  | Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема |  |  |  |
| 16.2. | (контрольная точка) Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема в 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики |  | - | 01.07.2024 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении контрольных цифр приема |  |  |  |
| 16.3.1. | Формирование квоты целевого приема ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | 15.03.2024 | 10.04.2024 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии о контрольных цифрах приема на обучение в ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии |  | РРП |  |
| 16.3.2. | Формирование заявки в Минздрав России по установлению квоты приема на целевое обучение для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом федеральных и региональных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития |  | - | 15.03.2024 |  | А.С. Борисова |  | Заявка Минздрава Чувашии на целевой прием по программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | РРП |  |
| 16.3. | (контрольная точка) Установлена квота приема на целевое обучение образовательным организациям |  | - | 10.04.2024 |  | А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об установлении квот приема на целевое обучение |  | ПК |  |
| 16.4.1. | Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных программах среднего профессионального образования, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины и актуальных ФГОС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования |  | РРП |  |
| 16.4.2. | Реализация практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о реализации практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 16.4.3. | Обеспечение подготовки обучающихся в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку манипуляций |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, Г.А. Тарасов |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговом центре |  | РРП |  |
| 16.4.4. | Реализация основных образовательных программ высшего образования, основанных на утвержденных Минздравом России примерных образовательных программах высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» и актуальных ФГОС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 16.4.5. | Реализация дополнительных образовательных программ высшего образования – программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», основанных на примерных дополнительных образовательных программах высшего образования – программах профессиональной переподготовки, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации образовательных программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» |  | РРП |  |
| 16.4.6. | Реализация практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации, разработанных с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова |  | Отчет о реализации практикоориентированных образовательных программ повышения квалификации |  | РРП |  |
| 16.4.7. | Обеспечение подготовки обучающихся в симуляционно-тренинговом центре, позволяющем осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова |  | Отчет о подготовке обучающихся в симуляционно-тренинговом центре Обучающиеся по программам высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах |  | РРП |  |
| 16.4.8. | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровней |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, руководители медицинских организаций |  | Соглашение о сотрудничестве и договор о практической подготовке между образовательным и медицинскими организациями Отчет о практической подготовке обучающихся на клинических базах вузов Обеспечение практикоориентированности медицинского образования, интеграции системы медицинского образования с практическим здравоохранением Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов |  | РРП |  |
| 16.4.9. | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Чувашской Республики |  | 01.01.2024 | 01.06.2024 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Н.Н. Емельянова, А.Г. Тарасов |  | Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников |  | РРП |  |
| 16.4.10. | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным организациям Минздрава Чувашии по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и программ в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием, в том числе в целях реализации мероприятий региональных проектов по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, оказанию паллиативной медицинской помощи |  | 01.08.2024 | 31.12.2024 |  | И.Н. Левицкая, А.С. Борисова |  | Приказ Минздрава Чувашии об утверждении государственного задания Размещение государственного задания в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  | РРП |  |
| 16.4. | (контрольная точка) Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 5658 и 12952 специалиста соответственно |  | - | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет Минздрава Чувашии о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников |  | ПК |  |
| 16.5.1. | Реализация регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленного на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | 01.01.2024 | 31.01.2025 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет о мероприятиях по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55–60% |  | РРП |  |
| 16.5.2. | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников |  | 01.01.2024 | 31.01.2025 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о структуре заработных плат медицинских работников |  | РРП |  |
| 16.5.3. | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  | 15.01.2024 | 15.01.2025 |  | В.Л. Зверева |  | Отчет Минздрава Чувашии о обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала |  | РРП |  |
| 16.5.4. | Осуществление мониторинга реализации региональной кадровой программы |  | 01.01.2024 | 10.03.2025 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о кадровом обеспечении системы здравоохранения в 2024 году |  | РРП |  |
| 16.5.5. | Подведение итогов по результатам мониторинга региональной кадровой программы в 2024 году |  | 01.01.2024 | 10.03.2025 |  | А.С. Борисова |  | Доклад в Минздрав России о результатах региональной кадровой программы Чувашской Республики |  | РРП |  |
| 16.5. | (контрольная точка) Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2024 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН №30 |  | - | 25.03.2025 |  | А.С. Борисова, А.Т. Родионов |  | Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников |  | ПК |  |
| 17. | (результат) 22397 специалистов (нарастающим итогом) допущены к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | В.Н. Викторов |  | Доклад о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | Совет |  |
| 17.1.1. | Формирование заявок в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | 01.01.2024 | 01.06.2024 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Заявка в Минздрав России для включения в состав аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование |  | РРП |  |
| 17.1.2. | Проведена проверка готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2024 году |  | 01.01.2024 | 01.06.2024 |  | А.С. Борисова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Акт готовности аккредитационных площадок для аккредитации средних медицинских работников Чувашской Республики в 2024 году |  | РРП |  |
| 17.1.3. | Сбор и анализ данных по числу аккредитованных специалистов |  | 01.05.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о трудоустройстве специалистов, прошедших процедуру аккредитации |  | РРП |  |
| 17.1. | В рамках процедуры первичной, первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов аккредитованы и допущены к осуществлению профессиональной деятельности 22397 специалистов |  | - | 10.04.2025 |  | А.С. Борисова, В.Н. Диомидова, Е.В. Барсукова, С.Н. Архипова |  | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов |  | ПК |  |
| 18. | (результат) Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 17,6 тыс. специалистов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | В.Н. Викторов |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | Совет |  |
| 18.1.1. | Мероприятия по информированию специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2024 | 20.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Информационные письма |  | РРП |  |
| 18.1.2. | Сбор и анализ информации о числе специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | РРП |  |
| 18.1. | (контрольная точка) Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 17,6 тыс. специалистов |  | - | 31.12.2024 |  | А.С. Борисова |  | Отчет о количестве специалистов Чувашской Республики, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования |  | ПК |  |

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Медицинские кадры

Чувашской Республики»

Дополнительные и обосновывающие материалы

регионального проекта Чувашской Республики

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Чувашской Республики квалифицированными кадрами»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта Чувашской Республики

Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием осуществляется с учетом объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах. Минздрав Чувашии формирует объем, структуру контрольных цифр приема по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», реализуемых ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема по специальностям среднего профессионального образования утверждается приказом Минздрава Чувашии не менее чем за год до начала приемной кампании. Квота целевого приема формируется ежегодно Минздравом Чувашии, являющимся учредителем ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Порядок утверждения основных и дополнительных образовательных программ определен положениями локальных нормативных правовых актов ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии. Лица, прошедшие обучение по ФГОС и в рамках дополнительного профессионального образования, допускаются к профессиональной деятельности через процедуру первичной, первичной специализированной и периодической аккредитации специалистов. При проведении процедуры аккредитации специалистов используется единая федеральная база фонда оценочных средств, разрабатываемого методическим центром аккредитации специалистов с привлечением экспертов и методологов. Проведение аккредитации специалистов осуществляется на площадках БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций. Лица, успешно прошедшие процедуру первичной аккредитации специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», допускаются к осуществлению профессиональной деятельности на должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый». Проведение первичной и первичной специализированной, периодической аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». Медицинские специалисты Чувашской Республики информируются ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии, БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии о системе непрерывного медицинского образования. Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных на указанном портале интерактивных образовательных модулей, разработанных Минздравом России, на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины. Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров (структурных подразделений) БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии и ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования. При разработке и реализации регионального проекта по обеспечению медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, квалифицированными кадрами Минздравом Чувашии и медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии, осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли. Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. Участие медицинских специалистов в конкурсах профессионального мастерства в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям позволяет повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

2. Методика расчета показателей регионального проекта Чувашской Республики

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | число врачей, работающих в государственных медицинских организациях (физических лиц) численность населения | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях (физических лиц) численность населения | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, человек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к численности населения на конец года | число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физических лиц) численность населения | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) по отношению к числу медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций (физических лиц) | число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц) | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лица-ми при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля фактической численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях число штатных должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | относительный показатель |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля фактической численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | число среднего медперсонала (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях число штатных должностей среднего медперсонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | относительный показатель |
| Число специалистов Чувашской Республики, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число медицинских работников медицинских организаций, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, использующих в рамках повышения квалификации портал непрерывного медицинского образования | число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц) | Данные медицинских организаций | Минздрав Чувашии | региональный | раз в год, показатель на дату | абсолютный показатель |