|  |
| --- |
| Приложение № 12УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
| Краткое наименование региональногопроекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Рябинина Татьяна Александровна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Ефремова Олеся Анатольевна, Заведующий сектором |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
|  (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом), ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 121,0000 | 127,0000 | 187,0000 | 262,0000 | 241,0000 | 412,0000 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) |
| 2 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом), ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 44,0000 | 28,0000 | 36,0000 | 50,0000 | 66,0000 | 74,0000 |
|  |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) |
| 3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 53,0000 | 84,0000 | 132,0000 | 186,0000 | 140,0000 | 300,0000 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом), ЕД | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 24,0000 | 15,0000 | 19,0000 | 26,0000 | 35,0000 | 38,0000 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"  оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024 |
| 1.1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | 29.12.2024 | Отчет об исполнении показателя |
| на 29.12.2019 - 23 ЕДна 29.12.2020 - 38 ЕДна 29.12.2021 - 57 ЕДна 29.12.2022 - 83 ЕДна 29.12.2023 - 118 ЕДна 29.12.2024 - 157 ЕД |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 2 | Собственные результаты |
| 2.1 | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | 20.09.2019 |  |
| на 20.09.2019 - 1 - |
| 2.2 | Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 20.12.2024 |  |
|
| на 20.12.2024 - 1 - |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе:- в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей;- в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей;- в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей;- в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей;- в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей;- в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. | 30.12.2024 |  |
|
| на 30.12.2024 - 939.98 - |
| 2.4 | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | 30.12.2024 |  |
| на 30.12.2024 - 1 - |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0 |
| 1.1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | 90,91 | 58,65 | 74,28 | 100,50 | 133,97 | 148,12 | 606,43 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 81,00 | 52,26 | 66,18 | 135,27 | 216,29 | 229,81 | 780,81 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 81,82 | 52,78 | 66,85 | 90,45 | 120,57 | 133,31 | 545,79 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 81,82 | 52,78 | 66,85 | 90,45 | 120,57 | 133,31 | 545,79 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 9,09 | 5,86 | 7,43 | 10,05 | 13,40 | 14,81 | 60,64 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 90,91 | 58,65 | 74,28 | 100,50 | 133,97 | 148,12 | 606,43 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 81,00 | 52,26 | 66,18 | 135,27 | 216,29 | 229,81 | 780,81 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 81,82 | 52,78 | 66,85 | 90,45 | 120,57 | 133,31 | 545,79 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 81,82 | 52,78 | 66,85 | 90,45 | 120,57 | 133,31 | 545,79 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 9,09 | 5,86 | 7,43 | 10,05 | 13,40 | 14,81 | 60,64 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Татьяна Александровна | 80 |
| 4 | Руководитель проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 5 | Администратор | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| 7 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Т. А. | 80 |
|  |
|  |
| Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Т. А. | 80 |
| 10 | Участник регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей; - в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей; - в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей; - в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей; - в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей; - в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей.  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Т. А. | 80 |
| 13 | Участник регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
|  |
|  |
| 16 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Т. А. | 80 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Рябинина Т. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |  | 20 |
| 19 | Участник регионального проекта | Ефремова О.А. | Заведующий сектором |  | 60 |
| 20 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. |  | Рябинина Т. А. | 80 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |