|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 25  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | «Цифровая культура» (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Яковлев Константин Геннадиевич, Министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Чернова Елена Геннадиевна, Заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (млн. обращений в год) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных виртуальных концертных залов, ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 1,0000 | | | 3,0000 | | 5,0000 | | 7,0000 | | | 9,0000 | | 11,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Созданы виртуальные концертные залы | | | | | | | | | | 01.12.2024 | | | С 2019 по 2024 г. направлены заявки на создание 11 виртуальных концертных залов. На основании утвержденных методических рекомендаций работы виртуальных концертных залов будет определён тип и их месторасположение. | | | | | | | | | | | |
| на 01.12.2019 - 0 ЕД  на 01.12.2020 - 3 ЕД  на 01.12.2021 - 5 ЕД  на 01.12.2022 - 7 ЕД  на 01.12.2023 - 9 ЕД  на 01.12.2024 - 11 ЕД | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | С 2020по 2024 годы организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по одной трансляции ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут определяться из расчета их популярности. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 2 ЕД  на 31.12.2022 - 3 ЕД  на 31.12.2023 - 4 ЕД  на 31.12.2024 - 5 ЕД | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Созданы виртуальные концертные залы | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,04 | | | | 0,04 | | | 0,04 | | 0,11 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,04 | | | | 0,04 | | | 0,04 | | 0,11 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,04 | | | | 0,04 | | | 0,04 | | 0,11 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1.1 | | | | Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | 2,50 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | 2,50 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,50 | | 2,50 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,54 | | | | 0,54 | | | 0,54 | | 2,61 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,54 | | | | 0,54 | | | 0,54 | | 2,61 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | 0,50 | | | | 0,50 | | | 0,54 | | | | 0,54 | | | 0,54 | | 2,61 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 100 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев Константин Геннадиевич | | | | | | 100 | | |
| Созданы виртуальные концертные залы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| Обеспечено широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |