|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 16  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе смертности от инфаркта миокарда до 27,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 73,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | 35,3000 | | | 31.12.2017 | | | 32,7000 | | | 31,5000 | | 30,3000 | | 29,1000 | | | 27,9000 | | 27,0000 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | 95,3000 | | | 31.12.2017 | | | 88,4000 | | | 85,2000 | | 81,9000 | | 78,7000 | | | 75,4000 | | 73,0000 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ | | | | | Основной показатель | | 12,8000 | | | 31.12.2017 | | | 11,7000 | | | 11,0000 | | 10,2000 | | 9,5000 | | | 8,7000 | | 8,0000 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ | | | | | Основной показатель | | 20,5000 | | | 31.12.2017 | | | 17,0000 | | | 16,9000 | | 16,2000 | | 15,5000 | | | 14,7000 | | 14,0000 |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ | | | | | Основной показатель | | 27,5000 | | | 31.12.2017 | | | 37,0000 | | | 42,1000 | | 45,6000 | | 49,0000 | | | 53,0000 | | 60,0000 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | | | | | Основной показатель | | 1,0440 | | | 31.12.2017 | | | 1,4050 | | | 1,5980 | | 1,7310 | | 1,8600 | | | 2,0120 | | 2,2780 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ | | | | | Основной показатель | | 93,5000 | | | 31.12.2017 | | | 93,7000 | | | 94,0000 | | 94,2000 | | 94,5000 | | | 94,7000 | | 95,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр  для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение  и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным  с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.  По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | | | | | 01.07.2019 | | | Разработана, утверждена иреализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями». | | | | | | | | | | | |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:  не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом МинистровЧувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлениииных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 2 ЕД  на 31.12.2023 - 2 ЕД  на 31.12.2024 - 2 ЕД | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:  не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;  не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | Переоснащение в 2019–2024 годах медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Переоснащены с 2019 по 2024 год региональногососудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашиии 7 первичных сосудистых отделений на базе медицинских организаций ЧувашскойРеспублики. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 8 ЕД | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 96,95 | | 110,59 | | | | 86,10 | | | 138,65 | | | | 72,85 | | | 122,21 | | 627,35 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Дубов В. В. | | | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов Владимир Николаевич | | | | | | 100 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Игнатьева О. О. | | | | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Дубов Владимир Владимирович | | | | | | 100 | | |
| Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Виноградова И. В. | | | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | Барсукова Е. В. | | | | | главный врач БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чуваши | | | | | | | |  | | | | | | 100 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | Виноградова И. В. | | | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | Дубов В. В. | | | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | Ефимова И. П. | | | | | главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Чувашии | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| Переоснащение в 2019–2024 годах медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Виноградова И. В. | | | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Виноградова И. В. | | | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | Ефимова И. П. | | | | | главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Чувашии | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Дубов В. В. | | | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | Дубов В. В. | | | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Викторов В. Н. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Дополнительная информация | |
|  |  |
| *Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе смертности от инфаркта миокарда до 27 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 73 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12% в 2017 году до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,5% в 2017 году до 14% в 2024 году, и увеличение доли рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в 2024 году до 60%.*  *В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации.*  *В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки участников проекта будет создан и функционировать ведомственный проектный офис по реализации данного проекта.*  *Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов, в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска, кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.* |  |
|  |