|  |
| --- |
| Приложение № 16УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |
|  |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе смертности от инфаркта миокарда до 27,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 73,0 случая на 100 тыс. населения к 2024 году (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения |
| 1.1 | Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, ЧЕЛ | Основной показатель | 35,3000 | 31.12.2017 | 32,7000 | 31,5000 | 30,3000 | 29,1000 | 27,9000 | 27,0000 |
| Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  |
| 1.2 | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , ЧЕЛ | Основной показатель | 95,3000 | 31.12.2017 | 88,4000 | 85,2000 | 81,9000 | 78,7000 | 75,4000 | 73,0000 |
| Больничная летальность от инфаркта миокарда, % |
| 1.3 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, %, ПРОЦ | Основной показатель | 12,8000 | 31.12.2017 | 11,7000 | 11,0000 | 10,2000 | 9,5000 | 8,7000 | 8,0000 |
| Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % |
| 1.4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %, ПРОЦ | Основной показатель | 20,5000 | 31.12.2017 | 17,0000 | 16,9000 | 16,2000 | 15,5000 | 14,7000 | 14,0000 |
| Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % |
| 1.5 | Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %, ПРОЦ | Основной показатель | 27,5000 | 31.12.2017 | 37,0000 | 42,1000 | 45,6000 | 49,0000 | 53,0000 | 60,0000 |
| Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. |
| 1.6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед., ТЫС ЕД | Основной показатель | 1,0440 | 31.12.2017 | 1,4050 | 1,5980 | 1,7310 | 1,8600 | 2,0120 | 2,2780 |
| Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % |
| 1.7 | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %, ПРОЦ | Основной показатель | 93,5000 | 31.12.2017 | 93,7000 | 94,0000 | 94,2000 | 94,5000 | 94,7000 | 95,0000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
|
|
|
|  |
|  |
| 1.1 | Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.07.2019 | Разработана, утверждена иреализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистымизаболеваниями». |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 31.12.2024 | Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом МинистровЧувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлениииных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 2 ЕДна 31.12.2023 - 2 ЕДна 31.12.2024 - 2 ЕД |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):     С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 3.1 | Переоснащение в 2019–2024 годах медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений | 31.12.2024 | Переоснащены с 2019 по 2024 год региональногососудистого центра БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашиии 7 первичных сосудистых отделений на базе медицинских организаций ЧувашскойРеспублики. |
| на 31.12.2024 - 8 ЕД |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0 |
| 1.1 | Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 96,95 | 110,59 | 86,10 | 138,65 | 72,85 | 122,21 | 627,35 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов Владимир Николаевич | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Игнатьева О. О. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Дубов Владимир Владимирович | 100 |
| Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Барсукова Е. В. | главный врач БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чуваши |  | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 7 | Участник регионального проекта | Ефимова И. П. | главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| Переоснащение в 2019–2024 годах медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и 7 первичных сосудистых отделений |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 10 | Участник регионального проекта | Ефимова И. П. | главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| *Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения, в том числе смертности от инфаркта миокарда до 27 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 73 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12% в 2017 году до 8% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 20,5% в 2017 году до 14% в 2024 году, и увеличение доли рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в 2024 году до 60%.**В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации.**В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки участников проекта будет создан и функционировать ведомственный проектный офис по реализации данного проекта.**Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов, в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений у пациентов высокого риска, кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.* |  |
|  |