|  |
| --- |
| Приложение № 17УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями |
| Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
|  снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 146,8 случая на 100 тыс. населения (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  |
| 1.1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I–II стадии), %, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 55,5000 | 31.12.2017 | 56,0000 | 56,5000 | 58,0000 | 60,0000 | 61,5000 | 63,0000 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 1.2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 55,9000 | 31.12.2017 | 56,2000 | 56,5000 | 57,0000 | 58,0000 | 59,0000 | 60,0000 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |
| 1.3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ | Дополнительный показатель | 25,1000 | 31.12.2017 | 23,6000 | 23,2000 | 21,2000 | 19,8000 | 18,5000 | 17,3000 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
|
|
|
| 1.1 | Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | 01.07.2019 | На основании требований Минздрава России к региональным программам «Борьба с онкологическимизаболеваниями», предусматривающих реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических икомбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения убольных со злокачественными новообразованиями, повышение доступностивысокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическимизаболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персоналапервичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и другихспециалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитиереабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитациионкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных,разработана и утверждена региональная программа Чувашской Республики «Борьба сонкологическими заболеваниями». |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД |
|
|
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи.В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
|
|  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  | 31.12.2024 | На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю«онкология», установленных федеральной программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, принята Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ведется ежемесячный мониторинг и контроль зарасходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам по профилю «онкология» с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного ихирургического лечения. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |
|
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1 | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 31.12.2024 | Обеспечивается маршрутизация пациентов сонкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапахоказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинскихорганизаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. |
| на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 4.1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2024 | В 2019 году определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются центры амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2019 году на базе БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологической помощи. В 2020 году на базе БУ «Центральная городскаябольница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологическойпомощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2021 году на базе БУ «Новочебоксарская городскаябольница» Минздрава Чувашии организована работа центра амбулаторной онкологическойпомощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. В 2022 году на базе БУ «Шумерлинскиймежтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии организована работацентра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностикии повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями центровамбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведениехимиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 2 ЕДна 31.12.2021 - 3 ЕДна 31.12.2022 - 4 ЕДна 31.12.2023 - 4 ЕДна 31.12.2024 - 4 ЕД |
|
|
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощиХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 5.1 | Организовано не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2024 | - |
| на 31.12.2024 - 4 ЕД |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 6.1 | Переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии | 31.12.2024 | Заключено и реализовано соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. В 2019 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 10 единицами медицинского оборудования. В 2020 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 23 единицами медицинского оборудования. В 2021 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 27 единицами медицинского оборудования. В 2022 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 2 единицами медицинского оборудования. В 2023 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 4 единицами медицинского оборудования. В 2024 году планируется дооснащение и переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии 8 единицами медицинского оборудования. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2023 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |
|
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 7.1 | Завершено переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии | 31.12.2024 | Реализовано соглашение между КабинетомМинистров Чувашской Республики Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинскихорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии переоснащен 151 единицей медицинского оборудования. |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 8 | Собственные результаты |
| 8.1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2022 | С 2019 по 2022 год будут организованы 4 центра амбулаторной онкологической помощи. |
| на 31.12.2022 - 4 ЕД |
| 8.2 | В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2024 | Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяю то обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Поддерживается интернет-портал по вопросам выявления илечения онкологических заболеваний, где в том |
|  | на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2023 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |  |  числе размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, оправах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 50 пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах/Проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. |
|  |  |  |
|  |
| *4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта* |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,60 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0 |
| 2.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  | 899,70 | 966,30 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 6 020,40 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 899,70 | 966,30 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 6 020,40 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 899,70 | 966,30 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 6 020,40 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0 |
| 3.1 | Переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии | 229,83 | 402,76 | 163,43 | 195,53 | 44,81 | 44,81 | 1 081,16 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 229,83 | 402,76 | 163,43 | 195,53 | 44,81 | 44,81 | 1 081,16 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 229,83 | 402,76 | 163,43 | 195,53 | 44,81 | 44,81 | 1 081,16 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 229,83 | 402,76 | 163,43 | 195,53 | 44,81 | 44,81 | 1 081,16 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 1 144,63 | 1 384,16 | 1 217,13 | 1 249,23 | 1 083,51 | 1 083,51 | 7 162,16 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 229,83 | 402,76 | 163,43 | 195,53 | 44,81 | 44,81 | 1 081,16 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 899,70 | 966,30 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 1 038,60 | 6 020,40 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 1 144,63 | 1 384,16 | 1 217,13 | 1 249,23 | 1 083,51 | 1 083,51 | 7 162,16 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 244,93 | 417,86 | 178,53 | 210,63 | 44,91 | 44,91 | 1 141,76 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов Владимир Николаевич | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Игнатьева О. О. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Дубов Владимир Владимирович | 100 |
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Федорова Р. Н. | главный врач БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Борисова А. С. | Начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Белов К. И. | главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 7 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 8 | Участник регионального проекта | Демьянов С. Н. | главный врач БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Маркелова Т. Н. | Главный врач БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| В Чувашской Республике к 2024 году информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 11 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Завершено переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 15 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  |
| 16 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 18 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 19 | Участник регионального проекта | Родионов А. Т. | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Миниистерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Организованы центры амбулаторной онкологической помощи |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 21 | Участник регионального проекта | Белов К. И. | главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 22 | Участник регионального проекта | Демьянов С. Н. | главный врач БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 23 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 24 | Участник регионального проекта | Маркелова Т. Н. | Главный врач БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 25 | Участник регионального проекта | Федорова Р. Н. | главный врач БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 26 | Участник регионального проекта | Борисова А. С. | Начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Организовано не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи |
| 27 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 28 | Участник регионального проекта | Маркелова Т. Н. | Главный врач БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 29 | Участник регионального проекта | Демьянов С. Н. | главный врач БУ «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 30 | Участник регионального проекта | Белов К. И. | главный врач БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 31 | Участник регионального проекта | Федорова Р. Н. | главный врач БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрав Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 32 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 33 | Участник регионального проекта | Борисова А. С. | Начальник отдела кадрового обеспечения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Виноградова И. В. | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
|  |

|  |
| --- |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| *Региональный проект Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 146,8 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (до 63% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (до 60% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (до 17,3% в 2024 году).**Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.**В рамках проекта будет обеспечено финансирование противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированнием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями.* *На базе многопрофильных больниц планируется организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, обеспечивающие своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющие в своей структуре, в том числе дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии).**На базе АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии будет создан ПЭТ-центр,* *планируется его переоснащение современным медицинским оборудованием.**В 2019–2022 годах будет обеспечена профессиональная подготовка/переподготовка врачей-специалистов для оказания первичной специализированной медицинской помощи в 4 центрах амбулаторной онкологической помощи.**В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в ходе реализации проекта будет рассмотрен вопрос капитальных вложений в строительство в 2021–2022 годах нового пятиэтажного радиологического корпуса для размещения двух каньонов ускорительных комплексов лучевой терапии 18-25 мЭв, ПЭТ/КТ, КТ 16-спирального, МРТ 1,5 Тл, кабинета УЗИ, цифрового симулятора, 30 коек отделения радиотерапии (из них 23 койки стационарные и 7 коек дневного стационара), кабинетов дозиметрии и планирования лучевой терапии, кабинетов внутрипросветной эндоскопии, пансионата на 20 спальных мест (для иногородних пациентов).* |  |
|  |
|  |