|  |
| --- |
| Приложение № 21УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг |
| Краткое наименование региональногопроекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Левицкая Ирина Николаевна, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Иванов Андрей Эдуардович, Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |
|  |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) |
| 1.1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 6,6000 | 31.12.2017 | 8,3000 | 9,9000 | 11,6000 | 13,3000 | 14,9000 | 16,6000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Создан и функционирует ведомственный проектный офис | 31.12.2024 | В задачи ведомственного проектного офиса будутвходить вопросы:- внедрения системы мониторинга статистическихданных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностраннымгражданам, в том числе в денежном эквиваленте; - разработки и внедрения программы коммуникационныхмероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан омедицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями, на период 2019–2024 годов; - осуществление межсекторальноговзаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг. |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 1.2 | Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год | 31.12.2019 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2019 году планируется привлечь неменее 8,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД |
|
| 1.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год | 31.12.2020 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в веденииМинистерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2020 году планируется привлечь неменее 9,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД |
|
| 1.4 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 31.12.2021 | Система мониторинга статистических данных медицинскихорганизаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в томчисле в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, позволитвести учет о числе иностранныхграждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях, а также обих стоимости. |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД |
| 1.5 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год | 31.12.2021 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2021 году планируется привлечь неменее 11,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД |
|
| 1.6 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год | 31.12.2022 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2022 году планируется привлечь неменее 13,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2022 - 1 ЕД |
|
| 1.7 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год | 31.12.2023 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2023 году планируется привлечь неменее 14,9 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2023 - 1 ЕД |
|
| 1.8 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год | 31.12.2024 | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории ЧувашскойРеспублики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2024 году планируется привлечь неменее 16,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
|
|  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов Владимир Николаевич | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Иванов А. Э. | Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Левицкая Ирина Николаевна | 100 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Руководитель проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов Владимир Николаевич | 100 |
| Создан и функционирует ведомственный проектный офис |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 6 | Участник регионального проекта | Иванов А. Э. | Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Левицкая И. Н. | 100 |
| Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 8 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 11 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 14 | Участник регионального проекта | Родионов А. Т. | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Миниистерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 15 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 17 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 18 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 20 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 21 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 23 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 24 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год |
| 25 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 26 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 27 | Участник регионального проекта | Куприна Е. П. | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| *Основной задачей регионального проекта является внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.**Второй задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.* *На основании результатов мониторинга, существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, будет реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, которой будут предусмотрены следующие мероприятия:**- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах;**- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;**- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.**Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).**Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.**В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».**Это позволит учитывать сведения обо всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.* |  |
|  |
|  |
|  |