|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 21  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Экспорт медицинских услуг | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Левицкая Ирина Николаевна, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Иванов Андрей Эдуардович, Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг в Чувашской Республике не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | Тип показателя | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | | | | Основной показатель | 6,6000 | | 31.12.2017 | | 8,3000 | | 9,9000 | | 11,6000 | 13,3000 | | 14,9000 | 16,6000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Создан и функционирует ведомственный проектный офис | | | | | | | 31.12.2024 | | В задачи ведомственного проектного офиса будутвходить вопросы:- внедрения системы мониторинга статистическихданных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностраннымгражданам, в том числе в денежном эквиваленте; - разработки и внедрения программы коммуникационныхмероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан омедицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями, на период 2019–2024 годов; - осуществление межсекторальноговзаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | |
| 1.2 | | Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год | | | | | | | 31.12.2019 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2019 году планируется привлечь неменее 8,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД | | | | | | |
|
| 1.3 | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год | | | | | | | 31.12.2020 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в веденииМинистерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2020 году планируется привлечь неменее 9,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД | | | | | | |
|
| 1.4 | | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | | | 31.12.2021 | | Система мониторинга статистических данных медицинскихорганизаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в томчисле в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, позволитвести учет о числе иностранныхграждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях, а также обих стоимости. | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | |
| 1.5 | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год | | | | | | | 31.12.2021 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2021 году планируется привлечь неменее 11,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | |
|
| 1.6 | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год | | | | | | | 31.12.2022 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинские организации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2022 году планируется привлечь неменее 13,3 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 1 ЕД | | | | | | |
|
| 1.7 | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год | | | | | | | 31.12.2023 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2023 году планируется привлечь неменее 14,9 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 1 ЕД | | | | | | |
|
| 1.8 | | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год | | | | | | | 31.12.2024 | | Программа коммуникационных мероприятий направлена наповышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,доступных в медицинских организациях, находящихся на территории ЧувашскойРеспублики, и включает в себя: - создание информационных материалов на русском ианглийском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики (далее – медицинскиеорганизации), и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов исполнительнойвласти Чувашской Республики и распространение информационных материалов на выставках,посвященных тематике экспорта медицинских услуг. Всего в 2024 году планируется привлечь неменее 16,6 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи вмедицинских организациях на территории Чувашской Республики. | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов Владимир Николаевич | | | | 100 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | Иванов А. Э. | | | Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Левицкая Ирина Николаевна | | | | 100 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Руководитель проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов Владимир Николаевич | | | | 100 | | |
| Создан и функционирует ведомственный проектный офис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | Иванов А. Э. | | | Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Левицкая И. Н. | | | | 100 | | |
| Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | Родионов А. Т. | | | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Миниистерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2022 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 21 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 23 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики за 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 26 | | Участник регионального проекта | | Левицкая И. Н. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | Куприна Е. П. | | | пресс-секретарь министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *Основной задачей регионального проекта является внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.*  *Второй задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.*  *На основании результатов мониторинга, существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг, будет реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, которой будут предусмотрены следующие мероприятия:*  *- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях и доступных медицинских услугах;*  *- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;*  *- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.*  *Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).*  *Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.*  *В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».*  *Это позволит учитывать сведения обо всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |