|  |
| --- |
|  Приложение № 14УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек  |
| Краткое наименование региональногопроекта | Укрепление общественного здоровья (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |
|  |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 5,5 литров на душу населения); мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |
| 1.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | Основной показатель | 6,0000 | 31.12.2016 | 5,8000 | 5,7000 | 5,7000 | 5,6000 | 5,5000 | 5,5000 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет  |
| 1.2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек | Основной показатель | 196,1000 | 31.12.2017 | 192,1000 | 189,3000 | 186,5000 | 183,6000 | 179,9000 | 176,1000 |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет  |
| 1.3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек | Основной показатель | 795,2000 | 31.12.2017 | 737,2000 | 700,4000 | 663,7000 | 632,3000 | 605,3000 | 574,1000 |
|  |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровьяХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
| 1.1 | Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики | 15.12.2024 | ​Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний. Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
| на 15.12.2020 - 20 ПРОЦна 15.12.2021 - 40 ПРОЦна 15.12.2022 - 60 ПРОЦна 15.12.2023 - 80 ПРОЦна 15.12.2024 - 100 ПРОЦ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работниковХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
|
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» | 15.12.2020 | Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте» во всех районах и городских округах Чувашской Республики, «Цеховая медицина» в 5 городах (городских округах) и 21 районах Чувашской Республики и на 3предприятиях Чувашской Республики. В указанные программы включено не менее 200тыс. работников. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» |
| на 15.12.2020 - 1 шт |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 3 | Собственные результаты |
| 3.1 | Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | 15.12.2024 | ​На базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии сформирован центр общественного здоровья (на функциональной основе). Центром общественного здоровья:– разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) информированию здорового образа жизни (ЗОЖ);– обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;– подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ;– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;– внедрены региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов, а также программы профилактики стоматологических заболеваний) и программы, |
| на 15.12.2024 - 1 ЕД |
|
|
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
|  |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов Владимир Николаевич | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Игнатьева О. О. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Дубов Владимир Владимирович | 100 |
| Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 100 |
| 4 | Участник регионального проекта | Игнатьева О. О. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Дубов В. В. | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Бычков В. И. | главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
|  |
|  |
| 6 | Участник регионального проекта | Наумова Е. А. | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| 7 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 9 | Участник регионального проекта | Бычков В. И. | главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 10 | Участник регионального проекта | Наумова Е. А. | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
| Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 100 |
| 12 | Участник регионального проекта | Наумова Е. А. | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | Викторов В. Н. | 100 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| *В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, профилактику стоматологических заболеваний среди населения Чувашской Республики. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.**Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».* |  |
|  |
|  |