|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 14  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Укрепление общественного здоровья (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Дубов Владимир Владимирович, Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Игнатьева Олеся Олеговна, Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни (снижению к 2024 году розничной продажи алкогольной продукции до 5,5 литров на душу населения); мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | Тип показателя | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | | | | Основной показатель | 6,0000 | | 31.12.2016 | | 5,8000 | | 5,7000 | | 5,7000 | 5,6000 | | 5,5000 | 5,5000 | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , на 100 тысяч человек | | | | Основной показатель | 196,1000 | | 31.12.2017 | | 192,1000 | | 189,3000 | | 186,5000 | 183,6000 | | 179,9000 | 176,1000 | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , на 100 тысяч человек | | | | Основной показатель | 795,2000 | | 31.12.2017 | | 737,2000 | | 700,4000 | | 663,7000 | 632,3000 | | 605,3000 | 574,1000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​  В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.  В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики | | | | | | | 15.12.2024 | | ​Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний. Внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ  на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ  на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ  на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ  на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.  В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.  Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.  Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
| 2.1 | | Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» | | | | | | | 15.12.2020 | | Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте» во всех районах и городских округах Чувашской Республики, «Цеховая медицина» в 5 городах (городских округах) и 21 районах Чувашской Республики и на 3предприятиях Чувашской Республики. В указанные программы включено не менее 200тыс. работников. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 1 шт | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | | | | | | | 15.12.2024 | | ​На базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии сформирован центр общественного здоровья (на функциональной основе). Центром общественного здоровья:  – разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) информированию здорового образа жизни (ЗОЖ);  – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;  – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;  – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;  – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ;  – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;  – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ – внедрены в практику современные достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – внедрены региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов, а также программы профилактики стоматологических заболеваний) и программы, | | | | | | | | |
| на 15.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | Дубов В. В. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов Владимир Николаевич | | | | 100 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | Игнатьева О. О. | | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Дубов Владимир Владимирович | | | | 100 | | |
| Внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Викторов В. Н. | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Моторин И. Б. | | | | 100 | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | Игнатьева О. О. | | | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Дубов В. В. | | | | 100 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | Бычков В. И. | | | главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | Наумова Е. А. | | | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | Дубов В. В. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Дубов В. В. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | Бычков В. И. | | | главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | Наумова Е. А. | | | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| Внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников: «Профиль здоровья предприятия. Здоровье на рабочем месте», «Цеховая медицина» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Дубов В. В. | | | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | Наумова Е. А. | | | главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии | | | | | | Викторов В. Н. | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| *В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, профилактику стоматологических заболеваний среди населения Чувашской Республики. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.*  *Успешная реализация проекта повлияет на достижение показателей национального проекта «Ожидаемая продолжительность здоровой жизни», «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |