|  |
| --- |
|  Приложение № 11УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Экспорт продукции АПК |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК |
| Краткое наименование региональногопроекта | Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Загребаева Марина Анатольевна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США |
| 1.1 | Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0188 | 31.12.2017 | 0,0244 | 0,0251 | 0,0264 | 0,0277 | 0,0293 | 0,0460 |
| 1.2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0004 | 31.12.2017 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 1.3 | Объем экспорта зерновых, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0011 |
| 1.4 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0171 |
| 1.5 | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0180 | 31.12.2017 | 0,0183 | 0,0184 | 0,0185 | 0,0188 | 0,0197 | 0,0201 |
| 1.6 | Объем экспорта прочей продукции АПК, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0004 | 31.12.2017 | 0,0044 | 0,0045 | 0,0055 | 0,0061 | 0,0066 | 0,0072 |
| 1.7 | Объем экспорта картофеля, МЛРД ДОЛЛАР | Дополнительный показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | 31.03.2019 | Приказ Минсельхоза Чувашии план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу(экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. |
| на 31.03.2019 - 0 - |
|
|
| 1.2 | Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2019 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| на 15.12.2019 - 1 шт |
| 1.3 | Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2020 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| на 15.12.2020 - 1 шт |
| 1.4 | Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2021 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| на 15.12.2021 - 1 шт |
| 1.5 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | 31.12.2024 | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| на 31.12.2024 - 46 МЛН ДОЛЛАР |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.6 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | 15.12.2019 | Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы |
|
| на 15.12.2019 - 0 - |
| 1.7 | Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам | 31.12.2023 | Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| на 31.12.2023 - 1 шт |
| 1.8 | Внедрена система маркетирования и учета животных | 30.12.2021 | Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |
| на 30.12.2021 - 0 шт |
| 1.9 | Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных | 31.12.2024 | Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных |
| на 15.12.2020 - 0 штна 31.12.2024 - 0 шт |
| 1.10 | Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | 15.12.2020 | Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства |
| на 15.12.2020 - 0 шт |
| 1.11 | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:в 2019 г. не менее 2 шт;в 2020 г. не менее 2 шт;в 2021 г. не менее 2 шт;в 2022 г. не менее 2 шт;в 2023 г. не менее 2 шт;в 2024 г. не менее 2 шт | 31.12.2024 | Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом |
| на 31.12.2024 - 2 шт |
| 1.12 | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. | 31.12.2024 | Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках. Ежегодный отчет на проектный комитет |
|
|
| на 31.12.2024 - 1 шт |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 0,00 | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,20 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 421,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 |
| 1.1 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 45,20 | 5,20 | 135,60 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 45,20 | 5,20 | 135,60 |
| 1.1 | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:в 2019 г. не менее 2 шт;в 2020 г. не менее 2 шт;в 2021 г. не менее 2 шт;в 2022 г. не менее 2 шт;в 2023 г. не менее 2 шт;в 2024 г. не менее 2 шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,28 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,28 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,28 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:- в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2020 г. – количество дегустационно- демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;- в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 | 3,91 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 25,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (Чувашская Республика - Чувашия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 13,86 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 13,86 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 11,60 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 3,96 | 425,56 | 155,56 | 89,56 | 49,56 | 9,56 | 733,74 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 14,14 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 14,14 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 1,60 | 423,20 | 153,20 | 87,20 | 47,20 | 7,20 | 719,60 |
|  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 40 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов Сергей Геннадьевич | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов Павел Валерьевич | 10 |
| 4 | Руководитель проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 40 |
| 5 | Администратор | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов Сергей Геннадьевич | 20 |
| Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
|  |
| 7 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 40 |
| 8 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 10 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 14 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 15 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
|  |
| 17 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 20 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 22 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 23 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 24 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
|  |
| 27 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 40 |
| 28 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 31 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| 32 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 33 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам |
| 34 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
|  |
| Внедрена система маркетирования и учета животных |
| 35 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 36 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 40 |
| 37 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 39 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 40 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» |
| 41 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 42 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель  | Моторин И. Б. | 80 |
| 43 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
|  |
| Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт  |
| 44 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 45 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 47 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.  |
|
| 48 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
| 49 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент |  | 10 |
| 50 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 20 |
|  |
| 51 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор  | Иванов П. В. | 10 |
| 52 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. | Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Артамонов С. Г. | 10 |
|  |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| Риски регионального проекта:1. **Риск:** Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта: **Реагирование в случае наступления риска:** Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями**Предупреждение риска:** Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений2. **Риск:** Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых **Реагирование в случае наступления риска:** ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.**Предупреждение риска:** Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации 3. **Риск:** Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК**Реагирование в случае наступления риска:** Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений**Предупреждение риска:** Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений4. **Риск:** сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом**Реагирование в случае наступления риска:** Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  **Предупреждение риска:** Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом5. Риск  затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки**Реагирование в случае наступления риска:** Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»**Предупреждение риска:** Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов |  |
|  |
|  |
|  |
|  |