|  |
| --- |
| Приложение № 29УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 28 августа 2019 г. № 5 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Кадры для цифровой экономики |
| Краткое наименование региональногопроекта | Кадры для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Анисимов Михаил Владимирович, Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Масленников Андрей Геннадьевич, Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
| 1.1 | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 2,1050 | 01.12.2018 | 0,0000 | 2,7460 | 3,6610 | н/д | н/д | н/д |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования |
| 1.2 | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 1,6000 | 01.12.2019 | 0,0000 | 4,0000 | 4,8000 | н/д | н/д | н/д |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики | 31.12.2021 | 1. У государственных имуниципальных служащих, прошедших обучение, сформированы базовые компетенциицифровой экономики.2. Проведена информационнаякампания с охватом не менее 5% трудоспособного населения.3. Жители Чувашской Республики участвуют в государственной системе стимулирующихвыплат путем получения персональных цифровых сертификатов от государства наразвитие компетенций цифровой экономики |
| на 31.12.2020 - 6.746 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 8.461 ТЫС ЧЕЛ |
| 1.2 | Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | 31.12.2021 | Участие общеобразовательных и профессиональных образовательныхорганизаций Чувашской Республики в государственной системе развития общеобразовательных и профессиональныхобразовательных организаций и в системе мотивации педагогических работников длядостижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.3 | Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | 31.12.2021 | В Чувашской Республике функционируют организациидополнительного образования детей и (или) детские объединения на базе школ дляуглубленного изучения математики и информатики. |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.4 | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей Чувашской Республики, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий | 31.12.2021 | Общеобразовательныеорганизации и профессиональные образовательные организации, а также организациидополнительного образования Чувашской Республики участвуют в предоставлениизаявок на получение грантовой поддержки обучающимся общеобразовательныхорганизаций, проявивших особые способности и высокие достижения в областиматематики, информатики и цифровых технологий федерального уровня. |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
| 1.5 | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | 31.12.2021 | Общеобразовательные организации и профессиональныеобразовательные организации Чувашской Республики участвуют в предоставлениизаявок на получение грантовой поддержки федерального уровня в форме субсидии напроведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовымнаправлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |
| на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Масленников А. Г. | Начальник отдела внедрения информационных технологий Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики  | Анисимов Михаил Владимирович | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин Иван Борисович | 5 |
| 4 | Участник проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Анисимов Михаил Владимирович | 5 |
| 5 | Участник проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 6 | Руководитель проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович | 5 |
| Функционирование в Чувашской Республике системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Иванов П. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 9 | Участник регионального проекта | Анисимов М. В. | Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 5 |
| Создание в Чувашской Республике системы развития общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, и системы мотивации педагогических работников для достижения высоких результатов в формировании ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 11 | Участник регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| Создание и поддержка в Чувашской Республике функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня для обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования детей Чувашской Республики, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 15 | Участник регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| Содействие со стороны Чувашской Республики в осуществлении информационной поддержки при получении грантов федерального уровня в форме субсидии общеобразовательным организациям и профессиональным образовательным организациям Чувашской Республики на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Кудряшов С. В. | Министр | Моторин И. Б. | 5 |
| 6. Дополнительная информация |
|  |