Чувашская Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республикин

+,м,рле хулА администраций,

ХУШУ

31.07.2019 =. 171-п№				     		   31.07.2019 г. №171-п

+.м.рле хули						           г. Шумерля

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом города Шумерля Чувашской Республики:

1. Утвердить рабочий план реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») на территории города Шумерля Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным исполнителям организовать своевременное выполнение рабочего плана регионального проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации                                                            			  А.Д. Григорьев

Николаева Е.А.,

2-25-40

Приложение

к распоряжению администрации города Шумерля

от 31.07.2019 г. №171-п

Рабочий план по реализации

регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации

(«Творческие люди») на территории города Шумерля

1. Показатели реализации регионального проекта на территории города Шумерля

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
|  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | основной | город Шумерля | 0 | 01.01.2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

П Л А Н

мероприятий по достижению результатов реализации регионального проекта на территории города Шумерля

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Показатель регионального проекта: к 2024 году количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит 5 человек |
| 1.1. | Участие в фестивале любительских творческих коллективов | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.2. | Участие в фестивале любительских творческих коллективов. | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.3. | Участие в фестивале любительских творческих коллективов | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.4. | Участие в 2 фестивалях детского творчества всех жанров | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.5. | Участие в 4 фестивалях детского творчества всех жанров | 1 января 2020 г. | 1декабря 2020 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.6. | Участие в 6 фестивалях детского творчества всех жанров (нарастающим итогом) | 1 января 2021 г. | 1декабря 2021 г. | МАУК ДК Восход | Отчет об участии в фестивале | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.7. | Повышение квалификации 1 творческого и управленческого кадра из числа работников учреждений культуры города | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Отчет о повышении квалификации | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.8. | Повышение квалификации 2 творческих и управленческих кадров из числа работников учреждений культуры города. | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Отчет о повышении квалификации | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.9. | Организационно методическая поддержка участия в программе «Волонтеры культуры» | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры» | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.10. | Участие в программе «Волонтеры культуры» | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Отчёт об участии в программе «Волонтеры культуры» | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.11. | Организационно - методическая поддержка участия в творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | приказ о победителях конкурсного отбора | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.12. | Организационно -методическая поддержка участия в творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | 1 января 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | приказ о победителях конкурсного отбора | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.13. | Организационно - методическая поддержка участия в творческих проекта некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства | 1 января 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | приказ о победителях конкурсного отбора | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.14. | Участие в одной культурно-просветительской программе для школьников |  | 1 декабря 2019 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.15. | Участие в 2 культурно-просветительских программах для школьников |  | 1 декабря 2020 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Доклад по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.16. | Участие в 4 культурно-просветительских программах для школьников |  | 1 декабря 2021 г. | Отдел культуры администрации города Шумерля | Отчет по итогам проведения культурно-просветительских программ для школьников | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.17. | Проведен один выставочный проект в муниципальном музее города |  | 1 декабря 2019 г. | МБУ ДО «Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики | Приказ о проектах победителях конкурсного отбора | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| 1.18. | Проведено 3 выставочных проекта в муниципальном музее |  | 1 декабря 2021 г. | МБУ ДО «Центр детского творчества» города Шумерля Чувашской Республики | Приказ о проектах победителях конкурсного отбора | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |