| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 30.07.2019 № 453 Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.07. 2019 № 453 поселок Ибреси |

Об утверждении рабочих планов по реализации региональных проектов «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда» в рамках Национального проекта «Образование» на территории Ибресинского района Чувашской Республики

В целях организации проектной деятельности в Ибресинском районе,  в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017     № 3, Методическими рекомендациями по реализации региональных проектов Чувашской Республики муниципальными образованиями Чувашской Республики, утвержденными приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 11.04.2019 № 60, администрация Ибресинского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить:

1.1. Рабочий план по реализации регионального проекта «Современная школа»                      на территории Ибресинского района Чувашской Республики (Приложение № 1);

1.2. Рабочий план по реализации регионального проекта «Учитель будущего»                      на территории  Ибресинского района Чувашской Республики (Приложение № 2);

1.3. Рабочий план по реализации регионального проекта  «Цифровая образовательная среда» на территории Ибресинского района Чувашской Республики (Приложение №3).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района-начальника отдела образования Ибресинского района Н.А. Федорову.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                                            С.В.Горбунов

Исп.

Лаврентьева Т.И.

8(83538) 2-17-06

Приложение № 1

к постановлению администрации Ибресинского

района Чувашской  Республики

от  30.07.2019 № 453

- Рабочий план

по реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории  Ибресинского района Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Ибресинского района Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм, гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 01 | единиц |  | 0 | 01.01.2019 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 02 | Человек |  | 0 | 01.01.2018 | 50 | 230 | 450 | 600 | 900 | 1050 |
| Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 03 | % |  | 0 | 01.01.2018 | 3 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 |

2. План мероприятий по достижению результатов  регионального проекта «Современная школа»

на территории  Ибресинского  района Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обновление материально-технической базы не менее 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1050 детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 2. | Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места в не менее чем в 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 3. | Создание на базе МБОУ «Ибресинская СОШ №1» и МБОУ «Новочурашевская СОШ» материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 4. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 5. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, осуществляющих преподавание предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 6. | Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в 100 % образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 7. | Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 8. | Проведение апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся в общеобразовательных организациях | 2019 | 2020 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 9. | Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |

Приложение №2

к постановлению администрации Ибресинского

района Чувашской  Республики

от  30.07.2019 № 453

Рабочий план

по реализации регионального проекта «Учитель будущего»

на территории Ибресинского района Чувашской Республики

1. Показатели реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Ибресинского района Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Код по ОКЕИ | значение | Дата расчета (мм, гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций Чувашской Республики, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | 01 | % | 744 | 0 | 01.01.2019 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | 02 | % | 744 | 0 | 01.01.2019 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| Доля педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, повысивших уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 03 | % | 744 | 0 | 01.01.2019 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |

2. План мероприятий по достижению результатов  регионального проекта «Учитель будущего»

на территории  Ибресинского района  Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 01.06.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 2. | Внедрение системы непрерывного и планомерного повышения квалификации не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, в том числе с использованием дистанционных технологий в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 3. | Прохождение не менее 10 % педагогических работников системы общего образования и дополнительного образования детей добровольной независимой оценки профессиональной квалификации на базе аккредитационного центра Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 4. | Вовлечение не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |
| 5. | Внедрение национальной системы учительского роста | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Аналитический отчёт | Министерство образования и молодежной политики |

Приложение № 3

к постановлению администрации Ибресинского

района Чувашской  Республики

от  30.07.2019 № 453

Рабочий план

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

на территории Ибресинского района Чувашской Республики

1. Показатели реализации проекта «Цифровая образовательная среда» на территории  Ибресинского района  Чувашской Республики

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с. – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 |
|  |  |  | МО «Ибресинский район» | 0 | 01.01.2019 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | Для обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | Основной | Чувашская Республика | 0 | 01.10.2019 | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
|  |  |  | МО «Ибресинский район» | 0 | 01.01.2019 | 5 | 15 | 30 | 50 | 80 | 90 |
| 3 | Доля образовательных организаций, обновивших информационные представительства в сети Интернет и общедоступные информационные ресурсы – информационные сайты | дополнительный | Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | МО «Ибресинский район» | 0 | 01.01.2019 | 20 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 |

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

на территории Ибресинского района Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды | 01.10.2019 | 31.12.2020 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и молодежной политики |
| 1.2. | Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | 01.06.2019 | 31.12.2019 г | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и молодежной политики |
| 1.3 | Проведение мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и молодежной политики |
| 1.4 | Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций |  | 31.12.2019 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и молодежной политики |
| 1.5 | Повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  | 31.12.2019 | Отдел образования администрации Ибресинского района | Информационно-аналитический отчет | Министерство образования и молодежной политики |