Утверждено

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 № 792

(в редакции постановлений администрации Козловского района от 16.04.2014 № 215, от 05.08.2014 № 516, от 05.02.2015, от 13.01.2016, от 17.08.2016 № 306, от 21.10.2016 № 384,  от 30.12.2016 № 491, от 28.12.2017 №602)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

г. Козловка

П А С П О Р Т

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | – | Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики |
| Участники муниципальной программы | – | Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; образовательные учреждения Козловского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Поддержка развития образования»; «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики»; «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | подпрограмма «Поддержка развития образования»; подпрограмма «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики»; подпрограмма «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» |
| Цели муниципальной программы | – | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения обучающихся и их семей; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Козловском районе Чувашской Республики; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района Чувашской Республики; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | достижение к 2021 году следующих показателей: - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики; - удовлетворенность населения качеством общего образования (по данным опроса); - удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения; - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; - удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов; - численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в городской и сельской местности); - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях; - доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет; - удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений; - удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений; - количество военно-патриотических клубов; - количество спортивно-туристических клубов; - количество спортивных клубов. |
| Срок реализации муниципальной программы | – | 2014–2020 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации | – | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2014–2020 годах составят 1 241 752,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 175 632,5 тыс. рублей; в 2015 году – 182 172,6 тыс. рублей; в 2016 году – 170 286,9 тыс. рублей; в 2017 году – 174 021,8 тыс. рублей; в 2018 году – 180 817,8 тыс. рублей; в 2019 году – 179 407,8 тыс. рублей; в 2020 году – 179 412,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 8 637,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 541,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 824,3 тыс. рублей; в 2016 году – 964,6 тыс. рублей; в 2017 году – 985,8 тыс. рублей; в 2018 году – 1 070,9 тыс. рублей; в 2019 году – 123,2 тыс. рублей; в 2020 году – 128,1 тыс. рублей; республиканского бюджета – 896257,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 131 492,2 тыс. рублей; в 2015 году – 125 997,6 тыс. рублей; в 2016 году – 125 248,5 тыс. рублей; в 2017 году – 130 167,9 тыс. рублей; в 2018 году – 128716,2 тыс. рублей; в 2019 году – 127 317,4 тыс. рублей; в 2020 году – 127 317,4 тыс. рублей; районного бюджета – 336 857,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 42 599,3 тыс. рублей; в 2015 году – 52 350,7 тыс. рублей; в 2016 году – 44 073,8 тыс. рублей; в 2017 году – 42 868,1 тыс. рублей; в 2018 году – 51 030,7 тыс. рублей; в 2019 году – 51 967,2 тыс. рублей; в 2020 году – 51 967,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | обеспеченность населения услугами дошкольного образования; доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; доступность всех видов образования для детей с ограниченными физическими возможностями; увеличение охвата населения системой непрерывного образования; формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики; расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики»

на 2014–2020 годы

Система образования Козловского района за последние годы совершила инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа «Новая школа». В соответствии с ней и другими республиканскими и районными целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (реконструкция здания детского дома под детский сад, развитие информатизации и др.).

За последние годы объем бюджетного финансирования образования в районе вырос на 37 %, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Если в 2011 году расходы на образование составили 121438,6 тыс. руб., в 2012 году – 192840,4 тыс. руб.,  то в 2013 году – 167273,7 тыс. руб.

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри системы образования: приближают нормативные показатели наполняемости учреждений, классов, количество учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, эффективно используют энергоресурсы. В настоящее время наполняемость классов составляет 15,8 ученика, на одного учителя приходится 11,3 ученика.

С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что позволило создать различные модели школ. В настоящее время на территории района функционирует 12  школ, в которых обучаются 1961 учащихся.

Основная цель развития системы образования района  – создание модели современной школы, которая обеспечивала бы новое качество образования, равенство доступа к образовательным услугам, эффективное использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления. Демографический спад последнего десятилетия сказался и на населении района. В результате чего большинство школ оказались малокомплектными. Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С учетом сложившихся обстоятельств проблема обеспечения доступности качественного образования для учащихся в районе решается путем создания крупных базовых школ с современной материальной базой, возможностью введения профильного обучения в старших классах, что особенно важно для продолжения образования в высших учебных заведениях.

«Точками роста» стали 1 базовая школы и 2 ресурсных центра, которые обеспечены высококвалифицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения.

В 2013-2014 учебном году в 10-ых и 11-х классах общеобразовательных школ района обучается 263 учащихся. 84,79 % учащихся старшего звена охвачены обучением в 13 профильных классах и группах. Популярными профилями являются социально-экономический (21,97 %), социально-гуманитарный (21,08 %), естественно-научный (18,38 %), агротехнологический (13,45%).

В 11 общеобразовательных школах ведется предпрофильная подготовка учащихся 9 класса по элективным курсам.

Реализация республиканской программы «Школьный автобус» также способствует широкому развитию творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей. В настоящее время в     8-ми школах района имеются 11 школьных автобусов.  В 2013-2014 учебном году  ежедневно 319 учащихся из 35 населённых пунктов подвозятся к современным базовым школам

В районе сложилась эффективная система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Ежегодно проводятся олимпиады по предметам, интеллектуальные и творческие конкурсы. Интеллектуально одаренных детей за достигнутые успехи в различных олимпиадах и конкурсах награждают стипендиями главы района. В 2011-2012 учебном году 6 учащихся, а в 2012 – 2013 учебном году 9  - удостоены ежемесячных стипендий главы района в размере 1000 рублей.

В 2013 году 3 ученика района удостоены стипендии Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева  за творческую устремленность. Ежегодно растет число участников олимпиад на школьном, муниципальном и республиканском уровнях. Увеличивается число победителей и призеров  республиканского этапа всероссийской  олимпиады школьников.  Учащиеся школ района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня.

Рост  квалификационного и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы образования подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Вместе с тем стоит острая проблема обновления педагогических кадров. В настоящее время средний возраст учителей района составляет 47 лет. В 2013-2014 учебном году в школах района продолжают трудиться  16 учителей в возрасте до 35 лет и 10 воспитателей в детских садах.

На базе школ района продолжают функционировать экспериментальные площадки и проекты: Козловская средняя школа № 3 - площадка по апробации инструментария мониторинга физической подготовленности учащихся; проект «Я умею плавать»; «Тюрлеминская школа» - проект «Танцующая школа»; «Карамышевская школа» - эксперимент «Развитие лингвистических и коммуникативных компетенций младших школьников как фактор успешного формирования орфографических умений в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения»; проекты «Электронный путеводитель», «Я умею плавать»; «Байгуловская» и «Солдыбаевская школы» - проекты «Электронный журнал», «Я умею плавать»; «Козловская средняя школа № 2» - проекты «Кадетский класс», «Инженерные классы», «Я умею плавать».

В настоящее время система дошкольного образования района охватывает 46,8 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В 2013-2014 учебном году программы дошкольного образования реализуются в 5 образовательных учреждениях: в 4-х дошкольных образовательных учреждениях и одном общеобразовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста «начальная школа - детский сад». В рамках реструктуризации сети расширилась возможность открытия дошкольных групп в образовательных школах. В настоящее время в 5-ти общеобразовательных учреждениях функционируют 5 групп кратковременного пребывания  и 1 группа полного пребывания. Охват детей в возрасте от 3 лет и старше 100 процентный. Наиболее актуальной на сегодня является проблема устройства в детские сады детей в возрасте от 1,5 лет.

Важнейшей составляющей образовательного пространства Козловского района является дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Услугами дополнительного образования пользуются подростки в возрасте 10-14 лет, что является положительным фактором, т. к. именно для этого возраста занятость является одним из средств профилактической работы. Из общего количества посещающих учреждения дополнительного образования в Козловском районе 45,7% относится к подросткам. Развитие системы образования района ставит перед собой следующие важнейшие задачи – охват дополнительным образованием 100 % детей и подростков, стоящих на внутришкольном контроле, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделении по делам несовершеннолетних; достижение объема услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику,  не менее 6 часов в неделю к 2020 году.

Важнейшим фактором устойчивого развития Козловского района, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений является эффективное развитие молодёжной политики района, которая рассматривается как самостоятельное направление деятельности, предусматривающее необходимых социальных условий инновационного развития. В 2013 году в Козловском районе проживает 4587 человек в возрасте от 14 до 30 лет (2449 человек - в городе, 2138 человек – в сельской местности); из них 747 человек – учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет. Однако в настоящее время в молодёжной среде района существует целый ряд проблем: ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого поколения, происходит деформация духовно-нравственных ценностей, слабо развивается культура ответственного гражданского поведения, наблюдается отток молодых людей из района. В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодёжи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в интересах района.

Таким образом, система образования Козловского района, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов. На достижение данных целей направлен комплекс мероприятий настоящей программы.

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации Муниципальной программы

Основным  направлением   в  сфере  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  на  период  реализации  Муниципальной     программы     является   обеспечение     равенства   доступа    к   качественному    образованию     и  обновление    его   содержания    и  технологий  образования  (включая  процесс  социализации)  в  соответствии  с  изменившимися  потребностями     населения   и   новыми    вызовами    социального,    культурного,  экономического развития. Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

увеличение   роли   негосударственного    сектора   в  предоставлении    услуг  дошкольного и дополнительного образования детей;

качественное  изменение  содержания  и  методов  преподавания  с  акцентом  на  развитие   интереса  и  активности   обучающихся,      формирование     полноценной  системы   профильного   обучения   на   основе   индивидуальных    учебных   планов,  опережающее      обновление     программ     обучения     математике,    технологии,  иностранным языкам, социальным наукам;

внедрение    механизмов  выравнивания  шансов  детей  из  семей  в  трудной  жизненной ситуации на получение качественного образования;

омоложение  и рост профессионального уровня педагогических кадров;

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0-3).

Важнейшим       приоритетом   реализации Муниципальной программы   на  данном    этапе  развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования.  Вложения  в  сферу  дошкольного  образования  признаны  сегодня  в  мире  наиболее  эффективными  с  точки  зрения  повышения  качества  последующего  образования,  выравнивания      стартовых    возможностей.     Необходимо   ликвидировать   очереди   на   зачисление   детей   в   дошкольные

образовательные  организации  и  обеспечить  к  2016  году  100  %-ную  доступность  дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в сельских поселениях района. Решение этой  задачи  будет  обеспечено  за  счет строительства и реконструкции  зданий  образовательных организаций  и  развития    вариативных  форм  дошкольного  образования.

В общем образовании приоритетом первого этапа реализации Муниципальной программы является  завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах района современных условий обучения. Данная задача должна быть решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования, так и путем реализации региональной и федеральной в сфере образования.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к  сети  Интернет,  цифровые  образовательные     ресурсы    нового   поколения,    современное     экспериментальное  оборудование) и управления (электронный документооборот). Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной  успешности  каждого  ребенка,  независимо  от  состояния  его  здоровья,  социального  положения  семьи.      Для  этого  должна  быть  создана  система    поддержки  школ  и педагогов,    обучающих  сложные  категории  учащихся  (дети  в  трудной  жизненной  ситуации,   дети-сироты,   дети   с   ограниченными   возможностями   здоровья,   дети  мигрантов),  сформирован  прозрачный  механизм  приема  в  школы  с  повышенным  уровнем обучения. Также должны быть созданы стимулы для учителей, проводящих дополнительные  занятия  с  детьми,  сталкивающимися  со  сложностями  в  освоении  школьных предметов.

Детям-инвалидам      и  детям    с  ограниченными      возможностями     здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного     образования,   а  также   обеспечить    психолого-медико-социальное  сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Для      снижения  дифференциации  в  качестве  образования  между  группами  школ  должны  быть    реализованы  адресные  программы  перевода  в  эффективный  режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Стратегическим      приоритетом      в сфере общего образования района выступает  обеспечение  перехода на новые ФГОС, что открывает возможности для распространения  деятельностных      (проектных,      исследовательских)      методов,     позволяющих  поддерживать  у  школьников  интерес  к  учению  на  всем  протяжении  обучения,  формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству.  Новые    ФГОС    старшей    школы    должны    обеспечить    для  каждого    школьника  возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам  подростков.    Параллельно   введению   ФГОС   следует      продолжить   работу   по   реализации  и  распространению  новых  эффективных  средств  и  форм  организации  образовательного  процесса  на  базе  школ  -  инновационных  площадок.

Безусловным приоритетом является переход от административно-командного  управления    системой   образования    к  «умному»    управлению,    основанному     на  доверии  и  обратной  связи.  Для  этого  программой  должны  быть  предусмотрены  меры      по    укреплению       самостоятельности     школ,   участия    общественности     в  управлении  образовательными   организациями.  Хорошей  должна  считаться  постоянно  развивающаяся, обновляющаяся школа.

Приоритетной  задачей  развития  сферы  дополнительного  образования  детей  является    повышение      доступности     услуг   и   обеспечение     их   соответствия  изменяющимся  потребностям  населения.  В сфере общего образования и дополнительного  образования  детей  до  2020  года  должен  сохраняться    приоритет  нравственного  и  гражданского     воспитания    подрастающего      поколения.    Его   реализация    будет  обеспечиваться      через    введение  соответствующих  элементов  ФГОС,  развитие  практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ  и  организаций     дополнительного     образования    детей,  современные     программы  социализации детей в каникулярный период.

Достижение      нового    качества     дошкольного,     общего     образования     и  дополнительного  образования  детей  предполагает  в  качестве  приоритетной  задачи  обновление   состава   и   компетенций   педагогических   кадров.   Для   этого   уже   в  ближайшие годы предусматривается  комплекс мер, включающий:

доведение   среднего   уровня   заработной   платы   педагогических   работников общеобразовательных  организаций  до  100 %  от  средней  по  экономике  субъекта  Российской Федерации;

доведение   среднего   уровня   заработной   платы   педагогических   работников дошкольных  образовательных  организаций  до  средней  заработной  платы  в  сфере  общего образования в субъекте Российской Федерации;

доведение         заработной        платы        педагогических         работников организаций дополнительного  образования  (включая  педагогов  спортивных  школ  и  школ     искусств),    квалификация      которых     сопоставима      с   квалификацией  педагогических   работников     общеобразовательной   школы,   до   уровня   зарплаты  педагогических работников общеобразовательных организаций;

поддержка     создания     и   деятельности     профессиональных        ассоциаций     и  саморегулируемых организаций в сфере образования;

развитие    механизмов      привлечения      на   работу    в   организации     общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  лучших  выпускников  вузов  (в  том числе – непедагогических) и талантливых специалистов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития основной целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение населения услугами дошкольного образования;

повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения обучающихся и их семей;

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Козловском районе Чувашской Республики;

создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района Чувашской Республики;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

внедрение организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению.

Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной  программы (Приложение № 1 к Муниципальной программе). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

.      Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий Муниципальной программы.

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» включает следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.            Мероприятие 2.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 3.

Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи.

Мероприятие 4.

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования.

Мероприятие 5.

Обеспечение  деятельности детских дошкольных учреждений.                                                                                                                                        Мероприятие 6.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 7.

Реконструкция здания по ул. Лобачевского, д. 32 под дошкольное образовательное учреждение (собственные средства).

Мероприятие 8.

Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций.

Мероприятие 9.

Обеспечение деятельности школ-детских садов, начальных, неполных средних и средних школ.

Мероприятие 10.

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Мероприятие 11.

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 12.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 13.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собственных средств).

Мероприятие 14.

Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета

Мероприятие 15.

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждения, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 16.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 17.

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 18.

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

Мероприятие 19.

Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 20.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 21.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 22.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 23.

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения  муниципальных образований.

- Подпрограмма «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» включает следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1.

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику направлены на создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района и Чувашской Республики, развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи, воспитание и совершенствование  здорового образа жизни, патриотического сознания молодых граждан.

Мероприятие 2.

Поддержка талантливой и одаренной молодежи направлена на материальную поддержку талантливых молодых людей района, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности.

Мероприятие 3.

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря направлено на создание условий для организации оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных детских оздоровительных лагерях,  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных туристических лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи управление образования администрации Козловского района.

Реализация муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы осуществляется за счёт обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Приложение №1

к Муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики»

на 2014-2020 годы

| № | Индикаторы | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| 2 | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |
| 3 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) | 91,7 | 92,0 | 92,0 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93,0 |
| 4 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики (%) | 97,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |
| 5 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| 7 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек): в городской местности в сельской местности | 22 12,8 | 22 13,0 | 23 15,2 | 25 16,4 | 25 16,6 | 25 16,8 | 25 17,0 |
| 8 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 9 | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет (%) | 65 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 10 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности (%) | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |
| 11 | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений (%) | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90,0 |
| 12 | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений (%) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30,0 |
| 13 | Количество военно-патриотических клубов (единиц) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 14 | Количество спортивно-туристических клубов (единиц) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | Количество спортивных клубов (единиц) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код |  |  |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Главный распря-дитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (под-группа) вида расходов |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Программа | «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики на 2014-2020 годы» | х | х | х | х | х | Всего | 175632,5 | 182172,6 | 170286,9 | 174021,8 | 180817,8 | 179407,8 | 179412,7 |
|  |  | х | х | х | х | х | федеральный бюджет | 1541,0 | 3824,3 | 964,6 | 985,8 | 1070,9 | 123,2 | 128,1 |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет | 131492,2 | 125997,6 | 124861,4 | 130167,9 | 128716,2 | 127317,4 | 127317,4 |
|  |  | х | х | х | х | х | районный бюджет | 42599,3 | 52350,7 | 44460,9 | 42868,1 | 51030,7 | 51967,2 | 51967,2 |
|  |  | х | х | х | х | х | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Поддержка развития образования | х | х | х | х | х | Всего | 170428,2 | 176761,3 | 168088,6 | 171960,0 | 178594,4 | 177184,4 | 177189,3 |
|  |  | х | х | х | х | х | федеральный бюджет | 1541,0 | 3824,3 | 964,6 | 985,8 | 1070,9 | 123,2 | 128,1 |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет | 131492,2 | 125997,6 | 123750,6 | 129069,6 | 127529,3 | 126130,5 | 126130,5 |
|  |  | х | х | х | х | х | районный бюджет | 37395,0 | 46939,4 | 43373,4 | 41904,6 | 49994,2 | 50930,7 | 50930,7 |
|  |  | х | х | х | х | х | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Молодежь Козловского района Чувашской Республики | х | х | х | х | х | Всего | 670,3 | 832,6 | 1100,0 | 963,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | х | х | х | х | х | районный бюджет | 670,3 | 832,6 | 1087,5 | 963,5 | 1036,5 | 1036,5 | 1036,5 |
|  |  | х | х | х | х | х | внебюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики | х | х | х | х | х | Всего | 4534,0 | 4578,7 | 1098,3 | 1098,3 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 |
|  |  | х | х | х | х | х | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 1098,3 | 1098,3 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 |
|  |  | х | х | х | х | х | районный бюджет | 4534,0 | 4578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ, Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 13.07.2013 № 50, Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года». |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик подпрограммы | администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |
| Задачи подпрограммы | обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей; модернизация системы образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; создание современных условий образования и социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок; обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности; обеспечение организации питания, системы безналичного расчета в части организации питания в общеобразовательных организациях. |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; образовательные учреждения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | предполагаемый общий объем финансирования на 2014–2020 годы составляет 1 220 206,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 170 428,2 тыс. рублей; в 2015 году – 176 761,3 тыс. рублей; в 2016 году – 168 088,6 тыс. рублей; в 2017 году – 171 960,0 тыс. рублей; в 2018 году – 178 594,4 тыс. рублей; в 2019 году – 177 184,4 тыс. рублей; в 2020 году – 177 189,3 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 8 637,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1 541,0 тыс. рублей; в 2015 году – 3 824,3 тыс. рублей; в 2016 году – 964,6 тыс. рублей; в 2017 году – 985,8 тыс. рублей; в 2018 году – 1 070,9 тыс. рублей; в 2019 году – 123,2 тыс. рублей; в 2020 году – 128,1 тыс. рублей; республиканского бюджета – 890 487,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 131 492,2 тыс. рублей; в 2015 году – 125 997,6 тыс. рублей; в 2016 году – 124 137,7 тыс. рублей; в 2017 году – 129 069,6 тыс. рублей; в 2018 году – 127 529,3 тыс. рублей; в 2019 году – 126 130,5 тыс. рублей; в 2020 году – 126 130,5 тыс. рублей; районного бюджета – 321 080,9тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 37 395,0 тыс. рублей; в 2015 году – 46 939,4 тыс. рублей; в 2016 году – 42 986,3 тыс. рублей; в 2017 году – 41 904,6 тыс. рублей; в 2018 году – 49 994,2 тыс. рублей; в 2019 году – 50 930,7 тыс. рублей; в 2020 году – 50 930,7 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - удовлетворенность населения качеством общего образования (по данным опроса); - удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения; - удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики; - удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов; - численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях; - средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в городской и сельской местности); - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях; - доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет; - обеспеченность учащихся горячим питанием, системой безналичного расчета в части организации питания в общеобразовательных школах. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | общее руководство и контроль за за ходом выполнения Программы осуществляет управление образования администрации Козловского района Чувашской республики. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Поддержка развития образования»

Система образования Козловского района в настоящее время представлена 4 дошкольными образовательными учреждениями, 12 общеобразовательными учреждениями, из которых 7 средних школ, 4 основных и 1 начальная школа - детский сад. Основная цель работы системы образования – обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

В настоящее время  дошкольным образованием  охвачено 46,8 % детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проблема обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет дошкольным образованием в городской местности с открытием нового детского сада в 2013 году решена, но остаётся по прежнему актуальной для сельских поселений района.

Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С учетом сложившихся обстоятельств существует проблема обеспечения доступности качественного образования детей независимо от места жительства.

На сегодняшний день учащиеся школ района старших классов не всегда имеют возможность выбора программы профильного обучения в соответствии со своими склонностями и способностями в виду низкой наполняемости классов и отсутствия нескольких параллелей в средних школах.

Важнейшей составляющей образовательного пространства Козловского района является дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в детско-юношеской среде. Из общего количества посещающих учреждения дополнительного образования в Козловском районе 45,7% относится к подросткам. Одной из приоритетных задач развития системы образования района является охват дополнительным образованием 100 % детей и подростков, относящихся к «группе риска».

В районе ежегодно фиксируется рост  квалификации и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы образования, что подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. Вместе с тем стоит острая проблема обновления педагогических кадров. В настоящее время средний возраст педагогов района составляет 47 лет.

Реализация подпрограммы «Поддержка развития образования» позволит создать  в  системе  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  образования детей равные возможности для получения качественного образования  и позитивной социализации детей.

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы «Поддержка развития образования», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки её реализации

Основным  направлением   в  сфере  дошкольного,  общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  на  период  реализации  подпрограммы     является   обеспечение     равенства   доступа    к   качественному    образованию     и  обновление    его   содержания    и  технологий  образования  (включая  процесс  социализации)  в  соответствии  с  изменившимися  потребностями     населения   и   новыми    вызовами    социального,    культурного,  экономического развития.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями и задачами подпрограммы являются:

обеспечение равного  доступа  населения  к  качественным  услугам  дошкольного,  общего образования и дополнительного образования детей;

модернизация системы образования и образовательной среды   для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных  организаций  к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

обновление     состава    и  компетенций      педагогических     кадров,   создание  механизмов  мотивации  педагогов  к  повышению  качества  работы  и  непрерывному  профессиональному развитию;

создание    современных условий      образования    и  социализации     для   формирования у  обучающихся   социальных     компетенций,  гражданских     установок;

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы.

Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

.      Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Поддержка развития образования»

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» включает следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.            Мероприятие 2.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 3.

Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи.

Мероприятие 4.

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования.

Мероприятие 5.

Обеспечение  деятельности детских дошкольных учреждений.                                                                                                                                        Мероприятие 6.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 7.

Реконструкция здания по ул. Лобачевского, д. 32 под дошкольное образовательное учреждение (собственные средства).

Мероприятие 8.

Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций.

Мероприятие 9.

Обеспечение деятельности школ-детских садов, начальных, неполных средних и средних школ.

Мероприятие 10.

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

Мероприятие 11.

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 12.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 13.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собственных средств).

Мероприятие 14.

Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета

Мероприятие 15.

Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждения, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 16.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 17.

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 18.

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

Мероприятие 19.

Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 20.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 21.

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 22.

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Мероприятие 23.

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований.

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка развития образования» муниципальной программы

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

| № | Индикаторы | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) | 79,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 |
| 2 | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |
| 3 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) | 91,7 | 92,0 | 92,0 | 92,4 | 92,6 | 92,8 | 93,0 |
| 4 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики (%) | 97,0 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |
| 5 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| 7 | Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (человек): в городской местности в сельской местности | 22 12,8 | 22 13,0 | 23 15,2 | 25 16,4 | 25 16,6 | 25 16,8 | 25 17,0 |
| 8 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 9 | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков 5–18 лет (%) | 65 | 68 | 70 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 10 | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Доля столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием | 50,0 | 50 | 58,3 | 58,3 | 66,7 | 66,7 | 75 |
| 12 | Доля обучающихся, получающих питание в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием | 81,9 | 81,9 | 82,9 | 82,9 | 89,4 | 89,4 | 92 |
| 13 | Доля обучающихся, удовлетворенных качеством питания в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Поддержка развития образования" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Поддержка развития образования" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный распря-дитель бюджетных средств |  | Раздел, подраздел |  |  | Целевая статья расходов |  | Группа (под-группа) вида расходов |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Основное мероприятие 1 | Поддержка развития образования |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | Всего |  |  | 170428,2 | 176761,3 | 168088,6 | 171960,0 |  | 178594,4 | 177184,4 | 177189,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1541,0 | 3824,3 | 964,6 | 985,8 |  | 1070,9 | 123,2 | 128,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  | 131492,2 | 125997,6 | 124137,7 | 129069,6 |  | 127529,3 | 126130,5 | 126130,5 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | районный бюджет |  |  | 37395,0 | 46939,4 | 42986,3 | 41904,6 |  | 49994,2 | 50930,7 | 50930,7 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | внебюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | Всего |  |  | 1108,7 | 1098,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  |  | 1108,7 | 1098,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б008 |  | 100 |  | республиканский бюджет |  |  | 284,6 | 283,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б008 |  | 200 |  | республиканский бюджет |  |  | 13,2 | 9,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б008 |  | 800 |  | республиканский бюджет |  |  | 0,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б009 |  | 100 |  | республиканский бюджет |  |  | 773,4 | 766,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б009 |  | 200 |  | республиканский бюджет |  |  | 36,5 | 34,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0104 |  |  | Ц71Б009 |  | 800 |  | республиканский бюджет |  |  | 1,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное образование |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | всего |  |  | 37223,3 | 33934,8 | 34383,4 | 40089,5 |  | 37374,8 | 37374,8 | 37374,8 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  |  | 31706,3 | 29472,3 | 29671,4 | 34104,1 |  | 31998,3 | 31998,3 | 31998,3 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | районный бюджет |  |  | 5517,0 | 4462,5 | 4712,0 | 5985,4 |  | 5376,5 | 5376,5 | 5376,5 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | внебюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 3 | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц711020 |  | 200 |  | бюджет Козловского района |  |  | 341,1 | 285,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц711020 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц710971850 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 368,0 | 170,0 |  | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710971850 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 4 | Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц711024 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц7111R0880 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 270,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц711116400 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц711116400 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 5 | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений |  | Управление образования администрации Козловского района, дошкольные образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц714067 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  | 4447,7 | 4177,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц710170670 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 4344 | 4815,4 |  | 5166,5 | 5166,5 | 5166,5 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | 0000000 |  | 000 |  | внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 6 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района, дошкольные образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц71Б010 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  | 31686,3 | 29452,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц710212000 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 29401,4 | 33984,1 |  | 31998,3 | 31998,3 | 31998,3 |
| мероприятие 7 | Реконструкция здания по ул. Лобачевского, д. 32 под дошкольное образовательное учреждение (собственные средства) |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц71Ш116 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  | 728,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 8 | Капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных органи-заций |  | Управление образования администрации Козловского района, дошкольные образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0701 |  |  | Ц711572070 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |
|  | Общее образование |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | всего |  |  | 129498,4 | 139490,0 | 127962,6 | 126049,1 |  | 134413,5 | 133298,7 | 133298,7 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | федеральный бюджет |  |  | 1038,9 | 3680,0 | 888,0 | 904,0 |  | 952,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  |  | 96581,5 | 93333,1 | 93887,5 | 94373,0 |  | 94638,5 | 93539,7 | 93539,7 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | районный бюджет |  |  | 31878,0 | 42476,9 | 33187,1 | 30772,1 |  | 38822,5 | 39759,0 | 39759,0 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | внебюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 9 | Обеспечение деятельности школ—детских садов, начальных, неполных средних и средних школ |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц714054 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  | 15849,1 | 16464,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710170550 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 15520,8 | 13244,2 |  | 19261,0 | 19261,0 | 19261,0 |
| мероприятие 10 | Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | 0000000 |  | 000 |  | внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц714056 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  | 16028,9 | 26012,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710170560 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 17577,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0703 |  |  | Ц710170560 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 9859,7 |  | 11579,3 | 12069,1 | 12069,1 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710170560 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 387,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление культуры, спорта и туризма администрация Козловского района |  |  | 957 |  | 0703 |  |  | Ц710170560 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 7323,3 |  | 7880,7 | 8428,9 | 8428,9 |
| мероприятие 11 | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц715059 |  | 600 |  | федеральный бюджет |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 12 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц715097 |  | 600 |  | федеральный бюджет |  |  | 838,9 | 1180,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц711550970 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 888,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц7115L0970 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 904,0 |  | 952,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 68,0 |  | 60,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 97,2 |  | 101,5 |  |  |
| мероприятие 13 | Создание в общеобразовательных организаци-ях, расположенных в сельской местности, ус-ловий для занятий физической культурой и спортом (софинансирование за счет собствен-ных средств) |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц7115L0970 |  | 600 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  | 88,8 |  |  |  |  |  |
| мероприятие 14 | Поощрение лучших учителей за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц715088 |  | 600 |  | федеральный бюджет |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 15 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждения, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц71Б011 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  | 1531,4 | 1558,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710511690 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 1418,0 |  |  |  |  |  |
| мероприятие 16 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц71Б012 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  | 95050,1 | 91774,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц710212010 |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 90834,0 | 93314,2 |  | 93539,7 | 93539,7 | 93539,7 |
| мероприятие 17 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0702 |  |  | Ц711511660 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  |  |  | 1248,4 |  |  |  |  |  |
| мероприятие 18 | Софинансирование расходных обяза-тельств муниципальных образований, свя-занных с повышением заработной платы педагогических работников муниципаль-ных организаций дополнительного образо-вания детей в соответствии с Указом Пре-зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте-гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» |  | Управление образования администрации Козловского района, образовательные учреждения |  |  | 974 |  | 0703 |  |  | Ц7101S7080 |  | 600 |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 527,0 |  | 489,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление культуры, спорта и туризма администрация Козловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 463,8 |  | 548,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |
|  | Социальное обеспечение населения |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | Всего |  |  | 366,2 | 381,5 | 85,9 | 99,5 |  | 399,5 | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  |  | 366,2 | 381,5 | 85,9 | 99,5 |  | 399,5 | 99,5 | 99,5 |
| мероприятие 19 | Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения на территории Чувашской Республики, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 1003 |  |  | Ц71Ц008 |  | 200 |  | республиканский бюджет |  |  | 2 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 1003 |  |  | Ц711412030 |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 1003 |  |  | Ц71Ц008 |  | 300 |  |  |  |  | 364,2 | 379,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 1003 |  |  | Ц711412030 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 85,5 | 99 |  | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| мероприятие 20 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по назначению и выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  | 974 |  | 1003 |  |  | Ц711412060 |  | 300 |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  | Охрана семьи и детства |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | всего |  |  | 2231,6 | 1856,6 | 569,5 | 574,8 |  | 611,4 | 616,2 | 621,1 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | федеральный бюджет |  |  | 502,1 | 144,3 | 76,6 | 81,8 |  | 118,4 | 123,2 | 128,1 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  |  | 1729,5 | 1712,3 | 492,9 | 493 |  | 493 | 493 | 493 |
| мероприятие 21 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 1004 |  |  | Ц715260 |  | 300 |  | федеральный бюджет |  |  | 502,1 | 144,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 1004 |  |  | Ц711452600 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 76,6 | 81,8 |  | 118,4 | 123,2 | 128,1 |
| мероприятие 22 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 1004 |  |  | Ц71Б013 |  | 300 |  | республиканский бюджет |  |  | 1729,5 | 1712,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 1004 |  |  | Ц711412040 |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 492,9 | 493,0 |  | 493,0 | 493,0 | 493,0 |
|  | Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 5087,2 | 5147,1 |  | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 |
|  |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | районный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 5087,2 | 5147,1 |  | 5795,2 | 5795,2 | 5795,2 |
| мероприятие 23 | Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0709 |  |  | Ц710170700 |  | 100 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  | 4476,9 | 4649,6 |  | 5106,8 | 5106,8 | 5106,8 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0709 |  |  | Ц710170700 |  | 200 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  | 602,4 | 489,1 |  | 638,4 | 638,4 | 638,4 |
|  |  |  |  |  |  | 974 |  | 0709 |  |  | Ц710170700 |  | 800 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  | 7,9 | 8,4 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Молодёжь Козловского района Чувашской Республики» Козловского района Чувашской Республики муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республики» от 13.07.2013 № 50; Указ Президента Чувашской Республики от 21.03.2008 № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; Закон Чувашской Республики от 15.11.2007 № 70 «О Государственной молодежной политике»; Концепция долгосрочного развития социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Основной разработчик подпрограммы | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | Создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района и Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | Развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи; развитие и совершенствование здорового образа жизни; воспитание патриотического сознания молодых граждан. |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Перечень приоритетных мероприятий | - внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития молодежной политики; - формирование и внедрение современной системы государственно-общественного управления молодежной политикой; - создание эффективной системы мониторинга, статистики и оценки развития молодежной политики |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; образовательные учреждения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - предполагаемый общий объем финансирования на 2014–2020 годы составляет 6 675,9 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 670,3 тыс. рублей; в 2015 году – 832,6 тыс. рублей; в 2016 году – 1 100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 963,5 тыс. рублей; в 2018 году – 1 036,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 036,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 036,5 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета – 12,5 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году – 12,5 тыс. рублей; районного бюджета – 6 663,4тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 670,3 тыс. рублей; в 2015 году – 832,6 тыс. рублей; в 2016 году – 1 087,5 тыс. рублей; в 2017 году – 963,5 тыс. рублей; в 2018 году – 1 036,5 тыс. рублей; в 2019 году – 1 036,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 036,5 тыс. рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений; удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений; количество военно-патриотических клубов; количество спортивно-туристических клубов; количество спортивных клубов. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет управление образования администрации Козловского района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2015 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Молодежь Козловского района Чувашской Республики»

Важнейшим фактором устойчивого развития Козловского района Чувашской Республики, формирования инновационной экономики, роста благосостояния и общественной активности является эффективная реализация в муниципальном образовании молодежной политики.

Молодежная политика – это система формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.

Молодежь обладает качествами, которые выгодно отличают ее от других слоев населения: высокой степенью мобильности, интеллектуальной активностью, инициативностью, большой восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям. В связи с высокой динамикой старения населения и неблагоприятными демографическими тенденциями в ближайшее время молодежь станет основным трудовым ресурсом в Козловском районе Чувашской Республики, а их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения. Молодежь Козловского района сегодня – это 3604 человека в возрасте от 14 до 30 лет, составляющих 17,3 % от всего населения района.

Однако современные условия жизни и происходящие в ней изменения создают комплекс проблем, которые снижают потенциал молодежи и тормозят экономическое и социальное развитие Козловского района Чувашской Республики:

- значительная часть молодых людей не в состоянии адаптироваться к условиям современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные способности;

- отсутствует активное стремление создать собственный бизнес, незначительная часть молодежи участвует в малом и среднем бизнесе;

- низкий уровень благосостояния молодых семей, трудности с обеспечением жильем;

- имеет место криминализация молодежной среды, еще значительная часть молодых людей склонна к правонарушениям;

- ухудшается состояние физического и психического здоровья;

- происходит деформация духовно-нравственных и культурных ценностей;

- в значительной степени отсутствует стремление к участию в общественной и политической деятельности.

В связи с этим разработка и реализация подпрограммы направлена на создание возможностей для равного участия всех молодых людей независимо от пола, национальности, религии, профессии, места жительства и социального статуса в деятельности, которая более всего соответствует их интересам. Данная подпрограмма предусматривает качественно новые подходы и мероприятия, направленные на создание условий для решения проблем молодых людей, формирование конкурентоспособного молодого поколения.

Реализация подпрограммы позволит сформировать вариативную, скоординированную систему взаимодействия исполнительных органов власти, учреждений и организаций, общественных и религиозных институтов в сфере духовно-нравственного развития и гражданского образования молодого поколения, стимулирования творческой, инновационной активности молодежи, сохранения физического и духовного здоровья.

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

«Молодежь Козловского района Чувашской Республики»,

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки её реализации

Основным  направлением (целью)  в  сфере  молодёжной политики района на  период  реализации  подпрограммы     является   создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах Козловского района Чувашской Республики.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями и задачами подпрограммы являются:

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и объединений, центров занятости и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;

- развитие интеллектуального, творческого, потенциала молодежи, организация и проведение конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;

- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;

- совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей, развитие допризывной подготовки молодежи к военной службе, военно-прикладных и военно-технических видов спорта;

- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Срок реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Реализация подпрограммы позволит  сформировать эффективную систему приоритетов и мер по созданию условий и расширению возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее интеллектуального, творческого потенциала и планирование работы по совершенствованию подходов, форм и методов реализации молодежной политики в муниципальном образовании.

Достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.

Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Поддержка развития образования»

Выстроенная в рамках настоящей подпрограммы система целевых ориентиров представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» включает следующие основные мероприятия:

Мероприятие 1.

Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику направлены на создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Козловского района и Чувашской Республики, развитие добровольчества, повышение гражданской активности молодежи, воспитание и совершенствование  здорового образа жизни, патриотического сознания молодых граждан.

Мероприятие 2.

Поддержка талантливой и одаренной молодежи направлена на материальную поддержку талантливых молодых людей района, достигших значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности.

Мероприятие 3.

Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря направлено на создание условий для организации оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных детских оздоровительных лагерях,  детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных туристических лагерях, а также иных формах отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи управление образования администрации Козловского района.

Реализация муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы осуществляется за счёт обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений.

Приложение № 1

к подпрограмме «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Молодежь Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

| № | Индикаторы | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений (%) | 80 | 82 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90,0 |
| 2 | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений (%) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30,0 |
| 3 | Количество военно-патриотических клубов (единиц) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 4 | Количество спортивно-туристических клубов (единиц) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Количество спортивных клубов (единиц) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Молодежь Козловского района Чувашской Республики" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Молодежь Козловского района Чувашской Республики" муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы за счет всех источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республик (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Главный распря-дитель бюджетных средств |  | Раздел, подраздел |  | Целевая статья расходов |  | Группа (под-группа) вида расходов |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  | 2020 |
| Основное мероприятие 2 | Молодежь Козловского района Чувашской Республики | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего |  | 670,3 |  |  | 832,6 | 1100,0 | 963,5 | 1036,5 | 1036,5 |  |  | 1036,5 |
|  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | республиканский бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | районный бюджет |  | 670,3 |  |  | 832,6 | 1087,5 | 963,5 | 1036,5 | 1036,5 |  |  | 1036,5 |
|  |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | внебюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Молодежная политика и оздоровление детей | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | всего |  | 670,3 |  |  | 832,6 | 1100,0 | 963,5 | 1036,5 | 1036,5 |  |  | 1036,5 |
| мероприятие 1 | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0707 |  | Ц721014 |  | 200 |  | бюджет Козловского района |  | 23,5 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 0707 |  | Ц720112120 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720112120 |  | 200 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  | 2,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
|  |  |  |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720112120 |  | 200 |  | республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | Администрация Козловского района |  |  | 903 |  | 0707 |  | Ц721015 |  | 300 |  | бюджет Козловского района |  | 111,0 |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 903 |  | 0707 |  | Ц720272130 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720272130 |  | 300 |  | бюджет Козловского района |  |  |  |  |  |  | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  |  | 101,0 |
| мероприятие 3 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Козловского района |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц72Ф022 |  | 300 |  | бюджет Козловского района |  | 535,8 |  |  | 701,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 974 |  | 0707 |  | Ц720372140 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 966,5 | 842,5 | 915,5 | 915,5 |  |  | 915,5 |

Приложение №5

к Муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»

Подпрограмма

«Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» Муниципальной программы «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» Муниципальной программы «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014 – 2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | Конституция Российской Федерации; Конвенция ООН «О правах ребенка» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 29 декабря 1995 г. № 223 –ФЗ «Семейный Кодекс Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 24 июня 1999г №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Конституция Чувашской Республики; Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. №50 «Об образовании в Чувашской Республике»; Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 38 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями); Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями); Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. 3 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике» (с изменениями и дополнениями). |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Козловского района Чувашской Республики |
| Основные исполнители подпрограммы | - Администрация Козловского района; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района; - Сектор опеки и попечительства администрации Козловского района; - Образовательные учреждения Козловского района; - МАУК «Централизованная клубная система»; - МАУК «Централизованная библиотечная система»; - Управление образования администрации Козловского района; - Отдел МВД России по Козловскому району: - Редакция газеты «Знамя»; - ОСЗН Козловского района Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; - КУ Чувашской Республики «Центр занятости населения Козловского района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики; - БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения Козловского района» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики; - Администрации сельских поселений; - БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; - Филиал по Козловскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии; - Другие вспомогательные органы и учреждения Козловского района. |
| Цель подпрограммы | Определение комплекса мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия, сдерживание распространения социального сиротства, создание условий для правового воспитания и правовой защиты несовершеннолетних, обеспечение через взаимодействие и сотрудничество системного подхода к решению данных проблем. |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование и развитие системы раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, социального сиротства. 2. Снижение числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении, численности детей, оставшихся без попечения родителей, числа лишений родительских прав. 3. Совершенствование комплексной системы социальной адаптации и реабилитации детей и семей, находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия, в социально опасном положении; повышение уровня родительской компетенции и ответственности, в том числе путём популяризации позитивного опыта семейной жизни, укрепления института семьи. 4. Создание условий для стабилизации ситуации в семье, мобилизация внутренних ресурсов семьи для повышения ответственности родителей за воспитание и содержание своих детей. 5. формирование здорового образа жизни, привлечение к спорту, активному отдыху и культурному досугу детей и семьи, воспитывающих детей. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017-2020 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Эффективное функционирование межведомственной системы комплексной реабилитационно – профилактической работы с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия, и семьями, находящимися в социально опасном положении. 2. Снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав. 3. Снижение числа семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. 4. Увеличение числа случаев сохранения кровной семьи для детей. |
| Объёмы и источники финансирования | За счёт ассигнований на основную деятельность. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | В квартал 1 раз основные исполнители подпрограммы анализируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района, которая контролирует ход ее исполнения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Эффективное функционирование межведомственной системы комплексной реабилитационно-профилактической работы с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия, и семьями, находящимися в социально опасном положении; снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав; снижение числа семей с детьми, находящихся в социально опасном положении; удельный вес неблагополучных семей с детьми охваченных программами реабилитации; снижение количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе повторных правонарушений. |

Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Профилактика социального сиротства

и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе»

Учитывая, что основной причиной социального сиротства по-прежнему остается лишение родительских прав, усилия исполнительных органов Козловского района направлены на предупреждение факторов риска появления семейного неблагополучия, выявление проблем семей и коррекцию отношений на ранней стадии семейного неблагополучия, обеспечение условий для эффективного выполнения семьёй своих функций.

Дети, лишенные заботы родителей, беззащитны перед негативным влиянием и легко вовлекаются в различные криминогенные ситуации.

Социальная поддержка семьям и несовершеннолетним, не справившимся с кризисными проблемами, находящимся в социально опасном положении, заключается в реабилитационной помощи семьям и детям. Индивидуальная профилактическая работа осуществляется в соответствии с программой социальной реабилитации. Детей определяют в БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики. Предполагается, что за это время родители должны решить проблемы семьи, но чаще всего это – безработные, страдающие алкоголизмом родители и их практически невозможно реабилитировать. Поэтому, достаточно часто приходится прибегать к крайним мерам: лишению родительских прав.

Таким образом, необходимость превентивных мер, которые позволят выявить случаи социального неблагополучия семей на ранних стадиях, когда реабилитационные меры помогут сохранить семью, очевидна.

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить условия для организации системной работы с населением на закрепленных участках, формирования и развития системы раннего выявления и предупреждения семейного и детского неблагополучия, социального сиротства; повышения эффективности процесса выявления и социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, в рамках правового поля.

Раздел II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

«Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, сроки её реализации

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями и задачами подпрограммы являются:

- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий (бездействия) путем предупреждения правонарушений и антиобщественных действий, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению;

- привлечения внимания местного самоуправления, общественных организаций к проблемам детской безнадзорности и подростковой преступности, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике социального сиротства;

- выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними (нанесения физического, психического и морального ущерба ребенку);

- отработка механизма эффективного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, максимальное привлечение к решению обозначенных проблем других органов и учреждений, общественных формирований и др. в решении обозначенных проблем;

- выявление ключевых причин семейного и детского неблагополучия и наличия у семьи ресурсов и способности для осуществления позитивных изменений в ее функционировании;

- своевременное выявление детей и семей на ранней стадии неблагополучия, в том числе выявление ребенка, проживающего в семье или находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, или препятствующей его нормальному воспитанию и развитию;

- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений;

- стабилизация семьи как основного социального института общества, усиление ответственности родителей за воспитание детей, совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности;

- создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронаж, усыновление);

- формирование активной позиции населения к проблеме защиты прав детства, профилактике противоправного поведения;

- минимизация преступности;

- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы (приложение №1 к подпрограмме). Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы  ««Профилактика социального сиротства

и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе»

Мероприятия подпрограммы направлены на защиту прав детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах (безнадзорных, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении):

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии и восстановлению благоприятной семейной среды для воспитания ребенка;

- индивидуально-профилактическая и реабилитационная работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении;

- проведение совместно со средствами массовой информации просветительской работы, направленной на демонстрацию позитивного опыта жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей;

- вовлечение гражданского общества в решение проблем семьи, материнства и детства;

- социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности, преступности и правонарушений несовершеннолетних;

- укрепление института семьи, формирование семейных ценностей;

- информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений системы профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение информационно-просветительной кампании среди детей и подростков о недопустимости насилия и жестокости в обращении со сверстниками, о правилах безопасного поведения, возможности получения помощи в случаях насилия и преступных посягательств.

Приложение №1

к подпрограмме «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» Муниципальной программы

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014 -2012 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» Муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014 -2012 годы

| № | индикаторы | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Эффективное функционирование межведомственной системы комплексной реабилитационно-профилактической работы с семьями на ранней стадии семейного неблагополучия, и семьями, находящимися в социально опасном положении; | - | - | - | - |
| 2 | снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав; | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | снижение числа семей с детьми, находящихся в социально опасном положении; | 42 | 38 | 36 | 34 |
| 4 | снижение количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе повторных правонарушений. | 11 | 9 | 8 | 7 |

Приложение № 3

к  подпрограмме «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе» Муниципальной программы

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие образования в Козловском районе

Чувашской Республики» на 2014 -2012 годы

Перечень

мероприятий подпрограммы «Профилактика социального сиротства  и раннего выявления семейного неблагополучия в Козловском районе Муниципальной программы «Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы

| №/№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Направление «Мониторинг семейного благополучия» |  |  |
| 1.1 | Выезд и обследование неблагополучных семей | весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 1.2 | Анализ внутренних и внешних ресурсов семьи в преодолении социальных затруднений | весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 1.3 | Определение объема, видов и мер социальной поддержки, в которых нуждаются дети, семьи с детьми для преодоления трудной жизненной ситуации либо предупреждения ее возникновения | весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 1.4 | Консультирование граждан по вопросам, связанным с получением мер социальной поддержки | весь период | КДН, субъекты профилактики, правоохранительные органы, Козловская нотариальная контора Чувашской Республики, Козловский филиал №2 коллегии адвокатов «Республиканская» Чувашской Республики |
| 1.5 | Проведение благотворительных акций по сбору вещей, одежды и обуви, канцелярских принадлежностей для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | весь период | БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики |
| 1.6 | Содействие в получении адресной материальной помощи семьям с детьми | По мере необходимости | БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики |
| 1.7 | Содействие в решении проблем трудоустройства родителей несовершеннолетних детей находящихся в социально опасном положении | весь период | КДН, ЦЗН Козловского района, субъекты профилактики |
| 1.8 | Содействие в получении адресной материальной помощи семьям с детьми | По мере необходимости | БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики |
| 1.9 | Содействие в решении проблем трудоустройства родителей несовершеннолетних детей находящихся в социально опасном положении | весь период | КДН, ЦЗН Козловского района, субъекты профилактики |
| 2 Направление «Формирование ценностей семейной жизни» |  |  |  |
| 2.1 | Проведение социально значимых мероприятий, способствующих формированию и сохранению семейных ценностей -проведение бесед, лекториев, тренингов с родителями направленных на сохранение семейных ценностей - проведение мероприятий ко дню матери, к международному дню семьи, ко дню защиты детей и пр. | Весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 2.2 | Использование различных форм сотрудничества с родителями (родителями-отцами), вовлечение их в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета | Весь период | Учреждения дополнительного образования детей в Козловском районе, МАУК «Централизованная клубная система» администрации Козловского района, |
| 2.3 | Организация психолого-педагогического и правового просвещения родителей | Весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 2.4 | Распространение среди населения психологических, педагогических, правовых знаний способствующих социальной безопасности семей, в т.ч. с помощью методических пособий, буклетов, листовок и т.д. | Весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 2.5 | Проведение цикла бесед с родителями на родительских собраниях по темам: «Приоритет семьи в воспитании ребёнка», «Дети – зеркало своих родителей», «Учимся понимать своего ребёнка: проблема взаимоотношений в семье» и т.д. | Весь период | ОУ района, КДН, субъекты профилактики |
|  | 3 направление «Формирование здорового образа жизни» |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на формирование представлений и знаний о здоровом образе жизни детей и их родителей | Весь период | КДН, образовательные учреждения, БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова» |
| 3.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением родителей с детьми | Весь период | Образовательные учреждения, АУ ДОД ДЮСШ-ФОК «Атал» |
| 3.3 | Использование ресурсов СМИ, библиотек, муниципальных учреждений и предприятий, общественных организаций для рекламы и пропаганды здорового образа жизни | Весь период | КДН, БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова», субъекты профилактики |
| 3.4 | Содействие в организации оздоровления, отдыха и трудоустройства детей из неблагополучных семей в каникулярное время | Весь период | КЦСОН, КДН, образовательные учреждения, субъекты профилактики |
| 3.5 | Оказание медицинской помощи детям из социально опасных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей | Весь период | БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова» |
| 4 Направление «Профилактика девиантности, асоциальности» |  |  |  |
| 4.1 | Проведение консультирований граждан на выездных заседаниях КДН, Днях профилактики, Дне правовой помощи и др. мероприятиях по вопросам профилактики жестокого и (или) пренебрежительного отношения к детям, разъяснение норм семейного, уголовного кодекса, кодекса об административных правонарушениях | Весь период | КДН, субъекты профилактики |
| 4.2 | Рассмотрение вопросов по защите прав детей и семейного неблагополучия на заседаниях методических объединений заместителей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей; - на заседаниях Советов профилактики в школах; -на методическом объединении педагогических работников дошкольных образовательных учреждений района - на заседаниях Советов профилактики сельских поселений; -оказание методической помощи образовательным дошкольным учреждениям района по выявлению неблагополучных семей и работе с ними. Проведение в районе дней профилактики, месячников и операций направленных на правовое воспитание школьников и их родителей | По плану | КДН, образовательные учреждения, образовательные дошкольные учреждения, субъекты профилактики |
| 4.3 | Взаимодействие по ведению мониторинга по профилактике социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия | Весь период | отдел ЗАГС администрации Козловского района, БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова», дошкольные учреждения, образовательные учреждения, ОМВД России по Козловскому району, КДН, учреждения культуры, администрации сельских поселений |
| 4.4 | Организация рейдов по месту жительства несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении | ежемесячно | КДН, субъекты профилактики |
| 4.5 | Вовлечение подростков воспитывающихся в семьях социального риска в проводимые школьные и районные мероприятия | Весь период | ОУ района |
| 4.6 | Проводить цикл мероприятий (лекции, беседы, круглые столы) по разъяснению прав и обязанностей несовершеннолетних, в том числе охватывая учащихся начальных классов | Весь период | ОУ района, КДН, субъекты профилактики |
| 4.7 | Проведение в ОУ района анкетирований несовершеннолетних по вопросу соблюдения прав детей и защиты от жестокого обращения в семье | Весь период | ОУ района, КДН |
| 4.8 | Выявление, своевременное информирование учреждений системы профилактики о фактах неблагополучия в семье | Весь период | ОУ района, КДН, субъекты профилактики |
| 4.9 | Проведение ежегодного персонального учёта детей подлежащих обучению в ОУ | Весь период | ОУ района |
| 4.10 | Проведение психологических тренингов для родителей, педагогов, воспитателей о контролировании своих эмоций, о недопущении жестокого и противоправного отношения с детьми | Весь период | ОУ района, психологи района и республики |
| 4.11 | Проведение межведомственных круглых столов для руководителей органов системы профилактики | 2 раза в год | КДН |
| 4.12 | Привлечение общественных организаций (совет женщин, совет отцов) для организации профилактической работы с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | По мере необходимости | КДН |
| 5 Направление «Профилактика отказов от новорожденных детей и детей первого года жизни» |  |  |  |
| 5.1 | Проведение мероприятий для семей, ожидающих ребёнка | Весь период | отдел ЗАГС администрации Козловского района |
| 5.2 | организация профилактической работы с матерями состоящими в группе риска (из малообеспеченных семей, семей, воспитывающих детей – инвалидов, матерей-одиночек и др.) по предупреждению отказов от новорожденных детей и детей первого года жизни Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики по сопровождению детей до 3-х лет жизни и раннему выявлению семейного неблагополучия. | Весь период | БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова» |
| 5.3 | Профилактическая работа по предотвращению ранних беременностей и абортов, а также предупреждение абортов и отказов от новорожденных детей среди женского населения старше 18 лет | Весь период | БУ «Козловская ЦРБ им И.Е. Виноградова» |
| 5.4 | Проведение мероприятий направленных на повышение значимости, «авторитетности» семьи | Весь период | КДН, субъекты профилактики, отдел ЗАГС администрации Козловского района |
| 5.5 | Организация и проведение мероприятий в «школе молодой семьи» | I раз в квартал | отдел ЗАГС администрации Козловского района |
|  | Все мероприятия, проводимые в районе по данной подпрограмме должны освещаться на сайте администрации Козловского района и в районной газете «Знамя» | Весь период | КДН, субъекты профилактики, районная газета «Знамя» |