УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

Чувашской Республики

от 13.09.2018 № 394-рг

**П Л А Н**

**основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Повышение благосостояния семей с детьми** |
| 1. | Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию | II квартал 2019 г. | Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минздрав Чувашии | предложения по обеспечению достойного уровня жизни семей, имеющих детей |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуп­равления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местного самоуправления)\* | увеличение доли получивших государственную социальную помощь на основе социального контракта семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 3. | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвали­дам, детям с единственным родителем, детям-сирота­м и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение возможности для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества |
| 4. | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно  | 2018–2020 годы | Минюст Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение однократного бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков |
| 5. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018–2020 годы | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание условий для строительства объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей  |
| 6. | Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018–2020 годы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение для многодетных семей доступности иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно |
| 7. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение числа имеющих несовершеннолетних детей родителей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование |
| 8. | Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и органами местного самоуправления (пре­доставление роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | вручение набора для новорожденных с необходимыми предметами ухода матерям, выписывающимся из родильных домов (отделений) |
| 9. | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | 2019–2020 годы | Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение уровня информированности заинтересованных должностных лиц и граждан о проводимой бюджетной политике в сфере поддержки семьи и детей |
| **II. Современная инфраструктура детства** |
| 10. | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:2018 год – 80,0 процента;2019 год – 90,2 процента;2020 год – 95,1 процента;2021 год – 100,0 процента |
| 11. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение к 2020 году создания не менее 1600 новых мест в общеобразовательных организациях |
| 12. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей  | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение к 2020 году охвата не менее 70–75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 13. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | дальнейшее развитие сети республиканских и муниципальных центров (служб) психолого-педагогичес­кой и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста  |
| 14. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение транспортной доступности объектов социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста;обеспечение возможности использования школьных автобусов для организации внеурочной деятельности |
| 15. | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы ин­клюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | дальнейшее развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение охвата детей услугами организаций отдыха детей и их оздоровления, а также обеспечение качества и безопасности указанных услуг |
| 17. | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание к 2020 году республиканского центра детско-юношеского туризма |
| 18. | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание к 2020 году республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей |
| 19. | Ведение статистического наблюдения за состоянием инфраструктуры для детей в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования инфраструктуры для детей | I квартал 2020 г. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | подготовка доклада о состоянии, доступности и комплексности инфраструктуры для детей в Чувашской Республике |
| 20. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-госу­дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | IV квартал 2020 г. | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | развитие ресурсных центров Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  |
| **III. Обеспечение безопасности детей** |
| 21. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г.  | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, [ГУ МЧС России по Чувашской Республике](http://21.mchs.gov.ru/) – Чувашии\*, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\*  | повышение уровня подготовленности детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций |
| 23. | Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | IV квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии \*, органы местного самоуправления\*  | оснащение образовательных организаций устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов (с учетом требований к антитеррористической защищенности объектов) |
| **IV. Здоровый ребенок** |
| 24. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-соци­альному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018–2020 годы | Минздрав Чувашии, органы местного самоуп­равления\* | совершенствование оказания психологической поддержки женщинам в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Акушерство и гинекология», а также в организациях, оказывающих услуги беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных |
| 25. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018–2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) |
| 26. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018–2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях |
| **V. Всестороннее образование – детям** |
| 27. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018–2019 годы | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления\* | разработка и внедрение дидактических материалов по подготовке экологических уроков по тематике раздельного накопления твердых коммунальных отходов и пропаганда потребления биоразлагаемой тары и упаковки для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;проведение конкурсов среди образовательных организаций по накоплению вторичных ресурсов |
| 28. | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления\* | развитие информационно-образовательной среды в общеобразовательных организациях |
| 29. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | поддержка инноваций в сфере образования по актуальным проблемам развития образования;создание сетевых методических объединений в целях распространения инновационных образовательных технологий |
| 30. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, не менее 50 процентов обучающихся общеобразовательных организаций |
| 31. | Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях | второе полугодие 2020 г. | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления\* | функционирование специализированного телевизионного канала с возможностью подключения трансляции в общеобразовательных организациях, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет и нацеленного на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции, развитие творческих способностей детей |
| **VI. Культурное развитие детей** |
| 32. | Создание новых современных детских школ искусств по видам искусств | 2019–2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание условий для обеспечения доступности детских школ искусств и охвата к 2020 году 12 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью детских школ искусств |
| 33. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение читательской активности населения, в том числе детей |
| 34. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | оснащение современным оборудованием не менее 10 процентов детских школ искусств в Чувашской Республике ежегодно |
| 35. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | участие в 2020 году не менее 50 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях, расширение возможностей интеллектуального и физического развития таких детей |
| **VII. Развитие физкультуры и спорта для детей** |
| 36. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018–2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;выявление лучших школьных спортивных клубов, развивающих различные виды спорта |
| 37. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018–2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО |
| **VIII. Безопасный детский отдых** |
| 38. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории Чувашской Республики |
| 39. | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение охвата детей отдыхом и оздоровлением на базе федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан»  |
| **IX. Доступный детский туризм** |
| 40. | Разработка предложений по поддержке организаций, реализующих туристские продукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма | IV квартал 2018 г. | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение числа детей, путешествующих по регионам России и занимающихся туризмом, детей, получающих услуги в этой сфере |
| 41. | Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | IV квартал 2018 г. –2019 год | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления\* | популяризация детского туризма, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному и природному наследию |
| 42. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии,Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность;приобщение детей к историко-культурным ценностям;участие в мероприятиях Национальной программы детского туризма  |
| 43. | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Чувашской Республике | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | выявление и распространение лучших практик по развитию детского туризма в Чувашской Республике |
| 44. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение квалификации не менее 100 специалистов в сфере детского туризма ежегодно |
| 45. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение статистического наблюдения по учету числа туроператоров, реализующих туристские продукты для детей, и количества детей, обслуженных ими, численности детей, занимающихся туризмом в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 46. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и республиканских троп | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение числа посещений детскими туристскими группами объектов природного наследия, расположенных на особо охраняемых природных территориях |
| 47. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018–2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в детский туризм |
| 48. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018–2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» |
| **X. Безопасное информационное пространство для детей** |
| 49. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018–2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | повышение уровня медиаграмотности детей, увеличение числа просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей (законных представителей) и преподавателей с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации |
| 50. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | повышение уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телеком­муникационной сети «Интернет» |
| 51. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-те­лекоммуникационной сети «Интернет» | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии\*, органы местного самоуправления\* | увеличение доли родителей (законных представителей), осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| **XI. Ребенок и его право на семью** |
| 52. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 года | Минстрой Чувашии, Мин­­образования Чувашии, органы местного самоуправления\* | совершенствование механизмов предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сокращение количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | сокращение численности детей, оставшихся без попечения родителей, а также повышение эффективности постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | выработка предложений по совершенствованию системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей |
| 56. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно не менее 50 специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей |
| 57. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | сокращение численности беспризорных и безнадзорных детей |
| **XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья** **и их интеграция в современное общество** |
| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвали­дов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения независимо от состояния здоровья и места проживания |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалида­ми, предусматривающих психолого-педа­гогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, доступности услуг, предоставляемых детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития;рост числа прошедших психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними членов семей с детьми-инвалидами |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, органы местного самоуправления\* | развитие у детей-инвалидов навыков самостоятельного проживания после наблюдения в стационарных организациях социального обслуживания;организация для инвалидов молодого возраста по окончании их проживания в стационарных организациях социального обслуживания учебного (тренировочного) проживания, сопровождаемого проживания |
| 61. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | обеспечение на основе системного комплексного подхода условий для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра |
| 62. | Анализ практик по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018–2020 годы | Минтруд Чувашии, Мин­образования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления\* | внедрение оптимальных видов и форм стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям |
| 63. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  | 2018–2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение квалификации не менее 1 тыс. педагогических работников до 2020 года по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  |
| 64. | Подготовка и реализация программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | IV квартал 2020 г. | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления\* | создание условий, позволяющих детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную реабилитацию по месту жительства;повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами |
| **XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей** |
| 65. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости, молодежными движениями, волонтерскими организациями  | I квартал 2019 г. | УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии\*, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, органы местного самоуправления\* | увеличение до 55 процентов доли несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполни­тельных инспекциях, получивших социальную, психологическую и иную помощь;увеличение доли несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, вовлеченных в проекты, реализуемые общественными организациями (объединениями), молодежными движениями, волонтерскими организациями, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях |
| 66. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019–2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике\*, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии\*, Чувашстат\*, органы местного самоуправления\* | снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних |
| **XIV. Качественные детские товары и продукты питания** |
| 67. | Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) | I квартал 2019 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минтруд Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления\* | увеличение спроса на детские товары отечественного производства, в том числе через развитие механизма предоставления сертификатов на приобретение детских товаров отечественного производства семьям с детьми в целях оказания адресной помощи |
| 68. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления\* | повышение качества и безопасности пищевой продукции для питания детей, расширение ее ассортимента и увеличение объемов производства и потребления, внесение изменений в санитарно-эпиде­миологические правила и нормативы |
| **XV. Организационные мероприятия** |
| 69. | Создание Совета по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике  | III квартал 2018 г. | Минобразования Чувашии совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти\*, Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике\* | обеспечение координации проведения в Чувашской Республике Десятилетия детства |
| 70. | Организация и проведение мониторинга реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | I квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики | мониторинг реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике, освещение хода его реализации в средствах массовой информации  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_