Приложение № 4

 УТВЕРЖДЕН

 протокольным решением

 Совета при Главе Чувашской

 Республики по стратегическому

 развитию и проектной деятельности

 от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| Наименование федерального проекта | Популяризация предпринимательства |
| Краткое наименование регионального проекта |  «Популяризация предпринимательства» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Леонидович, заместитель министра экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество физических лиц - участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек, нарастающим итогом | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,216 | 0,865 | 1,583 | 2,301 | 3,016 | 3,737 |
| 2 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,064 | 0,160 | 0,255 | 0,326 | 0,390 | 0,440 |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом  | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,649 | 1,326 | 2,006 | 2,442 | 2,855 | 3,213 |
| 4 | Количество физических лиц - участников регионального проекта, тыс. человек, нарастающим итогом | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 3,546 | 7,304 | 11,133 | 14,679 | 18,082 | 20,919 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **Формирование положительного образа предпринимателя**  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.Основные этапы:Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);Реализованы проекты по наставничеству;Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.;в 2020 г. - 22500 ед.;в 2021 г. - 36000 ед.;в 2022 г. - 46000 ед.;в 2023 г. - 55000 ед.;в 2024 г. - 62000 ед.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
| 1.1 | В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 г.:на 20.12.2019 - 64 една 20.12.2020 - 160 една 20.12.2021 - 255 една 20.12.2022 - 326 една 20.12.2023 - 390 една 20.12.2024 - 440 ед | 01.01.2019 – 20.12.2024 | Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Чувашской Республике.Основные этапы:В Чувашской Республике реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);Реализованы проекты по наставничеству;Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.Обеспечение участия предпринимателей - участников регионального проекта в международных экономических площадках. |

|  |
| --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.0 |
| 1.1 | В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 году | 4,31 | 4,24 | 4,24 | 6,87 | 8,89 | 8,99 | 37,54 |
|
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 4,22 | 4,20 | 4,20 | 6,8 | 8,8 | 8,9 | 37,12 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,42 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,42 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 4,31 | 4,24 | 4,24 | 6,87 | 8,89 | 8,99 | 37,54 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 4,22 | 4,20 | 4,20 | 6,8 | 8,8 | 8,9 | 37,12 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,42 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,42 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики  | 10 |
| 2 | Руководитель регионального проекта | Григорьев С.В. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | 20 |
| 3 | Администратор регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 4 | Участник | Викторов В. О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С. В.,заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| В Чувашской Республике реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 440 ед. в 2024 году |  |  |  |  |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В. заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
|
| 6 | Участник регионального проекта | Михайлов А. В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|
| 7 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | 20 |
| 8 | Участник регионального проекта | Григорьева А. Л. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|
| 9 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии  | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Кузьмин Н. В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Михайлов А. В., начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
|

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает следующий комплекс мер по формированию положительного образа предпринимателя:- проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя;- реализация массовых обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;- проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;- проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;- проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;- реализацию программы и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; - проведение региональных этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);- реализация проектов по наставничеству;- проведение публичных мероприятия (форумов, конференций, слетов и т.д.), для участников Проекта;- обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. |