ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация о реализации пункта Плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа эффективности комплекса мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и подготовка предложений по его совершенствованию | II квартал 2019 г. | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минздрав Чувашии |  |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местного самоуправления)* |  |
| 3. | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | В полном объеме обеспечена возможность предоставления услуг дополнительного образования детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью, учреждениями дополнительного образования - МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды», МБУДО «Саланчикская ДМШ им. В.А. Павлова», на безвозмездной основе. |
| 4. | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Минюст Чувашии, органы местного самоуправления* | В целях предоставления земельных участков многодетным семьям в Шумерлинском районе сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 111 земельных участков общей площадью 17,9 гектаров, из них для индивидуального жилищного строительства 57 участков, для ведения личного подсобного хозяйства 54 участка. В 2019 году предоставлено 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства. |
| 5. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018– 2020 годы | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* | Нет необходимости в разработке и проведении мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям для жилищного строительства, т.к. земельные участки расположены в черте населенных пунктов и имеют необходимую инфраструктуру |
| 6. | Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | Практики предоставления семьям с тремя и более детьми иных мер социальной поддержки, кроме предоставления земельного участка в собственность бесплатно, не имеется |
| 7. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | В 2018 году Центром занятости населения города Шумерли на обучение направлено 3 женщины Шумерлинского района, из них 2 - находящиеся в трудовых отношениях с работодателем. Женщины обучались по различным специальностям: «водитель автомобиля категории «В», «парикмахер», «оператор АСБУ 1С: Предприятие». Обучение проходило на базе учебных заведений города Шумерли, т.к. большинство обучающихся не имело возможности выезжать за пределы города и оставлять малолетних детей на период обучения. Работа Центром занятости населения города Шумерли в данном направлении позволила обеспечить женщин необходимым уровнем квалификации до выхода на работу, укомплектовать профессиональными кадрами предприятия, учреждения и организации города Шумерли и Шумерлинского района, снизить уровень и продолжительность женской безработицы. В 2019 году женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, не обращались в Центр занятости населения г. Шумерля с заявлениями на профессиональное обучение (переобучения) |
| 8. | Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и органами местного самоуправления (предоставление роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 9. | Формирование информации об объемах бюджетных ассигнований, направляемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период | 2019– 2020 годы | Минфин Чувашии, Минстрой Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 10. | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, не предусмотрено. Очередность в организации, реализующие программы дошкольного образования, отсутствует |
| 11. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | Создание новых мест в образовательных организациях района не предусмотрено |
| 12. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами составляет 38,5% |
| 13. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 14. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, органы местного самоуправления* | Школьные автобусы в количестве 10 активно используются для доставки детей с целью их участия в разнообразных мероприятиях муниципального и республиканского уровней |
| 15. | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2018 г. организованным отдыхом охвачено 65,7% от общего количества обучающихся 1 - 8 и 10 классов (АППГ - 63%). Качество и безопасность указанных услуг обеспечены в полном объеме В 2019 году планируется охватить организованным отдыхом 71,7% детей от общего количества обучающихся 1 - 8 и 10 классов. Приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности организаций отдыха детей в Шумерлинском районе. |
| 17. | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 18. | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 19. | Ведение статистического наблюдения за состоянием инфраструктуры для детей в целях мониторинга ее развития, распространения эффективных практик содержания, развития и использования указанной инфраструктуры, снятия барьеров для использования инфраструктуры для детей | I квартал 2020 г. | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 20. | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | IV квартал 2020 г. | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 21. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* | В общеобразовательных организациях проводились мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей: беседы «Моя безопасность в школе», «Мы - дежурный класс», «Основы безопасного поведения во время классных, общешкольных мероприятий». Проводились встречи учащихся с представителями правоохранительных органов «Уголовная ответственность за ложные сообщения об угрозе теракта - «телефонный терроризм», «Уголовная ответственность за участие в действиях экстремистской направленности», практические занятия и беседы. Встречи с работниками МЧС, беседы-инструктажи. Встречи с сотрудниками ГИБДД. |
| 23. | Внедрение типовых решений по обеспечению доступности и безопасности эвакуационных выходов в образовательных организациях | IV квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии *, органы местного самоуправления* |  |
| 24. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 25. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | С 1 марта по 30 апреля проводится традиционная акция «Молодежь за здоровый образ жизни». В рамках данной акции проводятся беседы и лекции, «круглые столы» и семинары, диспуты и часы общения по пропаганде ценностей здорового образа жизни среди молодежи и подростков, по профилактике злоупотребления ПАВ, а также много спортивных мероприятий. В период с 11 по 22 марта 2019 года в республике стартовал первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленный на привлечение ответственности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков. Проведены профилактические беседы с учениками школ по разъяснению основ уголовного и административного законодательства, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, в том числе по употреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, по предупреждению бесконтактного способа мошенничества и нарушений правил дорожного движения. В период проведения акции в школах района распространяются информационные материалы о службе детского телефона доверия. Молодежь вовлечена в волонтерскую деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни. Общий охват составил 620 чел. |
| 26. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | В образовательных организациях района имеются спортивные залы для занятий физической культурой и спортом. Также, обучающиеся активно привлекаются к занятиям физической культуры и спорта во внеурочное время (посещение спортивных кружков и секций). Во всех образовательных организациях в количестве 7 организовано двухразовое горячее питание в школьных столовых. Охват горячим питанием составляет 99,1 %. |
| 27. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018– 2019 годы | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления* | В образовательных организациях проводятся мероприятия согласно республиканскому плану. |
| 28. | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 29. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 30. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 31. | Создание и поддержка детского телевидения в общеобразовательных организациях | второе полугодие 2020 г. | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 32. | Создание новых современных детских школ искусств по видам искусств | 2019– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 33. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления* | В рамках реализация данной концепции в библиотеках района разработаны Программы детского чтения «Ключи от лета», «Семейное чтение». Юные читатели принимают активное участие в межрегиональных, республиканских и районных акциях по продвижению чтения. В целях привития любви детей к чтению, повышения интереса учащихся к чтению художественной и научно-публицистической литературы, библиотекари используют разнообразные формы и методы проведения мероприятий. |
| 34. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа - и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 35. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 91 % детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в разнообразных мероприятиях разных уровней |
| 36. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | Для занятий физической культурой и спортом в Шумерлинском районе созданы оптимальные условия. В настоящее время в районе функционирует МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» с отделениями легкой атлетики, футбола, хоккея, волейбола, лыжных гонок, полиатлона. Также имеются три культурно-оздоровительных центра, 9 спортивных залов, плоскостные спортивные сооружения. На базе МБОУ «Туванская ООШ» организован спортивный клуб «Сильные, смелые, ловкие», где проводятся Дни здоровья, спортивно-массовые мероприятия |
| 37. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | На базе МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» проходит сдача нормативов ГТО, количество детей, принявших участие в выполнении комплекса ГТО составляет 400 чел. По итогам выполнения комплекса ГТО знаки отличия присвоены 138 (25,6%) обучающимся образовательных организаций. |
| 38. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | На сайте администрации Шумерлинского района размещен баннер «Летняя оздоровительная кампания» с информацией о реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Ежегодно отделом образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района формируется перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, функционирующих в летний период. 1 июня 2019 г. начали работу 6 организаций отдыха с дневным пребыванием детей. |
| 39. | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | В 2019 году 1 обучающийся Шумерлинского района охвачен отдыхом и оздоровлением на базе детского центра «Смена». |
| 40. | Разработка предложений по поддержке организаций, реализующих туристские продукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма | IV квартал 2018 г. | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 41. | Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | IV квартал 2018 г. – 2019 год | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления* | На базе МБОУ «Алгашинская СОШ» организован кружок «Туризм». Ребята получают знания в области спортивного туризма, участвуют в соревнованиях по туристическому многоборью, конкурсах рисунков, экскурсиях, походах. 22 апреля 2019 года был организован туристический слет. |
| 42. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 43. | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Чувашской Республике | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 44. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* | 2 учителя физкультуры в ноябре 2018 года приняли участие в республиканском обучающем семинаре по спортивному ориентированию. |
| 45. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 46. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и республиканских троп | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 47. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 48. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | На базе МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» проходит сдача нормативов ГТО, количество детей, принявших участие в выполнении комплекса ГТО составляет 400 чел. По итогам выполнения комплекса ГТО знаки отличия присвоены 138 (25,6%) обучающимся образовательных организаций. |
| 49. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018– 2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии*, органы местного самоуправления* | На сайте www.ПремияСетевичок.рф: - конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодёжи «Премия Сетевичок» и развитие на базе конкурса системы ротаций баннеров безопасных детских сайтов; -всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной безопасности детей. На сайте www.Единыйурок.рф: -ежегодная конференция по формированию детского сетевого пространства «Сетевичок»; -мониторинг информатизации системы образования |
| 50. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии*, органы местного самоуправления* | В образовательных организациях района проведены классные часы и родительские собрания в целях повышения уровня медиа-грамотности детей (не публиковать свои личные данные, данные своей семьи), ознакомление со средствами защиты (антивирусы, контент фильтры), повышение уровня информированности детей и их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах существующих в Интернете (Вирусы, кибербуллинг, мошенничество в сети) |
| 51. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии*, органы местного самоуправления* | Созданы разделы и баннеры на сайтах образовательных организаций района, администрации Шумерлинского района, в социальных сетях ведется разъяснительная работа, также осуществляется тесное сотрудничество с редакцией Шумерлинской общественно - политической газеты «Вперед», телеканалом «Новая Реальность» г.Шумерля |
| 52. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 года | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | На территории Шумерлинского района проводятся мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. В целях индивидуального подхода Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 07.12.2015 № 5/4 создан районный Совет общественных воспитателей из числа депутатов Собрания депутатов Шумерлинского района, который осуществляет профилактическую работу с несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете в КДН и ЗП Шумерлинского района, согласно своих избирательных округов. Всего в состав Совета общественных воспитателей входят 15 депутатов Собрания депутатов Шумерлинского района. На проведение районного конкурса «Лучший общественный воспитатель 2019 года» предусмотрено 6 тыс. рублей. Широко используется в процессе работы с неблагополучными семьями метод «мобильных бригад экстренного реагирования». Технология работы мобильной бригады направлена на выявление семей на ранней стадии семейного неблагополучия и оказание своевременной социально-психологической, социально-педагогической, социально-правовой, социально-медицинской помощи и поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* | Постановлением администрации Шумерлинского района от 09.07.2015 № 362 утвержден регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики по выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми и профилактике социального сиротства. Постановлением администрации Шумерлинского района от 27.03.2017 № 121 утверждена комплексная программа «Ранее выявление детского неблагополучия, профилактики социального сиротства, беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и сохранения приоритета семьи в Шумерлинском районе» на 2017-2020 годы, где также прописаны ответственные лица за исполнение определенных мероприятий. |
| 56. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* | 20 ноября 2018 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям на базе Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения прошел круглый стол на тему «От правовых знаний к гражданской позиции». Участниками мероприятия стали представители Шумерлинской межрайонной прокуратуры, Шумерлинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, сектора по опеке и попечительству администраций г. Шумерля и Шумерлинского района, сектора КДН и ЗП администраций г. Шумерля и Шумерлинского района, представители ПДН МО МВД России «Шумерлинский», БУ «Шумерлинский ММЦ», БУ «Республиканский наркологический диспансер», женсовета, СМИ, родители и др. Цель мероприятия - обсуждение проблемы правовой защиты несовершеннолетних, укрепление взаимодействия субъектов системы профилактики по защите прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 14 февраля 2019 года заместитель главы администрации - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики, председатель КДН и ЗП Шумерлинского района, специалист по опеке и попечительству, специалист КДН и ЗП администрации района приняли участие в республиканском межведомственном совещании по вопросам взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 57. | Разработка предложений, направленных на реформирование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | II квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |
| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | В образовательных организациях района 15 детей с ОВЗ и 6 детей инвалидов с ОВЗ обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам, 1 ребенок - инвалид находится на домашнем обучении |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 61. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 62. | Анализ практик по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 63. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления* | В 2019 году планируется повышение квалификации 12 педагогов по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. |
| 64. | Подготовка и реализация программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | IV квартал 2020 г. | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 65. | Организация взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости, молодежными движениями, волонтерскими организациями | I квартал 2019 г. | УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии*, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления* |  |
| 66. | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019– 2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии*, Чувашстат*, органы местного самоуправления* |  |
| 67. | Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) | I квартал 2019 г. | Минэкономразвития Чувашии, Минтруд Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 68. | Совершенствование системы организации питания детей в образовательных организациях, в том числе лечебного и профилактического питания для детей с хроническими заболеваниями | III квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления* |  |
| 69. | Создание Совета по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | III квартал 2018 г. | Минобразования Чувашии совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти*, Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике* |  |
| 70. | Организация и проведение мониторинга реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | I квартал 2019 г. | Минобразования Чувашии, заинтересованные органы исполнительной власти Чувашской Республики |  |