|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Богаратов Михаил Викторович, министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Матренина Эльвира Леонидовна, первый заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | Тип показателя | | | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | | | дата | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 79,80 | | | | | 31.12.2017 | | 80,20 | | | | 80,60 | | | | 81,00 | | 81,50 | | 81,90 | | 82,40 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 32,00 | | | | | 31.12.2017 | | 38,00 | | | | 40,80 | | | | 44,00 | | 47,50 | | 51,20 | | 55,00 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 7,20 | | | | | 31.12.2017 | | 12,30 | | | | 14,60 | | | | 17,00 | | 19,60 | | 22,20 | | 25,00 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 73,00 | | | | | 31.12.2017 | | 75,40 | | | | 75,60 | | | | 76,00 | | 76,40 | | 76,70 | | 77,10 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | Основной показатель | | | | | | 68,20 | | | | | 31.12.2017 | | 70,00 | | | | 73,80 | | | | 80,30 | | 86,80 | | 93,40 | | 100,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 5 ед  на 25.12.2020 - 3 ед  на 25.12.2021 - 3 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта: все организации спортивной подготовки оказывали услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 6229.3 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2023 | | Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 9 ед  на 25.12.2020 - 5 ед  на 25.12.2021 - 3 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2020 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 0 ед  на 25.12.2020 - 1 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2024 | | Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 0 ед  на 25.12.2020 - 0 ед  на 25.12.2021 - 1 ед  на 25.12.2022 - 0 ед  на 25.12.2023 - 0 ед  на 25.12.2024 - 0 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объектов осуществляется их федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | 25.12.2019 | | Финансирование строительства объектов осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 25.12.2019 - 2 ед | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | | | | | | 43,25 | | | 25,25 | | | | | | 25,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 93,75 | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 42,81 | | | 25,00 | | | | | | 25,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 92,81 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,43 | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,94 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,43 | | | 0,25 | | | | | | 0,25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,94 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | | 6,63 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6,63 | |
| 2.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 6,23 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 6,23 | |
| 2.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,40 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,4 | |
| 2.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,40 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,40 | |
| 2.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 2.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 3.1 | | | | Поставлены комплекты спортивного оборудования | | | | | | 26,73 | | | 14,05 | | | | | | 9,04 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,82 | |
| 3.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 26,47 | | | 13,91 | | | | | | 8,95 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 49,33 | |
| 3.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,27 | | | 0,14 | | | | | | 0,09 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,5 | |
| 3.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,27 | | | 0,14 | | | | | | 0,09 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,5 | |
| 3.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 3.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта | | | | | | 200,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 200,55 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | в Российской Федерации в 2016-2020 годы" | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 4.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 180,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 180,00 | |
| 4.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 20,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20,55 | |
| 4.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 20,55 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 20,55 | |
| 4.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 4.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5 | | | | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 182,70 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 182,70 | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| 5.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 180,87 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 180,87 | |
| 5.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 1,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,64 | |
| 5.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 1,64 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,64 | |
| 5.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 5.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,18 | |
| 5.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6 | | | | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 | | | | | | 5,79 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,79 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
|  | | | | годы" | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 6.1.1 | | | | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 5,45 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,45 | |
| 6.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | | | 0,35 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,35 | |
| 6.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 0,35 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,35 | |
| 6.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 282,95 | | | 39,3 | | | | | | 216,99 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 539,24 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | 260,96 | | | 38,91 | | | | | | 214,82 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 514,69 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 22,00 | | | 0,39 | | | | | | 1,98 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 24,37 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 22,00 | | | 0,39 | | | | | | 1,98 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 24,37 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,18 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | |
|  | | Руководитель регионального проекта | | | | М.В. Богаратов | | | | | | | | министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | | | | | | 70 | | |
|  | | Администратор регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Администратор регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 60 | | |
|  | | Участник регионального проекта | | | | В.В. Лысова | | | | | | | | заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)   С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой  и спортом вовлечено не менее:  - 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) – 2020 год;  - 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) – 2021 год;  - 22,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года) – 2022 год;  - 23,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) – 2023 год;  - 25,3 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года) - 2024 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 1.2. | | Участник регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| 1.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 10 | | |
| 1.4. | | Участник регионального проекта | | | | В.В. Лысова | | | | | | | | заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 2. Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 2.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 2.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-  эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 3. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 70 | | |
| 3.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 15 | | |
| 3.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 15 | | |
| 4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований - ежегодно, с 2019 по 2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 50 | | |
| 4.2. | | 1. Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | 1. начальник финансово-экономического отдела 2. Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| 4.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 5.Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 60 | | |
| 5.2. | | Администратор регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 5.3. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 6. Запущена информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 50 | | |
| 6.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 6.3. | | Участник регионального проекта | | | | П.Ю. Андреева | | | | | | | | главный специалист-  эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| 7. Закуплено оборудование для хоккея | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 50 | | |
| 7.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| 7.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год;  45 инструкторов (волонтеров) по спорту и 21 тренер организаций спортивной подготовки – 2021 год;  50 инструкторов (волонтеров) по спорту и 28 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 8.2. | | Участник регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 8.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 9. Не менее  30% - 2021 год;  40% - 2022 год;  55% - 2023 год;  70% - 2024 населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | И.В. Головин | | | | | | | | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 9.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела  Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| 9.3. | | Участник регионального проекта | | | | П.Ю. Андреева | | | | | | | | главный специалист-  эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 30 | | |
| * 1. 10. Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 10.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 10.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 11. Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г.Новочебоксарска Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 11.2. | | Участник регионального проекта | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 40 | | |
| 11.3. | | Участник регионального проекта | | | | А.Ю. Синичкин | | | | | | | | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | | | | | | | | | 20 | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта (краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта).  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.  В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 478,4 тыс. человек, что составляет 41,8% населения Чувашской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 74,8% нормативной потребности.  К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 121,8 тыс. человек.  В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,  в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,9% (308,6 тыс. человек, 64,5% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6% (151500 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 6,1% (18360 человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.  Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.  Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.  В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»будутобъединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.  Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование ценностей здорового образа жизни в гражданском обществе, в том числе через систематические занятия физической культурой и спортом.  Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | |
| **План мероприятий**  **по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа  и характеристика результата | | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| Начало | | Окончание | | | |
| 1. | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2019 | | 15.12. 2019 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 1.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | |  | | 15.12. 2019 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 2. | | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при девяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2019 | | 01.04.  2019 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 3. | | В пять спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | | | | | | | 01.01.  2019 | | 15.12.  2019 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 3.2. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | 01.01.  2019 | | 15.12.  2019 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 4. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение республиканского этапа всероссийских спартакиад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2019 | | 25.12. 2019 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 5. | | Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | | | | | | | 01.04. 2019 | | 01.10. 2019 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Аналитические  материалы,  проект приказов  спортивных школ | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 6. | | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2020 | | 15.12. 2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 6.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | |  | | 15.12. 2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
|  | | Запущена информационно-коммуни­кационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Налаживание сотрудничества с целым рядом периодических изданий, телекомпаний и электронных порталов. Продолжение работы по повышению уровня информированности населения о спортивных событиях.  Организация проведения выездных мастер-классов по разным видам спорта с участием ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов спорта | | | | | | | 01.01.  2020 | | 25.12.  2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | |  | | | |
| 8. | | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при пяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Приобретение спортивно-технологическое оборудования для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики | | | | | | | 01.01.  2020 | | 31.12.  2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 9. | | Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Мероприятие:  Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2020 | | 01.04.  2020 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 10. | | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | | | | | | | 01.02. 2020 | | 01.12. 2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 10.2. | | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | | | | | | |  | | 01.12. 2020 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 11. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом республиканского этапа всероссийских спартакиад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Мероприятие:  Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2020 | | 25.12. 2020 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 12. | | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | | | | | | | 01.04. 2020 | | 01.10. 2020 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Аналитические  материалы,  проект приказов спортивных школ | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 13. | | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2021 | | 15.12. 2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 13.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | |  | | 15.12. 2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 14. | | Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | | Расширение плана мероприятий информационно-коммуникационной кампании для целевых аудиторий. Налаживание системной работы по изготовлению видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. В СМИ и социальных сетях размещение контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. | | | | | | | 01.01.  2021 | | 25.12.  2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 15. | | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при трех центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2021 | | 01.04.  2021 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 16. | | Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | | Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры | | | | | | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Акт ввода объекта | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 17. | | Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | | Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры | | | | | | | 01.01.  2021 | | 31.12.  2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Акт ввода объекта | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 18. | | Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | | | | | | | 01.01.  2021 | | 01.04.  2021 | | | | В.М. Яковлева | | | | | | | | Проект соглашения | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 19. | | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 21 тренеров организаций спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | | | | | | | 01.02. 2021 | | 01.12. 2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 19.2. | | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | | | | | | | 01.02. 2021 | | 01.12. 2021 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 20. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2021 | | 25.12. 2021 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 21. | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 22,0 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2022 | | 15.12. 2022 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 21.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | | 01.01. 2022 | | 15.12. 2022 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 22. | | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | | | | | | | 01.01.  2022 | | 25.12.  2022 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 23. | | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 28 тренеров организаций спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | | | | | | | 01.02. 2022 | | 01.12. 2022 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта  Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 23.2. | | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | | | | | | | 01.02. 2022 | | 01.12. 2022 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  Минспорта  Чувашии | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 24. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2022 | | 25.12. 2022 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 25. | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2023 | | 15.12. 2023 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 25.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | | 01.01. 2023 | | 15.12. 2023 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 26. | | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта. | | | | | | | 01.01.  2023 | | 25.12.  2023 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 27. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2023 | | 25.12. 2023 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 28. | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | | | | | | | 01.01. 2024 | | 15.12. 2024 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 28.2. | | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | | | | | | | 01.01. 2024 | | 15.12. 2024 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчеты региональных и муниципальных  операторов комплекса ГТО | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 29. | | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.1. | | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | | | | | | | 01.01.  2024 | | 25.12.  2024 | | | | Э.Л. Матренина | | | | | | | | Отчет  организатора  мероприятий | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
| 30. | | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1. | | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом | | | | | | | 01.01. 2024 | | 25.12. 2024 | | | | А.О. Кириллова | | | | | | | | Отчет организатора спортивных  соревнований | | | | | | | | | Руководитель проекта | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта  «Спорт-норма жизни»  к паспорту регионального проекта  "Спорт – норма жизни"  к паспорту регионального проекта  "Спорт – норма жизни" | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | | | Источник данных | | | | Ответственный за сбор данных | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | Временные характеристики | | | | | Дополнительная информация | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 3-29 лет | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |
|
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,  Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | | | | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);  Численность населения Чувашской Республики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , где  ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;  ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | | | | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений  Численность населения Чувашской Республики | | | | | | | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,  Административная информация Чувашстата | | | | | Минспорт Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 | | | | |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,  Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";  Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК  "Сведения о физической культуре и спорте" | | | | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;  Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | | | | | Минспорт  Чувашии,  Чувашстат | | | По Чувашской Республике;  по муниципальным образованиям Чувашской Республики | | | | | | Годовая | | | | | - | | | | |