|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва |
| Краткое наименование региональногопроекта | Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Енилина Светлана Александровна, Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр финансов Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Богаратов Михаил Викторович, министр |
| Администратор регионального проекта | Матренина Эльвира Леонидовна, первый заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |
| 2 |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Основной показатель | 79,80 | 31.12.2017 | 80,20 | 80,60 | 81,00 | 81,50 | 81,90 | 82,40 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  |
| 1 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Основной показатель | 32,00 | 31.12.2017 | 38,00 | 40,80 | 44,00 | 47,50 | 51,20 | 55,00 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  |
| 1 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  | Основной показатель | 7,20 | 31.12.2017 | 12,30 | 14,60 | 17,00 | 19,60 | 22,20 | 25,00 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  | Основной показатель | 73,00 | 31.12.2017 | 75,40 | 75,60 | 76,00 | 76,40 | 76,70 | 77,10 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  |
| 1 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | Основной показатель | 68,20 | 31.12.2017 | 70,00 | 73,80 | 80,30 | 86,80 | 93,40 | 100,00 |
| 4 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0 |
| 1 | Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 |
| 1.1 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | 25.12.2024 |  В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь  |
| на 25.12.2019 - 5 една 25.12.2020 - 3 една 25.12.2021 - 3 ед |
|
| 5 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта: все организации спортивной подготовки оказывали услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 |
| 2.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | 25.12.2024 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  |
| на 25.12.2019 - 6229.3 ед |
| 6 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023 |
| 3.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | 25.12.2023 |  Приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики |
| на 25.12.2019 - 9 една 25.12.2020 - 5 една 25.12.2021 - 3 ед |
| 7 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объекта осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. На эти цели в 2019 году из федерального бюджета выделено 180 млн. рублей.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 |
| 4.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» | 25.12.2020 |  Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" |
| на 25.12.2019 - 0 една 25.12.2020 - 1 ед |
| 8 |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024 |
| 5.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | 25.12.2024 |  Введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры |
| на 25.12.2019 - 0 една 25.12.2020 - 0 една 25.12.2021 - 1 една 25.12.2022 - 0 една 25.12.2023 - 0 една 25.12.2024 - 0 ед |
| 6 | Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансирование строительства объектов осуществляется их федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020 |
| 6.1 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 25.12.2019 | Финансирование строительства объектов осуществляется из федерального бюджета в рамках финансового обеспечения мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» бюджетам субъектов Российской Федерации. |
| на 25.12.2019 - 2 ед |
| 9 |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта: В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0 |
| 1.1 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | 43,25 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,75 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 42,81 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,43 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,43 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 |  Результат федерального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0 |
| 2.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,23 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  Результат федерального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования0 |
| 11 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | 26,73 | 14,05 | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,82 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 26,47 | 13,91 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,27 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,27 | 0,14 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0 |
| 4.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта  | 200,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,55 |
| 12 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в Российской Федерации в 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 20,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  Результат федерального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности 0 |
| 5.1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности  | 0,00 | 0,00 | 182,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,70 |
| 13 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 180,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,87 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,64 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  Результат федерального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0 |
| 6.1 | В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020  | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 |
| 14 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  282,95 | 39,3  |  216,99 |  0,00 | 0,00  | 0,00  | 539,24  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 260,96 | 38,91 | 214,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,69 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 22,00 | 0,39 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 22,00 | 0,39 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,37 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Руководитель регионального проекта | М.В. Богаратов | министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |  И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 70 |
|  | Администратор регионального проекта | Э.Л. Матренина  | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Администратор регионального проекта | Э.Л. Матренина  | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 60 |
|  | Участник регионального проекта | В.В. Лысова  | заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)

 С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее:- 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) – 2020 год;- 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) – 2021 год;- 22,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года) – 2022 год;- 23,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) – 2023 год;- 25,3 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года) - 2024 год. |
| 1.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 1.2. | Участник регионального проекта | И.В. Головин  | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| 1.3. | Участник регионального проекта | А.О. Кириллова  | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 10 |
| 1.4. | Участник регионального проекта | В.В. Лысова | заведующий сектором физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 2. Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 2.2. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева  | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 2.3. | Участник регионального проекта | А.Ю. Синичкин  | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики  | 20 |
| 3. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 70 |
| 3.2. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 15 |
| 3.3. | Участник регионального проекта | А.Ю. Синичкин | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 15 |
| 4. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований - ежегодно, с 2019 по 2024 годы |
| 4.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Головин  | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 50 |
| 4.2. | 1. Участник регионального проекта
 | В.М. Яковлева | 1. начальник финансово-экономического отдела
2. Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
 | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики |  30 |
| 4.3. | Участник регионального проекта | А.О. Кириллова  | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 5.Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
| 5.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Головин  | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 60 |
| 5.2. | Администратор регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 5.3. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отделаМинистерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 6. Запущена информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| 6.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 50 |
| 6.2. | Участник регионального проекта  | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отделаМинистерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 6.3. | Участник регионального проекта | П.Ю. Андреева  | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| 7. Закуплено оборудование для хоккея |
| 7.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 50 |
| 7.2. | Участник регионального проекта  | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отделаМинистерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| 7.3. | Участник регионального проекта | А.Ю. Синичкин | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 45 инструкторов (волонтеров) по спорту и 21 тренер организаций спортивной подготовки – 2021 год; 50 инструкторов (волонтеров) по спорту и 28 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год. |
| 8.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 8.2. | Участник регионального проекта | И.В. Головин  | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 8.3. | Участник регионального проекта | А.О. Кириллова  | заместитель начальника отдела учебно-спортивной работы, физической культуры и массового спорта Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 9. Не менее30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании |
| 9.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.В. Головин  | заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 9.2. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева  | начальник финансово-экономического отделаМинистерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| 9.3. | Участник регионального проекта | П.Ю. Андреева  | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | И.В. Головин, заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 30 |
| * 1. 10. Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики
 |
| 10.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 10.2. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 10.3. | Участник регионального проекта | А.Ю. Синичкин | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 11. Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г.Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 11.1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Э.Л. Матренина | первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 11.2. | Участник регионального проекта | В.М. Яковлева | начальник финансово-экономического отдела Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | М.В. Богаратов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики | 40 |
| 11.3. | Участник регионального проекта | А.Ю. Синичкин | главный специалист-эксперт отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики | Э.Л. Матренина, первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики | 20 |
| 17 |
| 6. Дополнительная информация |
| Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта (краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта).Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и решение задач по созданию для всех категорий и групп населения соответствующих условий с учетом повышения уровня обеспеченности объектами спорта и по подготовке спортивного резерва.В настоящее время систематически физической культурой и спортом занимаются 478,4 тыс. человек, что составляет 41,8% населения Чувашской Республики. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 74,8% нормативной потребности. К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 121,8 тыс. человек. В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время около 77,9% (308,6 тыс. человек, 64,5% общей численности систематически занимающихся) учащихся и студентов систематически занимаются физической культурой и спортом. Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 30,6% (151500 человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) и старше – 6,1% (18360 человек). Таким образом, основной "резерв" увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва.В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»будутобъединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.Предусматриваемые проектом меры носят комплексный межведомственный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование ценностей здорового образа жизни в гражданском обществе, в том числе через систематические занятия физической культурой и спортом.Успешная реализация проекта повлияет на достижение целей национального проекта по увеличению числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 18 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Спорт-норма жизни (Чувашская Республика - Чувашия) |
| **План мероприятий** **по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»** |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало  | Окончание  |
| 1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) |
| 1.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 1.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) |  | 15.12.2019 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
| 2. | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при девяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 2.1. | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | 01.01.2019 | 01.04.2019 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 3. | В пять спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 3.1. | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 01.01.2019 | 15.12.2019 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 3.2. | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку двух организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 01.01.2019 | 15.12.2019 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 4. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение республиканского этапа всероссийских спартакиад |
| 4.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
| 5. | Не менее 95% организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
| 5.1. | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04.2019 | 01.10.2019 | А.О. Кириллова | Аналитические материалы,проект приказов спортивных школ | Руководитель проекта |
| 6. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 17,0 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) |
| 6.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 6.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) |  | 15.12.2020 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
|  | Запущена информационно-коммуни­кационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| 7.1. | Налаживание сотрудничества с целым рядом периодических изданий, телекомпаний и электронных порталов. Продолжение работы по повышению уровня информированности населения о спортивных событиях.Организация проведения выездных мастер-классов по разным видам спорта с участием ведущих спортсменов, тренеров, ветеранов спорта | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Э.Л. Матренина | Отчет |  |
| 8. | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при пяти центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 8.1. | Приобретение спортивно-технологическое оборудования для создания малых спортивных площадок при муниципальных образования Чувашской Республики | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Э.Л. Матренина | Отчет | Руководитель проекта |
| 9. | Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы |
| 9.1. | Мероприятие:Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | 01.01.2020 | 01.04.2020 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 10. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 35 инструкторов (волонтеров) по спорту и 15 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 10.1. | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02.2020 | 01.12.2020 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 10.2. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования |  | 01.12.2020 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 11. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований с учетом республиканского этапа всероссийских спартакиад |
| 11.1. | Мероприятие:Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
| 12. | Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки |
| 12.1. | Актуализация программ спортивной подготовки с учетом измененных федеральных стандартов и распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки | 01.04.2020 | 01.10.2020 | А.О. Кириллова | Аналитические материалы,проект приказов спортивных школ | Руководитель проекта |
| 13. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,5 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) |
| 13.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 13.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) |  | 15.12.2021 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
| 14. | Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 14.1. | Расширение плана мероприятий информационно-коммуникационной кампании для целевых аудиторий. Налаживание системной работы по изготовлению видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. В СМИ и социальных сетях размещение контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Э.Л. Матренина | Отчеторганизатора мероприятий | Руководитель проекта |
| 15. | Закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок при трех центрах тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 15.1. | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | 01.01.2021 | 01.04.2021 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 16. | Построен плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики |
| 16.1. | Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Э.Л. Матренина | Акт ввода объекта | Руководитель проекта |
| 17. | Построен плоскостной стадион, расположенный на территории МБОУ «СОШ №8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 17.1. | Введен в эксплуатацию объект спортивной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Э.Л. Матренина | Акт ввода объекта | Руководитель проекта |
| 18. | Закуплено оборудование для хоккея для одной спортивной школы |
| 18.1. | Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета Чувашской Республики на оборудование | 01.01.2021 | 01.04.2021 | В.М. Яковлева | Проект соглашения | Руководитель проекта |
| 19. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 45 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 21 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 19.1. | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 19.2. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02.2021 | 01.12.2021 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 20. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований  |
| 20.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
| 21. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 22,0 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) |
| 21.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 21.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
| 22. | Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 22.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Э.Л. Матренина | Отчеторганизатора мероприятий | Руководитель проекта |
| 23. | Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 50 инструкторов (волонтеров) по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 28 тренеров организаций спортивной подготовки |
| 23.1. | Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 23.2. | Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования | 01.02.2022 | 01.12.2022 | Э.Л. Матренина | ОтчетМинспорта Чувашии | Руководитель проекта |
| 24. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований  |
| 24.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
| 25. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) |
| 25.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 25.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
| 26. | Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 26.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта. | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Э.Л. Матренина | Отчеторганизатора мероприятий | Руководитель проекта |
| 27. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований  |
| 27.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2023 | 25.12.2023 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
| 28. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25,3 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) |
| 28.1. | Проведение массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Э.Л. Матренина | Отчет организаторамероприятий | Руководитель проекта |
| 28.2. | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующих и вновь созданных центров тестирования) | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Э.Л. Матренина | Отчеты региональных и муниципальных операторов комплекса ГТО | Руководитель проекта |
| 29. | Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании  |
| 29.1. | Проведение мероприятий, информационно-коммуникационной кампании среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Организация конкурса на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Э.Л. Матренина | Отчеторганизатора мероприятий | Руководитель проекта |
| 30. | В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований |
| 30.1. | Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | А.О. Кириллова | Отчет организатора спортивныхсоревнований | Руководитель проекта |
|  |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к паспорту регионального проекта«Спорт-норма жизни»к паспорту регионального проекта "Спорт – норма жизни"к паспорту регионального проекта "Спорт – норма жизни" |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) |
| 1 | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-29 лет;Численность населения Чувашской Республики в возрасте 3-29 лет | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,Административная информация Чувашстата | Минспорт Чувашии,Чувашстат | По Чувашской Республике;по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | - |
|
| Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%) |
| 2. | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин);Численность населения Чувашской Республики в возрасте 30 – 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин) | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,Административная информация Чувашстата | МинспортЧувашии,Чувашстат | По Чувашской Республике;по муниципальным образованиям Чувашской Республики |  |  |
| Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) |
| 3. | Дз = Чз/Чн х 100 где,Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";Чн - численность населения по данным республиканской службы государственной статистики | Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин);Численность населения Чувашской Республики в возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин); | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,Административная информация Чувашстата | Минспорт Чувашии,Чувашстат  | По Чувашской Республике;по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | - |
| 4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) |
| 4. | ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100 , гдеЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;ЕПСфакт –единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК;ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооруженийЧисленность населения Чувашской Республики | Форма № 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 17.11.2017 г. № 766,Административная информация Чувашстата | Минспорт Чувашии,Чувашстат | По Чувашской Республике;по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | Нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений рассчитывается в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 г. №244 |
| Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) |
| 5. | Дз = Чзсп/Чз х 100, где,Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" | Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Форма № 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", приказ Росстата от 16.12.2016 № 825 | Минспорт Чувашии,Чувашстат  | По Чувашской Республике;по муниципальным образованиям Чувашской Республики | Годовая | - |