СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

 Руководитель регионального проекта «Поддержка семей,

 имеющих детей»

 Министр образования и молодежной Глава администрации Яльчикского

 политики Чувашской Республики района Чувашской Республики

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Кудряшов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П.Миллин

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г. «31» июля\_\_\_\_2019г.

**Рабочий план**

**по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**на территории Яльчикского района Чувашской Республики**

1. Показатели реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Яльчикского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм.гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций  | 01 | Тысяча единиц |  | 500 | 01.01.2018 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 02 | Процент |  | 60 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 | 85 |

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

 на территории Яльчикского района Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных пунктов, в том числе положения об их функционировании и взаимодействию с родительской общественностью | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Информационно -методический центр отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Приказ отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Глава администрации Яльчикского района |
| 2. | Проведение информационной кампании среди родительской общественности о деятельности консультационных пунктов (СМИ, сайты, объявления, памятки и т.д.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Информационно -методический центр отдела образования и мо-лодежной политики админи-страции Яльчикского района | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района |
| 3. | Создание Консультационных пунктов | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Информационно -методический центр отдела образования и мо-лодежной политики админи-страции Яльчикского района | Приказы отдела образования и молодежной политики администрации Яльчикского района, образовательных учреждений | Глава администрации Яльчикского района |
| 4. | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для реализации консультативной помощи родителям (законным представителям). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Информационно -методический центр отдела образования и мо-лодежной политики админи-страции Яльчикского района | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района |
| 5. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | МБОУ «Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи Яльчикского района Чувашской Республики» | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района |
| 6. | Оказание бесплатной юридической помощи детям и их семьям, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Яльчикском районе (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования и молодежной политики администрации Яльчикского района | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района |
| 7.  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей, прав родителей и детей.  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Информационно -методический центр отдела образования и мо-лодежной политики админи-страции Яльчикского района | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района  |
| 8. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | МБОУ «Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи Яльчикского района Чувашской Республики» | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Яльчикского района  |

Исполнитель: И.М.Кузьмина