|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ****ÇĚРПӲ РАЙОНĔ** |  | **ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА** **ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН** |
| **ÇĚРПӲ РАЙОН** **АДМИНИСТРАЦИЙĔ****ЙЫШĂНУ****2019 ç. августӑн 07-мěшĕ № 421****Çĕрпÿ хули** | **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****07 августа 2019 года № 421****г. Цивильск** |

**Об утверждении рабочих планов по реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «Образование» на территории Цивильского района Чувашской Республики**

В целях организации проектной деятельности в Цивильском районе, в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19.01.2017 № 3, Методическими рекомендациями по реализации региональных проектов Чувашской Республики муниципальными образованиями Чувашской Республики, утвержденными приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 11.04.2019 № 60, администрация Цивильского района Чувашской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить:

1.1. Рабочий план по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 1);

1.2. Рабочий план по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 2);

1.3. Рабочий план по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 3);

1.4. Рабочий план по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 4);

1.5. Рабочий план по реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 5);

1.6. Рабочий план по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Цивильского района Чувашской Республики (Приложение 6).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района А.В. Волчкову.

Глава администрации

Цивильского района И.В. Николаев

Приложение 6

к постановлению администрации

Цивильского района от 07.08.2019 № 421

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮГлава администрацииЦивильского районаЧувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Николаев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |
|  |  |  |

 **Рабочий план**

**по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**в муниципальном образовании «Цивильский район» Чувашской Республики**

1. Показатели регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальном образовании «Цивильский район»Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам реализации проекта |
| наименование | Код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм.гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций  | 01 | Тысяча единиц |  | 500 | 01.01.2018 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 02 | Процент |  | 60 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 | 85 |

Примечание: Показатель «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» учитывается с нарастающим значение к показателям предыдущих лет.

1. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в муниципальном образовании «Цивильский район»Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Волчкова А.В.; куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Приказ отдела образования и социального развития администрации Цивильского района | Глава администрации Цивильского района  |
| 2. | Проведение информационной кампании среди родительской общественности о деятельности консультационных пунктов (СМИ, сайты, объявления, памятки, буклеты…) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию);Консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 3. | Создание Муниципальной службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Июль 2019 | Август 2019 | Заместитель главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Волчкова А.В.;куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Приказ отдела образования и социального развития администрации Цивильского района | Глава администрации Цивильского района  |
| 3. | Формирование муниципального реестра базовых площадок (консультационных пунктов) по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Июль 2019 | Август 2019 | Заместитель главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Волчкова А.В.;куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 4. | Формирование реестра функционирующих консультационных пунктов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Июль 2019 | Август 2019 | куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 5.  | Создание консультационных пунктов на базовых площадках, входящих в структуру Службы | Июль 2019 | Август 2019 | Руководители образовательных организаций, входящих в структуру Службы | Приказы образовательных организаций, входящих в структуру Службы | Глава администрации Цивильского района  |
| 6.  | Создание на сайте отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Баннера «Поддержка семей, имеющих детей» | Июль 2019 | Июль 2019 | куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 7. | Освещение деятельности Службы по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на сайте отдела образования и социального развития администрации Цивильского района и на сайтах образовательных организаций, входящих в структуру Службы | Июль 2019 | 31.12.2024 | куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию);Консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 8. | Организация и проведение мониторинга потребностей родителей (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в консультационной помощи и анализ данных проведенного мониторинга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Консультационные пункты;Сектор опеки и попечительства администрации Цивильского района;куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 9. | Формирование и ежегодное обновление базы данных педагогических работников, которым необходимо пройти повышение квалификации и пройти профессиональную переподготовку для осуществления деятельности по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Методический кабинет отдела образования и социального развития администрации Цивильского района  | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 10. | Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сектор опеки и попечительства администрации Цивильского района;консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 11. | Оказание бесплатной юридической помощи детям и их семьям в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Цивильском районе (ежегодно) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 12. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения компетентности родителей (законных представителей) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в вопросах образования и воспитания детей, прав родителей и детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района;Сектор опеки и попечительства администрации Цивильского района;консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 13. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде позитивного и ответственного отцовства и материнства, значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отдел образования и социального развития администрации Цивильского района;Сектор опеки и попечительства администрации Цивильского района;консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 14. | Круглый стол по обсуждению реализации регионального Проекта «Поддержка семей, имеющих детей», семинар-практикум по повышению качества услуг по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главы – начальник отдела образования и социального развития администрации Цивильского района Волчкова А.В.; куратор по сопровождению замещающих семей Цивильского района педагог-психолог БУ «Шумерлинский Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии Михеева Е.А. (по согласованию) | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| 15. | Организация и проведение мониторинга по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;Формирование и своевременное представление ежемесячного отчета по данным мониторинга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сектор опеки и попечительства администрации Цивильского района;консультационные пункты | Информационно-аналитический отчет | Глава администрации Цивильского района  |
| СОГЛАСОВАНО:Руководитель регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»,Министр образования Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Кудряшов |
|  |