ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 20.08.2020    756 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2020    № 756

с. Аликово

Об утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики

В соответствии с Правилами предоставления субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам  городских округов на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.08.2020 г. № 465, в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики, администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики (далее – Дорожная карта), согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций организовать работу в соответствии с Перечнем.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Аликовского района по социальным вопросам - начальника отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации района Павлова П.П.

Глава администрации

Аликовского   района                                                                                                    А.Н. Куликов

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Аликовского района

- Чувашской Республики

- 20.08.2020 г.   №756

- Перечень мероприятий

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Аликовского района Чувашской Республики

- (далее – Дорожная карта)

- 1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Аликовском районе Чувашской Республики | заместитель главы по социальным вопросам | Тел. (83535) 22-4-48 e-mail:alikov_obrazov1@cap.ru |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Аликовском районе Чувашской Республики | Глава администрации Аликовского района | Тел. (83535)22-3-15 e-mail: alikov@cap.ru |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты в Аликовском районе Чувашской Республики | Заместитель начальника отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района | Тел. (8352) 64-21-75 e-mail: alikov_obrazov10@cap.ru |
| Соисполнители |  |  |

| Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов в субъекте Российской Федерации (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 01.04.2020 | 01.09.2020 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество Государственных и муниципальных образовательных организаций Аликовского района, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 12 | 20.09.2019 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.1.а | Государственных образовательных организаций | 0 | 20.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.б | Муниципальных образовательных организаций | 12 | 20.09 2019 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 670 | 20.09.2019 | 654 | 626 | 608 | 576 |
| 1.2.а | в государственных образовательных организациях | 0 | 20.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.б | в муниципальных образовательных организациях | 670 | 20.09.2019 | 654 | 626 | 608 | 576 |

- 2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в субъекте Российской Федерации

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | Глава администрации Аликовского района | 0 0% | 20.09.2019 | 654 100% | 626 100% | 608 100% | 576 100% |
| 1.1. | в государственных образовательных организациях | Глава администрации Аликовского района | 0 0% | 20.09.2019 | 0 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | в муниципальных образовательных организациях |  | 0 0% | 20.09.2019 | 654 100% | 626 100% | 608 100% | 576 100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Глава администрации Аликовского района | 12 100% | 20.09.2019 | 12 100% | 12 100% | 12 100% | 12 100% |
| 2.1. | в государственных образовательных организациях | Глава администрации Аликовского района | 0 0% | 20.09.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | в муниципальных образовательных организациях |  | 12 100% | 20.09.2019 | 12 100% | 12 100% | 12 100% | 12 100% |
| 3. | Включение в муниципальную программу Аликовского района Чувашской республики мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта | Есть | 20.09.2019 | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1–4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | Глава администрации Аликовского района | Нет | 20.09.2019 | Нет | Есть | Есть | Есть |

- 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Утверждение нормативных правовых актов Аликовского района Чувашской Республики | Сентябрь 2023 г. | Глава администрации Аликовского района Чувашской Республики | Утверждены муниципальные нормативные правовые акты |  |
| 1.2. |  | Принятие решения Собрания депутатов Аликовского района Чувашской республики «О внесении изменений в решения Собрания депутатов Аликовского района Чувашской республики «О бюджете Аликовского района Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» на софинансирование Программы | Сентябрь 2020 г. | Собрание депутатов Аликовского района Чувашской республики | Утвержден бюджет на софинансирование программы |  |
| 1.3. |  | Участие в разработке и согласовании в установленном порядке меню, утверждение меню | IV квартал 2020 г. | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке меню |  |
| 1.4. |  | Участие в разработке и согласовании в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании, утверждение меню | IV квартал 2023 г. | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Наличие согласованного и утвержденного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |  |
| 1.5. |  | Участие в мониторинге охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | IV квартал 2020 г. | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |  |
| 1.6. |  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | с 01.12.2020 и далее ежегодно | Руководители образовательных организаций | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |  |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1–4 классах |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |  |
| 2.1. |  | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | Ежегодно, начиная с 1 января 2021 г. | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |  |
| Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемый результат |  |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |  | Постоянно | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |  |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Постоянно | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |  |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания |  | Постоянно | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |  |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания |  | Постоянно | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций | Обеспеченность квалифицированными кадрами по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |  |
| 4. Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации (мероприятия с учетом региональной и местной специфики) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  | Ожидаемый результат |
| 1 | Прием и установка холодильного оборудования на пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций |  | до 31.08.2020 | Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций |  | Наличие холодильного оборудования на пищеблоках муниципальных общеобразовательных организаций |

| 5. |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» | Отв.: Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 |  |  | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) |  | Региональный | 12 100% |  |  | 20.09. 2019 | 12 100% |  | 12 100% |  | 12 100% |  |  | 12 100% |
|  | б) для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | Региональный | 0 0% |  |  | 20.09. 2019 | 1 8,33% |  | 4 33,32% |  | 8 66,64% |  |  | 12 100% |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся |  | Региональный | 0 0% |  |  | 20.09. 2019 | 0 0% |  | 0 0% |  | 0 0% |  |  | 12 100% |
| 1.3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: |  | Муниципальный | 0 0% |  |  | 20.09. 2019 | 0 0% |  | 0 0% |  | 0 0% |  |  | 12, 100% |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  | Муниципальный | 0 0% |  |  | 20.09. 2019 | 0 0% |  | 0 0% |  | 0 0% |  |  | 12 100% |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов |  |  | Отв.: Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | Дата |  |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций |  | Региональный |  | 0 0% | 20.09. 2019 |  |  | 0 0% |  | 0 0% |  | 0 100% | 416 100% |  |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  | Отв.: Начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  | Муниципальный |  | 12 100% | 20.09. 2019 |  |  | 12 100% |  | 12 100% |  | 12 100% | 12 100% |  |
| 3.2 | Количество и доля (%)образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  | Муниципальный |  | 12 100% | 20.09. 2019 |  |  | 12 100% |  | 12 100% |  | 12 100% | 12 100% |  |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) |  | Муниципальный |  | да | да |  |  | да |  | да |  | да | да |  |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) |  | Муниципальный |  | 12 100% | 20.09. 2019 |  |  | 12 100% |  | 12 100% |  | 12 100% | 12 100% |  |
| 6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта Российской Федерации (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | Дата |  |  | 01.09.2020 |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |  |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из неблагополучных и многодетных семей