Администрация Аликовского района Чувашской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики»

за 2019 год

Ответственный исполнитель:                                       Отдел сельского хозяйства и экологии

##### администрации Аликовского района

##### Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                  Начальник отдела сельского

Муниципальной программы:                                        хозяйства и экологии администрации

##### Аликовского района Прохоров А.И.

(тел. 22-9-53, e-mail: alikov_agro7@)cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики» за 2019 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.12.2018 г. № 1387.

Разработка настоящей Муниципальной программы была обусловлена актуальностью вопросов повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды в целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности, намеченного стратегией социально-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики до 2035 г.

Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2018 года № 1369 (с изменениями и дополнениями от 06.02.2020 г. № 143) (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района Чувашской Республики, соисполнителями – отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, администрации сельских поселений, предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, находящиеся на территории Аликовского района.

Муниципальная программа включает   подпрограмму «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Аликовского  района Чувашской Республики».

Основными целями Муниципальной программы и подпрограммы являются:

-  обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

- создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Аликовского района Чувашской Республики;

-  снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет увеличения объема переработки и утилизации отходов, размещение их на полигонах, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации, а также за счет ликвидации несанкционированных свалок  твердых коммунальных отходов

В целях достижения целей Муниципальной программой и подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

-  снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование отходов в качестве дополнительных источников сырья, в т.ч. биологических отходов;

-   минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации потенциально аварийно опасных гидротехнических сооружений

-    сохранение и восстановление природной среды;

-   формирование экологической культуры.

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Аликовский район расположен в северо-восточной части Чувашской Республики. Район относится к северным районам Чувашии, население – к этнографической группе «виръял». Расположен в междуречье Сормы (приток Б. Цивиля) и Вылы (приток Суры), а также в долинах рек Хирлеп, Аба-Сирма, Шумшевашка, Орбашка, Шатьма. На севере граничит с Моргуашским, на северо-западе - с Ядринским, на западе – с Красночетайским, на юге – с Шумерлинским и Вурнарским, на востоке – с Красноармейским районами. Территория района компактна, ее протяженность с севера на юг составляет 24 км, с запада на восток – 38 км. Площадь района - 55,6 тыс. га (3 % от территории Чувашской Республики), из них лесами занято 4,2 га, сельскохозяйственными угодьями – 43,0 тыс. га, в том числе пашни – 33,5 тыс. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 46099 га, земли промышленности, энергетики, связи и земли иного назначения – 388 га; земли лесного фонда – 4207 га; площадь земель населенных пунктов – 4718 га.

В состав Аликовского района входят 115 населенных пунктов, объединенных в 12 сельских поселений, где по состоянию на 1 января 2020 года постоянно проживают 15047 человек.

Район является аграрным, промышленность развита слабо. На сегодняшний день на территории района действуют 4 крупных и средних промышленных предприятия, 12 сельскохозяйственных предприятий, 49 крестьянских (фермерских) хозяйств. Имеются животноводческие комплексы для содержания голов крупного рогатого скота.

Аликовский район один из плотно заселенных и высокомеханизированных районов республики. В районе наблюдается, как для всех регионов, значительные выработки ресурсов оборудования, объектов производства, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации, интенсивного, порой нерационального использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются стационарные источники и выхлопные газы автотракторной техники. Основные загрязняющие вещества: серный ангидрид, окись углерода, углеводород, диоксид азота, бензопирен, сажа, фенол, взвешенные вещества и другие.

По району протекает 6 рек, их общая протяженность составляет более 96 км. Расположены 1 озеро, 55 родников, 25 ед. скважин, более 4 тыс. ед. колодцев для забора воды и 28 ед. искусственно созданные водоемы. Их зеркальная поверхность составляет около 78га.

На состояние водных объектов негативное действие оказывают также водная эрозия, оползни, абразия берегов, донный размыв русел рек. Наиболее распространенными проявлениями негативного воздействия вод являются разрушение берегов водных объектов, активно развивающееся в период половодья, и подтопление селитебных территорий.

Для уменьшения водно-эрозионных процессов на водных объектах на территории района имеются  27 ГТС. Практически все гидротехнические сооружения требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. Особое опасение вызывает неудовлетворительное состояние ГТС, введенных в эксплуатацию в 1960 - 1978 годах, случаи аварийных ситуаций на которых повлекут значительные материальные потери, создадут экологическую угрозу в виде резкого усиления водно-эрозионных процессов.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности и развития водохозяйственного комплекса в Аликовском районе Чувашской Республики, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Их решение требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств из бюджетов разного уровня.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сбросы сточных вод. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты вредными веществами являются легкоокисляемые органические вещества, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля. По степени загрязненности реки и водоемы нашего района относятся к 3-4 классам качества.

Всего на территории района  имеются 2 биологических очистных сооружения. Биологические очистные сооружения с. Аликово  морально устарели и в значительной мере изношены, работает с перегрузкой и не обеспечивает эффективную очистку сточных вод с. Аликово, что способствует загрязнению р. Аба-Сирьма и вызывает необходимость проведения реконструкции очистных сооружений с. Аликово.

Вместе с повышением объема потребления воды должна повышаться и экологическая культура охраны водных ресурсов, исключающая загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод.

Наиболее острой проблемой, приводящей к ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, являются загрязнения с отходами производства и потребления территории района.

Как показывает практика, объемы твердых коммунальных отходов (далее ТКО) ежегодно увеличиваются. За последние 5 лет, объемы ТКО увеличились почти на 100 процентов. Данный факт свидетельствует о недостаточном вовлечении их в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В целях сокращения объемов накопления отходов, за счет увеличения их переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов.

Поставлена задача по совершенствованию централизованного сбора и вывоза ТКО силами регионального оператора ООО «ЭкоЦентр, который с 01 октября 2018 года осуществляет сбор и вывоз ТКО с территории  Чувашской Республики, в том числе и Аликовского района. По итогам конкурсного отбора сбор и вывоз отходов с 305 мест накоплений из 500 контейнеров, осуществляет ИП Филиппова Ирина Владимировна. За год с территории района вывезено 28 тыс. кубических метров твердых коммунальных отходов. На территории сельских поселений в 2019 году обустроено 208 контейнерных площадок.

Раздельным сбором ТКО на территории района занимается ООО «Аликовский коопзаготпром» (полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, макулатура).

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов.

На территории района расположены 2 ед. ООПТ местного значения, площадь которых составляет около 15 га и один природный заказник. Их очень мало и ситуацию следует менять в лучшую сторону. Такие объекты на территориях сельских поселений имеются, необходимо лишь дать им статус особо охраняемых природных территорий и их сеть развивать.

Практикой доказано, что зеленые насаждения в городских и сельских поселениях выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов.

На территории района размер зеленых насаждений на одного жителя, близок к нормативным показателям. Проблема заключается в том, что работы по созданию зеленых зон ведутся не системно и без научно-проектного обоснования.

В целях создания благоприятной жизненной среды, обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий, улучшения внешнего облика городских, сельских поселений, их экологического, эстетичного и культурного состояния Указом Президента Чувашской Республики от 28.03.2005 года №30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» учрежден День дерева, которая проводится ежегодно и на территории Аликовского района, также проводятся весенние, осенние месячники по санитарно-экологической очистке и благоустройству населенных пунктов Аликовского района Чувашской Республики, в рамках которых проходят мероприятия по благоустройству аллей, парков, улиц во всех населенных пунктах, ремонту оград, вырубке сухостойных аварийных деревьев, приведению в надлежащее состояние территорий дворов, территорий кладбищ, по организации и проведению работ по посадке зеленых насаждений различных категорий и созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов и вдоль автомобильных дорог в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке, по созданию зеленых зон вокруг детских садов и школ, устройству детских и спортивных площадок, по осуществлению санитарно-экологической очистке территорий, по обеспечению активного участия населения, учреждений и организаций, учащихся школ в закладке молодых посадок, приведению в порядок существующих парков, лесопарков, садов, по регулярному освещению в СМИ и на официальном сайте администрации района, сельских поселений Аликовского района Чувашской Республики о ходе выполнения плана мероприятий весеннего, осеннего месячников по благоустройству населенных пунктов. Также Аликовский район активно участвовал во Всероссийский акциях «Живи, лес !», «Всероссийский день посадки леса», «Вода России», в республиканском эккологическом просветительском проекте «ВторБум», в котором активное участие приняли учащиеся и работники Карачуринской СОШ. Ими собрано 336 кг макулатуры. В целом за 2019 год на территории Аликовского района проведено 182 субботника, в которых приняли участие 2656 жителей и 95 организаций. В ходе субботников выявлено и ликвидировано: 33 несанкционированных свалки; вывезено 200 куб.м. отходов; высажено 10637 деревьев и кустарников, из них в рамках Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» - 1677 деревьев и кустарников, в которых приняли участие 320 человек; проведена санитарная вырубка 230 сухостойных деревьев, обустроено 5114 кв. м. газонов и клумб.

АО Сбербанк (с. Аликово) провел акцию «Сдай батарейку – спаси дерево». Собрано 21 кг отработанных источников малого тока (батареек). В акции активное участие приняли учащиеся МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». Сбербанком сбор батареек проводится на постоянной основе.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности, является повышение экологической культуры, образовательного уровня и знаний в области экологии населения района.  В этих целях администрацией Аликовского района принято распоряжение «Об утверждении Плана-графика мероприятий по экологическому просвещению                     и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов на территории Аликовского района Чувашской Республики» от 21.11.2018г. №103,   в рамках которого в  2019 году образовательными организациями, библиотеками района, МБОУ «ЦДиЮТ» проводились мероприятия, экологические уроки, конкурсы, акции по способствованию экологического воспитания подрастающего поколения и формированию сознания социально-ответственного гражданина с самого юного возраста для сохранения природного наследия. Всего проведено 81 эколого-просветительских мероприятия. В МБОУ «ЦЮиЮТ» созданы объединения «Юный эколог», «Искатели». Обучающиеся данных объединений участвовали в районных, республиканских экологических конкурсах и акциях.

Все мероприятия, проводимые в рамках экологического просвещения, размещались на сайте администрации Аликовского района в подразделе «Экология» раздела «Сельское хозяйство и экология» и на сайтах администраций сельских поселений, образовательных организаций,  библиотек. Работа по освещению мероприятий проводилась и местными СМИ.

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Аликовского  района Чувашской Республики».

На территории Чувашской Республики реализуется приоритетный региональный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология», целью которого является ликвидация 4 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и районов Чувашской Республики, которые будут окончательно рекультивированы  к концу 2024 г.  В достижении показателя участвуют 3 муниципальных района и один городской округ: Аликовский, Яльчикский, Ядринский и Канашский городской округ.

В целях реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» администрацией Аликовского района разработан рабочий план по реализации регионального проекта «Чистая страна»  на территории Аликовского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Аликовского района  № 1013 от 19.08.2019 г. В 2019  в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики представлены: информация о дате и наименовании утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки   с подтверждающими документами.   Реализация мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в  с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики предусмотрено на 2020 год. В результате  общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, составит 7,9 га, численность населения, качество жизни которых улучшится в связи с ликвидацией выявленной свалки составит 4,4 тыс. человек.

# Отчет о реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Аликовского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение безопасности в Аликовском районе Чувашской Республики», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского района за счет всех источников финансирования за 2019 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.