Приложение N 6
к [Порядку](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Аликовского района

# **Отчето реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" Аликовского района за \_\_\_2019\_\_ год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответству-ющего мероприятия[**\***](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_6666) | Примечание[**\*\***](../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temp/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3L2JI2MT/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#sub_7777) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Аликовского района "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности." | выполнено | В 2019 году данной программой предусмотрено 52 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.  |
|  | Подпрограмма 1 **«Профилактика правонарушений в Аликовском районе Чувашской Республики»** | выполнено | предусмотрено 47 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | выполнено | В 2019 году на содержание народной дружины выделено 34,0 тыс. руб., (оплата ДНД — 12,160 тыс. руб., 11,849 тыс. руб. - материальное техническое обеспечение ДНД, 10,0 тыс. руб. - конкурс «Лучший народный дружинник» «мероприятия направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами» выделено 5,0 тыс. рублей, освоены в полном объеме.  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | выполнено | «оказание комплекса услуг по реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» выделено — 3, 0 тыс. рублей, освоены в полном объеме, приобретены брошюры. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 | выполнено | «проведение профилактической работы с населением по недопущению употребления пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции в присутствии несовершеннолетних и вовлечения их в употреблении» выделено — 3, 0 тыс. рублей, освоены в полном объеме, приобретены брошюры. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 | выполнено |  ведется работа по социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в содействии в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве граждан.  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 | выполнено | В целях оказания помощи в Аликовском районе при каждом сельском поселении созданы Советы профилактики. Которые оказывают помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.  |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 | выполнено | «информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах и проводимых сотрудниками органов внутренних дел мероприятиях по их профилактике и раскрытию» выделено 2,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме, приобретены брошюры. |
|  | Подпрограмма 2 **«Профилактика незаконного потребления наркотических средств** **и психотропных веществ, наркомании в Аликовском районе Чувашской Республики»** | выполнено | На 2019 год выделено финансирование 5,0 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | выполнено | В течении года совместно с сотрудниками оперативного подразделения и УУП, проводились встречи с главами и специалистами сельских поселений района, где рассматривались вопросы, касающиеся о взаимодействии населения с органами полиции в ходе проводимой комплексной оперативно - профилактической операции «Мак-2019» и акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на выявление лиц, занимающихся употреблением наркотических средств и сбором прорастающего растения мака в огородах хозяйств граждан.С целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних в течение года проводились следующие мероприятия:«Молодежь за ЗОЖ», «Полиция и дети», «Дети и семья», «Сообщи, где торгуют смертью», «Подросток», Дни здоровья и спорта, «Вместе против наркотиков»,«Уроки здоровья» и т.д. В рамках Всероссийской информационной акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной Международному дню памяти погибших от СПИДа, в Аликовском районе прошла районная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» с 15 по 22 мая. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 | выполнено | В целях недопущения совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, недопущения вовлечения несовершеннолетних подростков к употреблению наркотических средств и психотропных веществ ежемесячно проводились посещения на дому состоящих на профилактическом учете ИПДН ОП по Аликовскому району. Ежеквартально - рапорта о проведении проверок несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в ПДН и склонных к влиянию со стороны взрослых.  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 | выполнено | Основной метод выявления потребителей наркотиков является ранее мотивационное консультирование лиц, имеющих склонность к зависимому поведению, в системе участковой службы медицинских организаций, подведомственных Министерству здравохранения Чувашской Республики.Целью раннего наркологического консультирования является привлечение пациента к прохождению индивидуальной лечебно-реабилитационной программы с учетом реабилитационного потенциала.Ведется работа по прослеживанию сети Интернет на выявление объявлений по распространению неустановленными лицами наркотических средств. Регулярно члены антинаркотической комиссии Аликовского района участвуют в консультациях, семинарах, совещаниях, заседаниях, рабочих встречах по обмену опытом и информацией в сфере профилактики немедицинского потребления наркотических средств и профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, проводимых органами власти Чувашской Республики. |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 | выполнено | Особое внимание в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, употребления психоактивных веществ, алкоголизма и табакокурения уделяется обучающимся «группы риска». С целью обеспечения занятости подучетные дети привлекаются во все внеклассные мероприятия. Социальными педагогами и классными руководителями постоянно контролируется посещаемость и успеваемость детей «группы риска».Не реже, чем раз в квартал, учащиеся посещаются на дому комиссией в составе членов КДН и ЗП, специалиста сельского поселения и социального педагога школы, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. Поведение подучетных лиц и родителей из неблагополучных семей ежемесячно рассматривается на заседаниях Советов профилактики школ и сельских поселений, КДН и ЗП.За каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП закреплен общественный воспитатель из числа депутатов сельских поселений для проведения индивидуальной профилактической работы и предотвращения совершения повторных преступлений и правонарушений. В течение 2019 года дети, находящиеся ТЖС, в период с 1 по 21 июня на базе 3 школ района отдохнули 48 детей, нуждающихся в социальной поддержке. За 4 смены в загородных оздоровительных лагерях отдохнули 50 детей, из них бесплатно отдохнули 1 детей, льготными путевками с 5 % стоимостью – 33 ребенка.С целью приобщения несовершеннолетних граждан к труду, а также предотвращения вливания подростков в криминальную среду и снижения уровня преступности среди подростков ведется работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2019 году Центром занятости трудоустроено 215 подростка. За период с 01.01.2019 по 12.11.2019 в центр занятости населения поступили данные об 11 граждан, освобожденных из мест лишения свободы и зарегистрированных в Аликовском районе. Из этого числа освободившихся 1 человек самостоятельно выехал на заработки, 1 – по месту прописки не проживает, 5 человек информированы об услугах оказываемых центром занятости.Кроме того, за истекший период этого года в центр занятости обратился 1 условно осужденный гражданин, получивший государственные услуги в виде социальных выплат, профориентационую услугу. |
|  | Подпрограмма 3 **«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности** **и правонарушений несовершеннолетних»** | выполнено | предусмотрено 310,4 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме («Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов». |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | выполнено | За 12 месяцев 2019 года на территории Аликовского района преступления, совершенные несовершеннолетними не зарегистрированы. На профилактическом учете в КДН и ЗП при администрации Аликовского района состоят 12 несовершеннолетних: за 12 месяцев 2019 года поставлено 12 и снято с учета 14 несовершеннолетних. За каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН и ЗП, закреплен общественный воспитатель из числа депутатов сельских поселений для проведения индивидуальной профилактической работы. Профилактическая работа в общеобразовательных учреждениях ведется в основном по 3 направлениям: организация занятости детей во внеурочное время, т.е. занятость в кружках и секциях доп. образования; организация отдыха и занятости в каникулярное время и проведение различных профилактических мероприятий и акций.  С целью обеспечения занятости подучетные дети (ВШУ, КДН) привлекаются во все внеклассные мероприятия. 100 % таких детей (27 подучетных) заняты в различных кружках и секциях по своим интересам. Большинство учащихся, состоящих на учете, посещают спортивные секции ДЮСШ «Хелхем» (12 учащихся). Социальными педагогами и классными руководителями постоянно контролируется посещаемость и успеваемость детей «группы риска». Все проведенные мероприятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и материалы по профилактике правонарушений несовершеннолетних освещаются на сайте администрации Аликовского района и на страницах районной газеты «Пурнăç çулĕпе». |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 | выполнено |  |

──────────────────────────────

\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района). В случае недостижении установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Аликовского района (подпрограммы муниципальной программы Аликовского района) представляются пояснения причин недостижения.