ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Аликовском орайоне по состоянию на 01.01.2020 года

| № пп 2. | Наименование мероприятия Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | Срок исполнения 2018-2020 | Ответственные исполнители ОСЗН по Аликовскому району | Информация о реализации пункта Плана в соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выплачено пособий по беременности и родам 12 женщинам на сумму 12, 63 тыс. руб. , 464 гражданам выплачено ежемесячное детское пособие на сумму 7501, 1 тыс. руб. В соответствии с ФЗ «о государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, выплачено пособий 95 гражданам на сумму 5785, 78 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим и обучающимся родителям выплачено 39 гражданам на сумму 698, 74 тыс. рублей. За 2019 год 45 приемным родителям выплачено ежемесячно пособие на сумму 6720, 45 тыс. руб. Ежемесячная выплата на первого ребенка выплачена 37 семьям на сумму 5589,09 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.. 4. 5. 6. 7. 8 | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и органами местного самоуправления (предоставление роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 | Отдел образования отдел экономики и имущественных отношений отдел строительства отдел строительства Центр занятости населения отдел ЗАГС | ЦДЮТ и ДШИ платные услуги не оказывают. В ДШИ дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на общих основаниях при условии соответствия требованиям к уровню творческих способностей, учитывая возможность обучаться по медицинским показаниям и при наличии справки из медицинского учреждения. Возможно обучение детей с ограниченными возможностями здоровья: на образовательных программах инструментально-вокального направления кроме нарушений слуха и опорно-двигательного аппарата; на образовательной программе «Основы хореографического искусства» только при наличии справки из медицинского учреждения (педиатра) - обучение детей с ограниченными возможностями исключается. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Хелхем» секции проводит бесплатно, имеются и платные услуги. Все предоставляемые услуги (кроме зала аэробики, комнат отдыха и обогрева, душевых), предлагаемые универсальным, тренажерным залами и залом единоборств для детей из многодетных семей (3 детей и более), детей-сирот, инвалидов предоставляются со скидкой 50 %. по состоянию на 01.01.2020 г. для предоставления многодетным семьям сформированы земельные участки с общей площадью 24,6 га., предоставлены бесплатные земельные участки 12 многодетным семьям. В бюджете района на 2019 год на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетных семьям, финансовые средства не предусмотрены. Установление иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей взамен предоставления им земельного участка бесплатно на территории республики ввиду ограниченности средств консолидированного бюджета Чувашской Республики в настоящее время не предусматривается. По итогам 2019 года в центр занятости населения в Аликовском районе за содействием в трудоустройстве обратилось 239 женщин, из них 47 женщин, имеющих несовершеннолетних детей. В целях повышения эффективности трудоустройства женщин в 2019 году для содействия самозанятости и поддержки предпринимательской деятельности была выделена единовременная финансовая помощь 1 гражданину. в течение 2019 года 2 малышам при вручении свидетельства о рождении были вручены памятные подарки. |
| 10 | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018-2020 | Отдел образования | Повышение доступности дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2020 года дети в возрасте от 2 до 3 лет 100% охват дошкольным образованием. |
| 11 | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018-2020 | Отдел образования | В 2019 г. в рамках мероприятия «Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше» подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы (приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников») государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» произведен капитальный ремонт здания МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». Общий объем финансирования 25 210,8 тыс.рублей, в т.ч. за счет республиканского бюджета – 22762,3 тыс. руб., местного бюджета – 2448,5 тыс. руб. В рамках создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году в спортивных залах МАОУ «Яндобинская СОШ» и МАОУ «Раскильдинская СОШ» произведены ремонтные работы. На ремонт выделены средства в сумме 2 000,01 тыс., руб., в т.ч., с федерального бюджета в сумме 1 946,0 тыс. руб., по 60,197 тыс. руб. с республиканского и муниципального бюджетов. |
| 12 | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018-2020 | Отдел образования | С сентября 2018 года в районе начал работу сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам для школьников. Портал создан на технологиях Inlearno, в рамках приоритетного прое кта «Доступное дополнительное образование для детей». К навигатору может присоединиться каждый родитель и помогать детям в выборе профессий. В 201 навигаторе по Аликовскому району 1225 детей получили сертификаты учета. На персонифицированное финансирование перешли 464 детей, т.е. 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они получили сертификаты финансирования, с денежными средствами, т.к. записались на программы, которые в 2019-2020 учебном году были открыты в рамках персонифицированного финансирования. |
| 13 | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018-2020 | Отдел образования | На базе БУ «Аликовский центр социального обслуживания населения» действует участковая социальная служба (приказ № 3А от 15.01.2014 г. «О создании в организации участковой социальной службы»), которая совместно с врачами-педиатрами БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии совершают рейды в неблагополучные семьи и оказывают медико-социальную помощь обучающимся и детям раннего возраста. Медицинский психолог БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии и педагог-психолог отдела образования администрации Аликовского района оказывают обучающимся психолого-педагогическую помощь по заявкам. |
| 14 | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018-2020 | Отдел образования | По состоянию на 1 июня 2020 г. для организованной перевозки детей в районе в 11 школах насчитывается всего 17 школьных автобусов, в т.ч. марки «Газель» – 1 шт., «ПАЗ» – 13 шт., Пежо – 1 шт., Форд – 2 шт. Из 17 автобусов 2010 г. выпуска имеется 1 автобус,– 1 автобус, 2011 г. – 3 автобуса, 2012 г. – 2 автобуса, 2013 г. – 2 автобуса, 2015 г. – 3 автобуса, 2016 г. – 1 автобус и 2017 г. – 2 автобуса, 2018 – 2 автобуса и 2019 г. – 1 автобус. Автобусы используемые при перевозке детей соответствуют «ГОСТ Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей, Технические требования» и предназначены для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет. Все школьные автобусы оснащены в установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, оформлены карты водителей. В 2019-2020 учебном году ежедневно школьные автобусы по 36 маршрутам перевозят более 740 детей из 76 населенных пунктов. Перевозка организованных групп детей при доставке обучающихся на учебные занятия и развозе по их окончании, при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий используется транспорт, находящийся на балансе образовательных организаций района. Перевозка учащихся осуществляется безвозмездно в соответствии с межведомственным приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 27.07.2017 г. №1525,02-03/16,993,289. |
| 15 | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 | Отдел образования | На территории Аликовского района профессиональные образовательные организации не имеются |
| 16 | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 | Отдел образования | Пришкольные лагеря работали в 11 средних общеобразовательных учреждениях в первую смену с 01 по 21 июня с охватом 488 детей из расчета 92 рубля на 1 ребенка на день, из них 48 детей отдохнули через ЦСОН. В МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» из-за ремонтных работ лагерь не открывался. Зачисление детей производилось на основании заявлений родителей. Палаточный лагерь в Аликовском районе функционировал с 29 по 31 мая на базе МАОУ «Большевыльская СОШ им. братьев Семеновых» с охватом 176 детей. Особое внимание при организации отдыха и занятости уделялось несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. На 1 января 2020 года охвачено 342 ребенка данной категории, а именно: - из семей с 5 и более детьми – 46, - состоящие на внутришкольном учете – 10, - состоящие на учете в ПДН и КДН – 8, - дети-сироты – 36, - дети-инвалиды – 5, - дети с ОВЗ – 25, - из малообеспеченных семей – 193, - дети безработных граждан – 19. Во время каникул дети отдохнули не только в пришкольных лагерях, но и выезжали в ЗОЛ. В целях организации досуга и занятости учащихся в период весенних каникул отдел образования администрации Аликовского района закупил 72 путевки в АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и ООО «Жемчужина Чувашии» на общую сумму 550440 рублей. В летний период направили на отдых в загородные лагеря 25 детей, из них 12 в профильные смены. Из 850 тыс. рублей, выделенных муниципалитетом на организацию отдыха детей в ЗОЛ, реализовано 848 тыс.836 рублей. Остаток, в сумме1163,2 руб., направлен на организацию льготного питания. Всего за 2019 год всеми формами отдыха охватили 1133 детей, что составляет 69,2 % от общего количества обучающихся. |
| 17 | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018-2020 | Отдел образования | Детско-юношеский туризм развивается на базе образовательных учреждений, отдельной базы и клубов по месту жительства детей не имеются. |
| 18 | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018-2020 | Отдел образования | В общеобразовательных учреждениях района ведется работа по выявлению по поддержке одаренных и талантливых детей. С этой целью педагоги и учащиеся принимают активное участие в районных и республиканских мероприятиях, а также в реализации проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность». |
| 21 | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. | 2018-2020 | Отдел образования | 15 марта 2019 года отделом психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии организован комплекс мероприятий по повышению стрессоустойчивости выпускников школ на этапе подготовки и сдачи экзаменов (ЕГЭ, ГИА) в МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева», в МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С.Маркова» и МАОУ «Яндобинская СОШ». В этих мероприятиях участвовало 9 выпускных классов в количестве 162 человек. Среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций проведено анкетирование в целях профилактики распространения криминальных субкультур. В анкетировании участвовало 526 учащихся. В период с 13 по 20 мая 2019 года в 7-8 классах общеобразовательных организаций проведено анкетирование в рамках проведенного отделением полиции по Аликовскому району МО МВД России «Вурнарский» оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор», направленного на выявление групп антиобщественной и противоправной направленности. В обследовании приняли участие 301 человек. 10 октября 2019 года на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» состоялись консультации для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которых специалисты БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии оказали психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. В октябре 2019 года 597 учащихся образовательных организаций района прошли социально-психологическое тестирование с целью выявления обучающихся с высокими показателями вероятности риска потребления ПАВ. В ноябре 2019 года среди 1, 5, 10-ых классов проведено психологическое обследование с целью определения уровня школьной адаптации. |
| 22 | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018-2020 | Отдел образования | В образовательных организациях района в ходе учебной деятельности изучаются соответствующие разделы учебных предметов «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности» и проводится комплекс внеурочных профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. В течение учебного года объявляются акции, недели, месячники. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, сокращения количества происшествий с тяжкими последствиями, пропаганды среди детей норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, привлечения обучающихся к соблюдению правил дорожного движения организовано проведение целевого профилактического мероприятия «Внимание-каникулы!» с 27.12.2019 г. по 09.01.2020 г. С 23.05.2019 г. по 07.06.2019 г. во всех общеобразовательных организациях проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Во всех образовательных организациях имеются стенды по безопасности дорожного движения. В образовательных организациях района разработаны и внедрены Паспорта безопасности дорожного движения, которые согласованы с ОГИБДД МО МВД РФ «Вурнарский». Ежегодно учащиеся школ и детских садов обеспечиваются световозвращающими знками. |
| 25 | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018-2020 | Отдел образования | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи в районе осуществляются по двум основным направлениям работы: - укрепление материально-технической базы учреждений, направленных на профилактику негативных социальных проявлений и формирования здорового образа жизни; - проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий. В целях пропаганды здорового образа жизни и вовлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом с 1 марта по 30 апреля 2019 года прошла районная акция «Молодежь за здоровый образ жизни». Соревнования по лыжным гонкам, первенство района по легкоатлетическому кроссу, президентские спортивные игры и состязания, турниры по боксу и мн. др. были организованы в рамках акций «Молодежь за здоровый образ жизни». С 11 по 22 марта прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ней приняли участие все организации и учреждения района. В мае-июне 2019 г. в рамках республиканского антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков» проведены «Уроки здоровья» в общеобразовательных учреждениях. Также организованы встречи учащихся с работниками медицинских учреждений, представителями правоохранительных органов, на которых затронуты вопросы профилактики употребления ПАВ, необходимости ведения здорового образа жизни. Учреждения Аликовского района также приняли участие во Всероссийской информационной акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной Международному дню памяти погибших от СПИДа. Всего приняли участие около 2000 чел. 31 мая – Всемирный день отказа от курения или день без табачного дыма. В этот день в Аликовской детской библиотеке, в БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии были проведены познавательные беседы о вреде курения и показаны видеопрезентации «Спасибо, не курю». Всем участникам мероприятий были вручены листки-закладки «О вреде курения». Во всех пришкольных лагерях с 1 по 5 июня района проведены мероприятия под девизом «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», приуроченные Всемирному дню отказа от курения. В школах созданы добровольческие отряды, которые пропагандируют здоровый образ жизни. |
| 26 | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018-2020 | Отдел образования | В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях Аликовского района обучаются 1637 учащихся, из них 1610 детей охвачены горячим питанием, что составляет 98,4 % от общего количества детей. Горячее питание в общеобразовательных учреждениях района организовано за счет родительской платы. При организации горячего питания работники пищеблока руководствуются примерным двухнедельным меню на весенне-летний и осенне-зимний периоды, для возрастных категорий с 7 до 11 лет и с 11до 17 лет, согласованным Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля. Постановлением администрации Аликовского района от 24.08.2016 г. № 470 утверждено положение об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Аликовского района. Предусмотрена организация льготного питания учащихся общеобразовательных организаций из многодетных и неблагополучных семей. С 1 января по 31 декабря 2019 года льготным питанием были охвачены 81 детей (31 детей из неблагополучных семей, 50 – из многодетных семей), бесплатным питанием – 54 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В бюджете Аликовского района в 2019 году предусмотрены средства в сумме 300 тыс. руб. Осуществляется ежемесячный мониторинг организации питания в образовательных организациях района. Медицинское обслуживание детского населения осуществляется силами отделения детской консультации, работниками фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики БУ «Аликовская центральная районная больница». |
| 27 | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018-2020 | Отдел образования | в ОУ района активно внедряются экологические уроки, часто которые проводят на природе, регулярно проводятся тематические вечера, ежегодно обучающиеся принимают участие в акции «Посади дерево», и т. д., учащиеся приняли активное участие в конкурсах «Республиканский слет юных экологов», «Тайны живой природы», «Мое любимое животное», «Моя малая Родина», «Республиканский слет школьных лесничеств». |
| 28 | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018-2020 | Отдел образования | В общеобразовательных учреждениях района создана информационно-образовательная среда, которая включена: - комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; - совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; - систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС. Правильно организованная ИОС школы, в частности грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на новом уровне осуществить: - дифференциацию обучения; - повысить мотивацию учащихся; |
| 29 | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018-2020 | Отдел образования | На базе МБОУ «Аликовская СОШ» функционирует электронный образовательный ресурс системы «Я» класс, в начальных классах и в среднем звене для онлайн мониторинга по предметам внедряется интернет сервис электронной школы «Знаминка» |
| 30 | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018-2020 | Отдел образования | В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 16.10.2019 года № 1851 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития региональной системы выявления и поддержки одаренных детей на базе МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» с 11 ноября по 11 декабря 2019 года прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада состоялась по 19 предметам, в которой приняли участие 217 школьников 7-11 классов из 12 общеобразовательных организаций, участников олимпиад 575 человек. Тиражирование материалов было выполнено своевременно муниципальным координатором, согласно графику, в день проведения олимпиады. Проверка олимпиадных работ осуществлялась своевременно и качественно членами предметно-методических комиссий. Оно определило 75 победителей и призеров (в 2018 г. – 107 победителей и призеров). В 2020 году в региональном этапе ВОШ примут участие 13 учащихся, вошедших в рейтинговый список. В соответствии с приказом отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района № 36 от 28.02.2019 года с 01 марта по 31 марта прошел районный конкурс среди учащихся «Ученик года – 2019». Конкурс прошел в целях выявления, поддержки и поощрения интеллектуальных и творческих учащихся Аликовского района В оргкомитет конкурса представили портфолио 14 учеников из 8 общеобразовательных учреждений. Определено 7 победителей, набравших |
| 33 | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018-2020 | Отдел образования+ | Приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть необходимое условие формирования нового поколения граждан, с этой целью в общеобразовательных учреждениях района все шире и активнее включаются приобщению учащихся к чтению. В районе 20 сельских библиотек и 12 школьных библиотек. С целью привлечения детей к чтению в библиотеках района проводятся различные конкурсы. |
| 35 | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 | Отдел образования | В соответствии с планом работы в общеобразовательных учреждениях района регулярно проводятся спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: «Веселые старты» «Моя семья» и т.д. |
| 36 | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018-2020 | Отдел образования | В целях массового привлечения к занятиям физической культурой и развития детско-юношеского спорта в Аликовском районе функционирует МАУДО «ДЮСШ «Хелхем», который ведёт работу по видам спорта. В настоящее время в районе спортивная работа ведется по следующим направлениям: баскетбол, бокс, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, вольная борьба, спортивное ориентирование, футбол, шахматы. Работа ведется в 24 учебно-тренировочных группах, что способствовало привлечению к занятиям физической культурой и спортом 450 воспитанников. Также организована работа по популяризации видов спорта в школьных спортивных клубах образовательных учреждений Аликовского района. Наиболее популярными и востребованными видами спорта остаются легкая атлетика и военно-патриотическая подготовка. |
| 37 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018-2020 | Отдел образования | Сдача нормативов ГТО обучающимися образовательных учреждений Аликовского района происходит в рамках проведения Дней здоровья и спорта в Чувашской Республике. Число сдающих нормативы ГТО ежемесячно растет. В течении 2019 года 320 обучающихся сдали нормативы ГТО. |
| 38 | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 | Отдел образования | Вся информация об оздоровительной кампании отражена на сайтах общеобразовательных организаций и администрации района. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления вели 11 общеобразовательных учреждений, в которых в летний период функционировали пришкольные лагеря с охватом 488 детей. |
| 39 41 | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | 2018-2020 IV квартал 2018 г. – 2019 год | Отдел образования Отдел образования | Ежегодно учащиеся Аликовского района отдыхают в федеральных детских центрах: 2019 год - «Смена» -4, «Артек» -1; С целью популяризации детского туризма, создание условий для занятий детей туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской позиции, приобщение детей к историко-культурному и природному наследию в общеобразовательных учреждениях района проводятся «Живые уроки». |
| 42 | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018-2020 | Отдел образования | Широкое вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность, приобщение детей к историко-культурным ценностям внедряется в каждой школе. Ежегодно учащиеся Аликовского района принимают активное участие в республиканских мероприятиях.; |
| 43 | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Чувашской Республике | 2018-2020 | Отдел образования | в марте 2019 года представители Аликовского района принимали участие в первой межрегиональной конференции, посвященной теме экскурсионно-образовательного туризма. |
| 47 | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018-2020 | Отдел образования | туристские экскурсионные проекты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма на территории Аликовского района не ведется. |
| 48 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018-2020 | Отдел образования | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО ежемесячно возрастает, однако сдача вида испытания как, «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в опыте не имеется. |
| 49 | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018-2020 | Отдел образования | С целью повышения уровня медиаграмотности детей, увеличение числа просветительских мероприятий, направленных на ознакомление родителей (законных представителей) и преподавателей с новейшими техническими и программными средствами защиты детей от негативной информации, а также проведение исследований по оценке эффективности политики по защите детей от негативной информации в общеобразовательных учреждениях района регулярно проводятся родительские собрания с привлечением специалистов. |
| 50 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018-2020 | Отдел образования | С целью повышения уровня информированности детей, их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общеобразовательных учреждениях регулярно проводятся родительские собрания. В апреле 2019 года в школах и сельских поселениях района проведен единый информационный молодежный день по теме: «Информационная безопасность в сети Интернет». |
| 51 | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018-2020 | Отдел образования | увеличение доли родителей (законных представителей), осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 52 | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | Ежегодно в районе предоставляется жилье детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году благоустроенное жилье предоставлено 3 сиротам. |
| 54 | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | На территории Аликовского района проживает 2812 несовершеннолетних. На 01 января 2020 года в районе 31 неблагополучная семья, в которых воспитываются 74 детей, на контроле — 24 семьи, где воспитываются 46 детей. Снятие с учета производится за счет совершеннолетия детей и в связи с улучшением ситуации в семье. В течение 2019 года поставлены на учет 6 семей. В органе опеки и попечительства администрации Аликовского района на 01 января 2020 года на учете состоят 111 детей, которые воспитываются в 63 замещающих семьях (45 приемных семей- 91 детей, 20 опекунских семей- 22 детей). Все выявленные дети в установленные законом сроки устраиваются в семьи. В течение 2019 года выявлено 10 детей, из них 2 - дети-сироты, 8 — дети, оставшиеся без попечения родителей. Все дети устроены в семьи. В течение 2019 года 2 родителя лишены родительских прав в отношении 7 детей. С целью снижения социально сиротства на территории Аликовского района проводится определенная работа: 1.Своевременное выявление семей на ранних стадиях семейного неблагополучия. Выявление семей на ранней стадии неблагополучия осуществляется органами системы профилактики. Это в форме служебных записок и информационных сообщений в орган опеки и попечительства и КДНи ЗП. Активную работу по выявлению семей данной категории проводит БУ «Аликовская ЦРБ». За текущий перио КДН и ЗП и в орган опеки и попечительства из ЦРБ поступило 4 информационных сообщений о семейном неблагополучии. 2.Осуществляются регулярные комиссионные выезды в семьи, состоящие на профилактическом учете. В течение 2019 года 27 детей прошли курс лечения и социальной реабилитациии в детском отделении БУ «Аликовская ЦРБ», из них 2 ребенок устроены в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «г.Чебоксары, 4 детей были направлены в санаторий «Чуварлейский Бор» Алатырского района. 3.Определенную работу в профилактике социального сиротства выполняет Центр занятости населения. Граждане, нуждающиеся в помощи в трудоустройстве, направляются через специалиста КДН и ЗП в Центр занятости населения для профессиональных консультаций и подбора профессии с учетом образования, стажа работы и других критериев. В течение 2019 года 2 человека из данной категории были трудоустроены. За 2019 год трудоустроены 322 подростка. Необходимо отметить и такое направление профилактической работы как привлечение к административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. На заседаниях КДН и ЗП в 2019 году по ст.5.35 ч.1 КоАП РФ было рассмотрено 53 административных дел. Для более эффективной профилактики социального сиротства, необходимо повсеместное развитие информационно-образовательного пространства по проблемам семьи и детства с целью повышения образовательного уровня населения и формирования в обществе понимания значимости семьи, ее роли в воспитании детей, необходимости развития и укрепления семейных традиций. С этой целью регулярно на сайте администрации Аликовского района размещаются публикации по данному направлению, в районной газете «Пурнас сулепе» имеется специальная страница «Правовая страница». |
| 55 | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | Для организации межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства, а также для разработки мероприятий по индивидуальной профилактической работе в отношении несовершеннолетних и семей, решением комиссии по делам несовершеннолетних организована Рабочая группа. В состав Рабочей группы входят представители «Аликовская ЦРБ», Центра занятости населения, МО МВД России «Вурнарский», органа опеки и попечительства, отдела по образованию, отдела социальной защиты населения. Рабочая группа ежемесячно выезжает по сельским поселениям, с целью посещения неблагополучных семей и с учетом предложений органов системы профилактики разрабатывает межведомственный план индивидуальной профилактической работы с семьей. - активизирована межведомственное взаимодействие с отделом социальной защиты района. Так, в течение 2019 года 48 несовершеннолетних детей из неблагополучных семей были направлены в загородные оздоровительные лагеря, оказана социальная (вещевая) помощь 20 семьям. |
| 56 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей проводится в соответствии с Планом работы. |
| 58 | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 | Отдел образования | Количество детей с ОВЗ в Аликовскм районе по состоянию на конец 2019 года – 60, из которых 54-школьного возраста и 6 – дошкольного возраста, которые обучаются в 12 образовательных организациях. 26 детей с инвалидностью, из которых 2-дошкольного возраста и 24 – школьного возраста, 4 – обучаются на дому по специальным индивидуальным программам. В 2019 году по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Специальное (дефектологическое) образование» прошли обучение 2 педагога из МАОУ «Раскильдинская СОШ», МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ», а по программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся» прошел обучение 1 педагог из МБОУ «Тенеевская ООШ». |
| 59 | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018-2020 | Отдел образования | Родители детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, получают консультации педагогов общеобразовательных организаций, педиатров БУ «Аликовская ЦРБ», специалистов ЦСОН по запросам (в основном по вопросам общения с ребенком; получения материальной помощи на питание, участия в Новогодних и других мероприятиях, ухода за ребенком). По закреплению учебных навыков родители консультируются педагогами, закрепленным за детьми. |
| 60 | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018-2020 | Отдел образования | С детьми-инвалидами, имеющими статус ОВЗ, педагоги в общеобразовательных организациях проводят занятие «Социально-бытовая ориентировка» как обязательный предмет по специальным учебникам с 5 класса 1-5 раз в неделю (в зависимости от класса) по индивидуальному учебному плану. |
| 61 62 | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра Анализ практик по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018-2020 2018-2020 | Отдел образования Отдел образования | В районе комплексная помощь детям с ОВЗ (психологическая, дефектологическая и логопедическая) оказывается в МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Салкус» (2-3 раза в неделю). В МБОУ «Таутовская СОШ им. Б.С.Маркова» детям с ОВЗ оказывается логопедическая и дефектологическая помощь. В МАОУ «Раскильдинская СОШ» с детьми с ОВЗ работает учитель-дефектолог, в МБОУ «Тенеевская ООШ» занятия с детьми с ОВЗ проводит педагог-психолог. комплексная помощь детям с ОВЗ (психологическая, дефектологическая и логопедическая) оказывается в МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Салкус» (2-3 раза в неделю). В районе 56 детей- инвалидов, которые регулярно посещаются специалистами как отдела образования, так и медицинскими работниками. Из общего количества детей 24 обучаются в общеобразовательных учреждениях, 26- коррекционное образовательное учреждение, 2- на дому. |
| 63 66 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2018-2020 2019-2020 | Отдел образования Отдел образования | 10 учителей начальных классов из общеобразовательных организаций 18 - 20 июня 2019 года прошли КПК для учителей начальных классов, принимающих 1 класс в сентябре 2019 года на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии по программе «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 18 часов. 29 марта 2019 года на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии учитель-логопед МБДОУ «Аликовский детский сад № 1 «Салкус» приняла участие в семинаре методического объединения учителей-логопедов и учителей-дефектологов на тему «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в психофизическом развитии». 29 апреля 2019 года педагог из МАОУ «Яндобинская СОШ» участвовала в республиканском семинаре на тему «Комплексное сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» на базе БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 2» Минобразования Чувашии. 10 июня 2019 года педагог-психолог отдела образования приняла участие в семинаре на тему «Дети с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями развития в образовательном пространстве» 10 июня 2019 года, а 24 сентября 2019 года – в семинаре по теме «Актуальные вопросы обучения детей по специальным индивидуальным программам развития в условиях инклюзии». 29 октября 2019 года учитель-логопед МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» приняла участие в МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов на тему «Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития». 3 педагога МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» приняли участие в семинаре по теме «Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в инклюзивной образовательной среде» 5 ноября 2019 года. В период с ноября по декабрь 2019 года 4 педагога МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» прошли КПК по программе «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (инклюзивное образование)» в объеме 72 часа. В целях своевременного выявления лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им правовой, социальной, психологической, медицинской и иной поддержки, постановлением администрации Аликовского района № 1321 от 13.12.2017 года создана межведомственная рабочая группа по профилактике суицидов на территории Аликовского района и утверждено положение о межведомственной рабочей группе по профилактике суицидов на территории Аликовского района. В 2019 году проведены 4 заседания межведомственной рабочей группы по профилактике суицидов на территории Аликовского района в составе специалистов БУ «Аликовская ЦРБ», отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района, БУ «Аликовский центр социального обслуживания населения», ПДН ОП по Аликовскому району, органа опеки и попечительства, КДН и ЗП при администрации Аликовского района, КДН и ЗП. В целях совершенствования деятельности по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) проявлений среди несовершеннолетних детей и подростков на территории Аликовского района проводились мероприятия согласно Межведомственному плану мероприятий по профилактике аутоагрессивных (суицидальных) проявлений среди несовершеннолетних детей и подростков на территории Аликовского района на 2019 год, утвержденному администрацией Аликовского района постановлением № 1520 от 28.12 |