**Информация**

**о выполнении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства**

**в Чувашской Республике по Красночетайскому району за январь-декабрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответствен-**  **ные**  **исполнители** | **Информация о реализации пункта Плана** |
| 2 | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018-2020 | ОСЗН | В 2019 году заключены социальные контракты с 23 семьями для оказания государственной социальной помощи в целях стимулирования активных действий малоимущих семей по преодолению трудной жизненной ситуации. |
| 3 | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвали­дам, детям с единственным родителем, детям-сирота­м и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью. | 2018-2020 | Отдел образования | Дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, дети с единственным родителем, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют бесплатный доступ к занятиям в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества. |
| 4 | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018-2020 | Отдел экономики | На 31 декабря 2019 года на территории Красночетайского района зарегистрировано 121 многодетных семей (по данным Минздрава Чувашии). Из них за получением земельного участка обратились 85 многодетные семьи, из них земельные участки предоставлены 72 семьям (63-для индивидуального жилищного строительства, 6- для ведения личного подсобного хозяйства, 3- для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках). Также сформировано и поставлено на государственный учет дополнительно 1 участок для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках. В настоящее время для обеспечения многодетных семей земельными участками проведена работа по включению земельного участка площадью 36 га в границы населенного пункта с. Красные Четаи.  Из них 12 га освоены, так же дополнительно на 12 га изготовлен Проект планировки территорий, так же ведутся кадастровые работы. Выдано разрешений на строительство и начато строительство на 3 земельных участках на площади 0,35 га (два дома построены). Обеспеченности земельными участками 82%. |
| 7 | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018-2020 | Центр занятости населения | КУ ЦЗН города Шумерли Минтруда Чувашии(с.Красные Четаи) организована профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, которая направлена на восстановление квалификации женщин, утративших профессиональные навыки за время отсутствия на рабочем месте по причине рождения и воспитания детей, а также получение женщинами новых профессиональных навыков, необходимых для их переводов на новые рабочие места.  Участниками мероприятий по профессиональному обучению могут быть женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет.  За январь-декабрь 2019 года прошли обучение по специальности оператор ПЭВМ - 4 женщин, в том числе 2 женщины, состоящие в трудовых отношениях с работодателями. После завершения учебы они получили документ об образовании установленного образца.  При направлении на профессиональное обучение женщинам данной категории выплачивается стипендия в течение всего срока прохождения профессионального обучения.  Данная программа помогает наверстать упущенное, повышает конкурентоспособность женщин на рынке труда, позволяет ощутить себя нужным в трудовом обществе. |
| 10 | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018-2020 | Отдел образования | На 01 января 2020 года созданы 110 мест для детей в возрасте от 1года до 3 лет. В дошкольные организации посещают 105 детей до 3 лет. В очереди на получение мест в детских садах стоят 41 детей до 2 лет. Места предоставляются сразу же после обращения родителей, свободные места имеются. |
| 11 | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018-2020 | Отдел образования | 24 сентября 2019 года прошел Всероссийский единый день открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На территории Красночетайского района в рамках  марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в торжественной обстановке распахнули свои двери 3 центра. |
| 12 | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018-2020 | Отдел образования | Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 70 % (971 воспитанник). В общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования действуют кружки и объединения различных направленностей (художественной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-педагогической) для более 1300 тыс. школьников. |
| 13 | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018-2020 | Отдел образования | Во всех общеобразовательных организациях района созданы условия для обеспечения психолого-педагогической и медико социальной помощи детям раннего возраста и обучающимся. Так, в образовательных организациях и дошкольных учреждениях работают 3 педагога-психолога и 13 социальных педагога, 3 учителя –логопеда. В соответствии с планом работы специалистами сопровождения проводится целенаправленная и комплексная работа по психологической профилактике, психологическому просвещению, психологическому консультированию, также организуется коррекционно-развивающая работа. Для оказания психолого-педагогических услуг обучающимся и детям раннего возраста на базе общеобразовательных организаций открыты 14 консультационных пунктов. |
| 14 | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018-2020 | Отдел образования | По состоянию на 31.12.2019 г. для организованной перевозки детей в районе в 6 школах насчитывается 14 школьных автобусов, в т.ч. марки «ПАЗ» – 11 шт., Пежо – 2 шт., Форд – 1 шт. Все школьные автобусы оснащены в установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, оформлены карты водителей.  Перевозка учащихся осуществляется безвозмездно в соответствии с межведомственным приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики от 27.07.2017 г. №1525,02-03/16,993,289. В соответствии с порядком подачи уведомления об организованной перевозке группы детей в Управление ГИБДД МВД РФ по Чувашской Республике направляется уведомление за два дня до организованного выезда учащихся. Осуществляются выезды за пределы района на разные туристско-экскурсионные, развлекательные, спортивные и иных культурно-массовых мероприятия.  Школьные автобусы для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, не используются. Подвоз осуществляется личным транспортом родителей. |
| 15 | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы ин­клюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 | Отдел образования | На территории Красночетайского района профессиональные образовательные организации не имеются |
| 16 | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 | Отдел образования | На 2019 год на оздоровление детей из местного бюджета выделено 1 миллион 339 тысяч 400 рублей (в 2018 году – 1 миллион 304 тысячи 226 руб.):  1) на загородные лагеря – 503 тысячи 900 рублей;   1. на пришкольные лагеря – 646 тысяч 300 рублей; 2. на палаточный лагерь – 189 тысяч 200 рублей.   С 25 марта по 31 марта 2019 года на базе Красночетайской средней школы функционировал пришкольный лагерь «Крепыши» с охватом 200 детей.  С 03 июня по 23 июня 2019 года в 6 образовательных учреждениях района запланировано функционирование пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 230 детей.  С 23 по 31 марта  11 обучающийся Красночетайской и Новоатайской средних школ в период весенних каникул отдохнули в детском оздоровительном лагере «Жемчужина Чувашии» Чебоксарского района. |
| 17 | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018-2020 | Отдел образования | Детско-юношеский туризм развивается на базе образовательных учреждений, отдельной базы и клубов по месту жительства детей не имеются. |
| 18 | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018-2020 | Отдел образования | В общеобразовательных учреждениях района ведется работа по выявлению о поддержке одаренных и талантливых детей. С этой целью общеобразовательные учреждения принимают активное участие в различных конкурсах. |
| 20 | Обеспечение инфраструктурной поддержки Общероссийской общественно-госу­дарственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | 2018 | Отдел образования | В 2019 учебном году активистами РДШ были подготовлены и проведены все мероприятия школьного уровня.  Активисты РДШ приняли участие в республиканских акциях и конкурсах: экологическая акция "Посади дерево и сохрани его", акция «Я герой Чувашии», экологическая акция "Генеральная уборка страны", республиканская Неделя безопасности, 3 слет РДШ Чувашии, акция "День отказа от  курения", флешмоб "Нет ДТП".  Всероссийские конкурсы: конкурс по ораторскому искусству "Лига ораторов",  "Всероссийская Медиашкола РДШ", соревнования по русскому силомеру "Сила РДШ", акция "Завтрак маме" "РДШ - территория самоуправления", турнир по шахматам на Кубок РДШ. В МАОУ «Красночетайская СОШ» работает свой медиацентр, который выпускает ежемесячно Газету «Большая перемена», а также ведется страничка в ВК «РДШ МАОУ «Красночетайская СОШ» |
| 21 | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL) развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. | 2018-2020 | Отдел образования | В рамках реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в районе оказывается комплексная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь участникам образовательного процесса, детям с ОВЗ, детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, замещающим семьям и детям раннего возраста через консультационные пункты. |
| 22 | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018-2020 | Отдел образования | 25 сентября в образовательных организациях района проведен Единый день безопасности дорожного движения. В рамках этого в  МАОУ «Красночетайская СОШ» для учащихся 11А и 11Б классов была организована встреча с инспектором ООДУУП и ПДН (отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних) МВД по Чувашской Республике майором полиции Шашковым А.А. Петрова О.С., сотрудник полиции ОП по Красночетайскому району МО МВД России «Шумерлинский» с учащимися начальных классов провела беседу на тему «Твоя безопасность на дороге – в твоих руках».  В МБОУ «Атнарская СОШ» учащиеся 1-4 классов участвовали в играх и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. Во 2 классе было организовано и проведено практическое занятие по правилам дорожного движения с учащимися. В течение недели также прошла акция «Первоклассник. Посвящение в пешеходы». Совместно с классным руководителем 1 класса Мадебейкиной Л.Н. были изучены безопасные маршруты следования из дома в школу и обратно. В 5-11 классах проведен классный час «Азбука безопасности на дороге».  С учащимися 1-11 классов проводятся «минутки безопасности».  По формированию у детей модели безопасного поведения на дороге в 9 ОУ района внедрен Паспорт дорожной безопасности, в котором отображена информация об обеспечении безопасности детей на этапах их движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные план-схемы безопасных маршрутов движения. |
| 24 | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-соци­альному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018–  2020 годы | БУ «Красночетайская РБ» | За 2019г беременные и прерывание беременности у подростков 15-17 лет нет.  Мероприятия:  -профилактические беседы о контрацепции-630,  - беседы о вреде аборта-120,  -соблюдение правил безопасного аборта,  - консультация психолога перед абортом -13  -установлены баннеры в общественных местах  отказов от новорожденных-нет,  Мероприятия:  - межведомственная взаимодействие медицинских и социальных служб;  - выявление социально неблагополучных беременных;  - патронаж беременных фельдшерами и социальными работниками;  - организована койка сестринского ухода для социально неблагополучных беременных. |
| 25 | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018–  2020 годы | Отдел образования | С 01 марта по 30 апреля 2019 года, с 01 октября по 30 ноября 2019 года в ОУ района в рамках месячника «Молодежь за здоровый образ жизни», проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. |
| 26 | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018-2020 | Отдел образования | В образовательных организациях района созданы все условия для организации двухразового горячего питания детей. Питанием охвачены 100% учащихся. Льготным питанием охвачены 53 детей, финансируется с бюджета района, за 2019 год реализовано112,0 тыс. рубл. |
| 27 | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018-2020 | Отдел образования | С целью реализации природоохранного социально-образовательного проекта “ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА” по формированию у детей дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия 25 сентября  2019 года в детском саду “Солнышко”  прошло мероприятие. 9 сентября 2019 года для обучающихся МАОУ «Красночетайская СОШ» организована виртуальная эколого-туристическая экскурсия «Заповедная Чувашия», созданная Национальной библиотекой Чувашской Республики. В апреле-мае 2019 года в образовательных организациях проведены весенние экологические субботники. Обучающиеся Дома детского творчества приняли участие в республиканском этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2019» и заняли призовые места. 16 февраля 2019 года обучающаяся эколого-биологического объединения Дома детского творчества приняла участие в финальном туре ХIV республиканской лесной олимпиады. Учащиеся являются активными участниками научно-практической конференции районного уровня. |
| 28 | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018-2020 | Отдел образования | В 9 общеобразовательных организациях района функционируют контент-фильтры, внедрены и используются программно-технические средства. |
| 30 | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках [Концепции](consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL) общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018-2020 | Отдел образования | В 2018-2019, 2019-2020 учебном году проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. |
| 33 | Реализация [Концепции](consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L) программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018-2020 | Отдел образования | 12 марта 2019 года в МАОУ «Красночетайская СОШ» прошел муниципальный этап  Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика - 2019» среди учащихся общеобразовательных организаций района. В муниципальном этапе приняли участие 13 учащихся из 7 образовательных организаций района. Всего выявлено три победителя: среди них Евгений Хохлов (МАОУ «Красночетайская СОШ»), Мария Беспалова (МАОУ «Красночетайская СОШ») и Артем Насибян (МБОУ «Хозанкинская ООШ»). Победители приглашены на региональный этап конкурса. |
| 34 | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018–  2020 годы | Отдел образования | В 2019 году Красночетайской детской школе искусств выделена субсидия из республиканского бюджета ЧР на укрепление материально-технической базы в размере 2 176 900 рублей, местный бюджет - 5 процентов. На выделенную сумму детская школа искусств закупила новые музыкальные инструменты: пианино, баяны, гитары, маршевые барабаны.  Обновилось компьютерное оборудование, а для теоретических дисциплин приобретена интерактивная доска. |
| 35 | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 | Отдел образования | Ежегодно осенью отделом опеки и попечительства администрации района проводится спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ФСК-ДЮСШ «Хастар». Так же в соответствии с планом работы в общеобразовательных учреждениях района регулярно проводятся спортивные и творческих конкурсы, фестивали, мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 36 | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018-2020 | Отдел образования | Базовой площадкой для развития детей школьного возраста в сфере физической культуры и спорта являются общеобразовательные школы и АУ ДОД «ДЮСШ - ФСК «Хастар», где занимаются 451 воспитанников. |
| 37 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018-2020 | Отдел образования | Активно ведется работа по внедрению Всероссийского спортивного комплекса ГТО. Доля обучающихся принявших участие в выполнении нормативных требований составляет 87,8 процента. За 2019 год 382 обучающихся образовательных организаций района сдали комплекс ГТО. |
| 38 | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 | Отдел образования | С 25 марта по 31 марта 2019 года на базе Красночетайской средней школы функционировал пришкольный лагерь «Крепыши» с охватом 200 детей.  С 03 июня по 23 июня 2019 года в 6 пришкольных лагерях отдохнуло 230 детей (кроме МБОУ «Большеатменская СОШ», МАОУ «Красночетайская СОШ» (в связи с проведением капитального ремонта) и МБОУ «Шолинская ООШ» (в связи с несоответствующим требованиям качества питьевой воды); с 02 по 10 ноября 2019 года во время осенних каникул в 7 образовательных учреждениях района укрепили свое здоровье 375 детей, кроме МБОУ «Большеатменская СОШ» (в связи с проведением капитального ремонта) и МБОУ «Шолинская ООШ» (в связи с несоответствующим требованиям качества питьевой воды). Всего с марта по ноябрь месяцы в 7 образовательных учреждениях района отдохнуло 805 детей, что составляет 60% (в 2018 году – 742; 53%).В 2019 году в ЗОЛ реализовано 37 путевок (в 2018году – 30 путевок). |
| 39 | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» | 2018-2020 | Отдел образования | Не первый год красночетайские учащиеся получают путевку во Всероссийский детский центр «Смена». В нынешнем году для участия в патриотической-образовательной смене «Я – гражданин», которая началась с 27 февраля, отправился активист военно-патриотической работы, учащийся Красночетайской школы Петр Романов. Он  был удостоен чести несения почетного караула «Вахта памяти", в ходе занятий продемонстрировал свои навыки огневой и строевой подготовки, защитил гражданско-патриотические проекты. |
| 41 | Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | IV квартал 2018 г. –  2019 год | Отдел образования | В каникулярное время и по отдельному плану учащиеся школ посещают туристические объекты, находящиеся на территории Красночетайского района |
| 42 | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018-2020 | Отдел образования | Широкое вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность, приобщение детей к историко-культурным ценностям внедряется в каждой школе. Ежегодно учащиеся Красночетайского района принимают активное участие в республиканских мероприятиях. |
| 47 | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018-2020 | Отдел образования | туристские экскурсионные проекты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма на территории Красночетайского района не ведется. |
| 48 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018-2020 | Отдел образования | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО ежемесячно возрастает, однако сдача вида испытания как, «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в опыте не имеется. |
| 49 | Реализация [плана](consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L) мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018-2020 | Отдел образования | С 14 по 24 мая 2019 г. в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры» в образовательных организациях провели классные часы по теме «Безопасность в Интернете». На официальных сайтах образовательных организаций размещены информационные материалы по безопасному поведению в сети Интернет. В октябре-ноябре 2019 года в школах провели Единый урок по безопасности в сети «Интернет». Количество вовлеченных детей в проведение Единого урока – 910, количество участников Всероссийской контрольной работы по информационной безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет» [www.Единыйурок.дети](http://www.Единыйурок.дети) – 672, количество участников международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» [www.Сетевичок.рф](http://www.Сетевичок.рф) – 268, количество вовлеченных родителей (законных представителей) детей в проведение Единого урока – 305, количество проведенных родительских собраний – 22, количество родителей (законных представителей) детей, принявших участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети» - 38, количество вовлеченных педагогических работников в проведение Единого урока – 73. |
| 50 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018-2020 | Отдел образования | В школах утверждены планы и инструктажи по воспитанию безопасного поведения  молодежи в информационно-коммуникационной сети «Интернет». На сайте отдела образования размещена памятка по безопасному использованию сети Интернет для родителей (07.06.2019). |
| 51 | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-те­лекоммуникационной сети «Интернет» | 2018-2020 | Отдел образования | Во 2 квартале учебного года проходят общешкольные родительские собрания. |
| 52 | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | Дети-сироты обеспечиваются жильем в порядке очереди в соответствии с выделенной району субвенцией. Органом опеки и попечительства изучаются учетные дела детей- сирот, наличие оснований для обеспечения их жильем. По состоянию на 31 декабря 2019г. жильем обеспечены 5 лиц из детей- сирот. Жилые помещения приобретены для детей на вторичном рынке. |
| 53 | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Орган опеки и попечительства | Лишение родительских прав и ограничение в родительских правах являются крайней мерой воздействия на родителей. С целью недопущения этой меры семьи, где неблагоприятная обстановка, постоянно находятся под контролем органа опеки и попечительства и КДН. Профилактические мероприятия с такими семьями проходят во взаимодействии с образовательными организациями, районной больницей. За 4 квартала 2019 года 4 родителя лишены в родительских прав в отношении 5 детей. Ограничений в родительских правах и отобраний детей от родителей не было. Восстановлен в родительских правах 1 родитель. |
| 54 | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | По профилактике социального сиротства работают все субъекты профилактики: семьи, где дети имеются дети до одного года, до трех лет, находятся под особым контролем, под контролем фельдшеров и сельских поселений. Эти семьи регулярно посещаются на дому, проводятся профилактические беседы. Один раз в месяц посещаются на дому семьи, состоящие на учете КДН, комиссией по делам несовершеннолетних с целью проверки их жилищно- бытовых и материальных условий жизни. По состоянию на 31 декабря 2019г. выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети находятся в семьях. Всего на учете в ООП находятся 96 ребенка, в том числе добровольно переданных - 3. |
| 55 | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018-2020 | КДН и ЗП | Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красночетайского района, совместно с органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с требованиями Федерального Закона №120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится целенаправленная работа по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению защиты и прав законных интересов несовершеннолетних, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, по выявлению и оказанию помощи неблагополучным семьям. Ведется индивидуальная профилактическая работа с данными семьями всеми субъектами профилактики (КДН и ЗП при администрации Красночетайского района, сектор опеки и попечительства администрации Красночетайского района, БУ «Красночетайский ЦСОН» Минтруда Чувашии, БУ «Красночетайская РБ» Минздрава Чувашии, ОП по Красночетайскому району МО МВД РФ «Шумерлинский», образовательные организации района, советы профилактики при сельских поселениях). Для проведения индивидуальной работы с несовершеннолетними и семьями общий список ежеквартально направляется во все органы и учреждения системы профилактики. В ежеквартальном режиме обеспечивается сбор информации о проведенной индивидуальной профилактической работе.  В целях организации межведомственного взаимодействия в 2019 году был разработан комплексный план мероприятий. |
| 56 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018-2020 | Орган опеки и попечительства | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей проводится в соответствии с Планом работы. |
| 58 | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвали­дов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018-2020 | Отдел образования | Ежегодно все учителя начальных классов, принимающие первый класс, проходят курсы по проблеме психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. |
| 59 | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалида­ми, предусматривающих психолого-педа­гогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018-2020 | Отдел образования | По результатам ЦПМПК по сопровождению детей –инвалидов и детей с ОВЗ разрабатываются СИПР и АООП, организуется коррекционная работа специалистами сопровождения  Семьи, имеющие детей ОВЗ, приглашаются на психологические семинары с целью расширения знаний в области образования и сопровождения детей –инвалидов. |
| 61 | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018–  2020 годы | Отдел образования | Комплексную помощь оказывают детям с ОВЗ центры психологической помощи и консультационные центры.  Дети данной категории проходят муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию при поступлении в школу в целях ранней диагностики. |
| 63 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018–  2020 годы | Отдел образования | 4-6 июня для учителей начальных классов, принимающих 1 класс в сентябре 2019 года на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии организованы КПК по программе «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 18 часов. Ежегодно учителя начальных классов проходят данные курсы.  Все учителя начальных классов ежегодно проходят курсы обучения для работы с детьми ОВЗ.  На базе ЦДК проводятся обучающие семинары по психолого-педагогическому сопровождению детей ОВЗ. |
| 66 | Разработка и реализация комплекса мер по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | 2019–  2020 годы | Отдел образования | Под руководством Центра диагностики и консультирования отдела образования администрации Красночетайского районавобщеобразовательных организациях района проводится определенная работа по профилактике суицида среди детей и подростков. В соответствии с Методическими рекомендациями по профилактике суицидального поведения детей и подростков организуются мероприятия по психологической профилактике, психологическому просвещению, психологическому консультированию и коррекции поведения.  В целях использования новых технологий и приемов психолого-педагогической помощи обучающимся в данной сфере Центром диагностики и консультирования проведены обучающие семинары по данным проблемам: «Повышение родительской компетентности в рамках требований ФГОС» (26.02.2019г), «Создание условий обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» (23.10.2018г), «Повышение эффективности работы образовательных организаций по обеспечению безопасности образовательной среды и профилактике девиантного поведения обучающихся» (25.12.2018г), «Психолого-педагогическое сопровождение итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций. Профориентация старшеклассников» (23.04.2019 г). На всех этих семинарах обсуждена и проблема профилактики суицидального поведения детей и подростков. |
| 67 | Подготовка предложений по стимулированию потребительского спроса на детские товары российского производства (включая книгопечатную продукцию) | I квартал 2019 г. | Отдел экономики | Проведена разъяснительная работа с руководителями предприятий и организаций потребительского рынка по продаже детских товаров российского производства |