|  |
| --- |
| Утвержден решением Красночетайской территориальной избирательной комиссии от 17 июня 2020 года № 108/395-4  |

### ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике 13 сентября 2020 года

***Дата голосования: 13 сентября 2020 года***

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| **Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 14 и не позднее 24 июня 2020 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| **Избирательные участки** |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, поселения |
| **Списки избирателей** |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | Глава администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2020 года | ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | УИК |
| 7. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее 12 сентября 2020 года | УИК |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари УИК |
| **Политические партии, избирательные объединения** |
| 9. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 10. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 11. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»  | Не позднее 2 сентября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, списков кандидатов** |
| 12. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями, выдвижение списков кандидатов | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 3 августа 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 13. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения - кандидата; - списка кандидатов | Со дня, следующего за днем: - уведомления о выдвижении кандидата; - заверения списка кандидатови не позднее 3 августа 2020 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 15. | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | До 18.00 часов 3 августа 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения  |
| 16. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | ИКМО, ОИК |
| **Статус кандидатов** |
| 17. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 18. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | ИКМО, ОИК |
| 19. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 20. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры;реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из списка кандидатов | Не позднее 28 августа 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | КандидатИзбирательное объединение |
| 21. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, список кандидатов | Не позднее 7 сентября 2020 года | Избирательное объединение |
| 22. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 23. | Агитационный период- для избирательного объединения;- для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов;- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе; - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | -со дня принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов;-со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов- со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;- со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 25. | Представление в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 26. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКМО | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |
| 27. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО |
| 28. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 29. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 13 августа 2020 года | ИКМО, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 30. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 31. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 32. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года | Органы местного самоуправления |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 8 по 13 сентября 2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами  |
| **Финансирование выборов** |
| 34. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований |
| 35. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 36. | Представление в ИКМО отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК, ТИК  |
| 37. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов  | ИКМО |
| 38. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом, создание избирательного фонда избирательного объединения | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрациипосле регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Кандидаты, избирательные объединения |
| 39. | Предоставление ИКМО, ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 40. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению ИКМО, ОИК, по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 41. | Представление в ИКМО, ОИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 42. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 14 сентября по 12 октября 2020 года  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 43. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений по письменному указанию ИКМО | С 12 ноября 2020 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 44. | Проведение досрочного голосования | Со 2 по 12 сентября 2020 года (в течение не менее 4 часов после 16.00) | УИК |
| 45. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, утверждение формы и текста электронного бюллетеня  | Не позднее 23 августа 2020 года | ИКМО, ОИК  |
| 46. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 31 августа 2020 года | ИКМО, ТИК |
| 47. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования,а при проведении досрочного голосования | Не позднее 2 сентября 2020 годане позднее 31 августа 2020 года | ТИК, УИК |
| 48. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября и не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года | Избиратели  |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 августа 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее 29 августа 2020 года | Редакции СМИ |
| 51. | Проведение голосования | 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 13 сентября 2020 года  | УИК |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 54. | Определение результатов выборов  | Не позднее 20 сентября 2020 года | ОИК, ИКМО |
| 55. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | После определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
| 56. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 57. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам  | В течение суток после определения результатов выборов | ИКМО, ОИК |
| 58. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 13 октября 2020 года включительно | ИКМО |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  | Не позднее 12 ноября 2020 года | ИКМО |
| 60. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | ИКМО |
| 61. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии всех уровней |