Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 16.07.2020   № 634-р

(приложение № 2)

П Л А Н

основных мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Научно-образовательные и просветительские мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Конкурс по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республике и для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства | IV квартал 2020 г. | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии |
| 1.2. | Поисковые работы на местах строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей | 2020–2022 гг. | Минобразования Чувашии, региональное отделение в Чувашской Республике общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», администрация Алатырского района*, администрация Красночетайского района*, администрация Козловского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Порецкого района*, администрация Урмарского района*, администрация Шумерлинского района*, администрация Янтиковского района*, Ядринская районная администрация*, администрация города Чебоксары*, администрация города Шумерля* |
| 1.3. | Открытый урок «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в образовательных организациях | май 2021 г. | Минобразования Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
| 1.4. | Презентация сборника архивных документов по истории строительства оборонительных рубежей на территории Чувашской Республики | июнь 2021 г. | Минкультуры Чувашии, БУ «Государственный исторический архив» Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей – трудовой подвиг народов Поволжья» с изданием научных трудов по ее итогам | июнь 2021 г. | Минобразования Чувашии, БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, БУ «Государственный исторический архив» Минкультуры Чувашии |
| 1.6. | Создание документально-художественного фильма, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | II квартал 2021 г. | Минкультуры Чувашии, БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии, БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии |
| 1.7. | Межрегиональная научно-практическая конференция «Память народного подвига: тыл и место Сурского и Казанского оборонительных рубежей в стратегии Великой Отечественной войны» в г. Москве | сентябрь 2021 г. | информационное агентство «REGNUM»* |
| 1.8. | Конкурсы творческих работ, сочинений, викторин в образовательных организациях | 2021 г. | Минобразования Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
| II. Благоустройство и ремонт памятных мест |  |  |  |
| 2.1. | Конкурс на разработку проекта мемориального объекта, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла | IV квартал 2020 г. | Минстрой Чувашии, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, администрация Алатырского района*, администрация Красночетайского района*, администрация Козловского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Порецкого района*, администрация Урмарского района*, администрация Шумерлинского района*, администрация Янтиковского района*, Ядринская районная администрация*, администрация города Шумерля* |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на установку и благоустройство территории мемориального объекта, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла | 2021 г. | Минстрой Чувашии, администрация Алатырского района*, администрация Красночетайского района*, администрация Козловского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Порецкого района*, администрация Урмарского района*, администрация Шумерлинского района*, администрация Янтиковского района*, Ядринская районная администрация*, администрация города Шумерля* |
| 2.3. | Установка и благоустройство территорий мемориальных объектов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла | 2021 г. | Минстрой Чувашии, администрация Алатырского района*, администрация Красночетайского района*, администрация Козловского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Порецкого района*, администрация Урмарского района*, администрация Шумерлинского района*, администрация Янтиковского района*, Ядринская районная администрация*, администрация города Чебоксары*, администрация города Шумерля* |
| III. Культурно-массовые и организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Торжественное открытие Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | 28 октября 2020 г. | Минкультуры Чувашии |
| 3.2. | Конкурс на разработку проекта памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей | IV квартал 2020 г. | Администрация Главы Чувашской Республики |
| 3.3. | Заседания организационного комитета по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | 2020–2021 гг. | Минкультуры Чувашии |
| 3.4. | Открытый легкоатлетический кросс, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | май 2021–2023 гг. | Минспорт Чувашии |
| 3.5. | Фестиваль военно-исторических реконструкций «Героические рубежи обороны», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | май 2021–2023 гг. | Минобразования Чувашии, администрация Алатырского района*, администрация Красночетайского района*, администрация Козловского района*, администрация Мариинско-Посадского района*, администрация Порецкого района*, администрация Урмарского района*, администрация Шумерлинского района*, администрация Янтиковского района*, Ядринская районная администрация*, администрация города Чебоксары*, администрация города Шумерля* |
| 3.6. | Проведение музейной выставки «Оборонительные рубежи Чувашии – подвиг в тылу», посвященной трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | июнь 2021 г. | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии |
| 3.7. | Презентация электронной выставки документов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | июнь 2021 г. | Минкультуры Чувашии, государственные архивы Чувашской Республики |
| 3.8. | Организация фотовыставок под открытым небом, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | июнь – октябрь 2021 г. | Минкультуры Чувашии, администрация города Чебоксары*, администрация Шумерлинского района* |
| 3.9. | Презентация многоформатного издания книги А.В. Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» для инвалидов по зрению | II квартал 2021 г. | Минкультуры Чувашии, БУ «Библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии |
| 3.10. | Создание произведений театрального, сценического искусства, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | 2021 г. | Минкультуры Чувашии, государственные театры Чувашской Республики, государственные концертные организации Чувашской Республики |
| 3.11. | Организация и проведение тематических кинопоказов, концертов, экскурсий, творческих встреч в архивах, библиотеках, музеях, культурно-досуговых учреждениях | 2021–2023 гг. | Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
| 3.12. | Организация передвижной выставки, посвященной трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | июнь – декабрь 2022 г. | Минкультуры Чувашии, БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики* |
| 3.13. | Разработка логотипа, бренда, сувенирной продукции, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей | I квартал 2021 г. | Минкультуры Чувашии |
| IV. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | Создание единого информационного ресурса, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | IV квартал 2020 г. | Мининформполитики Чувашии |
| 4.2. | Наполнение и актуализация информации, размещаемой на едином информационном ресурсе, посвященном строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2021–2023 гг. | Мининформполитики Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 4.3. | Освещение мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в печатных и электронных средствах массовой информации, социальных сетях | 2021–2023 гг. | Мининформполитики Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики*, средства массовой информации* |
| 4.4. | Реализация специальных проектов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в печатных и электронных средствах массовой информации, социальных сетях | 2021 г. | Мининформполитики Чувашии, информационное агентство «REGNUM»* |

____________

*Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________