## 1 квартал
Приложение к приказу Минпромторга России от ______ № _______
Отчет о мониторинге исполнения отраслевого плана мероприятий по импортозамещению
№ п/п | Шифр отраслевого плана | Продукт (технология) | Срок реализации | Начальная доля импорта (до реализации), % | Плановая доля импорта к 2020 г., % | Текущая доля импорта, %
1 | 20СДМ1 | Организация производства мобильного многофункционального дробильно-сортировочного оборудования | 2015-2020 гг. | 100 | 50 | 100
2 | 20СДМ2 | Организация крупносерийного производства крано-манипуляторных установок для выполнения строительных и коммунальных работ | 2016-2017 гг. | 72 | 22 | 65
3 | 20СДМ3 | Разработка и освоение промышленного производства многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси | 2015-2017 гг. | 100 | 80 | 92
4 | 20СДМ4 | Освоение серийного производства комплекта импортозамещающей промышленной техники (гусеничных бульдозеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и карьерных самосвалов) | 2016-2018 гг. | от 67 до 100 в зависимости от вида оборудования | от 59 до 86 в зависимости от вида оборудования | от 1,4 до 98,8 в зависимости от вида оборудования
5 | 20СДМ5 | Создание специальной машины ресайклера, позволяющей снизить стоимость укладки дорожного полотна за счет повторного использования асфальтового покрытия | 2015-2017 гг. | 100 | 50 | 100
6 | 20СДМ6 | Разработка и серийное производство многофункционального шасси с использованием компонентов тягового электропривода | 2016-2017 гг. | 100 | 75 | 100
7 | 20СДМ7 | Разработка и внедрение в серийное производство малогабаритной энергоэффективной модульной платформы повышенной маневренности для коммунального хозяйства | 2014-2016 гг. | 99 | 50 | 99
№ п/п | Краткое описание проекта | Срок реализации проекта | Этапы реализации проекта | Испонитель | Регион | Необходимые средства, млн руб. |  |  |  |  | Необходимые регуляторные меры поддержки | Плановые показатели поекта | Текущий этап реализации проекта | Фактические расходы, млн руб. |  |  |  | Используемые регуляторные меры поддержки | Текущие показатели поекта (с начала выпуса продукции) |  |  | Сложности / препятствия в реализации проекта
[6 empty] | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства
[8 empty] | Вид поддержки |  | Источник финансирования (№ ПП РФ/мероприятие ГП) |  |  |  | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Инструмент получения бюджетных средств |  | Снижение доли импорта (по факту реализации проекта) - % | Достигнутый объем реализации продукции
[8 empty] | НИОКР | КИП
1 | Организация производства 7 моделей мобильного дробильно-сортировочного оборудования | 2015-2020 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ЗАО «Дробмаш» | Нижегородская область | 171.3 | 274 | 0 | 0 | 274 ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 50% | Разработка КД, закупка комплектующий | 171.3 | 274 | 0 | ФРП | На данный момент регуляторные меры не используются | 0 | 0 (ед) | 0 (ед) | -
2 | Организация крупносерийного производства крано-манипуляторных установок для выполнения строительных и коммунальных работ | 2016-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ОАО "ЗЭМЗ" | Тверская область | 20 | 51.4 | 0 | 0 | 51,4ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 50% . | Отправлен на доработку после комплексной экспертизы | 0 | 0 | 0 | Рассматривается ФРП | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
3 | Разработка и освоение промышленного производства многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси | 2015-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ООО "КЭМЗ" | Владимирская область | 90.7 | 297 | 0 | 0 | 297 ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% . | Изготовлен опытный образец | 90.7 | 297 | 0 | ФРП | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
4 | Освоение серийного производства комплекта импортозамещающей промышленной техники (гусеничных бульдозеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и карьерных самосвалов) | 2016-2018 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" | Чувашская республика | 1316.2 | 0 | 0 | 0 | - | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Проект реализуется за счет собственных средств | 1316.2 | 0 | 0 | - | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 (ед) | В связи с текущими показателями финансово-хозяйственной деятельности исполнителя получен отказ в финансировании со сторогны ФРП
5 | Создание специальной машины ресайклера, позволяющей снизить стоимость укладки дорожного полотна за счет повторного использования асфальтового покрытия | Ранее запланированный срок: 2015-2017 гг. | Н/Д | Не определен | Н/Д | - | - | - | - | Отсутствует | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Проект остановлен | - | - | - | - | Не используется | На данный момент регуляторные меры не используются | - | -(ед) | - (ед) | Исполнитель определяется
6 | Разработка и серийное производство многофункционального шасси с использованием компонентов тягового электропривода | 2016-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ЗАО "Коминвест – АКМТ" | г. Москва | 25 | 0 | 154.4 | 0 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Проведение конструкторских работ. Подбор и закупка комплектующих | 25 | - | 154.4 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
7 | Разработка и внедрение в серийное производство малогабаритной энергоэффективной модульной платформы повышенной маневренности для коммунального хозяйства | 2014-2016 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ПАО "Машиностроительный завод им. Калинина, г. Екатеринбург" | Свердловская область | 100 | 0 | 50 | 0 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Изготовлены опытные образцы малогабаритных коммунальных машин, осуществляются испытания | 100 | - | 50 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -

## 2 квартал
Приложение к приказу Минпромторга России от ______ № _______
Отчет о мониторинге исполнения отраслевого плана мероприятий по импортозамещению
№ п/п | Шифр отраслевого плана | Продукт (технология) | Срок реализации | Начальная доля импорта (до реализации), % | Плановая доля импорта к 2020 г., % | Текущая доля импорта, %
1 | 20СДМ1 | Организация производства мобильного многофункционального дробильно-сортировочного оборудования | 2015-2020 гг. | 100 | 50 | 100
2 | 20СДМ2 | Организация крупносерийного производства крано-манипуляторных установок для выполнения строительных и коммунальных работ | 2016-2017 гг. | 72 | 22 | 65
3 | 20СДМ3 | Разработка и освоение промышленного производства многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси | 2015-2017 гг. | 100 | 80 | 92
4 | 20СДМ4 | Освоение серийного производства комплекта импортозамещающей промышленной техники (гусеничных бульдозеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и карьерных самосвалов) | 2016-2018 гг. | от 67 до 100 в зависимости от вида оборудования | от 59 до 86 в зависимости от вида оборудования | от 1,4 до 98,8 в зависимости от вида оборудования
5 | 20СДМ5 | Создание специальной машины ресайклера, позволяющей снизить стоимость укладки дорожного полотна за счет повторного использования асфальтового покрытия | 2015-2017 гг. | 100 | 50 | 100
6 | 20СДМ6 | Разработка и серийное производство многофункционального шасси с использованием компонентов тягового электропривода | 2016-2017 гг. | 100 | 75 | 100
7 | 20СДМ7 | Разработка и внедрение в серийное производство малогабаритной энергоэффективной модульной платформы повышенной маневренности для коммунального хозяйства | 2014-2016 гг. | 99 | 50 | 99
№ п/п | Краткое описание проекта | Срок реализации проекта | Этапы реализации проекта | Испонитель | Регион | Необходимые средства, млн руб. |  |  |  |  | Необходимые регуляторные меры поддержки | Плановые показатели поекта | Текущий этап реализации проекта | Фактические расходы, млн руб. |  |  |  | Используемые регуляторные меры поддержки | Текущие показатели поекта (с начала выпуса продукции) |  |  | Сложности / препятствия в реализации проекта
[6 empty] | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства
[8 empty] | Вид поддержки |  | Источник финансирования (№ ПП РФ/мероприятие ГП) |  |  |  | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Инструмент получения бюджетных средств |  | Снижение доли импорта (по факту реализации проекта) - % | Достигнутый объем реализации продукции
[8 empty] | НИОКР | КИП
1 | Организация производства 7 моделей мобильного дробильно-сортировочного оборудования | 2015-2020 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ЗАО «Дробмаш» | Нижегородская область | 171.3 | 274 | 0 | 0 | 274 ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 50% | Разработка КД, закупка комплектующий | 171.3 | 274 | 0 | ФРП | На данный момент регуляторные меры не используются | 0 | 0 (ед) | 0 (ед) | -
2 | Организация крупносерийного производства крано-манипуляторных установок для выполнения строительных и коммунальных работ | 2016-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ОАО "ЗЭМЗ" | Тверская область | 20 | 51.4 | 0 | 0 | 51,4ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 50% . | Заявка готовится к рассмотрению на Экспертном совете ФРП | 0 | 0 | 0 | Рассматривается ФРП | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
3 | Разработка и освоение промышленного производства многофункционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси | 2015-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ООО "КЭМЗ" | Владимирская область | 90.7 | 297 | 0 | 0 | 297 ФРП | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% . | Изготовлен опытный образец | 90.7 | 297 | 0 | ФРП | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
4 | Освоение серийного производства комплекта импортозамещающей промышленной техники (гусеничных бульдозеров, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и карьерных самосвалов) | 2016-2018 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" | Чувашская республика | 1316.2 | - | 0 | 0 | - | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Проект реализуется за счет собственных средств | 1316.2 | 0 | 0 | - | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 (ед) | В связи с текущими показателями финансово-хозяйственной деятельности исполнителя получен отказ в финансировании со сторогны ФРП
5 | Создание специальной машины ресайклера, позволяющей снизить стоимость укладки дорожного полотна за счет повторного использования асфальтового покрытия | Ранее запланированный срок: 2015-2017 гг. | Н/Д | Не определен | Н/Д | - | - | - | - | Отсутствует | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Проект остановлен | - | - | - | - | Не используется | На данный момент регуляторные меры не используются | - | -(ед) | - (ед) | Исполнитель определяется
6 | Разработка и серийное производство многофункционального шасси с использованием компонентов тягового электропривода | 2016-2017 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ЗАО "Коминвест – АКМТ" | г. Москва | 25 | 0 | 154.4 | 0 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Разработка КД | 25 | - | 154.4 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -
7 | Разработка и внедрение в серийное производство малогабаритной энергоэффективной модульной платформы повышенной маневренности для коммунального хозяйства | 2014-2016 гг. | I этап - разработка КД II этап - разработка опытного образца III - внедрение в серийное производство | ПАО "Машиностроительный завод им. Калинина, г. Екатеринбург" | Свердловская область | 100 | 0 | 50 | 0 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Необходимость в дополнительных регуляторных мерах поддержки отсутствует | Снижение доли импорта в результате реализации данного проекта на 20% | Опытные образцы направлены на испытания | 100 | - | 50 | Постановление Правительства РФ № 1312 | Установление запрета на закупки иностранных аналогов для государственных и муниципальных нужд | 0 | 0 (ед) | 0 млн руб. | -