**Приложение 4.**

**Основные мероприятия** **по развитию системы здравоохранения Чувашской Республики**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнитель** | **Объем финансирования 2021-2025 год** | | | | | **Сроки реализации** | **Показатели эффективности** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **ФБ** | **РБ** | **МБ** | **Внебюд-жетные источники** |
| **Общесистемные меры** | | | | | | | | | | |
|  | Модернизация основных средств гостиничного, санаторно-курортного комплексов | Минэкономразвития Чувашии | 605 000,0 тыс. руб. | 500 000,0 тыс. руб. | 100 000,0 тыс. руб. | 5 000,0  тыс. руб. |  | 2021-2023 | Повышение уровня качества предоставления услуг данной категории отрасли, увеличение количества отдыхающих |  |
|  | Организация 3 межрайонных медицинских центров с оснащением их медицинским оборудованием | Минздрав Чувашии | 600 000,0 тыс. рублей |  | 600 000,0 тыс. рублей |  |  | 2022-2024 | повышение доступности специализированной медицинской помощи для сельских жителей |  |
|  | Пересмотр тарифов и увеличение объемов задания на оказание реабилитационных услуг в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования в Чувашской Республике с учетом рентабельности оказываемых услуг | ТФОМС Чувашской Республики; Минздрав Чувашии |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |
|  | Привлечение руководителей предприятий республики для проведения комплекса оздоровительных мероприятий сотрудников | Минздрав Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |
|  | Инициатива на федеральном уровне – удлинение периода действия на территории Российской Федерации деловой визы (до внедрения медицинской визы) | Минздрав Чувашии, Минэкономразвития Чувашии |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |
|  | Освобождение местных санаторно-курортных организаций от уплаты земельного налога и налога на имущество | Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  | 2020-2025 |  |  |
| **Медицинская реабилитация и лечебно-оздоровительный туризм** | | | | | | | | | | |
|  | Оснащение АО «Санаторий «Надежда» реабилитационным оборудованием | Минздрав Чувашии | 78 300,0 тыс. руб. | 75 000,0 тыс. руб. | 2 640,0  тыс. руб. | 660,0  тыс. руб. |  | 2021-2023 | обеспечить систему этапной реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями, повысить качество и доступность оказываемых услуг за счет создания более благоприятных условий для современной комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов |  |
|  | Строительство лечебного корпуса для проведения санаторного этапа реабилитации в АО «Санаторий «Надежда» | Минздрав  Чувашии | 194 300,0 тыс. руб. | 100 000,0 тыс. руб. | 94 000,0 тыс. руб. | 300,0  тыс. руб. |  | 2022-2025 |  |  |
|  | Реконструкция существующих корпусов АО «Санаторий «Надежда» | Минздрав Чувашии | 84 000. тыс. руб. | 80 000,0 тыс. руб. | 3 000,0 тыс. руб. | 1 000,0 тыс. руб. |  | 2021-2023 |  |  |
|  | Реконструкция реабилитационного центра АО «Санаторий «Чувашиякурорт» и дооснащение его высокотехнологичным медицинским оборудованием | АО «Санаторий «Чу-вашиякурорт»;  Минздрав Чувашии | 400 000,0 тыс. руб. | 250 000,0 тыс. руб. |  |  | 150 000,0 тыс. руб. | 2022-2023 |  |  |
|  | Строительство теплого перехода из здания спального корпуса в здание лечебного корпуса АО «Санаторий «Чувашиякурорт» | АО «Санаторий «Чувашиякурорт»;  Минздрав Чувашии | 200 000,0 тыс. руб. | 100 000,0 тыс. руб. |  |  | 100 000,0 тыс. руб. | 2020-2021 |  |  |
|  | Создание научно-образовательного центра по реабилитации и курортологии | Минздрав Чувашии;  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» | 1 500,0  тыс. руб. | 1 000,0 тыс. руб. | 500,0  тыс. руб. |  |  | 2023-2024 | организация научно-исследовательской деятельности по изучению природных факторов Чувашской Республики и подготовки кадров по курортологии и реабилитации |  |
|  | Приобретение специализированного медицинского оборудования, специальное оснащение и создание безбарьерной среды. Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»;  Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  | источники и суммы не определены |
|  | Повышение квалификации персонала  Чебоксарский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» | ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова»;  Минздрав России |  |  |  |  |  |  |  | средства ФОМС, ФСС |
|  | Строительство нового лечебного корпуса с теплым переходом в спальный корпус БУ «Детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии и 2 крытых бассейнов | Минздрав Чувашии | 55 000 ,0 тыс. руб. |  | 55 000 ,0 тыс. руб. |  |  | 2022-2023 |  |  |
|  | Комплексный капитальный ремонт корпусов БУ «Детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии и благоустройство прилегающей территории | Минздрав Чувашии | 168 000,0 тыс. рублей |  | 148 000,0 тыс. рублей |  |  | 2021-2022 |  |  |
|  | Дооснащение БУ «Детский санаторий «Лесная сказка» Минздрава Чувашии реабилитационным оборудованием | Минздрав Чувашии | 2 500,0 тыс. руб. |  | 2 500,0 тыс. руб. |  |  | 2021 |  |  |
|  | Оснащение реабилитационного центра БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии высокотехнологичным медицинским оборудованием | Минздрав Чувашии | 50 000,0 тыс. рублей |  | 50 000,0 тыс. рублей |  |  | 2021 год |  |  |
|  | Строительство дополнительного корпуса с теплым переходом к зданию ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) | Минздрав России, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) | 444 188,9  тыс. руб. | 344300 тыс. руб. |  |  | 99888,9 тыс. руб. | 2020-2022 |  | в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», общая площадь — 3658,5 кв.м. |
| **Реализация иных проектов в здравоохранении** | | | | | | | | | | |
|  | Строительство нового больничного комплекса БУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздрава Чувашии мощностью 300 коек и инфекционного стационара мощностью 100 коек | Минздрав Чувашии | 1 900 000,0 тыс. руб. (1 200 000,0 и 700 000,0 тыс. руб. соответственно) | 1 881 000,0 тыс. руб. | 19 000,0 тыс. руб. |  |  | 2023-2025 | решение вопросов нормативного размещения медицинских организаций для оказания медицинской помощи инфекционным больным, представляющим в том числе эпидемиологическую опасность для населения, нехватки рабочих площадей и боксированных отделений |  |
|  | Строительство нового лечебного корпуса-пристроя БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии | Минздрав Чувашии | 1 458 000,0  тыс. руб. | 1 443 420,0 тыс. руб. | 14 580,0  тыс. руб. |  |  | 2023-2025 |  |
|  | Строительство нового лечебно-диагностического корпуса с реконструкцией существующих корпусов БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии | Минздрав Чувашии | 3 800 000,0 тыс. руб. | 3 762 000,0 тыс. руб. | 38 000,0 тыс. руб. |  |  | 2022-2024 | снижение младенческой и детской смертности не менее, чем на 25% к концу 2024 года |  |

Планируемые в 2020 г. ключевые мероприятия

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Краткое содержание планируемого мероприятия** | **Планируемые показатель, измеряемый результат, решаемая проблема** | **Период  (месяц или квартал завершения)** | **Примечание, привязка к программным мероприятиям** |
|  | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов взамен аварийных в сельской местности | ввод в эксплуатацию 6 объектов | 15.11.2020 | в рамках национального проекта «Здравоохранение» |
|  | Создание и тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | реализация проекта в 34 поликлиниках медицинских организаций | 31.12.2020 | в рамках национального проекта «Здравоохранение» |
|  | Создание эвакуационно-посадочной площадки при медицинской организации | ввод в эксплуатацию объекта | 31.12.2020 | в рамках национального проекта «Здравоохранение» |
|  | Дооснащение Регионального сосудистого центра специализированным медицинским оборудованием, в том числе для медицинской реабилитации | поставка и ввод в эксплуатацию 68 единиц медицинского оборудования | 31.12.2020 | в рамках национального проекта «Здравоохранение» |
|  | Дооснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии специализированным медицинским оборудованием | поставка и ввод в эксплуатацию 20 единиц медицинского оборудования | 31.12.2020 | в рамках национального проекта «Здравоохранение» |